Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 14.06.2018_                                      № 298_                                              г. Змеиногорск

О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 11.05.2018 № 237  «О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Змеиногорского района Алтайского края к работе в отопительном сезоне 2018-2019 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами  ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 11.05.2018 № 237  «О подготовке к отопительному  сезону 2018-2019 годов»      следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2

к постановлению Администрации Змеиногорского района

от __________ г. № _______

План мероприятий

по подготовке объектов Змеиногорского района к отопительному сезону 2018-2019 гг.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение рабочих совещаний о ходе подготовки объектов Змеиногорского района к отопительному сезону 2018-2019 годов. | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Водоканал г. Змеиногорска», ООО «ЗТС», ООО «ЗВК», МУП «ЖКХ Змеиногорского района» ГКБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту, управляющие компании. | 20.05.18 20.06.18 20.07.18 20.08.18 15.09.18 |
| 2 | Обеспечить подготовку котельных, резервных дизельных генераторных установок и автономных резервных источников питания (АРИП), находящихся на балансе предприятий и организаций Змеиногорского района и объектов жизнеобеспечения, к стабильной работе в отопительном сезоне 2018-2019 гг. | ООО «ЗТС», ГКБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту. | До 01 сентября 2018г. |
| 3 | Обеспечить проведение закупок твёрдого топлива для объектов социальной сферы, в целях стабильного функционирования данных объектов в отопительный период 2018-2019 гг. | Администрации сельских поселений, комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту. | До 01 сентября 2018г. |
| 4 | Обеспечить проведение закупок твёрдого топлива для формирования нормативного запаса угля. | Администрации Змеиногорского района | До 01 сентября 2018г. |
| 5 | Обеспечить подготовку зданий и сооружений, инженерных сетей, котельных дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры к стабильной работе в отопительном сезоне 2018-2019 гг. | Администрации сельских поселений, комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре | До 10 сентября 2018г. |
| 6 | Обеспечить предоставление необходимых документов для проверки, в целях получения актов и паспортов готовности к отопительному сезону 2018-2019 гг. для объектов Змеиногорского района в комиссию по оценке объектов Змеиногорского района к готовности в отопительный период 2018-2019 гг. | Администрации городского и сельских поселений, МУП «Водоканал г. Змеиногорска», МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС», ООО «ЗВК», ГКБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска», комитет по образованию и делам молодежи, комитет по культуре и туризму, комитет по физической культуре и спорту, управляющие компании. | До 10 сентября 2018г. |
| 7 | Капитальный ремонт котельной № 10 и тепловых сетей в г. Змеиногорске Змеиногорского района* | Администрация Змеиногорского района, подрядная организация | До 15 сентября 2018г. |
| 8 | Капитальный ремонт котельной № 17 и тепловых сетей в г. Змеиногорске Змеиногорского района* | Администрация Змеиногорского района, подрядная организация | До 15 сентября 2018г. |
| 9 | Замена теплосетей в г. Змеиногорске* | Администрация Змеиногорского района, подрядная организация | До 15 сентября 2018г. |
| 11 | Замена котла котельной №3 | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 01.09.18 |
| 12 | Замена котла котельной №8 | Администрация Змеиногорского района, ООО «ЗТС» | До 01.09.18 |
| 13 | Замена котла котельной №19 | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 01.09.18 |
| 14 | Замена котла котельной в с. Гальцовка | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 05.09.18 |
| 15 | Ремонт теплосетей в г. Змеиногорске (1 км.) | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 01.09.18 |
| 16 | Ремонт теплосетей в с. Карамышево (0,6 км.) | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 05.09.18 |
| 17 | Ремонт теплосетей в с. Гальцовка (1,5 км.) | Администрация Змеиногорского района, МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 05.09.18 |
| 18 | Ремонт котла котельной с. Барановка | МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 01 сентября 2018г. |
| 19 | Замена дымовых труб на котельных №№3,8,19 | МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 05.09.18 |
| 20 | Осмотр дымовых труб котельных №№5,12 | МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 20.05.18 |
| 21 | Ревизия электрооборудования и вспомогательного оборудования | МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 10.05.18 |
| 22 | Ревизия электродвигателей | МУП «ЖКХ Змеиногорского района», ООО «ЗТС» | До 01.07.18 |

* - данные мероприятия будут реализованы при условии выделения денежных средств по  распоряжению Правительства Алтайского края.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам Удалкина В.П.

Глава Администрации

Змеиногорского района                                                                  		    Б.А. Афанасьев