Змеиногорский районный совет депутатов

Алтайского края

РЕШЕНИЕ

06.07.2023                                                                          № 40

г. Змеиногорск

Об утверждении отчета о выполнении в 2022 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», пунктом 4 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края районный Совет депутатов Р Е Ш И л:

- Утвердить прилагаемый отчет о выполнении в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года.

- Настоящее решение вступают в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края по вопросам экономики, бюджета, налоговой и кредитной политики.

Председатель Змеиногорского районного

Совета депутатов Алтайского края                                                                   П.Н.Остапченко

Приложение

к решению Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края

от 06.07.2023 № 40

Отчет о выполнении в 2022 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года

Стратегия социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года утверждена решением районного совета народных депутатов от 29.06.2021 № 50 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края до 2035 года» (далее – Стратегия).

Основными механизмами реализации Стратегии являются: Муниципальные программы и План мероприятий по реализации Стратегии.

В 2022 году на территории Змеиногорского района действовало 16 МЦП. Общий объем финансирования по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составил 574,87 млн. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 24,55 млн. рублей;

- за счет краевого бюджета – 362,23 млн. рублей;

- за счет местного бюджета- 157,3 млн. рублей;

- за счет внебюджетных средств – 30,79 млн. рублей.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 8 из 16 программ. Средний уровень эффективности имеют 7 программ (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий, не полным освоением денежных средств. По одной программе уровень эффективности низкий (менее 40%) – «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы», в связи не выполнением запланированных мероприятий и не освоением в полном объеме бюджетных средств.

Эффективность муниципальных программ отражена в Приложении 1.

Другой механизм реализации Стратегии – это план мероприятий. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года утвержден постановлением Администрации Змеиногорского района от 30.09.2021 № 470.

Реализация мероприятий в 2022 году осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений социально-экономического развития Змеиногорского района:

1. Конкурентоспособная экономика.

2. Высокое качество жизни населения

3. Развитие инфраструктуры

4. Эффективное управление.

Отчет о ходе реализации мероприятий Стратегии за 2022 год включает оценку экономической ситуации, характеристику изменения факторов и тенденций развития.

Исполнение плана мероприятий в рамках реализации Стратегии до 2035 года за 2022 год отражено в Приложение 2.

В целях реализации Стратегии утверждены прогнозные показатели социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года, которые характеризуют результаты реализации Стратегии. Исполнение показателей в 2022 году отражено в Приложении 3.

Из 26 прогнозных показателей выполнено 11 показателей (42,3%).

- Направление «Конкурентоспособная экономика»

Из 7 прогнозных показателей выполнено 4, а именно:

Показатель «Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в % к 2019 году». В 2022 году значение показателя составило  86,4% к 2021 году. Но по отношению к 2019 году значение составило 109,2% (план 101,3%)

Выполнение данного показателя обусловлено тем, что индекс в 2021 году составил 154,1%,. Отрицательная динамика отчетного года сложилась в большей степени в растениеводстве и обусловлена более благоприятными погодными условиями предыдущего года.

Показатель «Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». На 01.01.2023 года численность занятых составило 1665 человек (план 1545). По сравнению с 2021 годом увеличилось на 120 человек. Рост числа субъектов малого и среднего бизнеса обусловлен дополнительной регистрацией  353 самозанятых граждан, 45 индивидуальных предпринимателей, 2-х новых предприятий малого бизнеса.

Выполнены показатели и по инвестициям: «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения» и «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал». В 2022 году объем инвестиций в основной капитал на душу населения составил 230,1 тысяч рублей (план 154 тысяч рублей). По объему инвестиций в основной капитал на душу населения район занимает - 2 место в рейтинге по краю.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 139,7% (план 130,4%).

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности около 80% составляет добывающая промышленность. Объем инвестиций в  данной области в 2022 году увеличился в 1,5 раза  к прошлому году. Увеличение  объемов инвестиций наблюдается также в  сферах: сельское хозяйство – в 2,0 раза, строительство – в 1,6 раза %, торговля оптовая и розничная в 3,4 раза. Снижение объемов инвестиций в области обеспечения электрической энергии, газом и паром (97,9 % к уровню 2021 года); образование - 82,9%; здравоохранение – 50,8%.Основными источниками финансирования  67,8% являются привлеченные средства (кредиты банков и бюджетные средства).

Не достигнуты следующие показатели:

«Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций к уровню 2019 года». Индекс промышленного производства составил  68% при плане 100%. В 2022 году снизились темпы роста объема отгруженной продукции собственного производства по следующим  видам экономической деятельности: по добычи полезных ископаемых (89,8 % к уровню 2022 году), обрабатывающее производство – 32,4%.

Наблюдается рост объема продукции   водоснабжении, водоотведении (в 1,6 раза к уровню 2022 года), обеспечением электрической энергии, газом, паром (102,1%).

«Количество субъектов, оказывающих туристические услуги» и «Туристический поток». На 01.01.2023 года количество субъектов составило 22 единицы (18 объект коллективных средств размещения (5 гостиницы, 1 санаторий, 2 кемпинга, 9 туристических баз и 1 загородный детский лагерь) и 4 объекта оказывающие платные экскурсионные и дополнительные туристические услуги.  Плановый показатель (25 объекта)  не удалось достичь.

Туристический поток за 12 месяцев 2022 года составило 45,4  тысяч человек (план 50 тысяч человек). Но по  отношению к 2021 году  поток увеличился на 17,9% (38,506тысяч человек).

2. Направление «Высокое качество жизни населения».

Из 10 показателей выполнено 6, а именно:

в сфере образования:

«Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» - 95%(план 95%) (в МБОУ СОШ №1 учащиеся занимаются в 2 смены);

Не удалось достичь прогнозного значения показателя «Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений» . При плановом значении показателя 83%  фак составил 73%.

В 2022 году стратегические цели и задачи системы образования Змеиногорского района определялись в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В Змеиногорском районе в 2022 году реализовывались 5 из 10 федеральных проектов национального проекта «Образование» ("Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего"), Мероприятия федеральных проектов реализовывались с учетом    проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края», в основе которого   лежит национальный проект «Образование».

В рамках данных проектов в 2022 году  в Змеиногорском  районе освоено 55,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 22,7 млн. рублей, из краевого бюджета – 32,2 млн. рублей и 0,7 млн. рублей из местного бюджета.

Данные   средства   использованы на  выплаты педагогическим работникам за классное руководство и на организацию питания детей с ОВЗ и питание учащихся 1-4 классов, за счет краевого бюджета поступило оборудование для школьных столовых, финансирование деятельности советников  директоров,  компьютерная техника, школьные автобусы.

В сфере культуры

За отраслью культуры закреплен основной показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры». В 2022 году данный показатель выполнен и составил 117,2% к уровню 2019 года, при плановом 110,6%.

В сфере развития физической культуры и спорта

«Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения». Показатель выполнен. Значение показателя в 2022 году составило 59,3% при плане 53%.  В 2022 году в  районе проведено около 82 спортивно – массовых мероприятий по16 видам спорта, в которых приняло участие 28 коллективов физической культуры.

В сфере здравоохранения

Не выполнен показатель «Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения». Значение показателя составило  «-9» промилле на 1 тысячу человек населения при плановом  «-7»)

За 2022 год демографическая ситуация в районе характеризуется дальнейшим сокращением численности населения. К большому сожалению, эта тенденция устойчиво развивается в последние годы и повлиять на нее пока не удается.

Коэффициент рождаемости в 2022 году снизился по сравнению с 2021 и составил 7,6 (АППГ-8,2). Коэффициент смертности снизился по сравнению с прошлым годом и составил 17,0 (АППГ -22,1).

В целях улучшения демографической ситуации, укрепления здоровья населения, проживающего на территории района, повышения качества жизни и уровня информированности в вопросах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний разработана муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы.

Большая работа ведется, по обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений района. С 2018 года Змеиногорск включен в федеральную программу «Земский доктор». В рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в Змеиногорском районе» муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы в 2022 году была выплачена единовременное подъемное пособие специалисту в размере 400 тысяч рублей, двум студентам мед. университета и 12 студентам мед.колледжа выплачивалась стипендия в размере 3 тысяч рублей.

В сфере жилищных условий и повышению доступности жилья.

Выполнен показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на человека». В 2022 году показатель  составил  30,4 кв.м на человека ( при плане 26,6). Увеличение на 3,8 процентных пункта по сравнению с 2021 годом объясняется  тенденцией к снижению численности населения района.

Показатель по вводу жилья не выполнен. Введено в действие общей площади жилых домов в 2022 году 969 кв.м. при плане 1500 кв.м. По вводу в действие жилых домов на 1000 жителей Змеиногорский район занимает в рейтинге по краю 39 место.

В сфере рынка труда

Выполнен показатель «Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода». На 01.01.2023 года составил 2,24% при плане 2,8%.

За 2022 г. в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 736 человек. При посредничестве службы занятости были трудоустроены на вакантные рабочие места по заявкам работодателей и на временные места в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости населения 512 человека. За 2021 год получили дополнительное профессиональное образование через центр занятости 26 человек. Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 90 человека. Численность безработных граждан на конец отчетного периода составило 202 человека. По уровню безработицы район занимает 29 место в рейтинге по краю.

Выполнен показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций».

По состоянию на 01.01.2023 года среднемесячная заработная плата составила 50966 рублей при  плане 48044 рубля. По уровню заработной платы район занимает 2 место по краю.

3.Направление «Развитие инфраструктуры».

Из 5 прогнозных показателей выполнено 4.

В сфере потребительского рынка

Выполнен показатель «Оборот розничной торговли на душу населения» составил 82006 рублей при плане 52510 рублей.

В структуре потребительского рынка основную долю составляет розничная торговля - 91%, на сферу платных услуг населению приходится 8 %, общественное питание - 1%. Торговыми предприятиями (крупными и средними) в отчетном периоде реализовано населению товаров на 1323,8 млн. руб. или 119,6 % к уровню прошлого года.

Не выполнен  показатель «Объему платных услуг на душу населения. Значение показателя составило 6549 рублей при плане 8876 рублей. Платные услуги (по крупным и средним организациям) в 2022 году составили 105,72 млн.руб. Темп роста составил 106,5 %, это 9 место в крае.

В сфере развития транспортной инфраструктуры

Выполнен показатель «Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения».  В 2022 году 24,1%  (план 24,1%) дорог соответствуют нормативным требованиям, это 166,3 км дорог. Общая протяженность дорог составляет 689,9 км.

В области дорожной деятельности в 2022 году проведена следующая работа:

В рамках реализации программы «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» был проведен ремонт  асфальтового покрытия ул.Советской в с.Таловка, протяженностью 240м. на общую сумму 2 041  тыс.руб., в т.ч. выделенная субсидия из краевого дорожного фонда составила 1980 тыс.руб. Основная сумма муниципального дорожного фонда была потрачена на содержание дорог: очистка, подсыпка щебнем,  установка дорожных знаков,  освещение и т.д. Всего потрачено муниципального дорожного фонда– 12117 тыс..руб.

Произвели устройство пешеходной дорожки в с.Карамышево на сумму 3 млн.руб.за счет средств ОАО «Сибирь-Полиметаллы».

Показатель «Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда» остались на уровне 2020 года и составляет 90,2% план 90,2% (или 441 тыс.кв.м).

Показатель «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»» составил 89% при плане 89%. По состоянию на 01.01.2023 года из 25 населенных пунктов в 16 отсутствует доступ к широкополосному интернету (это 688 домовладений). В рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» жители с.Кузьминка Змеиногорского района (Кузьминский сельсовет) будут подключены к высокоскоростному Интернету до 31.12.2023.

4.Направление «Эффективное управление»

Из 3 прогнозных показателей выполнен 1.

Не выполнен показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления». За 2022 год он составляет 44,5% (АППГ-46,4%) при плане 50%.

Для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления и совершенствование административно- управленческих процессов при Администрации Змеиногорского района создан Общественный совет. Проведены общественные обсуждения нормативных документов в сфере нормирования муниципальных закупок в ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru.

Не выполнен показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования».

За 2022 год значение показателя составляет 53 (АППГ-47%) при плане 59%.

По показателю бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района на душу населения Змеиногорский район занимает 3 (АППГ- 4) позицию среди районов края.

Бюджетная политика в 2022 году была направлена на обеспечение сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов за счет мобилизации внутренних резервов и оптимизации расходов.

Выполнен показатель «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами.

Постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 21.12.2010 №585 (в редакции от 28.04.2022 № 166) утвержден реестр муниципальных услуг муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края. Реестр включает в себя 35 муниципальных услуг. Из утвержденного перечня муниципальных услуг Администрации Змеиногорского района 18 муниципальных услуг являются массовыми социально значимыми, которые можно получить в электронном виде.

Все 36 муниципальные услуги размещены в информационной системе «ФРГУ».

Итогом реализации Стратегии до 2035 года в 2022 в Змеиногорском районе году является сохранение положительной динамики по большинству показателей социально-экономического развития, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию.

По объективным причинам (общая экономическая ситуация в стране, санкции) не позволила достичь плановых показателей по рождаемости, смертности населения, показатели экономического потенциала.

Не выполнение большей части показателей «развития муниципального управления», «развития социальной сферы» говорит о том, что именно эти направления и должны стать ключевыми задачами для дальнейшей работы Администрации Змеиногорского района в 2023 году.

Приложение  1

| Эффективность муниципальных программ за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование программы |  | Финансирование программы |  |  |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) |  | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
|  |  |  | План |  | факт | % |  |  |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Змеиногорского района "на 2021-2025 годы |  | 412,2 |  | 333,616 | 80,94 |  | 42,86 |  | 80 | 67,9 |  |  |  |
| 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района"на 2021-2025 годы |  | 1693,06 |  | 1297,74 | 76,65 |  | 45,45 |  | 100 | 74,0 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе"на 2021-2025 года |  | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |  | 33,33 |  | 100 | 77,8 |  |  |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы |  | 1464,10 |  | 1464,10 | 100,00 |  | 66,67 |  | 100 | 88,9 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами "на 2021-2025 годы |  | 12991,77 |  | 11311,12 | 87,06 |  | 0,00 |  | 60 | 49,0 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы |  | 930,70 |  | 900,70 | 96,78 |  | 77,78 |  | 100 | 91,5 |  |  |  |
| 7 | "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы |  | 7,00 |  | 7,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 8 | "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 42,80 |  | 100 | 71,4 |  |  |  |
| 9 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы |  | 32492,00 |  | 32347,62 | 99,56 |  | 87,50 |  | 100 | 95,7 |  |  |  |
| 10 | "Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы |  | 1269,58 |  | 1176,58 | 92,67 |  | 83,33 |  | 83,33 | 86,4 |  |  |  |
| 11 | Развитие образования в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 90309,03 |  | 90144,69 |  |  | 99,82 | 70,59 | 80,77 |  | 83,7 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" | 30,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 66,67 | 60 |  | 42,2 |  |  |  |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства Змеиногорского районаАлтайского края" на 2021-2025 годы | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 100,00 | 40,00 | 75 |  | 71,7 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края,на 2021-2025 годы | 160,00 |  | 160,00 |  |  | 100,00 | 50,00 | 100 |  | 83,3 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физичкской культуры и спорта в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 15080,60 |  | 15073,60 |  |  | 99,95 | 91,67 | 100 |  | 97,2 |  |  |  |
| 16 | Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы | 250,00 |  | 52,35 |  |  | 20,94 | 77,78 |  | 20 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | 157290,04 |  | 154469,10 |  |  | 98,21 | 61,03 |  | 84,94 | 76,28 |  |  |  |

8 муниципальных программ  высокоэффективные, 7 муниципальных программ –средний уровень эффективности и 1программа- низкий уровень эффективности.

Приложение  2

Показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края за 2022 год

| п/п | Цель/задачи | Показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. факт | 2020 г. факт | 2021г. факт |  |  | 2022 г. план/факт | +/- выполнение |  |
|  | Цель 1. Конкурентноспособная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1 Развитие промышленности | Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, в % к 2019 | 68 | 68,07 | 71,1 |  |  | 100,0/68,0 | - | комитет экономики Администрации Змеиногорского района Хозяйствующие субъекты |
|  | Задача 1.2 Развитие сельского хозяйства | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах, в % к 2019 | 109,9 | 84,3 | 126,4 |  |  | 101,3/109,2 | + | ЗРУСХИ |
|  | Задача 1.3 Развитие малого предпринимательства | Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | 1744 | 1661 | 1631 |  |  | 1545/1665 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  | Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб. | 135,131 | 196,60 | 145,4 |  |  | 154,0/230,1 | + | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к 2019 | 114,1 | 157,8 | 104,6 |  |  | 130,4/139,7 | + | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 1.5 Создание благоприятных условий для развития сферы туризма | Количество субъектов, оказывающих туристические услуги, единиц | 25 | 25 | 25 |  |  | 25/22 | - | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Туристический поток (всего за год), человек | 66000 | 28530 | 38506 |  |  | 50000/45400 | - - | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 2 | Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1 Обеспечение высокого качества и доступности образования | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 95,45 | 95,4 | 95,1 |  |  | 95/95,0 | + | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения , в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 76 | 83 | 73 |  |  | 83/73 | - | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  | Задача 2.2 Развитие сферы культуры | Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2019 года, % | 108,7 | 50,0 | 42,8 |  |  | 110,60/117,2 | + | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.3 Создание условий для развития физической культуры и спорта | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 44,9 | 47 | 50 |  |  | 53/59,3 | + | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.4 Сохранение и укрепление здоровья населения | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения, промилле | -6,9 | -8,4 | -13,9 |  |  | -7/-9 | - | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам); КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
|  | Задача 2.5 Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на человека, кв.м на человека | 25,8 | 26,2 | 26,6 |  |  | 26,6/30,4 | + | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  |  | Введено в действие общей площади жилых домов, кв.м | 1829 | 1404 | 1341 |  |  | 1500/969 | - | Отдел архитектуры, строительства, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.6 Обеспечение сбалансированного эффективного рынка труда | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода, % | 2,8 | 4,7 | 2,5 |  |  | 2,8/2,24 | - | КГУ ЦЗН г. Змеиногорска |
|  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей | 36618 | 38291 | 45012 |  |  | 48044/50966 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  | Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций, % к уровню 2019 года | 110,8 | 115,8 | 136,1 |  |  | 138,9/155,1 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  | Задача 2.7 Охрана окружающей среды | Количество особо охраняемых природных территорий, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0/0 | + | ЗРУСХИ |
|  | Цель 3. Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1 Развитие потребительского рынка | Оборот розничной торговли на душу населения, рублей | 43480 | 50212 |  | 61322 |  | 52510/82006 | + | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Объем платных услуг на душу населения, рублей | 9797 | 9472 |  | 5503 |  | 8876/6549 | - | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.2 Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 23,8 | 23,9 |  |  | 24,1 | 24,1/24,1 | + | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.3 Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда, % | 90,2 | 90,2 |  |  | 90,2 | 90,2/90,2 | + | Отделом энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.4 Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», % | 89 | 89 |  |  | 89 | 89/89 | + | Отдел программного обеспечения Администрации Змеиногорского района |
|  | Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1 Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % | 30 | 43 | 46,5 |  |  | 50/44,5 | - | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |
|  | Задача 4.2 Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, % | 60 | 67 | 47 |  |  | 59/53 | - | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |
|  | Задача 4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций), % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100/100 | + | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |

# Приложение 3                                                    Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края за 2022 год

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнение мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Конкурентноспособная экономика |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Развитие промышленности. |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для устойчивого роста промышленного производства. - Содействие участию промышленного сектора в государственных и федеральных программах; - Формирование и реализация комплекса мероприятий по содействию и продвижению инвестиционных проектов и площадок: -публикации на официальном сайте муниципального района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках; -участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках; -взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края и по оказанию господдержки промышленному комплексу. -Комплекс мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального района: – контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других организациях; - поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие организации о содействии в реализации инвестиционного проекта; оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Алтайского края. |  | В рамках информационного обеспечения инвесторов администрация осуществляла: 1) формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования; 2) формирование и мониторинг базы данных свободных производственных площадей, земельных участков на территории муниципального образования; 3) оказывала методическую и консультационную помощь инвесторам; 4) опубликовывала информационно-аналитические материалы об инвестиционной деятельности. Ежеквартально осуществлялся мониторинг, выполнения требований стандарта деятельности органов местного самоуправления, по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Решение задач по улучшению инвестиционного климата осуществлялось в соответствии с Планом мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании Змеиногорский район на 2022 год, утверждённым постановлением Администрации Змеиногорского района от 03.02.2022 №42. В результате по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 4173,87 млн. руб., что составляет 160 % к уровню 2021 года. Рейтинговая позиция по объему инвестиций в основной капитал на душу населения сохранилась на прежнем уровне 2 место среди городов Алтайского края. В 2022 году продолжилось масштабное строительство второго и третьего пускового комплекса Корбалихинского рудника. Предполагается, что рудник выйдет на проектную мощность с добычей до 1,5 млн. т руды к середине 2023 года. В феврале 2023 года Администрацией Змеиногорского района, по инициативе АО «Сибирь – Полиметаллы», были проведены публичные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта «Строительство Корбилихинского полиметаллического рудника. Подземные горные работы. Корректировка 2». |  | 1-3 этапы | комитет экономики Администрации Змеиногорского района хозяйствующие субъекты |
| 1.1.2. Поддержка предприятий обрабатывающей, добывающей промышленности, предприятий по производству пищевых продуктов, деревообработки, стройиндустрии. - Содействие предприятиям расположенных на территории Змеиногорского района для реализации инвестиционных проектов в промышленном и агропромышленном комплексе, в целях предоставления мер государственной поддержки в приоритетном порядке. Разработка и размещение на сайте Администрации района информации о местах размещения новых производств, наличие свободных земельных участков, помещений под офисы и т.д. |  | Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления предприятиям информационно-консультационной поддержки о мерах государственной и муниципальной поддержки по средствам направления информации на электронные адреса и размещение информации на сайте Администрации Змеиногорского района. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.1.3 Создание условий для развития минерально сырьевой базы района. Развитие добывающей промышленности. Перевод земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности; Освоение Корболихинского месторождения полиметаллических руд; Эксплуатация Зареченского рудника и Зареченской ОФ; Освоение Таловского и Степного месторождения Змеиногорского района. |  | В 2022 году перевода земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности не было. В первом квартале 2023 года поступило заявление от АО «Сибирь-полиметаллы» о переводе земельного участка под автомобильной дорогой до Корболихинского рудника. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции: - Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, оказание им консультационной помощи; -Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях краевого уровня; -Предоставление субсидий на поддержку пчеловодства; - Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей; Оказание содействия сельскохозяйственных предприятий района по обеспечению грубыми кормами и зернофуражом гражданам ведущих подсобные хозяйства |  | Своевременно осуществлялось информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, оказывалась консультационная помощь. За 2022 год государственную поддержку получили 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей района на общую сумму 14 млн. 666 тысяч рублей. Кроме того, сельхозпредприятиями района привлечены краткосрочные и инвестиционные кредиты по системе льготного кредитования на общую сумму 83,7 млн. рублей. Предоставлена субсидии на племенное маточное поголовье (пчелосемьи) в сумме 325 тысяч рублей (ООО «Алтайская пчела»). Сельскохозяйственными товаропроизводителями района заготовлено и реализовано населению, с учетом выплат по паям, зернофуражных культур в количестве 348 тонн, грубых кормов - 626 тонн |  | 1-3 этапы | Управлением по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края (далее -ЗРУСХИ) Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
| 1.2.2. Стимулирование технической и технологической модернизации производства, инновационного развития агропромышленного комплекса - Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства. |  | За счет средств краевого бюджета предоставлена субсидия на поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства на сумму 61 тыс. рублей (ООО «Алтайская пчела») |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.3. Поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственной потребительской кооперации. - Государственная поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей - Поддержка начинающих фермеров |  | Господдержка создания и развития малых форм хозяйствования не осуществлялась. В 2022 году претендент от района на получение грантовой поддержки по направлению «Агростартап» не прошел по конкурсу |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.4 Сохранения и восстановления плодородия почв и развития семеноводства сельскохозяйственных культур: -. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязной поддержки в области растениеводства - Ежегодное приобретение семян высших репродукций - Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчевку старовозрастных насаждений - Приобретение сельхозпроизводителями посевной, почвообрабатывающей техники. - Реализация инвестиционных проектов: Строительство зерносушильного комплекса (ООО «Нектар» и СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я. Шумакова |  | Четырем сельхозтоваропроизводителям района оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в общей сумме 652 тыс. рублей. С целью сортосмены и сортообновления сельхозпредприятиями района приобретено 421 тонна элитных семян. Приобретено и внесено сельхозтоваропроизводителями района 1578 тонн минеральных удобрений, 115% к уровню предыдущего года. Сумма субсидий на поддержку элитного семеноводства составила 1 млн. 494 тыс. рублей. Данное направление с 2022 года в Алтайском крае не субсидируется. Продолжается техническое перевооружение сельского хозяйства района. За 2022 год приобретена новая высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и оборудование на общую сумму более 280 млн. рублей: 2 трактора, 4 зерноуборочных комбайна, 3 посевных комплекса и др. Завершено строительство и введены в эксплуатацию 2 зерносушильных комплекса (в СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова» и ООО «Восход»). |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.5. Развитие молочного, мясного и племенного животноводства. - Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных КРС, свиней овец - Субсидии на поддержку молочного и мясного скотоводства Реализация инвестиционных проектов |  | За счет средств краевого бюджета предоставлена субсидия на приобретение молодняка КРС (ИП Глава К(Ф)Х Мастепан Е.С.) в сумме 20 тыс. рублей. Сельхозтоваропроизводителями получено субсидий на поддержку молочного скотоводства в общей сумме 2 млн. 978 тыс. рублей. Субсидии по данному направлению получили 3 хозяйства района. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.6. Улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса - Содействие в подготовке и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса - Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием |  | Продолжена работа направлению на повышение квалификации руководителей и специалистов АПК района. В 2022 году повысили квалификацию 7 человек. Государственная поддержка молодым специалистам не оказывалась в связи с отсутствием претендентов. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.7. Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения - Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. - Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги |  | В 2022 году выделена одна субсидия для молодой семьи, проживающей и работающей в сельской местности, для приобретения жилья в сумме 840 тыс. рублей |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.8 МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы - Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы |  | В 2022 году общий объём финансирования по МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы составил 9881,4 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 8193,85 тыс. рублей из местного – 1297,75 тыс. рублей из внебюджетных источников – 389,8 тыс. рублей. В рамках программы реализованы мероприятия: - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат; - Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющихся сельхозтоваропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) части понесенных затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам. - Развитие водоснабжения на сельских территориях. В результате проведенных мероприятий: - Улучшены жилищные условия 1 семьи, проживающей на сельской территории. С использованием социальных выплат приобретено жильё общей площадью 111 кв. м. - Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных ООО «Октябрьский» прошел обучение по ученическому договору в ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК; предприятию за счет бюджетных средств возмещена часть затрат, понесенных на обучение. - Завершена работа по реконструкции системы водоснабжения в с. Барановка Змеиногорского района. Введено в действие 7,541 км водопровода. |  | 1-2 этапы |  |
| 1.2.9. МП «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы - Реализация мероприятий МП «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы |  | В 2022 году объём финансирования по МП «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы из местного бюджета составил 150 тыс. рублей. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: - Осуществление консультационной, организационной и информационной поддержки мероприятий, проводимых в районе в рамках реализации государственных программ. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по формированию, предварительной проверке обоснованности расчетов и достоверности документов, предоставляемых ими для получения субсидий из федерального и краевого бюджетов и своевременности предоставления их в Министерство сельского хозяйства Алтайского края; - Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв; - Поддержка элитного семеноводства; - Поддержка собственного производства молока; - Возмещение производителям зерновых культур части затрат на их производство и реализацию; - Поддержка племенного животноводства; - Организация проведения районного Дня поля; - Стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои); - Стимулирование производства молока; - Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки работников АПК; - Поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; -Организация районного трудового соревнования в АПК, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования, организация конкурса профессионального мастерства, материальное стимулирование его участников. |  | 1-2 этапы |  |
| Задача 1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Развитие предпринимательства и системы его поддержки - Создание и ведение структурированных баз данных о субъектах малого и среднего предпринимательства района - Организация и проведение обучающих семинаров с СМСП по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности - Обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, оказание им консультационной, финансовой поддержки на стадии становления. - Обеспечение функционирования информационно-консультативного центра поддержки предпринимательства |  | В апреле 2022 года в городе Змеиногорске проводился «День Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае», на котором присутствовали: начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктур, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, специалисты Администрации Змеиногорского района. В рамках данного мероприятия проводилось совещание с бизнес-сообществом, на котором были рассмотрены вопросы защиты прав и законных интересов предпринимателей, о мерах государственной поддержки бизнеса в условиях санкций и актуальные вопросы налогового администрирования. На мероприятии присутствовало более 40 субъектов малого бизнеса. Проводился личный прием и консультации. Информационно-консультационным центром района в 2021 году было дано 26 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, большая часть из них касалась государственной поддержки, а также правовых и кадровых вопросов. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | КГКУ ЦЗН г. Змеиногорска (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики, структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, ОМСУ поселений |
| 1.3.2 Имущественная и финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства - Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции в виде предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов) - Субсидирование части процентной ставки по кредитам -Снижение ставок арендной платы за земельные участки субъектам, выполняющим муниципальный заказ или реализующим социально-значимые инвестиционные программы. - Грантовая поддержка начинающим СМСП - Информирование СМСП о формах, условиях финансовой и имущественной поддержки, конкурсах на предоставление государственной и муниципальной поддержки, оказание помощи в подготовке пакета документов на поддержку. |  | Государственная и муниципальная поддержка осуществлялась по следующим направлениям: финансовая, информационно-консультационная и организационная поддержка. Сумма средств на финансирование муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» в 2021-2025 годах» составила 30 тыс. рублей. Денежные средств предусматривались на финансовую поддержку в виде компенсации части процентной банковской ставки, но из-за отсутствия заявок со стороны предпринимателей денежные средства не были освоены. В целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства: Постановлением Администрации Змеиногорского района от 21.05.2020 № 147 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Змеиногорского района Алтайского края» создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На сайте администрации Змеиногорского района своевременно размещается информация о формах и условиях финансовой и имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства Обращений от субъектов малого и среднего бизнеса за имущественной поддержкой в 2022 году не было. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 27.10.2021 года утверждено Положение о порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции в виде предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов). В 2022 году места не предоставлялись. Грантовая поддержка начинающим СМСП в 2022 году не планировалась. В 2022 году краевые конкурсы на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства не проводились. |  |  | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
| 1.3.3 Развитие системы социального партнерства между СМСП и Администрацией района, пропаганда предпринимательской деятельности Организация "круглых столов", совещаний, семинаров, посвященных проблемам развития предпринимательской деятельности; - Проведение конкурса "Лучший предприниматель» - Награждение лучших представителей СМСП наградами района за вклад в социально-экономическое развитие района; - Подготовка и размещение на сайте Администрации района материалов о развитии малого и среднего бизнеса в районе, об изменениях в законодательстве, касающихся ведения предпринимательской деятельности, о конкурсах на предоставление государственной поддержки - Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в краевых и региональных выставках и ярмарках, мастер-классах |  | В 2022 году конкурс «Лучший предприниматель» не проводился. В 2022 году были награждены Почетными грамотами Администрации Змеиногорского района лучшие работники предприятия СМСП (ООО «Восход», ИП Киреев В.М.. ИП Попов Д.Д., ООО «Третьяковский элеватор») В прошлом году, так же как и в предыдущие, велась адресная электронная рассылка нормативных документов и методических материалов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. В целях повышения доступности информационной поддержки в 2022 году актуальная для малого бизнеса информация размещалась на сайте Администрации района в разделе сайта района «Отдел по труду и предпринимательству» |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
| 1.3.4 Устранение административных барьеров в развитии предпринимательства -Актуализация и опубликование Перечней муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП, порядка и условий представления в аренду имущества, включенного в указанные перечни -Внедрение системы межведомственного информационного взаимодействия структурных подразделений Администрации района, обеспечивающих прохождение документов, связанных с оформлением прав на земельные участки, без участия заявителя. - Консультирование СМСП по правовым вопросам - Актуализация административных регламентов на муниципальные услуги, связанные с ведением предпринимательской деятельности, обеспечение предоставления услуг в электронной форме |  | Ежегодно утверждается перечень имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (Постановление Администрации Змеиногорского района от 30.09.2022 №392). Решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 25.02.2019 № 18 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для расчета годовой арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без проведения торгов, на территории Змеиногорского района, государственная собственность на которые не разграничена» предусмотрен понижающий коэффициент арендаторам земельных участков, выполняющим муниципальный заказ или реализующим социально-значимые инвестиционные программы. В 2022 году были внесены изменения в 5 административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Повышение инвестиционной привлекательности района - Актуализация Инвестиционного паспорта Змеиногорского района Алтайского края - Формирование единого реестра свободных инвестиционных площадок на территории Змеиногорского района - Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Змеиногорского района - Формирование благоприятных нормативно- правовых условий реализации инвестиционной деятельности на территории района - Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия |  | Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов создан Инвестиционный совет. Помимо поддержания в актуальном состоянии инвестиционного паспорта, ведется реестр производственных площадок, земельных участков, с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности. На официальном сайте Администрации Змеиногорского района на постоянной основе ведется обновление информации в разделе «Для инвесторов». В 2022 году договоры о муниципально-частном партнерстве и концессии не заключались. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
| Задача 1.5 Создание благоприятных условий для развития сферы туризма |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Содействие созданию благоприятных организационных условий для развития туризма в Змеиногорском районе - Издание информационных туристических буклетов и картографической продукции для туристов и отдыхающих - Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, участие в краевых, всероссийских и международных выставках в сфере отдыха и туризма - Работа с СМИ Работа с СМИ - Развитие туристско-экскурсионной деятельности. - Разработка экскурсий по Змеиногорскому району. - Создание особо охраняемых территорий рекреационного назначения местного значения на территории Змеиногорский район, их использование и охрана - Организация рекламных туров, пресс-туров - Приобретение туристического снаряжения, оргтехники, оборудования - Патриотическое и гражданское воспитание - Подготовка кадров, стажировка, повышение квалификации |  | В 2022 году для туристов и отдыхающих были изготовлены: - лифлеты о деятельности общественной туристической организации «Туристический информационный центр» Змеиногорского района - лифлет об открытии зимнего туристического сезона в Змеиногорском районе. - лифлет о фестивале бардовской песни «Звенигора»; - лифлеты о деятельности Центра казачьей культуры «Кладезь», Центра традиционной русской культуры «Лад», Центра марийской культуры; - сборник исследовательских работ «Змеиногорский район – многонациональный»; Делегация Змеиногорского района 01.05.2022г. приняла участие в открытии летнего туристического сезона «Цветение маральника», где состоялись презентации работ мастеров-ремесленников района и событийные мероприятия 2022 года Информация о предстоящих и проведенных событийных мероприятиях 2022 года отражена на официальном сайте комитета по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района и на страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «вконтакте» В рамках Международного дня охраны памятников в поселениях района были проведены молодежные акции по благоустройству на объектах культурного наследия Змеиногорского района. Разработаны новые экскурсионные маршруты по залам музея истории развития горного производства им. А. Демидова и городу Змеиногорску. |  | 1-3 этап | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | ЗРУСХИ, отдел экономики Администрации Змеиногорского района, отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики, |
|  |  |  |  |  | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | НКО «Информационно-туристический центр» |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 1.5..2 Организация и проведение районных туристских мероприятий Змеиногорского района - Проведение туристических мероприятий: - Зимняя туриада "Горная Колывань" - Фестиваль Бардовской песни "Звенигора - Открытие зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка» - Районный конкурс экскурсоводов «Змеиногорский район – туристический» - Районный конкурс исследовательских р - Участие в региональных, краевых, российских форумах, туристических мероприятиях |  | В 2022 году на территории Змеиногорского района были организованы и проведены событийные мероприятия: - 27 мая в с.Карамышево Змеиногорская детская школа искусств провела фольклорный праздник «Одна игра-не потеха»; - 12 июня в г.Змеиногорске прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню России – VI районный фестиваль национальных культур «Мы вместе»; - 30 июня в п.Черепановский прошел яркий и самобытный марийский национальный праздник «Пеледыш Пайрем» (Праздник цветов); - 2 июля на базе отдыха «Солнечный берег», расположенной на берегу озера Колыванского, прошёл первый Праздник Чилима; - с 26 по 28 августа на живописном берегу Колыванского озера прошел XVII фестиваль «Звенигора-2022»; - 17 сентября в п. Черепановский состоялся марийский национальный праздник нового хлеба «Угинде Пайрем»; - 30 декабря традиционно был открыт зимний туристический сезон «Алтайская зимовка». В СМИ была размещена информация, где можно отдохнуть в зимний период в Змеиногорском районе. Делегация Змеиногорского района 01.05.2022г. приняла участие в краевом празднике, посвященном открытию летнего туристического сезона в Алтайском крае «Цветение маральника». Где презентовала уникальные туристические ресурсы и фестиваль бардовской песни "Звенигора" |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 1.5.3 Улучшение качества туристического обслуживания - Благоустройство мест показа для туристов (Комплекса памятников Змеиногорского рудника XVIII-XIX вв. - Строительство гостиничного комплекса в г. Змеиногорске - строительством новых туристических баз, экскурсионных объектов и средств размещения на Колыванском озере, в п.Новохарькова,в пос.Черепаноновский, пос.Лазурка |  | Для улучшения качества обслуживания туристов в г.Змеиногорске ведется строительство гостиничного комплекса (ИП Цыбиным). Для улучшения качества обслуживания туристов в с. Саввушка была открыта мини-гостиница «Уют» на 5 мест. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | ИП, хозяйствующие субъекты |
| 1.5.4 Развитие культурно-массовых и спортивных мероприятий, расширение «календаря событий», ориентированных, в том числе на отдыхающих и туристов) - Реализация мероприятий по составлению календаря событий, в том числе совместных с краевым центром (выставки к календарным праздникам, районным мероприятиям, участие в акциях регионального и международного уровне) |  | Особое внимание в 2022 году было уделено активизации работы центров национальных культур в Змеиногорском районе: проведение культурных мероприятий и экскурсий в музеи на базе центров. Так же не малое внимание было уделено проведению событийных мероприятий. В апреле 2022 года в Алтайском крае стартовал Марафон культурных событий в муниципальных образованиях Алтайского края «Культпоход», посвященный 85-летию со дня образования Алтайского края. Марафон — это серия культурных событий, организованных и проведенных учреждениями культуры на территории своего поселения или городского округа, как на открытых, так и закрытых площадках при поддержке органов местного самоуправления, партнеров. Марафон проводится с целью создания условий для качественного досуга населения и увеличения количества посетителей посредством проведения новых, брендовых культурных событий, направленных на формирование привлекательного имиджа поселений, городов и учреждений культуры. Змеиногорский район активно принял участие в марафоне культурных событий. В 2022 году проведено более 10 различных по своей направленности и форме проведения праздников с учетом территориальных и природных особенностей, культурно-исторических и туристических объектов, сохраненных традиций и гастрономических особенностей. Мероприятия собрали более 500 участников и более 13 тысяч зрителей. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |
| Задача 2. 1 Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района - Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях - Капитального ремонта зданий, дошкольных образовательных организаций -Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования | # Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Змеиногорском районе гарантировано Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ В 2022 году дошкольным образованием были охвачены 80% детей дошкольного возраста. Учебно- методическая литература обновляется ежегодно в каждом ДОУ. В 2022 году ДОУ района были оснащены: стиральным оборудование, оборудованием для пищеблока, спортивным инвентарем, приобретены пылесосы, водонагреватели. Обновили посуду в группах. Приобрели выдвижные кровати с бортиками. В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 и вступившими в силу с 01.01.2021г. в образовательных учреждениях в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: -Проведена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли в 2 учреждениях, - Проведена замена приёмно-контрольных приборов в 1 учреждениях, |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, Администрация Змеиногорского района |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования - Проведение районных конкурсов, участие в краевых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности - Проведение районных конкурсов, конференций, мероприятий, участие в краевых конкурсах, педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | ДОУ Змеиногорского района в 2022 приняли участи в муниципальных конкурсах: «Лучшая группа детского сада», «Лучший летний дворик», «Воспитатель года». «Зимняя сказка». Дошкольники принимали активное участие в муниципальных конкурсах: «Юный исследователь», Спартакиада дошкольников-2022». Краевые конкурсы: «Юный исследователь», «Солнцеворот», «Охрана труда глазами детей». Общая численность дошкольников, охваченных участием в конкурсах составляет 85 %. На базе ДОО были проведены методические объединения, семинары практикумы для руководителей и воспитателей. Беседа практикум для родителей. На базе консультационного пункта оказано 324 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.3 Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных - Работа по снижению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые выявленных на территории района - Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержки. - Капитального ремонта зданий, общеобразовательных организаций - Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности общеобразовательных учреждений - Организация образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Получение детьми образования гарантировано Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение данных гарантий по содержанию и финансированию ОО осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. В районе функционирует 9 образовательных организаций- юридических лиц, в состав которых входит:11 средних школ, 2 основные, 2 начальные школы. В образовательных организациях района обучаются 2316 учащихся. Все дети школьного возраста от 7 до 18 лет получают образование через различные формы, не обучающихся детей в муниципалитет нет. В 2022 году объединения МБУДО «ДТДиМ» посещало 954 человека (41 % от общего количества обучающихся школ Змеиногорского района). В учреждении реализуются 50 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие) программ по 6 направлениям: - социально-педагогической; -физкультурно-спортивной; -технической; -художественной; -естественнонаучной; -туристско-краеведческой. В течение всего 2022 года активно используется в работе открытый в декабре 2020 года детский технопарк «Кванториум», его посещают 547 школьников, обучающиеся по 7 дополнительным общеразвивающим программам. Кроме этого база Кванториума используется для проведение экскурсий и мастер-классов для школьников района и воспитанников детских садов (400 чел). Для обеспечения реализации программ дополнительного образования все необходимое оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение, мебель, в район поступило на общую сумму 10 000 тыс. Главной целью работы органов опеки и попечительства является сохранение для ребенка кровной семьи. В районе по – прежнему остается высоким показатель семей, находящихся в социально – опасном положении – 41 семьи. Благодаря целенаправленной, системной работе служб профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогических коллективов школ в районе не увеличивается число граждан, лишенных родительских прав, в 2022 году- 5 лишены родительских прав в отношении 8 детей, выявлено 4 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, все дети определены в семьи граждан На конец года в районе проживали 50 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, что составляет1,2 % от общего количества детей Змеиногорского района. Все они проживают в замещающих семьях в районе, все они получают меру социальной поддержки в размере 14577,40 рублей Все учащиеся начальных классов Змеиногорского района (917 чел.) получают обязательное горячее питание за счет средств федерального бюджета (9442,6 тыс. рублей), средств краевого бюджета (95,4 тыс. рублей), кроме этого дети из семей социально незащищенных категорий (369 чел.) получают компенсационные выплаты на питание из средств местного бюджета (368,0тыс. рублей).Дети в ограниченными возможностями здоровья получают дополнительное питание из средств краевого бюджета в 2022 году -474,3 тыс. рублей. В течении 2022 года проведены капитальные ремонты ОО: в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту социально-значимых объектов: капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Беспаловская средняя общеобразовательная школа Змеиногорского района и капитальный ремонт спортивного зала Кузьминской СОШ, филиала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Таловской средней общеобразовательной школы Змеиногорского района и в рамках КАИП –реконструкция шатровой кровли Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Таловской средней общеобразовательной школы Змеиногорского района. Для этих целей было освоено: - из краевого бюджета- 19001,74 тыс. рублей, -из местного бюджета –3353,25 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета в 2022 году был произведен ремонт в следующих учреждениях: МБОУ «Карамышевская СОШ» текущий ремонт отопления, устройство пандуса на сумму– 354254,00 рублей,; МБОУ «Барановская СОШ» ремонт входной группы, текущий ремонт водоснабжения и отопления столовой, ремонт питьевой зоны – 642188,0 рублей, ремонт кровли Гальцовского филиала -113480 рублей; ремонт крылец и отмостки МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»-405522 рублей; текущий ремонт кабинетов для «Точки роста», приобретение брендбука и мебели в МБОУ Таловская СОШ, МБОУ Саввушинская СОШ и МБОУ Октябрьская СОШ – 772000,00 рублей, ремонт ввода отопления в здании Кузьминского детского сада 95669 рублей, Установка противопожарных дверей детский сад «Огонек» – 232000,00 руб., частичная замена пола в спортзале, ремонт отопления филиала Черепановская ООШ МБОУ Беспаловская СОШ – 337828,00 руб. ; ремонт пола и побелка в спортзале МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3» - – 1079664,00 рублей; ремонт кровли в детском саду МБОУ Октябрьская СОШ - 847953,00 рублей; отделка оконных блоков, детский загородный лагерь 185959 руб. Подготовлена сметная документация и пакет документов для участия в КАИП объектов образования: Ремонт кровли МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», Ремонт здания и кровли Никольской СОШ , филиала МБОУ Таловской СОШ, Подготовлен пакет документов для участия МБОУ Октябрьской СОШ в Федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» В Змеиногорском районе осуществляется реализация 5-ти из 10-ти федеральных проектов национального проекта «Образование» ("Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда","Учитель будущего». Мероприятия федеральных проектов реализуются с учетом проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края», в основе которого лежит национальный проект «Образование». В 2022 году рамках данных проектов в Змеиногорском районе освоено выделено 55644711,28 рублей , в том числе: -из федерального бюджета- 22711964,07рублей -из краевого бюджета- 32205038,19рублей; -из местного бюджета-727709,02рублей. - В Змеиногорский район в рамках централизованных поставок поступило оборудование: 84 единиц технологического оборудования для школьных столовых (пароконвектомат,машина протирочная,машина тестомесильная,конвекц. печь,мясорубка электрич. и др.), - 53 единицы компьютерной техники, 2 новых школьных автобуса. В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 и вступившими в силу с 01.01.2021г. в образовательных учреждениях в 2022 году были выполнены следующие мероприятия: -Проведена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли в 4 учреждениях, - Замена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) в 2 учреждениях. В Змеиногорском районе к категории «ребенок-инвалид» и «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» относятся 84 человека, их них 5 детей-инвалидов дошкольного возраста, 8 ребят находятся на семейном образовании, 13 детей-инвалидов и 58 человек обучаются в общеобразовательных школах района. Количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. Работа с данной категорией детей осуществляется по следующим направлениям: инклюзия, организация надомного обучения, семейное образование детей-инвалидов, организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспечение выплаты компенсации родителям (законным представителям) затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно, ведение психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Комитет по культуре и туризму |
| 2.1.4 Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации - Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. - системе образования, подключения всех школ к высокоскоростному интернету - развития дистанционного образования и образовательных сервисов для учащихся (Интернет-образование - Выявление и поддержка одаренных школьников, в рамках проведения районных конкурсов и участия в краевых конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях - Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей | Для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в учреждениях образования Змеиногорского района в 2022 году поступило оборудование для оснащения учебных кабинетов 15 ноутбуков, 3 МФУ, 3 образовательных конструктора для практики блочного программирования, 3 образовательных набора по механике, мехатронике и робототехнике, 3 цифровых микроскопа, 6 наборов ОГЭ по химии, 18 цифровых лабораторий по химии, физике и биологии для центров «Точка роста», все оборудование поступало централизовано за счет краевого бюджета. В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» поступило 134 ноутбука, 6 телевизоров, 1 сервер, 6 видеокамер. Приобретение учебников, учебно-наглядных пособий происходит через программу Книгозаказ. В данной системе школы знакомятся с перечнем имеющейся литературы и здесь же составляют договора на приобретение учебников и подписывают их. В 2022 году завершилось подключение всех школ к высокоскоростному интернету по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Для обеспечения качественного дистанционного образования во все школы внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Через данную платформу можно проводить как онлайн-уроки, так и массовые видеотрансляции открытых уроков, школьных мероприятий и т.п. С целью поддержки одаренных детей в районе ежегодно проводиться муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 2022 году в олимпиаде приняли участие 355 учащихся (15,3%). 5 школьников принимали участие в региональном этапе олимпиады. Ученик 10 класса МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» занял 3 место по предмету «История». Традиционно каждый год проходит открытый конкурс научно-исследовательских работ «Будущее Алтая», в котором принимают участие до 20% юных исследователей В течение 2022 года педагоги и обучающиеся МБУДО «ДТДиМ» приняли активное участие в краевых конкурсах: -Чемпионат и первенство Алтайского края по автокроссу -Ростки талантов (для детей с ОВЗ) -Окружной этап Краевого конкурса патриотической песни «Пою мое отечество» - Региональный конкурс театральных коллективов «Театральная карета» -Конкурс юных чтецов «Живая классика» -Краевой конкурс юных дизайнеров одежды «Мода и время 2022» -Краевое соревнование по мотоспорту «Эндуро-2022» -Краевой этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и т.д. Дворец творчества является организатором окружных мероприятий и конкурсов: «Ростки талантов», «Рождественская звезда», соревнования по мотоспорту «Эндуро», семинаров в рамках УМЦ ОБДД и т.д. Результативность участия педагогов и обучающихся МБУДО «ДТДиМ» в конкурсах, выставках, акциях за 2022 год: Международные: I место-3 II место-1 Всероссийские: I место-5 II место-4 III место – 4 Окружные мероприятия: I место-1 II место-1 Межрайонные: I место-5 Районные мероприятия: I место-50 II место-15 III место – 9 Краевые мероприятия: I место-28 II место-18 III место – 24 |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Комитет по культуре и туризму |
| 2.1.5 Содействие патриотическому воспитанию школьников, формирование в школьной среде социально значимых установок, обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение здоровья при организации учебно- воспитательного процесса, организация качественного отдыха и оздоровления - Обеспечение участия школьников района в краевых профильных и оздоровительных лагерях - Проведение летней детской оздоровительной кампании - Создание в общеобразовательных организациях эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста - Мероприятия по обеспечению патриотического воспитанию школьников | В 2022 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 265 человека (ДЗЛ "Чайка"; "Озеро Белое"; ДЛО "Золотая рыбка"; Юность; «Колос», ДОЛ «Салют»), Лагере дневного пребывания 300 человека (МБОУ "Змеиногорская СОШ №1"; МБОУ "Змеиногорская СОШ №3"; МБОУ "Змеиногорская СОШ с УИОП" ; МБОУ "Барановская СОШ", МБОУ «Саввушинская СОШ», МБОУ Октябрьская СОШ, МБОУ «Карамышевская СОШ»,Кузьминская СОШ, филиал МБОУ Таловская СОШ, МБОУ Беспаловская СОШ). Школа детского актива "Новое покаление" на базе ДЗЛ «Чайка» 115 чел. Краевых профильных сменах 28 (Зеленые колокола; гражданин; детство, здоровье, талант, «Богатырские забавы» Озеро Белое). Несовершеннолетних от 14-18 лет трудоустроенных ч\з службу занятости (школьные трудовые отряды) -77 чел. МЛДД «АЛТАЙ-2021» на базе КГБУ «Детский лагерь отдыха» «Юность» - 14 чел. В рамках патриотического воспитания проводятся мероприятия, акции, приуроченные к Победе в ВОВ («Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», «Окна победы», «Песни победы», «Диктант победы», и т.д.). На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района ежегодно проводится конкурс патриотической песни «Пою мое отечество», слет активистов патриотического движения «Растим патриотов России». |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
| 2.1.6. Реализация молодежной политики, совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество - Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - Мероприятия по предупреждению наркозависимости среди несовершеннолетних - Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда и вовлечение ее в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности - Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, поддержка молодежных инициатив | За 2022 год было отработанно 127 сигнала с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведено 11 рейдовых мероприятий совместно с полицией, направленных на обнаружение несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в нарушении ограничений, определенных законом Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». В рамках рейдов было выявлено 10 несовершеннолетних. В рамках программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 г. с целью развития добровольческой деятельности проводились следующие мероприятия: - Муниципальный конкурс «Волонтер будущего»; - Экологические, патриотические акции - Акция #PROЗОЖ2021 флешмоб «Красная лента», посвященный дню борьбы с ВИЧ-инфекцией - Краевой онлайн-челленж «ПРОПРЫГАЙ» - Месячник здорового обраа жизни «Будь Здоров!» В образовательных организациях и дворце творчества созданы и работают добровольческие объединения (волонтерские отряды) общая численность которых насчитывает 240 человек. Силами участников волонтерских отрядов проводятся патриотические акции, очистка памятников воинам погибшим в годы ВОВ, помощь пожилым людям, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
| 2.1.7 Формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданского и патриотического воспитания молодежи - Организация слетов, форумов, конкурсов в сфере гражданского образования и патриотического воспитания - Обеспечение участия талантливой молодежи в районных, краевых и всероссийских слетах, форумах, конкурсах - Реализация плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы». | В рамках реализации плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы» организация и проведение на территории Змеиногорского района профилактических антинаркотических акций: Акция «Стоп-наркотик!», Квест «Все о здоровье», Акция «День без табака», Квест «Мы выбираем ЗОЖ», Акция «Чистый город», проведены соревнования «Прыгай выше. Прыгай дальше. Прыгай быстрее», день здоровья, конкурс плакатов «Мы против вредных привычек», «Мы за ЗОЖ», выпуск листовок, месячник ЗОЖ. На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района ежегодно проводится конкурс патриотической песни «Пою мое отечество», слет активистов патриотического движения «Растим патриотов России». |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
|  |  |  |  |  | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам) |
| 2.1.8 Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы общего образования - Повышение уровня квалификации педагогических, руководящих работников и специалистов системы общего образования | Курсы повышения квалификации в 2022 году в рамках регионального проекта «Учитель будущего» прошли 68 педагогов, это составляет 38,4 % от общего количества. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций в размере 5000 рублей получают 140 человек, на эти цели из федерального бюджета в 2022 году было выделено 13 476 000 рублей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.9 Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности -Осуществление единовременных выплат для молодых специалистов, материальной поддержке студентов, обучающихся по целевым направлениям с целью привлечения молодых педагогов в сельские школы и закрепления в них. - Обеспечение участия педагогических работников и образовательных организаций в краевых конкурсах (конкурса на денежное поощрение лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», на соискание премии Губернатора Алтайского края имени СП. Титова и др., конкурса «Новая школа Алтая» и др.) | В 2022 году единовременную выплату для молодых специалистов, выплатили Харламову И.Н. врач- хирург (400 тыс.руб.), Ауль И.С. учитель МБОУ «Октябрьская СОШ» (100 тыс.руб.), Пенюкова А.В. МБУК КИЦ с.Таловка (70 тыс.руб) В районе четыре студента целевого обучения, которым выплачивается стипендия в размере 5000 руб. в месяц. Ельцова Елена Владимировна, педагог МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» участник конкурса премии за достижения в педагогической деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Администрация Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| Задача 2.2 Развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия - Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры Змеиногорского района - Капитальный (текущий) ремонт комплекса памятников Змеиногорского рудника 18-19 вв. - Изготовление и установка мемориальный информационных досок на памятниках истории и культуры (собственность МО) |  | В 2022 году были утверждены Алтайохранкультурой 6 проектов установки информационных досок на памятниках истории и культуры. (с. Саввушка, с. Барановка, с. Карамышево, п. Воронеж, с. Никольск, г. Змеиногорск). |  | 1 -3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района, ОМСУ поселений Администрация г.Змеиногорска |
| 2.2.2. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела - Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях - Подключение библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - Организация творческих акций с целью развития самодеятельного поэтического творчества и поддержка местных авторов |  | В 2022 году в рамках мероприятии муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" была приобретена литература для библиотек района на сумму 336,0 тыс. руб. С 2015 года библиотеки района подключены к НЭБ. На сегодняшний момент подключено 10 библиотек: Центральная, Таловская, Никольская, Кузьминская, Саввушинская, Карамышевская, Беспаловская, Барановская, Октябрьская, Детская библиотеки. С 2021 года в центральной библиотеке работает удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. С момента его открытия пользователями зарегистрированы 50 жителей Змеиногорского района - работники культуры и школьники. В 2022 году читателями электронного ресурса ЛитРес зарегистрированы 46 жителей Змеиногорского района. На базе Центральной модельной библиотеки созданы литературные клубы «Серебряные звоны» и «Клуб молодого поэта». Активное участие поэты – участники клубов принимают в литературной гостиной на фестивале бардовской песни «Звени гора», фестивале «Живите в радости», а также дарят свое творчество на литературных вечерах. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.3 Повышение доступности и качества музейных услуг и работ - Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |  | В 2022 году МБУК «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» присоединился к проекту Пушкинская карта. На сайте PRO. КУЛЬТУРА РФ прошла регистрация событий музея. С ООО «БИНБРЭЙН» (30.08.2022) был заключен договор о программном обеспечении «Административная панель управления продажами билетов на сайте vmusey.com» через билетную систему «ВМУЗЕЙ» с целью организации продажи электронных билетов на события МБУК «Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова». |  | 1-2 этапы |  |
| 2.2.4 Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества - Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств - Участие учреждений, коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня - Приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов учреждений культуры и образовательных учреждений |  | В 2022 году важная роль в приобщении различных возрастных групп к народному творчеству принадлежит любительским объединениям и клубным формированиям творческой направленности, работающим на базе учреждений культуры Змеиногорского района. Всего действует 130 клубных формирований, из них в сельской местности 98; в них участников 1957 человека, из них в сельской местности - 1422 человек. Из числа клубных формирований 90 коллективов самодеятельного народного творчества с числом участников 1257 чел. и 40-любительских объединений, клубов по интересам с числом участников 700 человек. Участники клубных формирований учреждений культуры Змеиногорского района в 2022 году приняли участие в 113 краевых, всероссийских, международных конкурсах - 535 человек, из них 92 дипломанта. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.5 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации - Организация и проведение краевых, районных фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел |  | В 2022 году мероприятия в рамках Года народного искусства и культурного наследия народов России в учреждениях культуры Змеиногорского района были запланированы для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. В рамках года прошли более 250 различные мероприятий. Мероприятиями было охвачено более 70 тыс. человек. Мероприятия отличались по своей направленности и форме проведения, а также учитывались территориальные, природные и культурно-исторические особенности, сохранение традиций и гастрономических особенностей. Также, в районе было проведено свыше 100 тематических выставок-ярмарок, направленных на возрождение интереса к народным промыслам и ремеслам. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.6 Осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края - Повышение квалификации работников культуры, организация или участие в конференциях, обучающих семинарах |  | В 2022 году руководители и специалисты учреждений культуры и дополнительного образования повышали свою квалификацию – 25 человек. По результату обучения все специалисты получили удостоверения и сертификаты государственного образца. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.7 Поддержка молодых дарований и педагогических работников образовательных организаций в области искусств -Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников образовательных организаций в области искусств, в краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах |  | Обучающиеся ЗДШИ приняли участие в конкурсах и фестивалях (РФ, Алтайский край) и 88 учащихся стали победителями, в том числе: - краевого конкурса - 3 чел., - регионального конкурса -16 чел., - всероссийского конкурса - 24 чел., - международного конкурса - 45 чел. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.8Укрепление материально-технической базы - Оснащение оборудованием детских школ искусств - Проведение капитальных ремонтов, реконструкций помещений, зданий муниципальных учреждений культуры. |  | В рамках мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" для укрепления материально-технической базы Змеиногорской детской школы искусств в с.Карамышево был приобретен цветной принтер на сумму 20,0 тыс.рублей. В отчетном периоде были проведены текущие ремонты зданий на общую сумму 1 099 978,00 руб. в Доме культуры п.Беспаловский был произведен ремонт кровли за счет средств районного бюджета. На сумму 381 277,20 руб. произведена замена отопительного котла в Доме культуры с.Таловка. Замена пола и косметический ремонт танцевального зала на сумму 231 735,80 руб. прошли в Доме культуры с.Саввушка. В Змеиногорской детской школе искусств на общую сумму 546 433,00 руб. произведен ремонт пожарной лестницу и установлена металлическая дверь |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.9 Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры - Создание условий для поддержки творческих инициатив - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам - Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года» - Организация и проведение тематических выставок, районных конкурсов, смотров, олимпиад, юбилеев, проектов |  | В 2022 году лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников прошла в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" были поддержаны на общую сумму 214,02 тыс.рублей, в том числе: 200,0 тыс.руб. – федеральный бюджет, 2,02 тыс.руб – краевой бюджет, 12,0 тыс.руб. – районный бюджет. Лучшими учреждениями на районном и краевом уровне стал ДК.с.Саввушка и Саввушинская библиотека. В 2022 году в рамках мероприятия «Организация и проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года" муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" были приобретены призы для поощрения победителей муниципального этапа на сумму 6000,0 руб. В 2022 году были организованы и проведены все запланированные выставки, районные конкурсы, смотры. Наиболее масштабным стало участие в Марафоне культурных событий в муниципальных образованиях Алтайского края в 2022 году. С мая по ноябрь было запланировано и проведено 10 различных по своей направленности и форме проведения праздников с учетом территориальных и природных особенностей, культурно-исторических и туристических объектов, сохраненных традиций и гастрономических особенностей. В мероприятиях приняли участие 581 человек и более 13 750 человек из разных регионов стали зрителями. в Змеиногорском районе Алтайского края. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| Задача 2.3. Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни района. Повышение массовости физической культуры и спорта, внедрение норм ГТО, улучшение материально спортивной базы, формирование у население навыков здорового образа жизни, снятие креминогеной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, физическая реабилитация людей с ослабленным здоровьем с помощью физической культуры и спорта, повышение профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, создание условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва, пропаганда физической культуры и спорта. - Проведение районного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно –спортивной работы среди сельских поселений, трудовых коллективов, дошкольных и школьных учреждений. - Проведение районного смотра конкурса: -«лучший спортсмен года» -«Лучший тренер года» - «Лучший методист по спорту года» - «Лучшее спортивное плоскостное сооружение года» - Организация и проведение оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и инвалидов. - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в соответствии с перечнем приоритетных проектов направленных на развитие социальной инфраструктуры - Выделение субсидий сельским и городским поселениям на проведение и подготовку районных Олимпиад. |  | В 2022 году в районе проведено около 82 спортивно – массовых мероприятий по16 видам спорта, в которых приняло участие 28 коллективов физической культуры. Соревнования проводились по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, биатлон, самбо, лёгкая атлетика, рыболовный спорт, пляжный волейбол, шахматы. Соревнования проводились в форме открытых тренировок. В районе продолжает работать центр тестирования норм и тестов Всероссийского комплекса ГТО. Продолжает функционировать малый спортивный городок для подготовки и сдачи нормативов и тестов комплекса ГТО (около тридцати различных тренажёров ) на стадионе в г. Змеиногорске. Для проведения спортивно – массовых мероприятий используется вся материально – спортивная база существующая в районе, в том числе: два стадиона, три хоккейные коробки, 28 плоскостных спортивных сооружений, лыжная база, биатлонное стрельбище, 18 спортивных залов. В спортивной школе Змеиногорского района на сегодня работают такие отделения, как баскетбол, биатлон, волейбол, самбо, лыжные гонки в которых занимается около 330 детей. Воспитанники школы неоднократно становились победителями и призёрами различных краевых и региональных соревнований. Кроме того в спортивной школе работает два тренажёрных зала и несколько групп оздоровительной направленности. Наибольший интерес вызвали у жителей и тружеников района такие спортивно-массовые мероприятия, как «Лыжня России », которая собрала около тысячи лыжников разных возрастов, летняя Олимпиада спортсменов Змеиногорского района, «Утренняя зарядка». Методистами по спорту на территориях сельских поселений, проведено 28 спортивно-массовых мероприятий с привлечением более 500 детей и молодёжи. На 2023 год сверстан календарный план спортивно-массовых мероприятий, который не сильно отличается от календарного плана 2022 года. В план внесены мероприятия посвященные памяти воинам-землякам, погибшим в СВО и ежеквартальные мероприятия среди лиц пожилого возраста. |  | 1-3 этапы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
| 2.3.2. Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва - Приобретение инвентаря и оборудования - Учреждение ежемесячной стипендии главы Администрации Змеиногорского района по различным видам спорта - Участие спортсменов, сборных команд Змеиногорского района в краевых, всероссийских и иных соревнованиях различного уровня - Реклама физического воспитания, здорового образа жизни и результатов лучших спортсменов района - Проведение модернизации материально-технического базы детской спортивный школы |  | В течении 2022 года в местной печати опубликован 21 материал в целях агитации и пропаганды здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом. Проведено две встречи с молодежью о вреде использования наркотических и психотропных средств. Лучшие спортсмены района защищают честь района на различных соревнованиях краевого и федерального уровня по таким видам спорта как волейбол, баскетбол. лыжные гонки, биатлон, футбол, шахматы, спортивное рыболовство, пляжный волейбол, борьба самбо, панкратион и др. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 2.4 Сохранение и укрепление здоровья населения. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям к медицине и потребностям населения - Совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан. Оснащение современным оборудованием медицинских учреждений. - Капитальный ремонт, строительство объектов здравоохранения. |  | В 2022 году укреплена материально-техническая база. Получен автомобиль скорой медицинской помощи, оснащённый медицинским оборудованием, 15 концентраторов кислорода, анализатор газа крови, паров этанола, аппарат ИВЛ, дефибрилляторы и мониторы реанимационные, офтальмоскоп бинакулярный, кардиометры, пульсоксиметры, рециркуляторы воздуха и другое оборудование на сумму около – 12 миллионов. В 2021-2022 году начал работу ФАП в Таловке. Проведен ремонт в Барановской врачебной амбулатории в рамках федеральной программы «Развитие первичного звена здравоохранения». |  | 1-3 этапы | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам Администрации района по социальным вопросам); КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска (по согласованию) |
| 2.4.2 Повышение эффективности и доступности оказания специализированной медицинской помощь - Организация выездных форм работы (передвижные лечебно-профилактические модули, «поезда здоровья» и т.п.). |  | Мобильными бригадами ЦРБ осуществлено около170 выездов в населенные пункты Змеиногорского района, осмотрено около 4 тысяч человек. На передвижном мобильном комплексе, полученном в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», проведено около 180 выездов в села района, осмотрено более 1000 человек. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.4.3 Реализация проектов в сфере здравоохранения по внедрению медицинской электронной информационной системы, интегрированной электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции регионального сегмента информационной системы с едиными федеральными ресурсами в сфере здравоохранения и др - Информатизация здравоохранения (повсеместное внедрение системы «электронный кабинет». |  | Использование гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. |  | 1-2 этапы |  |
| 2.4.4 Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами - Повышение квалификации кадров - Привлечение молодых специалистов для работы в КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» - Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату найма жилых помещений. Предоставление служебного муниципального жилья |  | Ведется работа по укомплектованию медицинскими кадрами учреждений района. В 2022г трудоустроились – 2 врача: педиатр и врач функциональной диагностики, и 3 средних работника. В 2023г. ожидается трудоустройство 3 фельдшеров на ФАПы: в Беспаловский, Саввушинский, Кузьминский. Это целевики, заключившие договор на трудоустройство и включенные в программу «Сельский фельдшер». В настоящее время обучаются и получают стипендию студенты АГМУ – 3 человека, студенты Рубцовского медицинского колледжа – 13 человек (11 студентов по специальности «Лечебное дело» и два студента по специальности «Сестринское дело»). В 2023 году в правительстве и депутатском корпусе обсуждаются меры, предполагающие возвращение выпускников, обучающихся на бюджетных и целевых местах. Это распределение после окончания учебы. Будет выделено значительно больше бюджетных и целевых мест. |  | 1-3 этапы |  |
|  |  |  |  |  | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Администрация Змеиногорского района отдел по социальным вопросам Администрации района по социальным вопросам) |
| Задача 2.5 Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Разработка и утверждение градостроительной документации - генеральных планов развития сельских поселений (Октябрьский и Кузъминский сельсоветы) - Разработка нормативов градостроительного проектирования - Разработка и утверждение документов по планировке территорий сельских поселений |  |  | В 2022 году ген.планы не разрабатывались. Сельсоветами было принято решения об отсутствии необходимости разработки генеральных планов. На текущий момент нет необходимости разрабатывать документы по планировке территорий сельских поселений, так как это требует дополнительно огромных денежных средств. В 2022 году проведена работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки: внесено 90%. на сумму 552тыс.руб. Внесены изменения в Схему территориального планирования на сумму 450тыс.руб | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
| 2.5.2 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных региональным и федеральным законодательством. - Реализация МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы» - Участие в реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы. - Реализация МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы, в целях выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» - Государственная поддержка отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны ВОВ |  |  | В рамках реализации Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Алтайском крае» 10 молодых семей улучшили жилищные условия (местный бюджет – 1,46 млн. руб. краевой бюджет – 0,419 млн. руб. федеральный -0,947 млн. руб. Итого – 2,83 млн. рублей и государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края" предоставлены субсидии гражданам и молодым семьям (1 семья улучшили свои жилищные условия) – 1,2 млн.руб. краевой бюджет). В рамках краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано 2 крыши: по ул.Подгорная, д.31 и ул.Ленина, 67 в г.Змеиногорске, на сумму 5247,3тыс.руб. По Змеиногорскому району на 01.01.2023 года состоят на учете на улучшение жилищных условий : - граждане Крайнего Севера 1 человек, инвалиды -1 человек. В 2022 году государственная поддержка данной категории граждан не выплачивалась. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского район, отдел по энергосбережения и ЖКХ |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района |
| 2.5.3 Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем. - Обеспечение формирования эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией -Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства - Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |  | Все сформированные земельные участки обеспечены градостроительной документацией. В настоящее время на территории Змеиногорского района не ведется массовое жилищное строительство. В 2022 году площадь выделенных земельных участков под жилищное строительство составляет 0,2 га. За 2022 год введено в действие общей площади жилых домов 969 кв.м. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Администрация г.Змеиногорска |
| 2.5.4 Создание условий повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями -Реализация комплекса мероприятий по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан, молодых специалистов и др. Предоставление социальных выплат гражданам, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилых помещений - Развитие и совершенствование механизмов для реализации комплексных мероприятий по улучшению жилищных условий и адресной поддержки населения для приобретения жилья |  |  | Улучшение жилищных условий жителей Змеиногорского района осуществлялось в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Алтайском крае» 10 молодых семей улучшили жилищные условия (местный бюджет – 1,46 млн. руб. краевой бюджет – 0,419 млн. руб. федеральный -0,947 млн. руб. Итого – 2,83 млн. рублей | 1-3 этапы 1-3 этапы | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района |
| Задача 2.6 Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Змеиногорского района. - Оказание консультационных услуг по вопросу трудоустройства, по профессиональной ориентации - Социально-экономическая поддержка отдельных категорий граждан, относящихся к особо нуждающимся в трудоустройстве -Организация профессионального сопровождения органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14-17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения - Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация оплачиваемых общественных работ. - Организация профессионального образования граждан предпенсионного возраста. - Подготовка и проведение ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе о наличии вакансий -Развитие и популяризация трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования безработных и иных граждан о возможности организации предпринимательской деятельности - Содействие проведению специальной оценки условий труда в организациях района - Осуществление контроля за выполнением условий коллективных договоров - Проведение заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений, с заслушиванием р - Создание новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. |  | За 2022 г. в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 736 человек. При посредничестве службы занятости были трудоустроены на вакантные рабочие места по заявкам работодателей и на временные места в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости населения 512 человека. За 2022 год получили дополнительное профессиональное образование через центр занятости 26 человек. Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 90 человека. Численность безработных граждан на конец отчетного периода составило 202 человек. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики; КГКУ «Центр занятости населения г. Змеиногорска Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
|  |  | За 2022 год было трудоустроено инвалидов 13 человек, в рамках социального контракта 28 малоимущих граждан. Численность трудоустроенных граждан, которыми легализованы трудовые отношения в 2022 году составило 127человека. За 2022 год в районе введено 126 новых рабочих мест (в т.ч. 48 мест – индивидуальные предприниматели, 78 места – малые и средние предприятия). |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 2.7 Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду - Ликвидация несанкционированных свалок на территории города и района. - Осуществление мониторинга несанкционированных свалок на территории Змеиногорского района, проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах. - Организация мероприятий, направленных на формирование экологической культуры (организация и проведение экологических конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с привлечением жителей и предприятий района по уборке территорий в населенных пунктах). |  | За 2022 год на территории Змеиногорского района выявлено 12 несанционированных свалок на территории района (Барановский сельслвет-2, Кузьминский сельсовет -4; Октябрьский сельсовет -1 свалка, Саввушинский сельсовет – 2; Таловский сельсовет -1; Черепановский сельсовет -2). Для ликвидации свалок требуются дополнительные средства из бюджета. В 2022 году обслуживание свалок осуществлялось за счет средств поселений. Данные мероприятия носят разовый характер, эксплуатирующая организация в данной сфере отсутствует. В 2022 году ликвидирована 1 свалка в с.Саввушка. |  | 1-3 этапы | Администрации г.Змеиногорска, сельских поселений |
| 2.7.2 Эффективное обращение с отходами производства и потребления -Выделение земельных участков для временного размещения ТКО - Утверждение и корректировка схемы обращения с отходами (ТКО - Строительство площадок под контейнера для сбора ТКО. Приобретение контейнеров |  | В 2022 году определены места временного складирования ТКО. В 2023 году введется работа по межеванию и постановки на учет земельных участков под временное складирования ТКО. Постановлением Администрации Змеиногорского района № 456 от 31.10.2022 года утверждена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Змеиногорский район. За 2022 год обустроено 8 площадок (на 25 контейнеров) временного накопления твердых коммунальных отходов. |  | 3 этап | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| 2.7.3 Улучшение экологического состояния водных объектов Организация и проведение расчистки береговых зон водных объектов район |  | В 2022 году расчистка береговых зон водных объектов не проводилась. |  | 1-2 этапы | Администрация Змеиногорского района ЗРУСХИ |
| 2.7.4 Развитие особо охраняемых природных территорий - Участие в расширение существующего заповедника «Тигирекский» и в создании национального парка «Горная Колывань |  | Создание национального парка «Горная колывань» ланируется в 2023 году. |  | 2-3 этапы |  |
| Цель 3. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства .- Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ - Разработка и реализация программ энергосбережения повышения энергетической эффективности в ЖКХ - Оснащение приборами учета, а также автоматизацию потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями - Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения - Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива - Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности - Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -Реализация плана мероприятий МП «Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 год |  | Общий объем финансирования МП «Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 год за 2022 год составил 110,07 млн.руб. в т.ч. краевой бюджет -98,76 млн.руб. и 11,31 млн.руб. – местный. В рамках программы приобретено котельное оборудование и материалы на сумму 3602,8 тыс. рублей ( 11 котлов , 3 дымососа). |  | 1-3 этапы | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| 3.1. 2 Своевременное выявление проблемных вопросов состояния жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с точки зрения определения износа объектов, их энергопотребления, объема инвестиционных потребностей - Мероприятия по выявлению наиболее острых проблем по развитию инфраструктурного обеспечения, система мониторинга развития отрасли |  | В результате проведенного мониторинга острых проблем в сфере ЖКХ, Администрацией Змеиногорского района и МУП «ЖКХ» в 2022 году продолжелось проведение капитального ремонта тепловых сетей котельной №3, №5, №8 и №19. В сфере водоснабжения подана бюджетная заявка на участие в КАИП по ремонту городской водосети и реконструкция системы водоснабжения в с.Барановка (3 этап). Также поданы заявки для участие в государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на капитальный ремонт скважин с.Кузьминка. |  | 1-3 этапы |  |
| 3.1.3 Улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры: |  | В рамках Краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) на 2022 год на условиях софинансирования из местного бюджета закончилась Реконструкция системы водоснабжения в с.Барановка (3 этап)» – 8,5 млн. руб. (в т.ч. 7,225 млн.руб. краевой бюджет и 1,275 млн.руб. местный бюджет). Реализация данного проекта позволила заменить 7537 м центрального водопровода в с.Барановка. Участие в Государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» позволило провести в 2022 году: - Капитальный ремонт водосетей г.Змеиногорск . Освоено в 2022 году только 4,148 млн.руб. Работы продолжать в 2023-2024 годах. В рамках финансирования подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» в 2022 году проведен: - Капитальный ремонт тепловых сетей котельных №8,№5,№3,№19 – 57,2 млн.руб. ( в т.ч. 48,62 млн.руб. краевой бюджет и 8,58 млн.руб. местный) |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 3.2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог улично-дорожной сети Змеиногорского района - Реконструкция, капитальный ремонт дорожной сети Змеиногорского района - Ремонт улично-дорожной сети Змеиногорского района - Устройство и ремонт уличного освещения - Постановка на кадастровый учет и оформление права Собственности дорог местного значения на территории Змеиногорского района. |  |  | В рамках реализации программы «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» был проведен ремонт асфальтового покрытия ул.Советской в с.Таловка, протяженностью 240м. на общую сумму 2 041 тыс.руб., в т.ч. выделенная субсидия из краевого дорожного фонда составила 1980 тыс.руб. Основная сумма муниципального дорожного фонда была потрачена на содержание дорог: очистка, подсыпка щебнем, установка дорожных знаков, освещение и т.д. Всего потрачено муниципального дорожного фонда– 12117 тыс..руб. Произвели устройство пешеходной дорожки в с.Карамышево на сумму 3 млн.руб.за счет средств ОАО «Сибирь-Полиметаллы». По государственной программе Алтайского края «Формирование современной городской среды» продолжили благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина и произвели благоустройство пешеходной зоны по ул.Фролова с устройством парковки около ЦРБ. Объем финансирования двух проектов составил 10309,3 т.р. Также по комфортной городской среде для сельских поселений, с численностью жителей более 1000чел., произвели обустройство общественной территорий около Мемориала воинской славы и Дома культуры в с.Карамышево, на сумму 3101,8 тыс.руб. В рамках формирования современной городской среды выделена субсидия на освещение в г.Змеиногорске 6 млн.руб. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; Администрации г.Змеиногорска, сельских поселений |
| 3.2.2 Создание условий для предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района. - Обеспечение автобусного сообщения со всеми населенными пунктами - Внедрение технологий безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. - Создание системы контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах сообщений на основе технологий (выходов соблюдение расписания, безопасности вождения ГЛОНАСС. |  |  | На территории муниципального образования Змеиногорского района услуги по перевозке пассажиров осуществляет новое автотранспортное предприятие - МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района». За 2022 год увеличилось количество пассажирских маршрутов до 8 (было 6). В 2022 году для предприятия был приобретен гараж для автотранспорта. Проведен ремонт системы отопления (350 т.р.) и приобретен котел длительного горения (145 т.р.) и установлена система видеонаблюдения. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; Администрация г.Змеиногорска МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» |
|  |  |  |  |  | МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» |
| 3.2.3 Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры, объектов обслуживания автотранспорта с учетом соблюдения условий безопасности движения - Организация пешеходных переходов и установка светофоров, установка и ремонт дорожных знаков в границах населенных пунктов - Обустройство заездных карманов и посадочных площадок в местах остановки автобусов, осуществляющих перевозку детей к месту учёбы и обратно. - Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для образовательных учреждений, приобретение светоотражающих приспособлений для учащихся м -Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати и на радио, размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах района - Разработка и реализация программы АПК «Безопасный город» - Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры |  |  | На территории района перед всеми образовательными учреждениями установлены все дорожные знаки и светофоры в соответствии с требуемыми национальными стандартами. В рамках содержания автомобильных дорог за счет средств местного дорожного фонда отсыпаны все посадочные площадки в местах остановки автобусов. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района Администрация г.Змеиногорска сельсоветы |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МО МВД «Змеиногорский « (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Отдел по ГО ЧС и МП Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
| Задача 3.3 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.3.1Обеспечение потребностей экономики, жителей района в услугах доступной, качественной и защищенной связи и передачи данных. -Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Змеиногорского района. - Реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», для обеспечения интернетом всех населенных пунктов и расширения зоны покрытия - Повышение степени цифровой грамотности населения района, в том числе старшего возраста. |  | По состоянию на 01.01.2023 года из 25 населенных пунктов в 16 отсутствует доступ к широкополосному интернету (это 688 домовладений). В рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» жители с.Кузьминка Змеиногорского района (Кузьминский сельсовет) будут подключены к высокоскоростному Интернету до 31.12.2023. В 2022 году продолжился перевод массовых социально-значимых услуг в электронный вид в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В рамках выполнения обозначенной задачи Администрация Змеиногорского района подключена к единым концентраторным портальным формам заявлений на предоставление массовых социально значимых услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), разработанным Минцифры России. В связи с отсутствием технической возможности подключения сельсоветов к единым концентраторным портальным формам заявлений, организовано рабочее место в здании Администрации Змеиногорского района. |  | 1-3 этапы | Отдел программного обеспечения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 3.4 Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Повышение уровня обслуживания потребителей, внедрение новых видов услуг, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров -Организация совещаний, семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка. Проведение семинаров по вопросам трудового, налогового законодательства, соблюдению правил торговли, санитарных норм и правил - Осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и развитием торговой деятельности на территории Змеиногорского района - Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной торговой сети - Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории района - Проведение мониторингов цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории района. |  | Постановлением Администрации Змеиногорского района от 26.12.2022 № 535 была проведена актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов. Схема размещена на официальном сайте Администрации Змеиногорского района. Ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые продукты и еженедельный на ГСМ и предоставление данных мониторинга в Управление по развитию предпринимательства Алтайского края. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
| 3.4.2 Обеспечение доступности потребительского рынка на всей территории муниципального района с использованием современных форм его организации, развитием объектов «шаговой доступности», мобильных форм предоставления услуг в сфере потребительского сектора - Содействие открытию новых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих - Содействие расширению сети магазин - Содействие развитию способов торговли без использования торговых объектов в малонаселенных пунктах. - Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения - Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли в рамках реализации краевой и муниципальной программ развития малого и среднего предпринимательства. |  | Торговая сеть представлена 177 стационарными торговыми объектами. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 653 кв.м на 1000 человек, что выше нормативного (339 кв.м) на 192%. За 2022 год был открыт дополнительно шесть торговый объектов в г.Змеиногорск ( в т.ч. два сетевых «Доброцен» и «Красное@Белое» . Торговыми предприятиями (крупными и средними) за 2022 год реализовано населению товаров на сумму 1323,8 млн. руб. или 119,6 % к уровню прошлого года. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики Администрации Змеиногорского района |
| 3.4.3 Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок -Организация проведения ярмарок «выходного дня», сельскохозяйственных, специализированных, сезонных ярмарок с привлечением производителей сельскохозяйственной продукции, фермеров и иных торговых мероприятий по реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции с личных подворий - Проведение системной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукции на ярмарках и розничных рынках |  | В 2022 году организовано 42 ярмарки выходного дня. Количество ярмарок снизилось по сравнению с 2021 годом, в связи с отказом предпринимателей в организации ярмарок. К концу 2022 года на территории Змеиногорского района отсутствуют ярмарки. Администрацией города Змеиногорска в феврале 2022 года утвержден порядок предоставления торговых мест в торговых прилавках физическим лицам, занимающихся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов на территории города Змеиногорска Алтайского края. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
| 3.4.5 Создание условий для организации и проведения выставочно-ярмарочной деятельности на территории Змеиногорского района - Совершенствование местной нормативной правовой базы для реализации полномочий в сфере организации и проведения выставочно-ярмарочной деятельности. - Определение площадок и объектов инфраструктуры для организации выставочно-ярмарочной деятельности (муниципального имущества) |  | В 2022 году выставочно-ярмарочные мероприятия не проводились. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | комитет экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
| Цель 4. Эффективное управления |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и совершенствование административно- управленческих процессов - Создание и работа при органах местного самоуправления общественных советов. - Размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных. - Организация общественного обсуждения проектов муниципальных - правовых актов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», обобщение результатов публичных обсуждений и обеспечение их учета. |  | При выработке решений по наиболее актуальными вопросами экономического, социального и общественно- политического развития Змеиногорского района Алтайского края создан 27.05.2015 года Общественный Совет при Администрации Змеиногорского района Алтайского края. В 2022 году заседаний Общественного совета не было. На сайте Администрации Змеиногорского района размещен Доклад главы Змеиногорского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Проведены общественные обсуждения нормативных документов в сфере стратегического планирования на сайте Администрации Змеиногорского района. |  | 1-3 этапы | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| 4.1.2 Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления. - Совершенствование работы с муниципальным кадровым резервом. - Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Змеиногорском районе. - Выстраивание эффективной работы по противодействия коррупции на муниципальной службе |  | На сайте администрации района размещено Положение о муниципальной службе. В качестве стажировки при отсутствии руководителей структурных подразделений поручения по должности руководителя выполняют специалисты структурного подразделения. В течение 2022 года администрацией Змеиногорского района проведены мероприятия по противодействию коррупции в Администрации Змеиногорского района, иных органах местного самоуправления, предусмотренные Планом мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Змеиногорского района, иных органах местного самоуправления на 2021 - 2024 годы, который размещен на сайте администрации района. Проведено 12 заседаний комиссий по урегулированию конфликта интересов, контролю за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Змеиногорского района, сельских поселений в отношении 19 муниципальных служащих. По итогам рассмотрения уведомлений вынесены решения об отсутствии конфликта интересов, 4 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности (вынесено замечание за предоставление неполных сведений о доходах). В отношении 7 служащих были проанализированы сведения о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Приняты решения об отсутствии нарушений со стороны муниципальных служащих при исполнении обязанностей и при увольнении с муниципальной службы при заключении трудовых договоров. Для предотвращения нарушений антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих проведено 19 семинаров-совещаний по разъяснению порядка предоставления Сведений, а также консультации депутатов районного и поселенческого уровня по заполнению Сведений, по изучению обязанностей и запретов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В установленные сроки в 2021 года повышение квалификации по теме «Актуальные вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции» прошли два муниципальных служащих, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции. На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МПА) и действующих МПА: за 2022 год проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 70 проектов и 78 действующих МПА. При проведении экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. |  | 1-3 этапы | Управляющий делами Администрации Змеиногорского района |
| Задача 4.2 Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом. - Формирование и ведение реестра муниципального имущества - Оптимизация состава и структуры муниципального имущества -Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платеже - Организация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом - Организация работ по постановке на кадастровый учет объектов муниципальной собственности, земельных участков. |  | Реестр муниципального имущества сформирован в соответствии с Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". Реестр муниципального имущества размещается на сайте Администрации Змеиногорского района в разделе «Муниципальное имущество». С целью эффективного использования муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения либо невостребованного, составляются и утверждаются прогнозные планы приватизации, проводятся аукционы по продаже такого имущества. В 2022 году объявлено 6 аукционов по продаже муниципального имущества в бюджет района поступило 150 тыс. руб. В 2022 году заключено 10 договоров аренды муниципального имущества. На 01.01.2023 года по 9 договорам задолженность отсутствует, по договору аренды муниципального имущества, заключенного с ООО «ЗТС», числится безнадежное ко взысканию задолженность в размере 1744 тыс. руб. После внесения записи в ЕГРЮЛ и ликвидации предприятия, данная задолженность будет списана в соответствии с приказом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района от 08.12.2016 № 56. На постоянной основе осуществляется оформление муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства. В соответствии с графиком оформления объектов ЖКХ в 2022 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности муниципального образования Змеиногорский район на 5 объектов ЖКХ и 3 земельных участков под объектами ЖКХ. |  | 1-3 этапы | ЗРУСХИ |
| 4.3.1 Обеспечение эффективности управления финансами - Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части (сокращение недоимки по налогам сборам, работа межведомственной комиссии по проблемам наполняемости местного бюджета налогами и сборами) - Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой к конечным результатам, прежде всего ориентированным на обеспечение решения поставленных задач социально-экономического развития) - Мероприятия по реализации внутреннего контроля уполномоченного органа за эффективностью использования бюджетных ассигнований, в том числе за достижением целевых показателей муниципальных программ -Участие в региональных и федеральных целевых программах, адресной инвестиционной программе и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач - Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В целях информирования населения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет необходимо размещать и обновлять информацию об исполнении бюджета. - Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам - Интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, закупками и др. В рамках создания и развития системы «Электронный бюджет». |  | С целью эффективного расходования бюджетных средств применяется программно-целевой методов бюджетного планирования. На реализацию 16-ти муниципальных программ было израсходовано в 2022 году средств местного бюджета 157,29 млн. рублей. По итогам проведенного мониторинга за 2022 год 8 программ имеют высокий уровень эффективности, 7 программы средний уровень эффективности и одна программа «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2026 годы имеет низкий уровень. За 2022 год ревизионным отделом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района Алтайского края проведено 12 плановых контрольных мероприятий и на основании Распоряжения Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 05.12.2022 г. №409-р проведена 1 внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района». Также в течение 2022 года осуществлялся контроль (проверки) информации и документов, подлежащих контролю (проверке) в соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 99 №44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (планы графики муниципальных заказчиков и изменения к ним, муниципальные контракты и изменения к ним, информация о приемка товара, работ, услуг, информация об исполнении контрактов). По материалам проведенных ревизий и проверок в 2022 году установлено финансовых нарушений на сумму 2 454 817,43 рублей. По объектам контроля выдано 4 представления руководителям учреждений. В целях оптимизации бюджетных расходов проводились конкурсные процедуры. Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками Змеиногорского района в 2022 году составил 137,24 млн. руб. Достигнута экономия бюджетных средств за счет проведения конкурентных закупок в размере 89 млн. руб. В 2022 году район благодаря участию Змеиногорского района в реализации национальных проектов и государственных программах решались проблемы в социальной сфере, дорожном хозяйстве, в сфере ЖКХ. В целях информирования населения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Змеиногорского района на постоянной основе размещается информация об исполнении бюджета. |  | 1-3 этапы | Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района, Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. - Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) - Регламентация муниципальных услуг(функций), предоставляемых органами местного самоуправления - Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг |  | Между Администрацией Змеиногорского района и КАУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии при организации предоставления муниципальных услуг. По принципу «одного окна» через МФЦ можно получить две услуги: выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; выдача градостроительного плана земельного участка. 02.08.2022 года заключено доп.соглашение на предоставление муниципальной услуги предоставление компенсации за приобретенный уголь через МФЦ. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 21.12.2010 №585 утвержден перечень (реестр) муниципальных услуг в количестве 36 услуг. В апреле 2022 года в реестр вносились изменения. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг в 2021 году составила 44,5% (в 2020 году – 46,5%). |  | 1-3 этапы | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| 4.3.2 Развитие информационного общества и формирование электронного правительства - Организация перевода муниципальных услуг в электронную форму, с целью оперативности и качества предоставляемых муниципальных услуг. - Размещение и обновление сведений о предоставляемых муниципальных услугах в информационной системе «ФРГУ» |  | Из 36 муниципальных услуг, утвержденных в реестре можно получать в электронной форме 18 социально-значимых муниципальных услуг. Все 36 муниципальные услуги размещены в информационной системе «ФРГУ». |  | 1-3 этапы |  |