Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 28.12.2012                                             № 895                                                          г. Змеиногорск

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие поселений Змеиногорского района» на 2013–2020 годы

В соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2012 № 2071-р «Концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; от 30.11.2010 № 2136-р «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года», постановлением Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие поселений Змеиногорского района» на 2013–2020 годы (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Змеиногорского района Алтайского края www.Змеиногорский-район.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района							           В.И.Коренский

Бугакова И.И.

1-эконом

1-с/х упр

1-арх

8-сельсовет

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Змеиногорского района от 28.12.2012 № 895

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие поселений Змеиногорского района»

на 2013–2020 годы

Паспорт

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие поселений Змеиногорского района»

на 2013–2020 годы

| Наименование программы |  | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие поселений Змеиногорского района» на 2013–2020 годы (далее – «Программа») |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта о разработке программы |  | Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» от 08.11.2012 № 2071-р; Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р; Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 |
| Заказчик программы |  | Администрация Змеиногорского района |
| Основные разработчики программы |  | Администрация Змеиногорского района (структурные комитеты и отделы) |
| Цель программы |  | Создание благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышение занятости и качества жизни сельского населения |
| Задачи программы |  | развитие сельского предпринимательства; активизация жилищного строительства; реконструкция и строительство новых объектов культуры, образования и здравоохранения, спорта; реализация местных общественно значимых проектов |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  | уровень официально зарегистрированной безработицы; среднемесячные денежные доходы; ввод жилья; ввод в действие локальных водопроводов |
| Срок реализации программы |  | 2013 – 2020 годы |
| Основные этапы реализации программы |  | I этап: 2013 год; II этап: 2014 – 2020 годы |
| Исполнители основных мероприятий |  | Администрация Змеиногорского района (структурные комитеты и отделы), администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты всех форм собственности |
| Объемы и источники финансирования программы |  | средства бюджетов всех уровней на основании нормативных правовых актов о соответствующих бюджетах; внебюджетных источников – средства субъектов всех форм собственности и частных лиц, в том числе через муниципально–частное партнерство. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  | Среднемесячные денежные доходы населения возрастут в 2 раза, и запущены 3 модульные котельные. уровень официально зарегистрированной безработицы снизится до 3 %, предусмотрено замена не менее 9,5 км водопроводов и около 30 тыс. кв. м жилья |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Змеиногорский район расположен в южной части Алтайского края и относится к Алтайской предгорной природно-климатической зоне. Образован в 1925 году. Территория района составляет 2,8 тыс. кв.км. Он граничит с Поспелихинским, Курьинским, Рубцовским, Локтевским, Третьяковским, Чарышским район и Республикой Казахстан. Расстояние от районного центра г. Змеиногорска до краевого центра – 366 км.

На территории района находится 9 поселений (8 сельсоветов и 1 городское), 25 населенных пунктов, наиболее крупными из которых являются – г. Змеиногорск, села Барановка, Карамышево, Саввушка, Таловка.

Полезные ископаемые района представлены месторождениями: полиметаллических руд, с высоким содержанием золота, серебра и барита; яшмы, габра, глины, песчано-гравийной смеси.

На территории Змеиногорского района находятся 121 памятника археологии федерального значения: единичные курганы, курганные группы, местонахождения стоянок каменоломен, которые датируются периодами от каменного века до раннего железного века.

Через Змеиногорский район проходит федеральная автодорога Новосибирск - Усть-Каменогорск. Змеиногорский район входит в новый туристический маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая», который в последние годы становятся все более значимыми объектами притяжения рекреантов.

Промышленность, играет существенную роль в экономике муниципального образования, от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем в районе.

Район имеет мощный промышленный потенциал (15 место по подушевому объему производства по итогам 2011 года), он представлен 27 предприятиями, 9 из которых крупные и средние, 18 малые.

В отраслевой структуре промышленности района свыше 71% занимают обрабатывающие производства, из которых 91% производят пищевые продукты. В районе имеется один из крупнейших производителей ликероводочных изделий, безалкогольной минеральной воды - известный в Сибири ООО «Змеиногорский виноводочный завод».

Объём отгруженных товаров собственного производства в расчёте на жителя района снизился с 59,5 тыс. рублей в 2010 году до 59 тыс. рублей в 2011 году, в рейтинге среди 60 муниципальных районов края соответствует 7 и 15 месту. Благодаря выверенной работе по решению производственных задач, отдельным предприятиям удалось превзойти уровень 2010 года. Так ОАО «Змеиногорская типография», ООО «Змеиногорский винноводочный завод», ЗАО Третьяковский элеватор Змеиногорская мельница. Возросли объемы производства большинства видов продукции к уровню 2010 года: муки – в 1,26 раза, крупы - в 1,11 раз, водки и ликероводочных изделий – в 1,12 раза, рыбы и рыбных продуктов – в 1,17 раза, мебели в 2 раза, производство кирпичей строительных, блоков стеновых в 2,2 раза, газет, журналов и прочей периодических изданий – в 1,2 раза.

Основная причина спада – это закрытие ОАО «Змеиногорский МСЗ» и ОАО «Рубин», реализация сырья (молока) за пределы района и неконкурентоспособность некоторых видов нашей продукции.

Сельское хозяйство традиционно является ключевой отраслью экономики района. В сельскохозяйственном производстве осуществляют деятельность 12 сельскохозяйственных организаций, 18 КФХ, в последние годы наметилось сокращение количества как сельскохозяйственных организаций, так и КФХ. В структуре посевных площадей доминируют зерновые культуры, свыше 12% посевов занимает подсолнечник. В 2012 году урожайность зерновых культур в весе после доработки составила 11,4 ц/га, в том числе по коллективным хозяйствам 11,5 ц/га, по крестьянским 10,3 ц/га. Валовой сбор составил 64,2 тыс. тонн. Наибольший вклад внесли СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова», ООО «Восход», ООО «Октябрьский», на их долю приходится около 69% производства зерна от валового сбора по району.

Урожайность подсолнечника в весе после доработки составила 7,3 ц/га, в том числе по коллективным – 9.0 ц/га, по крестьянским – 1,5 ц/га. Валовой сбор составил 7,2 тыс. тонн.

Хозяйства полностью обеспечивают не только общественное животноводство кормами, но и подворья работающих и пайщиков. Обеспеченность кормами общественного животноводства составила 33,4 ц. к.ед на 1 условную голову.

В результате увеличения численности поголовья коров и продуктивности дойного стада валовое производство молока, в сравнении с 2008 годом, увеличилось на 1631 тонну. Соответственно, увеличилась реализация молока.

Таблица 1

Основные показатели по сельскому хозяйству

| показатель | Единица измерения | 2011 год | 2008 год | +; - к 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество коров в хозяйствах | гол | 2902 | 2406 | +496 |
| Надой на 1 фуражную корову | кг | 3622 | 3311 | +311 |
| Валовое производство молока | тонн | 9275 | 7644 | +1631 |
| Реализовано молока | тонн | 8577 | 6891 | +1686 |

Среднесуточный привес молодняка КРС в среднем по району за прошедший год составил 454 грамма.

Поголовье КРС и коров целом по району увеличилось за счет роста в сельскохозяйственных организациях, но при этом наблюдается сокращение в личных подсобных хозяйствах.  Производство молока по району растет за счет увеличения продуктивности дойного стада и поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, производство мяса имеет тенденцию к сокращению. Производством продукции животноводства в районе занимаются сельхозпредприятия ООО «Восход», СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я.Шумакова», ООО «Октябрьский», (на их долю приходится в 2011г. около 47 %  валового производства молока и 31% мяса), 1 микро предприятие (ООО «Ушаков»), ЛПХ, К(Ф)Х. В ЛПХ производство молока и мяса составляет соответственно 51 и 64 от районного, на долю К(Ф)Х и микро предприятия (ООО «Ушаков») приходится 2% молока и 5% мяса. Ведущей отраслью животноводства  является молочное скотоводство, с 2009 года развивается мясное скотоводство. В ряде населенных пунктов в настоящее время общественное животноводство отсутствует.

В целом по сельскохозяйственным предприятиям района сальдированная прибыль за 2011 год составила 51 млн. рублей.

Положительные финансовые результаты напрямую влияют на личное благосостояние граждан. Среднемесячная заработная плата по итогам 2011 года достигла 13168 рублей, что соответствует 4 месту среди 60 районов Алтайского края. Рост среднемесячной заработной платы составил 124,3%, рост ее обеспечен во всех отраслях экономики – это второй результат в краевом рейтинге.

В структуре денежных доходов высокий удельный вес занимают фонд оплаты труда и социальные трансферты. Об определенном росте благосостояния граждан района свидетельствует также рост сбережений и вкладов, доходы от предпринимательской деятельности.

Все это, а также выгодное географическое положение (большой транспортный поток, осуществление функций межмуниципального центра для рынка товаров и услуг) обуславливает высокий уровень продаж товаров и оказания услуг.

В 2011 году существенно возрос оборот розничной торговли с 28,7 тыс. рублей до 40,1 тыс. рублей в расчете на одного жителя района, индекс физического объема розничного оборота составил 126,2%, среди муниципалитетов края это 2 показатель.

Увеличилось производство и в общественном питании: на одного жителя произведено продукции на сумму 1,6 тыс. рублей, в краевом рейтинге это 16 место.

В районе действует 288 магазинов, из них 18 магазинов Змеиногорское РайПО, 13 самообслуживания. Общедоступная сеть предприятий общественного питания представлена 1 закусочная, 2 столовыми, 10 кафе, 1 бар, 1 ресторан. По итогам 2011 года достигнуты высокие показатели по обороту платных услуг на душу населения - 6 место в рейтинге, в денежном выражении наметился рост объема их оказания. У населения сельских населенных пунктов сохраняется потребность в удовлетворении бытовых услуг – парикмахерских, ремонта часов, бытовой техники и ремонта обуви.

На 1 января 2011 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в целом по району составило 566 единиц, их них 6 средних, 67 малых предприятий, 477 индивидуальных предприятий и КФХ. В малом и среднем бизнесе занято 2452 человека или 35,6% от численности занятых в экономике. Рост среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях составил от 17,6% до 54%.

Наблюдается увеличение оборота организаций малого и среднего бизнеса до 111,7 млн. рублей, растёт инвестиционная активность малого и среднего бизнеса. За 2011 год объём инвестиций в основной капитал превысил 15 млн. рублей, рост 139,5%. Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели обрабатывают шестую часть посевных площадей района.

Предоставлено в аренду для развития бизнеса муниципальное имущество 10 предпринимателям, для поддержки приоритетных направлений, а это коммунальное хозяйство.

В целом, предприниматели района активно участвуют в районных инициативах и проявляют социальную ответственность. В 2012 году была создана некоммерческая организация «Союз биатлонистов», в состав которого вошли индивидуальные предприниматели, что создает предпосылки участия района в краевой программе устойчивое развитие сельских территорий по направлению поддержка общественных инициатив.

Ежегодно происходит снижение занятых в экономике, за 4 года на 389 человек.

Создание и ввод рабочих мест не позволяет в полной мере снять напряжённость на рынке труда, в 2011 году количество официально зарегистрированных безработных составило 460 человек. В сравнении с 2010 годом количество безработных граждан уменьшилось на 30 человек. По показателю уровня безработицы район на 27 месте в крае.

Решению вопроса занятости способствовала реализация на территории района целевой программы «Дополнительные меры по снижению напряжённости на рынке труда в 2011 году». Администрацией рассмотрено 39 бизнес-планов по созданию собственного дела, в результате зарегистрировались в качестве предпринимателей 39 человек и ими создано дополнительно 37 постоянных рабочих места. Государственная  поддержка оказана за 3 года около 200 предпринимателям на сумму более 1,5 млн. рублей, в том числе через субсидирование ставки рефинансирования банка, грантовую и информационную поддержку. Предоставлены ходатайства и гарантийные обязательства более 30 предпринимателям района. Благодаря взаимодействию с краевым управлением по предпринимательству в г.Змеиногорске открыто представительство Алтайского фонда микрозаймов.

Социальная сфера района в достаточной степени развита. Медицинское обслуживание населения Змеиногорского района осуществляется центральной районной больницей и 7-ю амбулаториями, 14 фельдшерско-акушерскими пунктами. В отличие от многих районов штатная численность укомплектована врачами на 66%, средним персоналом на 94%. В последние годы в районе не наблюдается роста общей и первичной заболеваемости населения. Материально-техническая база учреждений здравоохранения в достаточной степени изношена. В конце 2012 году больничный городок г. Змеиногорска прирос современной новой поликлиникой.

Общеобразовательная сеть района состоит из 19 общеобразовательных школы, из них - 1 -школа с углубленным изучением отдельных предметов. В районе 11 средних, 3 – основных, 5- начальных школ. Одной из важных особенностей является то, что 85,7% школ действуют в сельской местности, большая часть которых малокомплектные, при этом в них обучаются более 50% школьников.

В 2010 году в районе продолжена работа по развитию сети, призванная обеспечить равные условия получения общего образования для всех обучающихся независимо от социального статуса и места проживания и достижению показателей эффективности сети. С этой целью в районе реструктуризировано 7 общеобразовательных учреждений. При этом в 2010 году закрыта 1 школа - МОУ Новокузнецовская начальная общеобразовательная школа, 2 школы законсервированы (2008, 2009 гг.) – МОУ Варшавская начальная общеобразовательная школа и МОУ Новохарьковская начальная общеобразовательная школа, в 2012 году законсервированы еще 2 школы: МКОУ Воронежская НОШ и МКОУ Локотковская НОШ.

В   Змеиногорском районе функционирует 13 дошкольных образовательных учреждений. Для решения проблем доступности в районе постепенно ведется работа по внедрению  новых организационно-правовых форм дошкольного образования. Завершилась реконструкция второго здания детского сада в с. Барановка, где открылись 4 группы. В начале 2012 года завершилась реконструкция Змеиногорского детского сада «Улыбка» на 6 групп, 130 детей. В 2012-2013гг. планируется решить вопрос обеспеченности дошкольным образованием в с. Карамышево и с. Саввушка.

По сравнению с 2011 годом количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Змеиногорского района увеличилось на  143 ребёнка и насчитывает сегодня 710 человек.

В 2012 году отмечен рост охвата детей услугами дошкольного образования в Змеиногорском районе  до 73,6%, что на 13,4 % выше показателя 2010 года.

Одним из направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, оптимизации учебного процесса в образовательных учреждениях края, внедрения здоровьесберегающих технологий и формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди детей, подростков и молодежи.

В 2011 и 2012 годах в общеобразовательных учреждениях района реализован комплекс мер по выполнению федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106. На развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся,  за 2 года получены  и освоены средства федерального бюджета в размере  6363,5 тыс. рублей в 2011 году и 17002,7 тыс. рублей   в 2012 году. Приобретена новая школьная мебель, соответствующей ростовозрастным особенностям детей, подведена горячая вода в кабинеты начальных классов, проведено  устройство туалетов, комнат гигиены и душевых в спортивных залах позволили на существенно улучшить санитарно-гигиенические условия в общеобразовательных учреждениях. Отремонтированы  шатровые крыши (3 школы), проведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ  профилей(4 школы), отремонтированы спортивные залы (2 школы).

Район имеет один из самых высоких показателей занимающихся физкультурой и спортом - 16,1 %, более 40 % из них - школьники. Спортивная инфраструктура района представлена 20 спортивными залами, 28 спортивными сооружениями, 2 стадионами в г.Змеиногорске и с. Барановка.

Жилищный фонд района составляет 471,2 тысяч квадратных метров жилья, из них ветхого и аварийного 0,5 %. За 4 года реализации 185–ФЗ на территории района было направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов более 69,6 миллионов рублей. Капитально отремонтированы 46 многоквартирных дома.

Жилищный фонд характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности центральным водоснабжением (65,8%), вместе с тем центральным отоплением оборудовано всего около 23,4% жилищного фонда. Сетевое хозяйство характеризуется высокой степенью износа более 79%. Наблюдается снижение полезного отпуска населению тепловой энергии воды, отвода сточных вод. Этот фактор, а также изношенность инженерных сетей накладывает дополнительное финансовое бремя (затраты растут, а приток денежных средств падает) на хозяйственную деятельность организаций и приводит к убыткам, росту кредиторской задолженности. По мнению большинства населения, руководителей Змеиногорского района без решения этой проблемы устойчивое развитие поселений района невозможно.

Район исторически обладает неплохими традициями в строительстве жилья и инженерных коммуникаций. Последние три года характеризуются ростом объемов строительных работ и ввода жилья (в 2010 году введено свыше 6640 кв. м жилья, в 2011 году - 3845 кв. м).

По итогам 2011 года объём инвестиций в экономику составил 1487,9 млн. рублей из них 70,7 млн. рублей бюджетные средства, рост по сравнению с 2010 годом - 154%. В районе активно ведется строительство объектов торговли, как на территории райцентра, так и селах района. Продолжено техническое перевооружение и строительство производственных объектов сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.

В Змеиногорском районе предоставлением коммунальных услуг занимаются 10 организаций. Все они относятся к частной форме собственности.

На комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойное предоставление коммунальных услуг в 2012 году было затрачено около 32 млн. рублей.

Средства были направлены на замену котлов и котельного оборудования в котельных поселений, ремонт и замену тепловых, водопроводных сетей. На ряде котельных установлены новые энергосберегающие насосы.

Несмотря на проводимые мероприятия, основную проблему – ветхое состояние теплосетей - решить не удается. Потери тепла в сетях по этой причине в пределах 30 % .

Поэтому с 2010 года реализуется первый этап реконструкции котельной в с. Карамышево с заменой тепловых сетей, в пос. Октябрьский закрыта центральная котельная и запущены 3 модульные котельные.

Объемы потребления воды за последние два года значительно не меняются. Главной проблемой является ветхость водопроводных сетей, это существенно увеличивает потери воды при транспортировке (около 7,4%) и снижает ее качество. Вода из местных скважин часто не соответствует нормативным характеристикам по санитарно-химическим показателям уже при заборе. Наиболее острой данная проблема является в с. Барановка. Для ее решения в 2011 году была приобретена проектно-сметная документация на строительство станции водоочистки и уже в 2012 году с участием федеральных, краевых и районных средств запущена в действие, а также частично заменен центральный водовод, что позволило улучшить качество воды. Завершено водоснабжение улиц Набережной, Уральской, Дальней в г. Змеиногорске.

В текущем году  планируется проведение государственной экспертизы ПСД объекта «объединение котельных 7 и 14» в г. Змеиногорске в рамках краевой программы, закрытие центральной котельной в с. Таловка и строительство 2 модульных котельных, закрытие некоторых котельных в г. Змеиногорске.

Большое внимание уделяется упорядочиванию отношений в сфере твердых бытовых отходов. Завершены работы и получено Свидетельство на земельный участок для размещения полигонов ТБО в Карамышевском сельсовете, в 2-х сельсоветах проводится перевод земельных участков в земли промышленности: Октябрьский, Черепановский. Остается актуальной проблема по оборудованию и содержанию подъездных путей к свалкам, полигонам ТБО и полям фильтрации на территории ряда муниципальных образований района.

Хозяйствующие субъекты нацелены на традиционные сферы развития экономики – промышленность, сельское хозяйство, торговля.

На основании анализа социально-экономического развития района можно выделить основные проблемы:

наблюдается снижение количества занятых в экономике;

высок уровень напряженности на рынке труда;

требует дальнейшего развития жилищное строительство;

остается высоким уровень износа материально-технической базы учреждений образования, культуры, спорта;

сохраняется очередь на получение мест в детские дошкольные учреждения;

высокая степень изношенности объектов коммунальной сферы;

неудовлетворительное состояние межпоселенческих дорог и улично-дорожной сети многих населенных пунктов.

Решить вышеуказанные проблемы  возможно только  комплексно, используя  при этом программно-целевой метод, посредством реализации программы, направленной на устойчивое развитие сельских поселений Змеиногорского района.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель реализации Программы – создание комфортных условий для жизни населения и реализации предпринимательских проектов.

Задачами Программы являются:

развитие сельского предпринимательства и организаций малого бизнеса;

активизация жилищного строительства;

реконструкция и строительство новых объектов культуры, образования, спорта, коммунального комплекса;

реализация местных общественно значимых проектов.

4. Система программных мероприятий

В целях устойчивого развития сельских территорий Алтайского края предлагается реализовать 4 блока мероприятий.

Первый блок мероприятий направлен на стимулирование развития сельскохозяйственной деятельности (мясное животноводство, пчеловодство, семейные животноводческие фермы, личные подсобные хозяйства) и несельскохозяйственной деятельности (обустройство сельских парков с детскими зонами отдыха, баз отдыха для населения, развитие ремесленничества), участие в Губернаторском проекте «Большое золотое кольцо Алтая».

Второй блок мероприятий направлен на реализацию мероприятий МЦП «Стимулирование жилищного строительства на территории Змеиногорского района».

Третий блок мероприятий – улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе путем реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе.

Четвертый блок - реализация местных общественных проектов, в том числе через участие в грантовых проектах.

Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

средства бюджетов всех уровней на основании нормативных правовых актов о соответствующих бюджетах;

внебюджетных источников – средства субъектов всех форм собственности и частных лиц, в том числе через муниципально–частное партнерство.

Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой Программы приведены в приложении 1.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для увеличения занятости сельского населения и созданию новых рабочих мест, реконструкции и строительства объектов социальной сферы, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе.

Реализация мероприятий Программы позволит:

Обеспечить к 2020 году рост среднемесячных денежных доходов населения в 2 раза от уровня 2011 года;

снизить уровень официально зарегистрированной безработицы до  3 %;

оказать государственную поддержку не менее 25 проектам в сфере предпринимательства;

открыть дополнительно 170 мест в детских дошкольных учреждениях;

увеличить до 80 %  долю детей, обучающихся в современных условиях;

увеличить до 220% долю населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

создать условия для занятия спортом, увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни до 30%;

повысить благоустройство населенных пунктов,  провести капремонт не менее 50 км улично-дорожной сети;

ввести в эксплуатацию около 30 тыс. кв. м жилья;

повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его проживания за счет ввода в эксплуатацию не менее 9,5 км водопроводов;

провести обустройство 5 сельских парков.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении 2.

7. Система управления реализацией Программы

Заказчиком Программы является Администрация Змеиногорского района

Исполнители программы:

Органы местного самоуправления муниципального образования Змеиногорского района, хозяйствующие субъекты района

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий Программы;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития сельских территорий;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, района.

Для последовательной реализации программных мероприятий ежегодно утверждается план работ по выполнению программы с ежеквартальным рассмотрением итогов.

Ответственные исполнители мероприятий ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе их выполнения в Администрацию Змеиногорского района.

Подготовка итоговых отчетов и информаций о реализации Программы, внесение предложений по ее корректировке возлагается на управление сельского хозяйства, землепользования и природопользования Администрации Змеиногорского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |  |
| Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание комфортных условий для жизни населения и реализации предпринимательских инициатив | 36931 | 100785 | 126118 | 31586 | 24366 | 14366 | 13601 | 27961 | 375714 | Итого по программе |  | Повышение среднемесячных денежных доходов населения в 2 раза; снижение уровня официально зарегистрированной безработицы до 3 %; |
|  | 2922 | 3120 | 53191 | 3290 | 3390 | 3390 | 3375 | 7155 | 79833 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 16243 | 45805 | 42007 | 12676 | 10256 | 2356 | 1906 | 4736 | 135985 | краевой бюджет |  |  |
|  | 10266 | 44460 | 23520 | 7970 | 3220 | 920 | 720 | 820 | 91896 | местный бюджет |  |  |
|  | 7500 | 7400 | 7400 | 7650 | 7500 | 7700 | 7600 | 15250 | 68000 | внебюджетные источники |  |  |
| Задача 1: Развитие сельского предпринимательства | 2720 | 957 | 1498 | 1746 | 896 | 896 | 531 | 531 | 9775 | итого |  |  |
|  | 162 | 300 | 291 | 290 | 290 | 290 | 275 | 275 | 2173 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 1608 | 507 | 1107 | 1306 | 506 | 506 | 156 | 156 | 5852 | краевой бюджет |  |  |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | местный бюджет |  |  |
|  | 800 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1600 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1 Предоставление грантовой поддержки * | 2350 | 600 | 400 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 5550 | итого | Администрация Змеиногорского района | Оказание господдержки не менее 25 проектов в сфере предпринимательства |
|  | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 1400 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2750 | краевой бюджет |  |  |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | местный бюджет |  |  |
|  | 800 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1600 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.1 Проект "Оказание бытовых услуг в сельских поселениях" | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2800 | итого | Индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Предоставления услуг населению по ремонту бытовой техники, обуви |
|  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.2 Проект "Организация пунктов быстрого питания в с. Саввушка | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 800 | итого | Индивидуальные предприниматели (по согласованию) | Увеличение охвата населения услугами по организации быстрого питания |
|  |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 300 | краевой бюджет |  |  |
|  | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 500 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.3 Проект "Обустройство зоны отдыха в районе оз. Колыванское" | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | итого | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) | Обеспечение комфортных условий для отдыха |
|  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  | 1400 | краевой бюджет |  |  |
|  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  | 600 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.4 Проект "Модернизация лагеря "Чайка" | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 2500 | 10300 | 300 | 14150 | итого | Комитет Администрации района по образованию и делам молодежи | Обеспечение комфортных условий для отдыха |
|  |  |  |  |  |  | 2000 | 10000 |  | 12000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 500 | 300 | 300 | 2150 | местный бюджет |  |  |
| 1.1.5 Проект "Благоустройство территории детского парка в с. Барановка | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | итого | МБУ "Барановское СКО" (по согласованию) | Обустройство территории детского парка |
|  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 | краевой бюджет |  |  |
|  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.6 Проект "Предоставление услуг по присмотру за детьми дошкольного возраста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 800 | итого | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) | Увеличение охвата детей услугами по организованному отдыху |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  | 600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2 Развитие пчеловодства (субсидирование затрат на техперевооружение отрасли) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1300 | итого | Администрация Змеиногорского района | Развитие пчеловодства на территории района , увеличение числа занятых 5 человек |
|  | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 |  |  |  | 1300 | краевой бюджет |  |  |
| Мероприятие 1.3 Развитие и поддержка ЛПХ (субсидирование части процентной ставки по кредитам) | 170 | 157 | 148 | 146 | 146 | 146 | 131 | 131 | 1175 | итого | Администрация Змеиногорского района |  |
|  | 162 | 150 | 141 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 1123 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | краевой бюджет |  |  |
| Мероприятие 1.4. Развитие сельского туризма | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1750 | итого | Администрация Змеиногорского района | Обеспечение комфортных условий отдыха населения |
|  | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1750 | краевой бюджет |  |  |
| 1.3.1 Субсидирование затрат на обустройство мест отдыха на территории Черепановского сельсовета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | итого |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | краевой бюджет |  |  |
| 1.3.2 Субсидирование затрат на обустройство мест отдыха на территории Саввушинского сельсовета | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | итого |  |  |
|  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 1400 | краевой бюджет |  |  |
| Задача 2: Активизация жилищного строительства | 11210 | 11580 | 12000 | 12270 | 12550 | 12550 | 12550 | 26610 | 111320 | итого |  | Ввод в эксплуатацию около 30 тыс. кв. м жилья |
|  | 2760 | 2820 | 2900 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 6880 | 27660 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 1450 | 1510 | 1600 | 1670 | 1750 | 1750 | 1750 | 4480 | 15960 | краевой бюджет |  |  |
|  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3200 | местный бюджет |  |  |
|  | 6600 | 6850 | 7100 | 7200 | 7300 | 7300 | 7300 | 14850 | 64500 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.1 Выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 2910 | 3030 | 3200 | 3370 | 3550 | 3550 | 3550 | 10060 | 33220 | итого | Администрация Змеиногорского района, администрации сельсоветов (по согласованию) |  |
|  | 1860 | 1920 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 5980 | 20460 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 1050 | 1110 | 1200 | 1270 | 1350 | 1350 | 1350 | 4080 | 12760 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2500 | 2750 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 10750 | 31700 | внебюджетные источники |  |  |
| 2.1.1 Выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 960 | 980 | 1050 | 1120 | 1200 | 1200 | 1200 | 7710 | 15420 | итого | Администрация Змеиногорского района, администрации сельсоветов (по согласованию) | Обеспечение жильем населения района , ежегодно 2 семьи |
|  | 560 | 570 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 4480 | 8960 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 400 | 410 | 450 | 470 | 500 | 500 | 500 | 3230 | 6460 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1000 | 1100 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 8950 | 17900 | внебюджетные источники |  |  |
| 2.1.2 Выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 3450 | 3700 | 3850 | 4000 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 31600 | итого |  | Закрепление на селе молодых специалистов и членов молодых семей, 24 семьи |
|  | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 11500 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 6300 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1500 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 13800 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.2 «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае " | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 46400 | итого | Администрация Змеиногорского района | Обеспечение жильем населения района, 12 семей |
|  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 7200 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3200 | краевой бюджет |  |  |
|  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 3200 | местный бюджет |  |  |
|  | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 32800 | внебюджетные источники |  |  |
| Задача 3: Реконструкция и строительство новых объектов образования, культуры , спорта и инженерной инфраструктуры | 21981 | 83528 | 62000 | 16950 | 10600 | 300 | 200 | 200 | 195759 | итого |  | Увеличение охвата детей дошкольным образованием, доли детей обучающихся в современных условиях |
|  | 12685 | 39888 | 39200 | 9600 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 109373 | краевой бюджет |  |  |
|  | 9296 | 43540 | 22800 | 7250 | 2600 | 200 | 100 | 100 | 85886 | местный бюджет |  |  |
|  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция дошкольных и общеобразовательных учреждений | 6200 | 20000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32200 | итого | Администрация Змеиногорского района, администрации сельсоветов (по согласованию) | Открытие дополнительных 170 мест в детских дошкольных учреждениях |
|  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | краевой бюджет |  |  |
|  | 4400 | 20000 | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.1 Строительство, реконструкция дошкольных учреждений | 5700 | 18000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | итого |  |  |
|  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3900 | 18000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24900 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.1.1. Разработка ПСД и ремонт детского сада в с. Карамышево | 2200 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | итого |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | краевой бюджет |  |  |
|  | 400 | 18000 |  |  |  |  |  |  | 18400 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.1.2. Реконструкция помещений детского сада на 60 детей в с.Саввушка | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | итого |  |  |
|  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  | 3500 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.1.3. Реконструкция детского сада в с. Таловка | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | итого |  |  |
|  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.2 Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | итого | Администрация Змеиногорского района, администрации сельсоветов (по согласованию) | Увеличение до 80 % доли детей, обучающихся в современных условиях |
|  | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.2.1 Ремонт крыши здания МКОУ "Никольская СОШ" | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | итого |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.2.2 Ремонт крыши здания МКОУ "Таловская СОШ" | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | итого |  |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.2.3. Ремонт крыши здания МКОУ "Октябрьская СОШ" | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | итого |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.1.2.4. Замена системы отопления в здании МБОУ "Барановская СОШ" | 500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | итого |  |  |
|  | 500 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 2500 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.2. Строительство, реконструкция объектов культуры | 2300 | 18650 | 26000 | 12500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 69950 | итого | Администрация Змеиногорского района | Увеличение до 220% доли населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |
|  | 1600 | 10225 | 17600 | 9600 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 47025 | краевой бюджет |  |  |
|  | 700 | 8425 | 8400 | 2900 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 22925 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.1. Капительный ремонт городского Дома культуры с изготовлением ПСД ,в т.ч. с комплектацией оборудования | 2000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | итого |  |  |
|  | 1600 | 9600 | 9600 |  |  |  |  |  | 20800 | краевой бюджет |  |  |
|  | 400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  | 5200 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.2. Капитальный ремонт здания Гальцовского культурно-досугового центра (сан.узел, кровля) | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | итого |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.3. Капитальный ремонт здания Барановского Дома культуры | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | итого |  |  |
|  |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 2400 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.4. Капитальный ремонт Саввушинского Дома культуры | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | итого |  |  |
|  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  | 8000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.5. Капитальный ремонт кровли Дома культуры с.Карамышево (чердачное перекрытие, потолки, полы) | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | итого |  |  |
|  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.6. Капитальный ремонт кровли Дома культуры п. Октябрьский (чердачное перекрытие, потолки, полы) | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | итого |  |  |
|  |  | 625 |  |  |  |  |  |  | 625 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 625 |  |  |  |  |  |  | 625 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.8. Капитальный ремонт кровли Дома культуры п. Беспаловский (ремонт танцевального зала, холла, установка окон) | 0 | 0 | 3000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 13000 | итого |  |  |
|  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 3000 |  | 2000 |  |  |  | 5000 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.8. Ремонт здания музея в с.Барановка | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | итого |  |  |
|  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.2.9. Ремонт здания детской музыкальной школы (установка окон, обшивка здания, ремонт крыши, крыльца, отмостки, внутренние работы) | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | итого |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 2000 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.3. Строительство, реконструкция спортивных объектов | 0 | 4738 | 3800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9038 | итого | Администрация Змеиногорского района, хозяйствующие субъекты всех форм собственности (по согласованию) | Создание условий для занятия спортом, увеличение количества граждан ведущих здоровый образ жизни до 30% |
|  | 0 | 3391 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | краевой бюджет |  |  |
|  | 0 | 1347 | 2200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4047 | местный бюджет |  |  |
| 3.3.1. Реконструкция стадиона и строительство хоккейной коробки в с Барановка | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | итого |  |  |
|  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 | местный бюджет |  |  |
| 3.3.2.Строительство биатлонного комплекса (в т.ч. ПСД) | 0 | 4238 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6238 | итого |  |  |
|  |  | 3391 | 1600 |  |  |  |  |  | 4991 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 847 | 400 |  |  |  |  |  | 1247 | местный бюджет |  |  |
| 3.3.3. Реконструкция стадионов в с.Таловка | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | итого |  |  |
|  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| 3.3.4. Реконструкция стадионов в п. Октябрьский, с. Карамышево | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | итого |  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 1,45 тыс.кв.м |
|  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 1000 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.4. Строительство водопроводных сетей и сооружений в населенных пунктах | 8881 | 4640 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14021 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Замена не менее 9,5 км водопроводов |
|  | 6785 | 3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9857 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2096 | 1568 | 0 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4164 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.1.пос. Беспаловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | итого |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.2. с. Таловка | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | итого |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.3. с.Саввушка | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | итого |  |  |
|  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.5 с.Гальцовка | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | итого |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.6. с. Барановка (магистральный водовод) | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 | итого |  |  |
|  | 3712 |  |  |  |  |  |  |  | 3712 | краевой бюджет |  |  |
|  | 928 |  |  |  |  |  |  |  | 928 | местный бюджет |  |  |
| 3.4.7. пос. Октябрьский (магистральный водовод 5 км) | 3841 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681 | итого |  |  |
|  | 3073 | 3072 |  |  |  |  |  |  | 6145 | краевой бюджет |  |  |
|  | 768 | 768 |  |  |  |  |  |  | 1536 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.5. Реконструкция канализационных насосных станций и сетей централизованной канализации в с. Барановка, Гальцовка | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | итого |  |  |
|  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 3.6. Реконструкция котельных и тепловых сетей в с. Карамышево | 2500 | 26900 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400 | итого |  |  |
|  | 2000 | 22700 | 20000 |  |  |  |  |  | 44700 | краевой бюджет |  |  |
|  | 500 | 4200 | 5000 |  |  |  |  |  | 9700 | местный бюджет |  |  |
| 3.7 Строительство модульных котельных | 1500 | 7400 | 1500 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12050 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Ввод модульных котельных |
|  | 1500 | 7400 | 1500 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12050 | местный бюджет |  |  |
| 3.7.1. с. Таловка | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | итого |  |  |
|  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.7.2. с. Саввушка | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | итого |  |  |
|  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  | 4600 | местный бюджет |  |  |
| 3.7.3. с.Гальцовка | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | итого |  |  |
|  |  |  |  | 1650 |  |  |  |  | 1650 | местный бюджет |  |  |
| 3.7.4. п. Беспаловск | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | итого |  |  |
|  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 2800 | местный бюджет |  |  |
| 3.7.5. с. Кузьминка | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | итого |  |  |
|  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 | местный бюджет |  |  |
| 3.8 Реконструкция уличной дорожной сети | 600 | 1200 | 600 | 800 | 100 | 200 | 200 | 200 | 3900 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение благоустройства населенных пунктов, реконструкция не менее 50 км улично-дорожной сети |
|  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 100 | 600 | 600 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2400 | местный бюджет |  |  |
|  | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | внебюджетные источники |  |  |
| 3.8.1. с. Таловка | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 1000 | итого |  |  |
|  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 500 | местный бюджет |  |  |
|  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 500 | внебюджетные источники |  |  |
| 3.8.2. с. Карамышево | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | итого |  |  |
|  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 300 | местный бюджет |  |  |
| 3.8.4. с. Саввушка | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | итого |  |  |
|  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 200 | местный бюджет |  |  |
| 3.8.5. с. Гальцовка | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | итого |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | местный бюджет |  |  |
| 3.8.6 п. Черепановский | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Повышение благоустройства населенных пунктов |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | местный бюджет |  |  |
| 3.8.7 п. Новохарьковка | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | итого |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| 3.8.8. п. Октябрьский | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | итого |  |  |
|  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| Задача 4: Реализация местных общественно значимых проектов. | 1020 | 4720 | 50620 | 620 | 320 | 620 | 320 | 620 | 58860 | итого |  | Поддержка не менее 8 проектов |
|  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | федеральный бюджет |  |  |
|  | 500 | 3900 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4800 | краевой бюджет |  |  |
|  | 420 | 520 | 320 | 320 | 220 | 320 | 220 | 320 | 2660 | местный бюджет |  |  |
|  | 100 | 300 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1400 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1. Обустройство сельских парков (с. Барановка, с. Карамышево, пос. Саввушка, пос. Таловка, п. Беспаловский) | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1500 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Обустройство 5 сельских парков |
|  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 500 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 500 | местный бюджет |  |  |
|  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 500 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2. Ремонт памятника погибшим воинам в с.Саввушка, Барановка | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | Сохранность культурного наследия |
|  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 400 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4.3. Очистка дна озера Колыванское | 20 | 3020 | 50020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 53160 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | Создание условий для отдыха жителей района |
|  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 | краевой бюджет |  |  |
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | местный бюджет |  |  |
| Мероприятие 4.4. Грант "Чистый муниципалитет" * | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | повышение благоустройства сел, повышения качества предоставляемых услуг |
|  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.5. Проведение конкурсов в селах (лучшая улица, лучшая усадьба) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2400 | итого | Администрация Змеиногорского района, Администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | повышение благоустройства сел, повышения качества предоставляемых услуг |
|  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600 | местный бюджет |  |  |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | внебюджетные источники |  |  |

* при условии победы в краевом конкурсе

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- |

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Устойчивое развитие поселений Змеиногорского района» на 2013–2020 годы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Среднемесячные денежные доходы | руб. | 10119 | 10744 | 11493 | 12585 | 13780 | 15089 | 16522 | 18092 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 |
| Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы | ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ввод жилья | тыс. кв. м | 5,6 | 6,3 | 7 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Ввод в действие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дошкольных образовательных учреждений | мест | 60 |  | 110 |  |  |  |  |  |
| плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м |  | 0,45 | 0,6 | 0,4 |  |  |  |  |
| Замена магистральных, локальных водопроводов | км | 4,5 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой системы местных инициатив, направленных на улучшение среды обитания | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |