Змеиногорская районная

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа

Змеиногорский район Алтайского края

РЕШЕНИЕ

| 16.07.2024 |  | № 65/38 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Змеиногорск |  |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края первого созыва

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 28 Кодекса Алтайского края о выборах и референдумах от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании законом Алтайского края от 14 июня 2024 года № 41-3C «Об объединении муниципальных и административно-территориальных образований город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края,  Барановский  сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, Кузьминский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, Октябрьский сельсовет  Змеиногорского  района Алтайского края, Саввушинский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, Таловский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, Черепановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края» Змеиногорская районная  территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края первого созыва (приложение).

2. Направить настоящее решение в нижестоящие избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее решение на информационном стенде и сайте Избирательной комиссии Алтайского края.

| Председатель |  | Л.А. Якушко |
| --- | --- | --- |

| Секретарь |  | А.С. Литвинова |
| --- | --- | --- |

| Приложение к решению Змеиногорской территориальной избирательной комиссии от 16.07.2024 № 65/38 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края первого созыва |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | День голосования* |  | 13 октября 2024 г. |
|  |  |  |  | Принятие Змеиногорской районной территориальной избирательной комиссией решения о назначении выборов |  | (не ранее 14 июля 2024 г. и не позднее 24 июля 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  | 16 июля 2024 г. |
|  |  |  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | (не позднее чем через пять дней со дня его принятия) 20 июля 2024 г. |
|  |  |  |  |  |  | 20 июля 2024 г. |
| № п/п | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения | Исполнители |  |
| Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 6 ст. 13 Кодекса Алтайского края о выборах и референдумах (далее – Кодекс) |  |  | Не позднее 2 сентября 2024 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава района |  |
| 2. | Определение избирательных участков для голосования, подлежащих оснащению специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и информационными материалами для избирателей, являющихся инвалидами по зрению (п. 2.1 ст. 92 Кодекса) по необходимости |  |  | При необходимости, по отдельному плану | Змеиногорская районная территориальная избирательная комиссия, организующая выборы (далее - Территоиальная комиссия) |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей (п.6 ст. 15 Кодекса) |  |  | Сразу после назначения дня голосования | Глава района, командиры воинских частей |  |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.2 ст.15 Кодекса) |  |  | Не позднее 29 сентября 2024 г. (не позднее чем за 13 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям (п.10 ст.15 Кодекса) |  |  | Не позднее 2 октября 2024 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 6. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (п.1 ст.17 Кодекса) |  |  | C 2 октября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  |  |  | С 2 октября 2024 г.и до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии (п.12 ст.15 Кодекса) |  |  | 12 октября 2024 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |  |
| 9. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 11 ст. 15 Кодекса) |  |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 октября 2024 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатели участковых избирательных комиссий |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов на территориальную избирательную комиссию (п.7 ст.18 Кодекса) |  |  | Решение о возложении полномочий окружной избирательной комиссии может быть принято одновременно с решением о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 11. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п.12 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) |  |  | С 23 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. (Сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 12. | Принятие решений о дополни-тельном зачислении в резерв составов участковых комиссий (п.22 Постановления ЦИК России от 05.12.2012 №152/1137-6) |  |  | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Составление и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, а также направление указанного списка в избирательные комиссии муниципальных образований (п.1 ст.45 Кодекса) |  |  | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов Не позднее 23 июля 2024 г. | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю |  |
| 14. | Утверждение формы списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (п.1.1 ст.158, пп.1 п. 3 ст.160 Кодекса) |  |  | После официального опубликования решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 15. | Утверждение формы протокола об итогах сбора подписей избирателей (п.1 ст.48 Кодекса) |  |  | После официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 16. | Утверждение образца заполнения подписного листа на основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ (п.8.1 ст.37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ) |  |  | После официального опубликования решения о назначении выборов после официального опубликования решения о назначении выборов с 21 июля 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 17. | Непосредственное выдвижение кандидатов по одномандатным, многомандатным избирательным округам (ст.158, ст.159 Кодекса) |  |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |
| 18. | Выдача лицам, представившим документы о выдвижении кандидатов, письменного подтверждения их получения (п.3 ст.159, п.10 ст.160, п. 6 ст. 160.1) |  |  | В день поступления документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 19. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (п. 5 ст. 160 Кодекса) |  |  | В течение трёх дней со дня приёма документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 20. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, с копией заверенного списка, либо мотивированного решения об отказе в его заверении (п.7 ст.160 Кодекса) |  |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 21. | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями каждого кандидата о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии (п.7 ст. 160 Кодекса) |  |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 22. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов (п.4 ст.161, п.4 ст.176 Кодекса) |  |  | Со дня следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет и не признанные судом недееспособными |  |
| 23. | Представление в избирательную комиссию подписных листов и других документов для регистрации кандидата (п.5 ст.48, п.5 ст.161 Кодекса) |  |  | Не позднее 2 сентября 2024 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | Кандидаты |  |
| 24. | Выдача лицам, представившим подписные листы, иные документы, письменного подтверждения их получения с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема документов (п.6 ст.48 Кодекса) |  |  | В день поступления документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 25. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата (п.п.1, 10 ст.49 Кодекса) |  |  | В течение 10 дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 26. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием ее даты и времени (п.11 ст.162 Кодекса) |  |  | После принятия решения о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 27. | Изменение с согласия кандидата избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут (п.4 ст. 160) |  |  | Не позднее 28 августа 2024 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |  |
| 28. | Передача решений о регистрации кандидатов, отказе в регистрации об отмене регистрации и выбытии зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации для опубликования |  |  | В течение 48 часов после принятия решений | Территориальная избирательная комиссия |  |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения - не более 20 человек (п. 1 ст. 62 Кодекса) |  |  | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов С 20 июля 2024 г. | Избирательные объединения |  |
| 30. | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений (п. 1, п. 3 ст. 62 Кодекса) |  |  | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 31. | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (в случае его назначения, не более 5 человек) (п.1 ст.62 Кодекса) |  |  | С момента выдвижения кандидата | Кандидат |  |
| 32… | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов (п.1, п.3 ст.62 Кодекса) |  |  | В течение 3 дней со дня представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 33. | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.60 Кодекса) |  |  | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов в депутаты |  |
| 34. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений (п.2 ст.60 Кодекса) |  |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов о назначении доверенных лиц вместе с заявлением самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 35. | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.1 ст.57 Кодекса) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
| 36. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу кандидата по основаниям, предусмотренным Федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения (п.4 ст.59 Кодекса) |  |  | Не позднее (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по многомандатным избирательным округам |  |
| 37. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (п.1 ст.59 Кодекса) |  |  | Не позднее 7 октября 2024 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |  |
| 38. | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, территориальную избирательную комиссию (п.1, п.4 ст.61 Кодекса) |  |  | После регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, общественное объединение в порядке, установленном п. 1 ст.61 Кодекса, субъекты общественного контроля |  |
| 39. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка назначенных наблюдателей (п.3.1 ст. 61 Кодекса) |  |  | Не позднее 9 октября 2024 г. и (не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) | Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля, назначившие наблюдателей |  |
| 40. | Представление направления наблюдателя в избирательную комиссию, в которую он назначен (п. 4 ст. 61 Кодекса) |  |  | 1 октября 2024 г. или 2 октября 2024 г. 12 октября 2024 г. или 13 октября 2024 г. (в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатель |  |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Определение объема подлежащих доведению до сведения избирателей данных о кандидатах, представленных при их выдвижении (п. 4 ст. 65 Кодекса) |  |  | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 42. | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением (п.3 ст.90 Кодекса) |  |  | Не позднее 2 октября 2024 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 43. | Внесение в информацию, размещенную на информационном стенде, поступивших изменений и дополнений о кандидатах (п.6 ст.90 Кодекса) |  |  | До13 октября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии |  |
| 44. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.1 ст.70 Кодекса) |  |  | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |  |
| 45. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п.1 ст.70 Кодекса) |  |  | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию документов, предусмотренных в п.п. 3 и 9 ст. 158 Кодекса до 24.00 часов 11 октября 2024 г. | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |  |
| 46. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (п.1 ст.70 Кодекса) |  |  | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на день голосования, кандидаты, избирательные объединения |  |
| 47. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.70, п.1 ст.71 Кодекса) |  |  | С 14 сентября 2024 г. до 24.00 часов 11 октября 2024 г. (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 48. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.75 Кодекса) |  |  | Не позднее | Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии |  |
|  |  |  |  | 12 сентября 2024 г. |  |  |
|  |  |  |  | (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  |
| 49. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п.7, п.8 ст.67 Кодекса) |  |  | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай |  |
| 50. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации (п.7 ст.67 Кодекса) |  |  | не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 51. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию, организующую выборы (п.6 ст.71 Кодекса) |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 18 августа 2024 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
| 52. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени (дата и время выхода в эфир) и печатной площади в муниципальных организациях телерадиовещания и редакциях муниципальных периодических печатных изданий между зарегистрированными кандидатами (п.9 ст.71 Кодекса) |  |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 11 сентября 2024 г. (не позднее чем за два дня до срока, установленного в п.2 ст.70 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия с участием соответствующих организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий |  |
| 53. | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени и печатной площади (п.9 ст.71 Кодекса) |  |  | Сразу после проведения жеребьевки | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 54. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади (п.11 ст.71 Кодекса) |  |  | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки – в день жеребьевки, и за 5 дней до дня публикации | Зарегистрированный кандидат |  |
| 55. | Предоставление бесплатной печатной площади, бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам (п.2 ст.70, п.2 ст.72, п.2 ст.73 Кодекса) |  |  | С 14 сентября 2024 г. (за 28 дней до дня голосования) до 24.00 часов 11 октября 2024 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий и организации телерадиовещания |  |
| 56. | Установление времени безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящегося в государственной или муниципальной собственности, каждому зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу (п. 3 ст. 74 Кодекса) |  |  | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 57. | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.74 Кодекса) |  |  | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в п.3 и 4 ст.74 Кодекса |  |
| 58. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.74 Кодекса) |  |  | Не позднее дня, следующего за днём предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в п. 3 и 4 ст.74 Кодекса |  |
| 59. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или доведение иным способом информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, (п.4.1 ст.74 Кодекса) |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного самоуправления |  |
| 60. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами (п.2 ст.74 Кодекса, пп.2 п.1 ст.12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») |  |  | В течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) | Орган местного самоуправления |  |
| 61. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.66 Кодекса) |  |  | В период с 8 октября 2024 г. до 20:00 часов 13 октября 2024 г. включительно (в течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
| 62. | Запрет рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.77 Кодекса) |  |  | 12 октября 2024 г. и 13 октября 2024 г.(в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, кандидаты, избирательные объединения, их доверенные лица и уполномоченные представители, организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых являются указанные лица и организации и иные лица, осуществляющие рекламную деятельность |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов (п.1 ст.57 Федерального закона, п.1 ст.79 Кодекса) |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов до29 июля 2024 г. | Соответствующие финансовые органы местного самоуправления |  |
| 64. | Подготовка и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, включая расходы за нижестоящие избирательные комиссии |  |  | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 65. | Установление порядка распределения денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления между участковыми избирательными комиссиями |  |  | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 66. | Распределение денежных средств нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления |  |  | По отдельному плану | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 67. | Направление специалистов, по запросу избирательной комиссии, для создания контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии (ст.89 Кодекса) |  |  | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов до 19 августа 2024 г. | Учреждения, указанные в пункте 2 статьи 89 Кодекса |  |
| 68. | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании, за исключением случаев, установленных в пункте 1 статьи 163 Кодекса (п.1 ст.80, п.1 ст.163 Кодекса) |  |  | В период после письменного уведомления Территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидаты |  |
| 69. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда, за исключением случая, установленного абзацем вторым пункта 1 статьи 163 Кодекса (п.1 ст.81 Кодекса) |  |  | После получения разрешения Территориальной избирательной комиссии на открытие счета | Кандидаты, уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам |  |
| 70. | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 82 Кодекса, либо в размерах, превышающих максимальный размер пожертвований, установленный Кодексом (п.3 ст.82 Кодекса) |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |  |
| 71. | Перечисление в доход соответствующего бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями (п.4 ст.82 Кодекса) |  |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет | Кандидат |  |
| 72. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете данного кандидата (п.6 ст.83 Кодекса) |  |  | Периодически | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |  |
| 73. | Предоставление по требованию избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п.7 ст.63 Кодекса) |  |  | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация-держатель специального избирательного счета |  |
| 74. | Представление в Территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов (п.1 ст.85, п.1 ст.162 Кодекса): |  |  |  |  |  |
|  | первый финансовый отчет |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |  |
|  | итоговый финансовый отчет |  |  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |  |
| 75. | Направление в Избирательную комиссию Алтайского края сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163 Кодекса) |  |  | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 76. | Размещение сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на официальном сайте Избирательной комиссии Алтайского края (п.6 ст.163 Кодекса) |  |  | По мере поступления | Избирательная комиссия Алтайского края |  |
| 77. | Направление в средства массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов для их опубликования (п.5 ст.65 Кодекса) |  |  | Периодически, до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 78. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (п.5 ст.65 Кодекса) |  |  | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
| 79. | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (п.1 ст.85 Кодекса) |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 80. | Перечисление в доход соответствующего бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, и закрытие этих счетов (п.1 ст.86 Кодекса) |  |  | По истечении 60 дней со дня голосования с 12 декабря 2024 г. | Кредитные организации |  |
| 81. | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.2 ст.88 Кодекса) |  |  | не позднее, чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 82. | Передача в средства массовой информации и представление в представительный орган муниципального образования отчета об использовании средств местного бюджета на проведение выборов (п.5 ст.88 Кодекса) |  |  | не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Утверждение формы, текста и общего числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением. Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней (п.2, п.4 ст.92 Кодекса) |  |  | Не позднее 17 сентября 2024 г. (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 84. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.1 ст.94 Кодекса) |  |  | Не позднее 26 сентября 2024 г. (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Территориальная збирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
| 85. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.7 ст.92 Кодекса) |  |  | Не позднее 30 сентября 2024 г. (не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 86. | Проведение досрочного голосования** (ст. 96 Кодекса) |  |  | С 2 октября 2024 г. по12 октября 2024 г. (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 87. | Проведение голосования (п.4 ст.10 Кодекса) |  |  | С 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени 13 октября 2024 г. | Участковые избирательные комиссии |  |
| 88. | Подача заявлений (устных обращений) о проведении голосования вне помещений для голосования (п.5 ст.98 Кодекса) |  |  | С 3 октября 2024 г. до 14.00 часов 13 октября 2024 г. (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования |  |
| 89. | Объявление о том, что будет проводиться голосование вне помещения для голосования (п.6 ст.98 Кодекса) |  |  | Не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения для голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| 90. | Объявление, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования (п.1 ст.101 Кодекса) |  |  | По истечении времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| 91. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.1 ст.101 Кодекса) |  |  | Сразу по истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |  |
| 92. | Рассмотрение жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов избирателей, поступивших до окончания подсчета голосов избирателей (п.4, п.5 ст.103 Кодекса) |  |  | В день голосования во время проведения итогового заседания до подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 93. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.8 ст.103 Кодекса) |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 94. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию (п.9 ст.103 Кодекса) |  |  | Незамедлительно после подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |  |
| 95. | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 2 ст. 38 Кодекса, вывешивание заверенной копии протокола для всеобщего ознакомления (п.9 ст.103 Кодекса) |  |  | После подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |  |
| 96. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам (пп.4 п.1 ст.106 Кодекса) |  |  | Не позднее 14 октября 2024 г. (в течение 2 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 97. | Выдача заверенных копий протоколов избирательных комиссий о результатах выборов по требованию лиц, указанных в пункте 2 статьи 38 Кодекса (п.5 ст.104 Кодекса) |  |  | Немедленно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 98. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования о результатах выборов (п.1 ст.166 Кодекса) |  |  | После определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 99. | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования (п.2 ст.108 Кодекса) |  |  | Не позднее 15 октября 2024 г. (в течение 3 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 100. | Представление в Территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п.1 ст.166 Кодекса) |  |  | В пятидневный срок со дня извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |  |
| 101. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п.2 ст.110 Кодекса) |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 102. | Регистрация избранных депутатов представительных органов муниципальных образований и выдача им удостоверений об избрании (п.3 ст.166 Кодекса) |  |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного п.1 ст.166 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 103. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.110 Кодекса) |  |  | Не позднее 22 октября 2024 г. (в течение 10 дней со дня голосования, а в случае проведения на отдельных участках для голосования, территориях повторного подсчета голосов, результаты которого поступили в Территориальную избирательную комиссию после этого срока, - в течение 7 дней после принятия на их основании соответствующего решения) 19 октября 2024 г. | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 104. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (которые содержатся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов), и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях), а также данных обо всех избранных депутатах и выборных должностных лицах (п.4 ст.110 Кодекса) |  |  | Не позднее 12 декабря 2024 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 105. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления (ст.109 Кодекса) |  |  | В соответствии со сроками, установленными статьей 109 Кодекса | Соответствующие избирательные комиссии |  |