## Sheet1
Внебюджетные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению в муниципальных образованиях Алтайского края на 1.10.2023
№ | Наименование района (города) | Наименование поселения | Вид экономической деятельности | Наименование проекта | Инициатор проекта | Общая стоимость реализации тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств в стоимостном выражении |  | План финансирования в 2023 году | Создание рабочих мест |  | Потребность в кадрах с указанием профессионального состава | Стадия реализации проекта
[8 empty] | Всего за период реализации | 1 квартал 2023 |  | За отчетный период/всего создано | Всего предусмотрено проектом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Змеиногорский район | с. Карамышево | Добыча полезных ископаемых | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" Восстановление "Зареченский рудник" | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" | 98284 | 2004-2025 | 199426 | 0 | 0 | 0/319 | 348 | нет | Добыча руды ведется с 2007 года.Восстановлена горно-обогатительная фабрика.Продолжается обновление основных фондов.
2 | Змеиногорский район | п. Черепановский | Добыча полезных ископаемых | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" Строительство Корбалихинского рудника и обогатительной фабрики | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" | 9800000 | 2008-2025 | 15763993 | 0 | 0 | 17/450 | 600 | проходчик-5; машинист подземных самоходных машин-2;зам.начальника подземного участка самоход.транспорта-2;участковый геолог-1;мастер горный подземого участка-1 | Приступили к разработке, подъезная дорога,ЛЭП,приобретена грузовая техника,построены административные здания.
3 | Змеиногорский район | с. Таловка | Добыча полезных ископаемых | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" Освоение Таловского и Степного месторождений | ОАО"Сибирь-Полиметаллы" | 1992800 | 2008-2025 | 926542 | 0 | 0 | 0/285 | 500 | слесарь электрик по ремонту э/оборудования-4 | 2011год открытие Степного рудника.Приступили к разработке,подъезная дорога,ЛЭП,подстанция,гаражные боксы,приобретается грузовая техника.
4 | Змеиногорский район | г. Змеиногорск | обрабатывающее производство | ИП Бондарев "Цех по производству питьевой воды по организации питьевого водоснабжения г.Змеиногорска | ИП Бондарев | 7500 | 2013-2016 | 500 | 0 | 7500 | 0 | 37 |  | перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности
| ИТОГО | [6 empty] | 16890461 | 0 | 0 | 17/1054 | 1448
Глава Змеиногорского района Е.В.Фролов
Исп.: Зырянова Елена Викторовна, тел: 385-87-2-24-36
.