Совет депутатов

- муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края

- Р Е Ш Е Н И Е

- 20.06.2025                                                                                                                                  №  38

г. Змеиногорск

Об утверждении отчета о выполнении в 2024 году Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», пунктом 4 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемый отчет о выполнении в 2024 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года.

- Настоящее решение вступают в силу с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края  Алтайского края по вопросам экономики, бюджета, налоговой и кредитной политики.

Председатель Совета депутатов

муниципального округа                                                                               П.Н. Остапченко

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края

от 20.06.2025  №  38

Доклад

о выполнении в 2024 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края

до 2035 года

Стратегия социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года утверждена решением районного совета народных депутатов от 29.06.2021 № 50 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края до 2035 года» (далее – Стратегия).

Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии социально экономического развития МО Змеиногорский район Алтайского края подготовлен в соответствии с порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития  Змеиногорского района Алтайского края и плана  мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района, утвержденного постановлением Администрации Змеиногорского района от 06.05.2016 №160 и на основании статистических данных, информации, предоставленной отраслевыми структурными подразделениями Администрации муниципального округа.

Сроки и этапы реализации Стратегии соответствуют установленным в стратегии социально-экономического развития Алтайского края.

Реализация Стратегии предполагается в три этапа:

I этап: 2021-2024 годы, создание условий для роста экономики и социальной сферы;

II этап: 2025-2030 годы, выход на траекторию ускоренного роста экономики и социальной сферы;

III этап: 2031-2035 годы, обеспечение качественного и интенсивного роста экономики и социальной сферы.

2024 год стал завершающим годом реализации первого этапа Стратегии.

Первый этап реализации Стратегии предусматривал привлечение инвестиций, реализация инвестиционных проектов, опережающее создание и развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, повышение качества жилищно-коммунальных и социальных услуг для населения муниципального образования, в том числе связанных с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», региональных национальных проектов.

Основными механизмами реализации Стратегии являются: Муниципальные программы и План мероприятий по реализации Стратегии.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 16 муниципальных программ. Общий объем финансирования по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составил 643,12 млн. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 38,77 млн. руб.;

- за счет краевого бюджета – 361,52 млн. руб.;

- за счет местного бюджета-  242,83 млн. руб.;

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 90%) муниципальными программами являются 4 из 16 программ:

"Обеспечение  прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы

"Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы

"Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» ,на 2021-2025 годы

"Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2021-2025 годы.

Средний уровень эффективности имеют 10 программ (процент эффективности от 50% до 90%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий, не полным освоением денежных средств.

По двум программам уровень эффективности низкий (менее 50%) – «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы, "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы в связи с отсутствием финансирования и не выполнением целевых индикаторов.

Эффективность муниципальных программ отражена в Приложении 1.

Другой механизм реализации Стратегии – это план мероприятий. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года утвержден постановлением Администрации Змеиногорского района от 30.09.2021 № 470.

Планом предусмотрено 72 мероприятие.

Реализация мероприятий в 2024 году осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений социально-экономического развития Змеиногорского района:

1. Конкурентоспособная экономика.

2. Высокое качество жизни населения

3. Развитие инфраструктуры

4. Эффективное управление.

Отчет о ходе реализации мероприятий Стратегии за 2024 год включает оценку экономической ситуации, характеристику изменения факторов и тенденций развития.

Исполнение плана мероприятий в рамках реализации Стратегии до 2035 года за 2024 год отражено в Приложение 2.

В целях реализации Стратегии утверждены прогнозные показатели социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года, которые характеризуют результаты реализации Стратегии. Исполнение показателей в 2024 году отражено в Приложении 3.

Из 26 прогнозных показателей выполнено 15 показателей (57,7%).

Направление «Конкурентоспособная экономика»

Из 7 прогнозных показателей выполнено 4, а именно:

1)Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах, в % к 2019 -  118,7% (план 111,6%);

2)«Объем инвестиций в основной капитал на душу населения» - 340,013 тыс. руб. (план 260,202 тыс. руб.);

3) «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» - 142,12% (план 130,4%);

4) «Туристический поток» - 91502 человек (план 66500 человек).

По результатам рейтинга Змеиногорский район занял первое место среди муниципальных районов по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2024 году.

Не выполнены 3 показателя:

- «Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций к уровню 2019 года» - 71,9% (план 108,5%).

В 2024 году значительно снизились темпы роста объема отгруженной продукции по виду экономической деятельности -  добыча полезных ископаемых -  14,3 % к уровню 2023 года.

2) «Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» - 1721 человек (план 1827 человек) Численность занятых увеличилось в 2024 году на 26 единиц и составило 1721 человек. Темп роста ниже запланированного.

3) «Количество субъектов, оказывающих туристические услуги» - 26 единиц (план 28). Количество субъектов оказывающих туристические услуги выросло на 1 единицу. Темп роста ниже запланированного.

2. Направление «Высокое качество жизни населения».

Из 11 показателей выполнено 8 показателей:

1)«Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2019 года»- 144,6% (план 120%);

2)«Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет»- 63,5% (план 56,5%);

3)«Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на человека» - 30,67 кв.м (план – 26,5 кв.м) ;

4)«Ввод жилья». За 2024 год введено жилья - 2175 кв.м (план 2000 кв.м);

5)«Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода»- 1,9 % (план – 2,7%). Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода составило 155 человек. Снизилась на 39 человек по сравнению с 2023 годом.

6)«Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций – 74276,5 рублей (план – 52292 рубля);.

7)«Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций, % к уровню 2019 года – 226,9% (план 142,8%);

8)Количество особо охраняемых природных территорий, ед. – 0 (план 0). Создание национального парка «Горная колывань» планируется  на 2025 – 2026 годы.

Не выполнены три показателя:

1)«Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» - 88,5 % (план 95,5). Причина не выполнения, обучение детей во вторую смену в МБОУ СОШ №1 в г. Змеиногорске.

2)«Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений» - 78,3% (план 83).

3)«Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения» - -11,5 промилле ( план -6,7).  За 2024 год демографическая ситуация в районе характеризуется дальнейшим сокращением численности населения. К большому сожалению, эта тенденция устойчиво развивается в последние годы и повлиять на нее пока не удается.

По сравнению с прошлым годом численность населения по оперативным данным сократилась на 159 человека и составила на 01.01.2025 года 15746 человек. За 2024 год  родилось – 114 человек, умерло – 305.

3.Направление «Развитие инфраструктуры».

Из 5 прогнозных показателей выполнено два:

1)«Оборот розничной торговли на душу населения» - 112549 рублей (план 60966 рублей). По обороту розничной торговли на душу населения район занимает 6 место по краю.

2)«Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда»- 95,1% план 95%.;

Не выполнены три показателя:

1)«Объему платных услуг на душу населения – 8364 рубля (план 10367 рубля). Общедоступная сеть предприятий общественного питания представлена 19 единиц, в том числе  10 кафе, 1 бар, 8 закусочных. Оборот общественного питания за 2024 год составил – 13,4 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошедшего  составляет 131%. По обороту общественного питания на душу населения занимаем 17 место в крае;

2)«Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 24,5 % план 25,5%». Общая протяженность дорог местного значения составляет 689,9 км и только 169,03 км соответствует нормативным требованиям.;

3)«Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»»- 90,2% (план 95%). Девять населенных пунктов из 25 имеют наличие возможности широкополосного доступа к сети  Интернет.

4.Направление «Эффективное управление»

Из 3 прогнозных показателей выполнен 1.

1)«Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»- 100%.

Не выполнены два показателя:

1)«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления»  36% (план 50%).

2)«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования» - 61% (план 68%).

Итогом реализации Стратегии до 2035 года в 2024 в Змеиногорском районе году является сохранение положительной динамики по большинству показателей социально-экономического развития, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию.

По объективным причинам (общая экономическая ситуация в стране, санкции) не позволила достичь плановых показателей по рождаемости, смертности населения, показатели экономического потенциала.

Не выполнение большей части показателей «развития муниципального управления», «развития социальной сферы» говорит о том, что именно эти направления и должны стать ключевыми задачами для дальнейшей работы Администрации муниципального округа  Змеиногорский район.

Заместитель начальника Управления экономики

и имущественных отношений                                                                        Е. В. Зырянова

Приложение  1

Эффективность муниципальных программ за 2024 год

| № пп | Наменование программы | Финансирование программы |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 90 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 50 до 90 | если комплексная оценка менее 50 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Змеиногорского района "на 2021-2025 годы | 2234 | 1910,477 | 85,52 | 60 | 83,3 | 76,3 |  |  |  |
| 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района"на 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 33,3 | 26,3 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе"на 2021-2025 года | 50,00 | 44,00 | 88,00 | 66,70 | 90 | 81,6 |  |  |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 1012,84 | 612,84 | 60,51 | 50,00 | 10 | 40,2 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами "на 2021-2025 годы | 40897,13 | 22998,17 | 56,23 | 100,00 | 78,6 | 78,3 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 340,00 | 304,94 | 89,69 | 100,00 | 92 | 93,9 |  |  |  |
| 7 | "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 0,00 | 90 | 63,3 |  |  |  |
| 8 | "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 100 | 64,3 |  |  |  |
| 9 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы | 55836,30 | 55836,30 | 100,00 | 92,90 | 100 | 97,6 |  |  |  |
| 10 | "Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 1360,00 | 1100,00 | 80,88 | 50,00 | 33,3 | 54,7 |  |  |  |
| 11 | Развитие образования в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 120951,40 | 109737,29 | 90,73 | 82,40 | 88 | 87,0 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы | 50,00 | 30,09 | 60,18 | 83,30 | 59 | 67,5 |  |  |  |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства Змеиногорского районаАлтайского края" на 2021-2025 годы | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 40,00 | 75 | 71,7 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края,на 2021-2025 годы | 145,00 | 145,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 19648,10 | 18845,02 | 95,91 | 83,30 | 100 | 93,1 |  |  |  |
| 16 | Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы | 150,00 | 146,40 | 97,60 | 55,60 | 22,2 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | 242831,77 | 211867,53 | 87,25 | 64,89 | 72,17 | 72,14 |  |  |  |
| По 4 муниципальным программам высокий уровень эффективности, по 10 - средний уровень эффективности, по 2- низкий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  2

Показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края за 2024 год

| п/п | Цель/задачи | Показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 факт | 2024 план/факт | +/- выполнение |  |
|  | Цель 1. Конкурентноспособная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1 Развитие промышленности | Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций, в % к 2019 | 68 | 68,07 | 75,3 | 72,3 | 67,4 | 108,5/ 71,9 | - | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района Хозяйствующие субъекты |
|  | Задача 1.2 Развитие сельского хозяйства | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах, в % к 2019 | 109,9 | 83,9 | 129,2 | 113,1 | 103,5 | 111,6/118,7 | + | ЗРУСХИ |
|  | Задача 1.3 Развитие малого предпринимательства | Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | 1744 | 1661 | 1631 | 1665 | 1695 | 1827/1721 | - | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  | Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), тыс. руб. | 135,13 | 196,6 | 145,4 | 230,1 | 440,655 | 260,202/340,013 | + | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), в % к 2019 | 114,1 | 157,8 | 104,6 | 139,7 | 209 | 130,4/142,12 | + | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 1.5 Создание благоприятных условий для развития сферы туризма | Количество субъектов, оказывающих туристические услуги, единиц | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 28/26 | - | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Туристический поток (всего за год), человек | 66000 | 28530 | 38506 | 45400 | 93500 | 66500/91502 | + | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 2 | Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1 Обеспечение высокого качества и доступности образования | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | 95,45 | 95,4 | 95,1 | 95,0 | 91,4 | 95,5/88,5 | - | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения , в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 76 | 83 | 73 | 73 | 74,3 | 83/78,3 | - | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  | Задача 2.2 Развитие сферы культуры | Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2019 года, % | 108,7 | 50,0 | 42,8 | 117,2 | 119 | 120/144,6 | + | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.3 Создание условий для развития физической культуры и спорта | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 44,9 | 47 | 50 | 59,3 | 57,7 | 56,5/63,5 | + | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.4 Сохранение и укрепление здоровья населения | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения, промилле | -6,9 | -8,4 | -13,9 | -10,4 | -9 | -6,7/-11,5 | - | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам); КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
|  | Задача 2.5 Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на человека, кв.м на человека | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 30,4 | 30,9 | 26,5/30,67 | + | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  |  | Введено в действие общей площади жилых домов, кв.м | 1829 | 1404 | 1341 | 969 | 1977 | 2000/2175 | + | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.6 Обеспечение сбалансированного эффективного рынка труда | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода, % | 2,8 | 4,7 | 2,5 | 2,2 | /2,1 | 2,7/1,9 | + | КГУ ЦЗН г. Змеиногорска |
|  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций, рублей | 36618 | 38291 | 45012 | 50966 | 64709 | 52292/74276,5 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  | Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций, % к уровню 2019 года | 110,8 | 115,8 | 136,1 | 155,1 | 197,0 | 142,8/226,9 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  | Задача 2.7 Охрана окружающей среды | Количество особо охраняемых природных территорий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | + | ЗРУСХИ |
|  | Цель 3. Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1 Развитие потребительского рынка | Оборот розничной торговли на душу населения, рублей | 43480 | 50212 | 61322 | 82006 | 95555 | 60966/112549 | + | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Объем платных услуг на душу населения, рублей | 9797 | 9472 | 5503 | 6549 | 7564 | 10367/8364 | - | комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.2 Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,1 | 24,5 | 25,5/24,5 | - | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.3 Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда, % | 90,2 | 90,2 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95/95,1 | + | Отделом энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.4 Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», % | 89 | 89 | 89 | 89 | 92 | 100/92 | - | Отдел программного обеспечения Администрации Змеиногорского района |
|  | Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1 Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, % | 30 | 43 | 46,5 | 44,5 | 45 | 50/36 | - | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |
|  | Задача 4.2 Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, % | 60 | 67 | 47 | 53 | 51 | 68/61 | - | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |
|  | Задача 4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/100 | + | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |

# Приложение 3                                                    Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края за 2024 год

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнение мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Конкурентноспособная экономика |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Развитие промышленности. |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для устойчивого роста промышленного производства. - Содействие участию промышленного сектора в государственных и федеральных программах; - Формирование и реализация комплекса мероприятий по содействию и продвижению инвестиционных проектов и площадок: -публикации на официальном сайте муниципального района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках; -участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках; -взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края и по оказанию господдержки промышленному комплексу. - Комплекс мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального района: – контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других организациях; - поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие организации о содействии в реализации инвестиционного проекта; оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Алтайского края. |  | В рамках информационного обеспечения инвесторов администрация осуществляла: 1) формирование перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования; 2) формирование и мониторинг базы данных свободных производственных площадей, земельных участков на территории муниципального образования; 3) оказывала методическую и консультационную помощь инвесторам; 4) опубликовывала информационно-аналитические материалы об инвестиционной деятельности. Ежеквартально осуществлялся мониторинг, выполнения требований стандарта деятельности органов местного самоуправления, по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Решение задач по улучшению инвестиционного климата осуществлялось в соответствии с Планом мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных инвестиций в муниципальном образовании Змеиногорский район на 2024 год, утверждённым постановлением Администрации Змеиногорского района от 14.02.2024 № 75. В результате по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 5380,673 млн. руб., что составляет 75,9 % к уровню 2023 года. Рейтинговая позиция по объему инвестиций в основной капитал на душу населения сохранилась на прежнем уровне 1 место среди городов Алтайского края. В 2024 году продолжилось масштабное строительство второго и третьего пускового комплекса Корбалихинского рудника. 13 сентября 2024 года Администрацией Змеиногорского района, по инициативе АО «Сибирь – Полиметаллы», были проведены публичные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта «Реконструкция внешнего отвала пустой породы Корбалихинского полиметаллического рудника (Алтайский край). |  | 1-3 этапы | комитет экономики Администрации Змеиногорского района хозяйствующие субъекты |
| 1.1.2. Поддержка предприятий обрабатывающей, добывающей промышленности, предприятий по производству пищевых продуктов, деревообработки, стройиндустрии. - Содействие предприятиям расположенных на территории Змеиногорского района для реализации инвестиционных проектов в промышленном и агропромышленном комплексе, в целях предоставления мер государственной поддержки в приоритетном порядке. Разработка и размещение на сайте Администрации района информации о местах размещения новых производств, наличие свободных земельных участков, помещений под офисы и т.д. |  | Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем предоставления предприятиям информационно-консультационной поддержки о мерах государственной и муниципальной поддержки по средствам направления информации на электронные адреса и размещение информации на сайте Администрации Змеиногорского района. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.1.3 Создание условий для развития минерально сырьевой базы района. Развитие добывающей промышленности. Перевод земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности; Освоение Корболихинского месторождения полиметаллических руд; Эксплуатация Зареченского рудника и Зареченской ОФ; Освоение Таловского и Степного месторождения Змеиногорского района. |  | В 2024 году перевода земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности не было. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции: - Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, оказание им консультационной помощи; -Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях краевого уровня; -Предоставление субсидий на поддержку пчеловодства; - Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей; Оказание содействия сельскохозяйственных предприятий района по обеспечению грубыми кормами и зернофуражом гражданам ведущих подсобные хозяйства |  | Своевременно осуществлялось информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, оказывалась организационная и консультационная помощь. За 2024 год государственную поддержку получили 8 сельскохозяйственных товаропроизводителей района на общую сумму 22 млн. 375 тыс. рублей. Кроме того, сельхозпредприятиями района привлечены краткосрочные и инвестиционные кредиты по системе льготного кредитования на общую сумму 82 млн. рублей. За счет средств федерального и краевого бюджетов предоставлена субсидии на племенное маточное поголовье (пчелосемьи) в сумме 313 тыс. рублей (ООО «Алтайская пчела»). Оказана государственная поддержка двум сельскохозяйственным товаропроизводителям, застраховавшим посевы в 2024 году (ООО «Нектар», ООО «Флагман»), общая сумма поддержки составила 255 тысяч рублей. Сельскохозяйственными товаропроизводителями района заготовлено и реализовано населению, с учетом выплат по паям, зернофуражных культур в количестве 904 тонны, грубых кормов –438 тонн. |  | 1-3 этапы | Управлением по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края (далее -ЗРУСХИ) Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
| 1.2.2. Стимулирование технической и технологической модернизации производства, инновационного развития агропромышленного комплекса - Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства. |  | За счет средств федерального и краевого бюджетов предоставлена субсидия на поддержку технического перевооружения производства в рамках приоритетной подотрасли «производство молока» на сумму 72 тыс. рублей. (ООО «Восход»). |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.3. Поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственной потребительской кооперации. - Государственная поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей - Поддержка начинающих фермеров |  | Господдержка создания и развития малых форм хозяйствования не осуществлялась. В 2024 году претендентов от района на получение грантовой поддержки не было. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.4 Сохранения и восстановления плодородия почв и развития семеноводства сельскохозяйственных культур: -. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязной поддержки в области растениеводства - Ежегодное приобретение семян высших репродукций - Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчевку старовозрастных насаждений - Приобретение сельхозпроизводителями посевной, почвообрабатывающей техники. - Реализация инвестиционных проектов: Строительство зерносушильного комплекса (ООО «Нектар» и СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я. Шумакова |  | Трём сельхозтоваропроизводителям района оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в общей сумме 553 тыс. рублей. С целью сортосмены и сортообновления сельхозпредприятиями района приобретено 220 тонн элитных семян. Приобретено и внесено сельхозтоваро-производителями района 2047 тонн минеральных удобрений. Сумма субсидий на поддержку элитного семеноводства составила 1 млн. 481 тыс. рублей. Данное направление с 2022 года в Алтайском крае не субсидируется. Продолжается техническое перевооружение сельского хозяйства района. В 2024 году приобретена новая высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и оборудование на общую сумму 128 млн. рублей: 3 трактора, 1 посевной комплекс, 2 зерноуборочных комбайна, 1 самоходная косилка и др. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.5. Развитие молочного, мясного и племенного животноводства. - Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных КРС, свиней овец - Субсидии на поддержку молочного и мясного скотоводства Реализация инвестиционных проектов |  | Хозяйства района в 2024 году молодняк племенных животных не приобретали. Трём сельхозтоваропроизводителям предоставлена субсидия на поддержку молочного скотоводства, одному – на поддержку мясного скотоводства. Суммы господдержки составили 2 млн. 905 тыс. рублей и 110 тыс. рублей соответственно. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.6. Улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса - Содействие в подготовке и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса - Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием |  | Продолжена работа направлению на повышение квалификации руководителей и специалистов АПК района. В 2024 году повысили квалификацию 11 человек. Государственная поддержка молодым специалистам не оказывалась в связи с отсутствием претендентов. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.7. Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения - Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. - Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги |  | В 2024 году из федерального и краевого бюджетов предоставлена субсидия молодой семье, проживающей в сельской местности, для приобретения жилья в сумме 1 млн. 600 тысяч рублей. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.8 МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы - Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы |  | В 2024 году общий объём финансирования по МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы составил 2 млн. 976 тыс. рублей, в том числе: Из федерального бюджета – 1 млн. 584 тыс. рублей, из краевого бюджета – 16 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 1 млн. 376 тыс. рублей. В рамках программы реализовано мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат». В результате проведенного мероприятия улучшены жилищные условия 1 семьи, проживающей на сельской территории. С использованием социальной выплаты приобретено жильё общей площадью 90,6 кв. м в с. Карамышево. |  | 1-2 этапы |  |
| 1.2.9. МП «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы - Реализация мероприятий МП «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы |  | В 2024 году объём финансирования по МП «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы составил 164 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета - 150 тыс., из федерального и краевого бюджета – 14 тыс. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: - Осуществление консультационной, организационной и информационной поддержки мероприятий, проводимых в районе в рамках реализации государственных программ. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по формированию, предварительной проверке обоснованности расчетов и достоверности документов, предоставляемых ими для получения субсидий из федерального и краевого бюджетов и своевременности предоставления их в Министерство сельского хозяйства Алтайского края; - Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв; - Поддержка развития мясного животноводства (разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород); - Поддержка элитного семеноводства; - Поддержка собственного производства молока; - Возмещение производителям зерновых культур части затрат на их производство и реализацию; - Поддержка племенного животноводства; - Стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур; - Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки работников АПК; - Поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; -Организация районного трудового соревнования в АПК, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования; - Организация и проведение районного смотра - конкурса по постановке сельскохозяйственной техники на хранение, материальное стимулирование его участников; - Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ. |  | 1-2 этапы |  |
| Задача 1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Развитие предпринимательства и системы его поддержки - Создание и ведение структурированных баз данных о субъектах малого и среднего предпринимательства района - Организация и проведение обучающих семинаров с СМСП по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности - Обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, оказание им консультационной, финансовой поддержки на стадии становления. - Обеспечение функционирования информационно-консультативного центра поддержки предпринимательства |  | В 2024 году обновлен и утвержден новый состав Общественного Совета предпринимателей при главе Змеиногорского района 20.03.2024 года. В 2024 году проведены следующие мероприятия: - четыре заседания Общественного Совета предпринимателей при главе Змеиногорского района; - семинар по теме «Мероприятие о проведении медицинских осмотров работников сельскохозяйственных организаций района 07.02.2024, количество участников – 18. - Единый информационный день по теме: «Повышение социальной ответственности работодателей-путь к эффективной занятости населения», проводимый совместно с центром занятости; - О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; Трудоустройство несовершеннолетних в летний период на предприятия малого и среднего бизнеса в районе Информационно-консультационным центром района в 2024 году было дано 99 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, большая часть из них касалась государственной поддержки, а также правовых и кадровых вопросов. В прошлом году, так же как и в предыдущие, велась адресная электронная рассылка нормативных документов и методических материалов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. В целях повышения доступности информационной поддержки в 2024 году актуальная для малого бизнеса информация размещалась на сайте Администрации района, в Мессенджерах» WhatsApp и Telegram. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | КГКУ ЦЗН г. Змеиногорска (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики, структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, ОМСУ поселений |
| 1.3.2 Имущественная и финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства - Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции в виде предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов) - Субсидирование части процентной ставки по кредитам -Снижение ставок арендной платы за земельные участки субъектам, выполняющим муниципальный заказ или реализующим социально-значимые инвестиционные программы. - Грантовая поддержка начинающим СМСП - Информирование СМСП о формах, условиях финансовой и имущественной поддержки, конкурсах на предоставление государственной и муниципальной поддержки, оказание помощи в подготовке пакета документов на поддержку. |  | Государственная и муниципальная поддержка осуществлялась по следующим направлениям: финансовая, информационно-консультационная и организационная поддержка. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 08.12.2022 №512 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы, расторжении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности, в связи с частичной мобилизацией» Финансовая поддержка в 2024 году не оказывалась. В целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства: Постановлением Администрации Змеиногорского района от 30.09.2022 №392 «Об утверждения перечня муниципального имущества муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (актуализирован 19.03.2025 года). На сайте администрации Змеиногорского района своевременно размещается информация о формах и условиях финансовой и имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства Обращений от субъектов малого и среднего бизнеса за имущественной поддержкой в 2024 году не было. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 27.10.2021 года утверждено Положение о порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции в виде предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов). В 2024 году места не предоставлялись. Грантовая поддержка начинающим СМСП из местного бюджета в 2024 году не планировалась. В 2024 году краевые конкурсы на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства не проводились. |  |  | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
| 1.3.3 Развитие системы социального партнерства между СМСП и Администрацией района, пропаганда предпринимательской деятельности Организация "круглых столов", совещаний, семинаров, посвященных проблемам развития предпринимательской деятельности; - Проведение конкурса "Лучший предприниматель» - Награждение лучших представителей СМСП наградами района за вклад в социально-экономическое развитие района; - Подготовка и размещение на сайте Администрации района материалов о развитии малого и среднего бизнеса в районе, об изменениях в законодательстве, касающихся ведения предпринимательской деятельности, о конкурсах на предоставление государственной поддержки - Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в краевых и региональных выставках и ярмарках, мастер-классах |  | В 2024 году конкурс «Лучший предприниматель» не проводился. В 2024 год 2 предпринимателя ИП Морозова и ИП Фирсова награждена Почетными грамотами Управления по развитию предпринимательства Алтайского края и 4 (ИП Орешникова, ИП Тулубаев, ИП Маханов, ООО «Сана» Айдамиров А.А.) почетными грамотами Администрации Змеиногорского района, 1 (ген.директор АО «Змеиногорское АТП» Черепанов Е.В.– благодарность Администрации Змеиногорского района), 9 благодарственные письма (ИП Болотских П.А., Вологдин А.Э., Ельникова А.А., Коршиков Д.В., Макеева Г.В., Медведев В.Н., Рыблов П.В., Селифонова О.Ю.,Цыбин Е.В.). В прошлом году, так же как и в предыдущие, велась адресная электронная рассылка нормативных документов и методических материалов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. В целях повышения доступности информационной поддержки в 2024 году актуальная для малого бизнеса информация размещалась на сайте Администрации района. Созданы группы "ИКЦ Администрации Змеиногорского района" в WhatsApp и Telegram. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
| 1.3.4 Устранение административных барьеров в развитии предпринимательства -Актуализация и опубликование Перечней муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП, порядка и условий представления в аренду имущества, включенного в указанные перечни -Внедрение системы межведомственного информационного взаимодействия структурных подразделений Администрации района, обеспечивающих прохождение документов, связанных с оформлением прав на земельные участки, без участия заявителя. - Консультирование СМСП по правовым вопросам - Актуализация административных регламентов на муниципальные услуги, связанные с ведением предпринимательской деятельности, обеспечение предоставления услуг в электронной форме |  | Утвержден перечень имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства (Постановление Администрации Змеиногорского района от 30.09.2022 №392). Решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 25.02.2019 № 18 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для расчета годовой арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без проведения торгов, на территории Змеиногорского района, государственная собственность на которые не разграничена» предусмотрен понижающий коэффициент арендаторам земельных участков, выполняющим муниципальный заказ или реализующим социально-значимые инвестиционные программы. В 2024 году были внесены изменения в 1 административный регламент по предоставлению муниципальных услуг. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики |
|  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Повышение инвестиционной привлекательности района - Актуализация Инвестиционного паспорта Змеиногорского района Алтайского края - Формирование единого реестра свободных инвестиционных площадок на территории Змеиногорского района - Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Змеиногорского района - Формирование благоприятных нормативно- правовых условий реализации инвестиционной деятельности на территории района - Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия |  | Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов создан Инвестиционный совет. Помимо поддержания в актуальном состоянии инвестиционного паспорта, ведется реестр производственных площадок, земельных участков, с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности. На официальном сайте Администрации Змеиногорского района на постоянной основе ведется обновление информации в разделе «Для инвесторов». В 2024 году договоры о муниципально-частном партнерстве и концессии не заключались. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
| Задача 1.5 Создание благоприятных условий для развития сферы туризма |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Содействие созданию благоприятных организационных условий для развития туризма в Змеиногорском районе - Издание информационных туристических буклетов и картографической продукции для туристов и отдыхающих - Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, участие в краевых, всероссийских и международных выставках в сфере отдыха и туризма - Работа с СМИ Работа с СМИ - Развитие туристско-экскурсионной деятельности. - Разработка экскурсий по Змеиногорскому району. - Создание особо охраняемых территорий рекреационного назначения местного значения на территории Змеиногорский район, их использование и охрана. - Организация рекламных туров, пресс-туров - Приобретение туристического снаряжения, оргтехники, оборудования - Патриотическое и гражданское воспитание - Подготовка кадров, стажировка, повышение квалификации |  | В 2024 году для туристов и отдыхающих разработаны и изготовлены: - Лифлеты о деятельности Музея истории развития горного производства им. Акинфия Демидова 300 шт. - Лифлеты о проведении фестиваля бардовской песни «Звенигора-2024» 500 шт. Представители туристической инфраструктуры ОТО «ТИЦ» Змеиногорского района приняли участие в 23 районных и краевых фестивалях и выставках, в том числе: - Открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае, фестиваль «Цветение Маральника»; - XII Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни»; - Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение.» Выставка-ярмарка, мастер-классы; - Краевая выставка «Хранители традиций», посвященная 15-летию создания «Города Мастеров»; - Краевая ремесленная выставка-ярмарка в Белокурихе; - Шукшинские чтения. Выставка-ярмарка. Сростки; - Краевая выставка-ярмарка «Алтайская зимовка». Белокуриха; - Собрание русского географического общества. Выставка-ярмарка. Барнаул; - 100-летие со дня образования Шипуновского района. Выстака-ярмарка; - 100-летие со дня образования Локтевского района. Выставка-ярмарка; - Фестиваль «Звенигора-2024», выставка-ярмарка, мастер-классы. Змеиногорский район и др. Информация о предстоящих и проведенных событийных мероприятиях 2024 года отражена на официальном сайте комитета по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района и на страницах в социальных сетях «Одноклассники» и «вконтакте» В районе разработаны и утверждены экскурсии, которые организует и проводит ОТО «ТИЦ» по окрестностям Колыванского озера, восхождение на гору Синюха, экскурсия на Ревневское месторождение и др. В центрах традиционных культур «Кладезь» и «Лад» разработаны около 20 тематических экскурсий для разных возрастов и пользуются спросом у местного населения и гостей Змеиногорского района. 3. Музеем истории развития горного производства имени Акинфия Демидова проводятся экскурсии по историческому центру города. Экскурсии направлены на привлечение туристов в наш регион и на изучение и популяризацию истории города Змеиногорска. |  | 1-3 этап | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | ЗРУСХИ, отдел экономики Администрации Змеиногорского района, отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики, |
|  |  |  |  |  | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | НКО «Информационно-туристический центр» |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 1.5..2 Организация и проведение районных туристских мероприятий Змеиногорского района - Проведение туристических мероприятий: - Зимняя туриада "Горная Колывань" - Фестиваль Бардовской песни "Звенигора - Открытие зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка» - Районный конкурс экскурсоводов «Змеиногорский район – туристический» - Районный конкурс исследовательских р - Участие в региональных, краевых, российских форумах, туристических мероприятиях |  | В 2024 году на территории Змеиногорского района были организованы и проведены событийные мероприятия: - 21 января на уличной площадке Районного ДК прошла праздничная игровая программа для всех взрослых и детей «Зимние забавы», посвященную Всемирному дню снега и здоровому образу жизни. - С 6 июля на т/б «Солнечный берег» прошел фестиваль народных традиций и ремесел «Праздник Чилима». - 18 августа в парке 60 лет ВЛКСМ прошла туристическая аллея, в рамках празднования Дня города Змеиногорска. - 23-25 августа на берегу Колыванского озера, на т/б «Лазурный» прошел фестиваль бардовской песни «Звенигора-2024». - 27 сентября в Змеиногорском районе прошел «День туризма в Алтайском крае». - 4 ноября прошел фестиваль национальных культур «Мы вместе», г. Змеиногорск. - 1-14 декабря состоялось открытие зимнего туристического сезона в Змеиногорском районе. Открытие резиденции Деда Мороза. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 1.5.3 Улучшение качества туристического обслуживания - Благоустройство мест показа для туристов (Комплекса памятников Змеиногорского рудника XVIII-XIX вв. - Строительство гостиничного комплекса в г. Змеиногорске - строительством новых туристических баз, экскурсионных объектов и средств размещения на Колыванском озере, в п.Новохарькова,в пос.Черепаноновский, пос.Лазурка |  | В 2024 году за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов реализован проект «Благоустройство территории около памятника Ермаку в г. Змеиногорске» на 5,2 млн.рублей. Участие района и победа во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом: Диалог времен. Концепция благоустройство исторического центра города Змеиногорска, сделает город привлекательным для туристов. Данный проект будет реализовываться в 2025 году Объем инвестиций в основной капитал в туристскую инфраструктуру составил 15 833,04 миллионов рублей. В 2024 году около 12 млн.руб. израсходовано на строительство кафе «Панорама» на туристической базе санатория «Лазурный». Инвестиции в развитие материально-технической базы гостиницы «Голден Хилл» составили более 1,5 млн.руб. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | ИП, хозяйствующие субъекты |
| 1.5.4 Развитие культурно-массовых и спортивных мероприятий, расширение «календаря событий», ориентированных, в том числе на отдыхающих и туристов) - Реализация мероприятий по составлению календаря событий, в том числе совместных с краевым центром (выставки к календарным праздникам, районным мероприятиям, участие в акциях регионального и международного уровне) |  | Особое внимание в 2024 году было уделено активизации работы центров национальных культур в Змеиногорском районе: проведение культурных мероприятий и экскурсий в музеи на базе центров. Так же не малое внимание было уделено проведению событийных мероприятий. В ноябре 2024 года прошел фестиваль национальных культур «Мы вместе». Представители туристической инфраструктуры ОТО «ТИЦ» Змеиногорского района приняли участие в 23 районных и краевых фестивалях и выставках. В 2024 году на территории Змеиногорского района было проведено 7 событийных мероприятий. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |
| Задача 2. 1 Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района - Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях - Капитального ремонта зданий, дошкольных образовательных организаций -Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования | # Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Змеиногорском районе гарантировано Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ В 2024 году дошкольным образованием были охвачены 75% детей дошкольного возраста. Учебно- методическая литература обновляется ежегодно в каждом ДОУ. В 2024 году за счет местного бюджета произведена замена окон в корпусе 1 и 2 МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга». Для этих целей выделено 21448,0 тыс. рублей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, Администрация Змеиногорского района |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования - Проведение районных конкурсов, участие в краевых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности - Проведение районных конкурсов, конференций, мероприятий, участие в краевых конкурсах, педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | ДОУ Змеиногорского района в 2024 приняли участие в муниципальных конкурсах: «Лучшая группа детского сада», «Лучший летний дворик», «Воспитатель года». «Зимняя сказка». Дошкольники принимали активное участие в муниципальных конкурсах: «Юный исследователь», Спартакиада дошкольников-2024». Краевые конкурсы: «Юный исследователь», «Солнцеворот», «Охрана труда глазами детей». Общая численность дошкольников, охваченных участием в конкурсах составляет 89 % от общего числа посещающих ДОО. На базе ДОО были проведены методические объединения, семинары практикумы для руководителей и воспитателей. Беседа практикум для родителей. На базе консультационного пункта оказано 446 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.3 Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных - Работа по снижению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые выявленных на территории района - Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержки. - Капитального ремонта зданий, общеобразовательных организаций - Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности общеобразовательных учреждений - Организация образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Получение детьми образования гарантировано Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение данных гарантий по содержанию и финансированию ОО осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. В районе функционирует 9 образовательных организаций- юридических лиц, в состав которых входит:11 средних школ, 2 основные. В образовательных организациях района обучаются 2195 учащихся. Все дети школьного возраста от 7 до 18 лет получают образование через различные формы, не обучающихся детей в муниципалитет нет. В 2024 году объединения в МБУДО «ДТДиМ» обучалось 1000 человек (42,8 % от общего количества обучающихся школ Змеиногорского района). В учреждении реализуются 50 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие) программ по 6 направлениям: - социально-педагогической; -физкультурно-спортивной; -технической; -художественной; -естественнонаучной; -туристско-краеведческой. В течение всего 2024 года активно используется в работе открытый в декабре 2020 года детский технопарк «Кванториум», его посещают 435 школьников, обучающиеся по 7 дополнительным общеразвивающим программам. Кроме этого база Кванториума используется для проведения экскурсий и мастер-классов для школьников района, и воспитанников детских садов (1237 чел.). В целях привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, а также повышения двигательной активности школьников ведет свою работу МБУДО «Змеиногорская спортивная школа». Основной целью деятельности спортивной школы является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам физкультурно-спортивной направленности; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; формирование общей культуры обучающихся; профессиональная ориентация обучающихся; выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности. Спортивная школа в соответствии с Лицензией на образовательную деятельность реализовывает дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы по следующим видам спорта: самбо, баскетбол, волейбол, футбол, биатлон, лыжные гонки. В школе обучаются 373 обучающихся, в том числе детей 166-НП группы, детей 84-Т группы, обучающихся по программам спортивной подготовки, всего 22 группы. Главной целью работы органов опеки и попечительства является сохранение для ребенка кровной семьи. В районе по – прежнему остается высоким показатель семей, находящихся в социально – опасном положении – 40 семьи. Благодаря целенаправленной, системной работе служб профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогических коллективов школ в районе снизилось число граждан, лишенных родительских прав, в 2024 году- 1 гражданин лишен родительских прав в отношении 2 детей, выявлено 6 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, все дети определены в семьи граждан. На конец года в районе количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 44 человека, что составляет 1,2 % от общего количества детей Змеиногорского района. Все они проживают в замещающих семьях в района, каждый подопечный получает пособие на содержание в семье опекуна в размере 16071,25 рублей . Все учащиеся начальных классов общеобразовательных школ муниципального округа Змеиногорский район алтайского края (789 чел.) получают обязательное горячее питание за счет средств федерального бюджета (10839,3 тыс. рублей), средств краевого бюджета (109,5 тыс. рублей), кроме этого дети из семей социально незащищенных категорий (141 чел.) получают компенсационные выплаты на горячее питание из средств местного бюджета (190,9 тыс. рублей), 7 детей с ОВЗ, обучающихся на дому получают ежемесячно продуктовые наборы за счет краевого бюджета, в 2024 году затраты составили 145,1 тыс. рублей. Двенадцать детей с ОВЗ, обучающихся на дому получают ежемесячно получают денежную компенсацию в 2024 году затраты составили 90,2 тыс. рублей. В 2024 году на работы по обеспечению деятельности образовательных организаций из местного бюджета было выделено 10207,1 тыс. рублей (проведение косметического и текущего ремонта помещений и коммуникаций). Были проведены ремонты: текущие ремонты систем отопления в 6 образовательных организациях, в 2 школах отремонтирована система электроснабжения, в 8 образовательных организациях проведены частичные ремонты кровли, канализации, установка окон, ремонт классов, ремонт столовых. В МБОУ «Змеиногорская СОШ№3» отремонтированы кабинеты физики и химии под проект «Точка роста». Произведен ремонт в Черепановской ООШ филиал МБОУ Беспаловской СОШ отопления в сумме 161930,00рублей и ремонт пола в спортивном зале в сумме 429508,00рублей. Отремонтирована крыша в Октябрьской СОШ в сумме 1033832,00 рублей, в МБОУ "Змеиногорская СОШ С УИОП" проведена промывка отопления в сумме 105000,00рублей, МБОУ Таловская СОШ приведена замена котла и котельного оборудование в сумме 750600,00 рублей. Проведены работы по составлению проектно-сметной документации и проведению экспертизы по объектам образования с целью подготовки документации на капитальный ремонт (МБОУ «Карамышевская СОШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Змеиногорская СОШ №1»), ремонт кровли МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». Для этих целей из местного бюджета затрачено 21448,0 тыс. рублей. В рамках Краевой адресной инвестиционной программы проведён капитальный ремонт здания Никольской СОШ, филиала МБОУ Таловской СОШ Змеиногорского района. По итогам торгов контракт заключен между ООО «Сантехмонтаж» и МБОУ Таловская СОШ. Доля местного бюджета составляет 2222823,53 рублей, краевого бюджета 12596000 рублей. Также в рамках КАИП произведен ремонт кровли МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». Доля местного бюджета составляет 1041564,71 рублей, краевого бюджета 5902200,00 рублей. В Змеиногорском районе осуществляется реализация 4 национальных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Учитель будущего". Мероприятия федеральных проектов реализуются с учетом проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края», в основе которого лежит национальный проект «Образование». В рамках данных проектов в 2024 году в Змеиногорском районе освоено 46,57 млн. рублей, из них: - федеральный бюджет 34,6 млн. рублей; - краевой бюджет 10,9 млн. рублей; - местный бюджет 1069,7 тыс. рублей. К высокоскоростному интернету по федеральной программе "Цифровизация образования" подключены все школы района (село 50 Мбит\с, город 100Мбит\с). Все школы подключены к единой системе передачи данных (контентная фильтрация). В 11 школах подключен Wi-Fi. Школы района имеют в своём распоряжении 609 единиц компьютерной техники, 37 интерактивных досок, 170 мультимедийных проекторов, 165 сканеров и принтеров, 76 цифровых лабораторий, 30 цифровых микроскопов,17 ЖК телевизора, что позволяет проводить уроки на современном уровне. За счет местного бюджета приобретено 3 холодильника для школ и детских садов на общую сумму 94,6 тыс. рублей. - В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" на антитеррористическую защищенность (периметральное освещение, установка речевого оповещения, текущий ремонт системы видеонаблюдения) из местного бюджета выделено 1723,1 тыс. рублей. На обеспечение противопожарной безопасности из местного бюджета выделено 1198,5 тыс. рублей. Проведены мероприятия по обеспечению санитарно- эпидемиологического состояния объектов образования в соответствии с требованиями СанПиН (ремонт сантехники, приобретение посуды, дезинфицирующих средств) для этих целей выделено 343,8 тыс. рублей. В Змеиногорском районе к категории «ребенок-инвалид» и «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» относятся 106 человек, их них 5 детей-инвалидов дошкольного возраста, 6 ребят находятся на семейном образовании. Количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. Работа с данной категорией детей осуществляется по следующим направлениям: инклюзия, организация надомного обучения, семейное образование детей-инвалидов, обеспечение выплаты компенсации родителям (законным представителям) затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно, ведение психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Комитет по культуре и туризму |
| 2.1.4 Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации - Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. - системе образования, подключения всех школ к высокоскоростному интернету - развития дистанционного образования и образовательных сервисов для учащихся (Интернет-образование - Выявление и поддержка одаренных школьников, в рамках проведения районных конкурсов и участия в краевых конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях - Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей | Для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в учреждениях образования Змеиногорского района в 2024 году приобретено оформление (брендбук) для центра «Точка роста» для МБОУ «Змеиногорская СОШ№3» и МБОУ Беспаловская СОШ, компьютерная техника для пункта ЕГЭ, а также спортивное и туристическое оборудование для Таловской и Саввушинской СОШ. В рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» в школы района поступило оборудование для организации учебного процесса в центрах «Точка роста» на базе МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» и МБОУ Беспаловская СОШ: цифровые лаборатории, ноутбуки МФУ, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы. Всего 72 единицы на общую сумму 5420,3 тыс. рублей. Из местного бюджета выделено 730,0 тыс. рублей для приобретения оборудования и учебных пособий для нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) для базовой школы (МБОУ «Змеиногорская СОШ№1»). Приобретение учебников, учебно-наглядных пособий происходит через программу Книгозаказ. В данной системе школы знакомятся с перечнем имеющейся литературы и здесь же составляют договора на приобретение учебников и подписывают их. Для этих целей в 2024 году из краевого бюджета получено 3475,4 тыс. рублей, из местного бюджета 610.4 тыс. рублей. На данный момент завершено подключение всех школ к высокоскоростному интернету по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Для обеспечения качественного дистанционного образования во все школы внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», «Моя школа». Через платформу «Сферум» можно ОО проводить как онлайн-уроки, так и массовые видеотрансляции открытых уроков, школьных мероприятий и т.п. Также в системе "Сферум" обучающиеся могут готовиться к ОГЭ. Система «Моя школа» содержит в себе верифицированные электронные учебники. С помощью системы «Моя школа» учащиеся могут самостоятельно готовиться к ВПР и ОГЭ. С целью поддержки одаренных детей в районе ежегодно проводиться муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 2024 году в олимпиаде приняли участие 556 учащихся (58,2% от обучающихся 7-11 классов). 7 школьников принимали участие в региональном этапе олимпиады. 1 ученица 9 класса МБОУ «Змеиногорская СОШ № 1» заняла 3 место в крае по предмету «Литература». Традиционно каждый год проходит открытый конкурс научно-исследовательских и проектных работ «Будущее Алтая». В 2024 году в конкурсе приняли участие до 23,4% юных исследователей. В течение 2024 года педагоги и обучающиеся МБУДО «ДТДиМ» приняли активное участие в краевых конкурсах: - «Рождественская звезда» (конкурс декоративно-прикладного творчества); - «Сибириада» (конкурс декоративно прикладного и изобразительного искусства); - «Ростки талантов» (для детей с ограниченными возможностями здоровья); - Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»; - Конкурс юных чтецов «Живая классика»; - «Лидер -21 века»; - Участие в краевом турнире по спортивной борьбе панкратион (традиционный); - Участие в Краевом турнире «Кубок Алтайского края» по спортивной борьбе по грэпплинг и грэпплинг-ги ; - Сибирский Чир. Формула успеха. - Фестиваль клубов молодых избирателей «Мы выбираем будущее»; - Участие в Краевом конкурсе исполнителей песен на иностранном языке «Алтай-song space»; - Участие в открытом межрегиональном конкурсе молодых дизайнеров «Мода и время -2024» г. Барнаул и др. На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района функционирует районный Учебно-методический центр по изучению детьми основ безопасности дорожного движения и методическому сопровождению программы «Азбука безопасной дороги». В течение 2024 года УМЦ ОБДД провели следующие мероприятия: - Профилактические занятия- 125человек. - «Безопасные каникулы»- 87 человек - Районная акция к Всемирному Дню памяти жертв в ДТП «Нет жертвам ДТП» - 32 человек - Акция «Стабилизация» - 28 человек - Акция «Будь ярче» - 67 человек - Акция «Внимание, дети!» - 105 человек - Межрайонный онлайн семинар для педагогов и сотрудников ГИБДД по теме: - «Учебно-методический центр, как помощник в обучении и обеспечении безопасности детей на улицах и дорогах» - 31 человек - Межрайонный конкурс «Зимняя дорога» - 12 человек - Акция «Пристегнись» - 34 человек - Акция «Зима без ДТП» - 45 человек - Муниципальный этап Всероссийского конкурса велосипедистов «Безопасное колесо-2024» - 36 человек Всего 602 человек. В целях привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, а также повышения двигательной активности школьников ведет свою работу МБУДО «Змеиногорская спортивная школа». В школах района работают спортивные клубы, проводятся районные соревнования школьников школ Змеиногорского района. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Комитет по культуре и туризму |
| 2.1.5 Содействие патриотическому воспитанию школьников, формирование в школьной среде социально значимых установок, обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение здоровья при организации учебно- воспитательного процесса, организация качественного отдыха и оздоровления - Обеспечение участия школьников района в краевых профильных и оздоровительных лагерях - Проведение летней детской оздоровительной кампании - Создание в общеобразовательных организациях эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста - Мероприятия по обеспечению патриотического воспитанию школьников | В 2024 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 355 человека (ДЗЛ "Чайка" Змеиногорского района, КГБУ "ДЛО "Юность", Рассвет-детский оздоровительный лагерь, Дружных - Лагерь отдыха МАУ "ЦОО "Каникулы", Центр детского отдыха "Детская Империя Туризма", ДОЛ "им. Г.С. Титова", ДОЛ "Крылатых" ,ДЛО «Золотая рыбка» МБУДО «ЦТР «Ступени »Рубцовского района, Акционерное общество «Санаторий Сосновый бор».), в лагерях дневного пребывания 355 человек (МБОУ "Змеиногорская СОШ №1"; МБОУ "Змеиногорская СОШ №3"; МБОУ "Змеиногорская СОШ с УИОП" ; МБОУ "Барановская СОШ", МБОУ «Саввушинская СОШ», МБОУ Октябрьская СОШ, МБОУ «Карамышевская СОШ»,МБОУ Таловская СОШШ, МБОУ Беспаловская СОШ). Школа детского актива "Новое поколение" на базе ДЗЛ «Чайка» приняла 110 чел. В краевых профильных сменах отдохнуло 43 школьника района ("Гражданин", "Театральная перемена", "Юный спецназовец", "Подрост"). 88 несовершеннолетних от 14-18 лет были трудоустроены ч\з службу занятости (школьные трудовые отряды. В МЛДД «АЛТАЙ-2024» на базе КГБУ «Детский лагерь отдыха» «Юность» отдохнуло 14 чел.Традиционно третий год подряд на базе МБОУ «Змеиногорская СОШ №1» организована форма детского досуга- отряд «Юнармеец», где с увлечением занимались 18 детей. Для любителей экстремального отдыха в районе были организованы туристические походы на базе палаточного лагеря «Беркут», в котором отдохнуло более 440 детей школьного возраста. И 66-й туристический слет, в котором приняло участие 120 детей школьного возраста. В рамках патриотического воспитания проведены мероприятия, акции, приуроченные к Победе в ВОВ («Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», «Окна победы», «Песни победы», «Диктант победы», «Стена памяти в школе», открытие "Парты героя" и т.д.). На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района ежегодно проводены конкурс патриотической песни «Пою мое отечество», слет активистов патриотического движения «Растим патриотов России»., "Зарница 2.0" Во всех школах Змеиногорского района созданы и документально оформлены Первичные отделения РДДМ «Движение Первых». В целях эффективного управления проектом осуществляет свою деятельность муниципальный координатор. Рабочее место координатора РДДМ определено в МБУДО «ДТДиМ». Активисты Движения принимали участие в активностях: Региональная акция «Подари жильё птицам», Всероссийская акция «Весенняя прогулка», Всероссийская акция «Юннатский субботник», Всероссийская акция «Больше чем дружба», Всероссийская акция «Первые в космосе», Всероссийская акция «Первомай», Всероссийская акция «Голоса радиоволн», Мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Всероссийская акция «Музеи Первых», Мероприятия ко дню независимости Российской Федерации, Акция «Первые читают» в день рождения А.С. Пушкина. Стало традиционным проведение Всероссийской акции «Мы – граждане России!», приуроченной к вручению паспорта гражданина Российской Федерации всем подросткам 14 лет, получающим его впервые. В период летних каникул на базе ДЗЛ «Чайка», пришкольных лагерях школ Змеиногорского района было организовано проведение мероприятия День Первых проекта «Дни единых действий в рамках летней оздоровительной компании «Лето Первых». Алтайский край». Участниками стали обучающиеся 8 школ: МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», МБОУ «Змеиногорская СОШ №1», МБОУ «Змеиногорская СОШ №3», МБОУ «Беспаловская СОШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Карамышевская СОШ», МБОУ «Октябрьская СОШ» и МБОУ «Таловская СОШ». Первые принимают участие а реализуемых проектах «День дублёра. Что делают Первые» («НОВЭКС»), «В гостях у учёного» (МБУК «Музей»), «Первые в профессии» (Змеиногорская метеостанция), Проект «ДоброСад». Активисты Движения МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» с марта по июнь 2024 г. приняли участие во Всероссийском конкурсе первичных организаций на соискание денежной премии (единственные в районе), в рамках которого были реализованы социально-значимые проекты "Дети-детям", " Стена памяти", "Эко-наставничество".Учащиеся школы - участники Движения приняли участие в 1 окружном форуме волонтерских и добровольческих отрядов "Тебе решать! Будущее за нами" в г. Рубцовске. Прошли дистанционный этап и приняли участие в очном краевом форуме "Дело Первых" в г. Барнауле. Приняли участие в марафоне первичных отделений "Первые на Алтае". В январе на базе школы открылся клуб юннатов " Одуванчики" (единственный в районе). Активисты движения МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» участвовали в конкурсе юннатов "Экологика" и лидер движения ученица 7 класса Кузнецова Милана выиграла путевку в Океан. Кроме этого активные представители Движения Змеиногорского района посетили выставку ВДНХ «Россия» в г. Москве (Раченкова Ульяна, Аскерова Камилла, Стюпина Мария, Яна Другова, Дарья Глазачева, Диана Третьякова). |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
| 2.1.6. Реализация молодежной политики, совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество - Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - Мероприятия по предупреждению наркозависимости среди несовершеннолетних - Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда и вовлечение ее в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности - Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, поддержка молодежных инициатив | За 2024 год было отработанно 83 сигналов с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведено 12 рейдовых мероприятий совместно с полицией, направленных на обнаружение несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в нарушении ограничений, определенных законом Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». В рамках рейдов было выявлено 6 несовершеннолетних. В рамках программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 г. с целью развития добровольческой деятельности проводились следующие мероприятия: - Муниципальный конкурс «Волонтер будущего»; - Экологические, патриотические акции - Акция #PROЗОЖ2023 - Месячник здорового образа жизни «Будь Здоров!» В образовательных организациях и дворце творчества созданы и работают добровольческие объединения (волонтерские отряды) общая численность которых насчитывает 320 человек. Силами участников волонтерских отрядов проводены патриотические акции, очистка памятников воинам погибшим в годы ВОВ, помощь пожилым людям, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда. В рамках реализации плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы» организация и проведение на территории Змеиногорского района профилактических антинаркотических акций: Акция «Стоп-наркотик!», Акция «День без табака», Акция «Чистый город», проведены соревнования «Прыгай выше. Прыгай дальше. В рамках ШДА проведен конкурс плакатов «Мы против вредных привычек», «Мы за ЗОЖ». |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
| 2.1.7 Формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданского и патриотического воспитания молодежи - Организация слетов, форумов, конкурсов в сфере гражданского образования и патриотического воспитания - Обеспечение участия талантливой молодежи в районных, краевых и всероссийских слетах, форумах, конкурсах - Реализация плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы». | В рамках реализации плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы» организация и проведение на территории Змеиногорского района профилактических антинаркотических акций: Акция «Стоп-наркотик!», Квест «Все о здоровье», Акция «День без табака», Квест «Мы выбираем ЗОЖ», Акция «Чистый город», проведены соревнования «Прыгай выше. Прыгай дальше. Прыгай быстрее», день здоровья, конкурс плакатов «Мы против вредных привычек», «Мы за ЗОЖ», выпуск листовок, месячник ЗОЖ. На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района ежегодно проводится конкурс патриотической песни «Пою мое отечество», слет активистов патриотического движения «Растим патриотов России». |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
|  |  |  |  |  | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам) |
| 2.1.8 Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы общего образования - Повышение уровня квалификации педагогических, руководящих работников и специалистов системы общего образования | Курсы повышения квалификации в 2024 году в рамках регионального проекта «Учитель будущего» прошли 69 педагогов, это составляет 37,5 % от общего количества. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций в размере 5000 рублей, с 01 марта 2024 г. 10 000 рублей получают 141 человек, на эти цели из федерального бюджета в 2024 году было выделено 22363,8 тыс.рублей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.9 Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности -Осуществление единовременных выплат для молодых специалистов, материальной поддержке студентов, обучающихся по целевым направлениям с целью привлечения молодых педагогов в сельские школы и закрепления в них. - Обеспечение участия педагогических работников и образовательных организаций в краевых конкурсах (конкурса на денежное поощрение лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», на соискание премии Губернатора Алтайского края имени СП. Титова и др., конкурса «Новая школа Алтая» и др.) | В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы» единовременную выплату для молодых специалистов, выплатили Никитиной Ю.А. фельдшер (70 тыс.руб.), Ужевко А.С. педагог (70 тыс.руб.). Шести педагогам, проживающим в г. Змеиногорске, а работающим в селе в 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы» выплачено 180,0 тыс. рублей. В районе девятнадцать студентов целевого обучения (шесть студентов педагогического ВУЗа, одиннадцать - медицинского колледжа, два - колледж культуры), которым выплачивается стипендия в размере 3000 руб. в месяц. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Администрация Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| Задача 2.2 Развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия - Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры Змеиногорского района - Капитальный (текущий) ремонт комплекса памятников Змеиногорского рудника 18-19 вв. - Изготовление и установка мемориальный информационных досок на памятниках истории и культуры (собственность МО) |  | Ежегодно Администрацией района совместно с комитетом по культуре, сельскими советами проводится работа по текущему ремонту и благоустройству памятников Великой Отечественной войны. |  | 1 -3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района, ОМСУ поселений Администрация г.Змеиногорска |
| 2.2.2. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела - Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях - Подключение библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - Организация творческих акций с целью развития самодеятельного поэтического творчества и поддержка местных авторов |  | В 2024 году в рамках мероприятии муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" была приобретена литература для библиотек района на сумму 320,0 тыс. руб. - С 2015 года библиотеки района подключены к НЭБ (национальная электронная библиотека). С 2021 года в центральной библиотеке работает удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В 2024 году в УЭЧЗ Президентской библиотеки зарегистрировались 20 человек Змеиногорского района - работники культуры и школьники. В 2024 году читателями электронного ресурса ЛитРес зарегистрированы 55 жителей Змеиногорского района. - На базе Центральной модельной библиотеки созданы литературные клубы «Серебряные звоны» и «Звенящая строка». Активное участие поэты – участники клубов принимают в литературной гостиной на фестивале бардовской песни «Звенигора», фестивале «Живите в радости», а также дарят свое творчество на литературных вечерах. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.3 Повышение доступности и качества музейных услуг и работ - Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |  | В 2024 году МБУК «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» не оснащался компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |  | 1-2 этапы |  |
| 2.2.4 Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества - Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств - Участие учреждений, коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня - Приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов учреждений культуры и образовательных учреждений |  | В 2024 году важная роль в приобщении различных возрастных групп к народному творчеству принадлежит любительским объединениям и клубным формированиям творческой направленности, работающим на базе учреждений культуры Змеиногорского района. Всего действует 130 клубных формирований, из них в сельской местности 101, в них участников 1958 человека; из них в сельской местности – 1450 человек. Из числа клубных формирований 88 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе 70 сельской местности. Число участников самодеятельных коллективов составляет 1173 чел., в том числе 945 в сельской местности. - Участники клубных формирований учреждений культуры Змеиногорского района в 2024 году приняли участие в 122-ти краевых, всероссийских, международных конкурсах 700 человек |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.5 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации - Организация и проведение краевых, районных фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел |  | В 2024 году учреждения культуры Змеиногорского района продолжили участвовать в Марафоне культурных событий в муниципальных образованиях Алтайского края «Культпоход». С июня по октябрь было проведено 2 различных по своей направленности и форме проведения праздников с учетом территориальных и природных особенностей, культурно-исторических и туристических объектов, сохраненных традиций и гастрономических особенностей. В мероприятиях приняли участие 250 человек и более 4500 человек из разных регионов стали зрителями. Наиболее ярким и масштабным стал фестиваль народных традиций и ремесел «Праздник Чилима». творческий проект, посвященный уникальному реликтовому растению – ореху чилиму и сохранению традиционной культуры. Более 170 артистов из самых разных уголков Алтайского края: Алейского, Краснощековского, Курьинского и Змеиногорского районов, города Рубцовска, а также отдельные участники из Третьяковского района и города Барнаула устраивали для зрителей концертные программы, экскурсии по окрестностям уникального Колыванского озера, мастер-классы, театрализованные обрядовые представления . |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.6 Осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края - Повышение квалификации работников культуры, организация или участие в конференциях, обучающих семинарах |  | В 2024 году руководители и специалисты учреждений культуры и дополнительного образования повышали свою квалификацию – 37 человек. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.7 Поддержка молодых дарований и педагогических работников образовательных организаций в области искусств -Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников образовательных организаций в области искусств, в краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах |  | В 2023-2024 учебном году 233 обучающихся ЗДШИ приняли участие в конкурсах и фестивалях (РФ, Алтайский край) и 130 учащихся стали победителями. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.8Укрепление материально-технической базы - Оснащение оборудованием детских школ искусств - Проведение капитальных ремонтов, реконструкций помещений, зданий муниципальных учреждений культуры. |  | В рамках мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" для укрепления материально-технической базы Змеиногорской детской школы искусств в было направлено 45,0 тыс.рублей. - В 2024 году на ремонт учреждений культуры и дополнительного образования Змеиногорского района было затрачено 21 314 138,82 руб. В Кузьминском ДК проведен текущий ремонт (обновление зрительного и танцевального залов, холла и входной зоны, а также замена системы отопления, устройство туалетной комнаты, закуплены новые кресла для зрительного зала и занавес для сцены). Отремонтирована кровля в ДК п.Черепановский; ремонт системы отопления, дымовой трубы, установлены двери, произведена замена котла в ДК п.Октябрьский; ремонт водопровода и крыши котельной в Таловском ДК; установка пластиковых стеклопакетов в ДК с.Гальцовка. Начался капитальный ремонт внутренних помещений РДК: подвала, первого и второго этажей, зрительного зала, холла и туалетов. В ЗДШИ ремонт сан.узла, несущих конструкций потолка, текущий ремонт крыльца с установкой пандуса В рамках антитеррористической программы за счет средств районного бюджета в отчетном периоде на общую сумму 398 320,00 руб. в трех учреждениях Змеиногорской детской школе искусств был произведен монтаж системы оповещения и эвакуации людей. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.9 Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры - Создание условий для поддержки творческих инициатив - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам - Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года» - Организация и проведение тематических выставок, районных конкурсов, смотров, олимпиад, юбилеев, проектов |  | - В 2024 году в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" были поддержаны лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений на общую сумму 20 000 руб. Лучшими учреждениями на районном уровне стали ДК с.Саввушка и Саввушинская библиотека. - В 2024 году в рамках конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года" муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" было поощрение Мироновой М.И. - победителя муниципального этапа на сумму 50,5 тыс. руб. - В 2024 году были организованы и проведены все запланированные выставки, районные конкурсы, смотры. В марте в Змеиногорском районе состоялся Районный смотр-конкурс среди учреждений культуры Змеиногорского района «Венец всех ценностей – семья!», проводился с целью формирования у подрастающего поколения высокого уровня духовно нравственного развития. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| Задача 2.3. Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни района. Повышение массовости физической культуры и спорта, внедрение норм ГТО, улучшение материально спортивной базы, формирование у население навыков здорового образа жизни, снятие креминогеной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, физическая реабилитация людей с ослабленным здоровьем с помощью физической культуры и спорта, повышение профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, создание условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва, пропаганда физической культуры и спорта. - Проведение районного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно –спортивной работы среди сельских поселений, трудовых коллективов, дошкольных и школьных учреждений. - Проведение районного смотра конкурса: -«лучший спортсмен года» -«Лучший тренер года» - «Лучший методист по спорту года» - «Лучшее спортивное плоскостное сооружение года» - Организация и проведение оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и инвалидов. - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в соответствии с перечнем приоритетных проектов направленных на развитие социальной инфраструктуры - Выделение субсидий сельским и городским поселениям на проведение и подготовку районных Олимпиад. |  | В 2024 году в районе проведено около 60 спортивно – массовых мероприятий с привлечением 2,5 тысяч человек. Соревнования проводились по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, биатлон, самбо, лёгкая атлетика, рыболовный спорт, пляжный волейбол, шахматы. В районе продолжает работать центр тестирования норм и тестов Всероссийского комплекса ГТО. Продолжает функционировать малый спортивный городок для подготовки и сдачи нормативов и тестов комплекса ГТО (около тридцати различных тренажёров) на стадионе в г. Змеиногорске. В спортивной школе Змеиногорского района на сегодня работают такие отделения, как баскетбол, биатлон, волейбол, самбо, лыжные гонки в которых занимается около 418 детей. На базе дворца творчества детей и молодежи работает С/К «Вызов» воспитанники клуба неоднократно становились победителями и призерами краевых, межрегиональных всероссийских турниров по панкратиону, грэпплингу, пауэрлифтингу. Команда биатлонистов стала призером краевой сельской олимпиады. Кроме того, в спортивной школе работает тренажёрный зала и несколько групп оздоровительной направленности. Проведены традиционные спортивно-массовые мероприятия, как «Лыжня России 2024», которая собрала около 400 лыжников разных возрастов, летняя Олимпиада спортсменов Змеиногорского района, «Утренняя зарядка». Методистами по спорту на территориях сельских поселений, проведено 20 спортивно-массовых мероприятий с привлечением более 500 детей и молодёжи. |  | 1-3 этапы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
| 2.3.2. Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва - Приобретение инвентаря и оборудования - Учреждение ежемесячной стипендии главы Администрации Змеиногорского района по различным видам спорта - Участие спортсменов, сборных команд Змеиногорского района в краевых, всероссийских и иных соревнованиях различного уровня - Реклама физического воспитания, здорового образа жизни и результатов лучших спортсменов района - Проведение модернизации материально-технического базы детской спортивный школы |  | Для проведения спортивно – массовых мероприятий используется вся материально – спортивная база существующая в районе, в том числе: два стадиона, три хоккейные коробки, 28 плоскостных спортивных сооружений, лыжная база, биатлонное стрельбище, 18 спортивных залов. В 2024 году восстановлена и запущена в эксплуатацию оружейная комната на лыжной базе (на обеспечение установленных требований направлено 170 тыс.руб.). Приобретено спортивного оборудования и спортивного инвентаря на сумму 500 тысяч рублей. Календарный план спортивно-массовых мероприятий формируется с учётом объёма финансирования, мнения федераций и общественного Совета развития физкультуры и спорта. Спортсмены района принимают участие в краевых Всероссийских соревнованиях по различным видам спорта. Неоднократные призёры краевых Олимпиад по женскому волейболу, победители региональных и участники финальных соревнований по пляжному волейболу, самбо . грэпплингу и панкратиону. В районе регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия обще районная утренняя зарядка с участием около 2 тысяч человек одновременно, летняя районная Олимпиада по четырнадцати видам спорта, «Лыжня России», «Кросс нации», Спортивные праздники по сдаче норм ГТО, Спартакиада людей пожилого возраста, любителей скандинавской ходьбы, спортивной рыбалки и другие. Базовыми видами спорта в районе являются волейбол, биатлон, борьба самбо, баскетбол, лыжные гонки. В целях агитации и пропаганды физической культуры и спорта в районе используется местная газета «Змеиногорский вестник». С её помощью на страницах газеты опубликовано около 18 статей, публикаций и снимков на спортивную тематику, атак же на Интернет - площадке редакции регулярно выставляется информация о спортивных мероприятиях различной направленности. Так же информация о проводимых и проведённых спортивно-физкультурных мероприятиях размещается на официальном сайте Администрации Змеиногорского района. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 2.4 Сохранение и укрепление здоровья населения. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям к медицине и потребностям населения - Совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан. Оснащение современным оборудованием медицинских учреждений. - Капитальный ремонт, строительство объектов здравоохранения. |  | В 2024г. укреплена материально – техническая база ЦРБ: Проведен капитальный ремонт ограждения из краевых средств. Безвозмездно получены и приобретены за собственные средства: - анализаторы биохимические- 2шт - компьютеров -30шт - кардиометры и кардиографы – 4шт - кровати – 25шт Начато строительство ФАПа в п. Черепановск. |  | 1-3 этапы | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам Администрации района по социальным вопросам); КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска (по согласованию) |
| 2.4.2 Повышение эффективности и доступности оказания специализированной медицинской помощь - Организация выездных форм работы (передвижные лечебно-профилактические модули, «поезда здоровья» и т.п.). |  | В 2024г. на Общественном Совете при ЦРБ решались основные вопросы: - транспортная доступность, остановка каждого автобуса у ЦРБ - решен 100%. - участие в пилотных проектах МЗ АК - работа Мобильного ФАПа. Проведение профилактических мероприятий в 2024г. Охват профосмотрами на туберкулёз составил – 84%, осмотрено – 13 380 человек, на уровне краевого показателя. Флюорографическими и рентгенографическими методами 80,2%, на уровне краевого показателя. Охват населения профосмотрами на онкопатологию – 91,3 %, осмотрено – 10241 человек. Охват женщин цитологическим обследованием – 90%, ближе к краевому. Осмотрено при ДВН и профосмотрах – 5288 человек (72% от подлежащего к осмотру). |  | 1-3 этапы |  |
| 2.4.3 Реализация проектов в сфере здравоохранения по внедрению медицинской электронной информационной системы, интегрированной электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции регионального сегмента информационной системы с едиными федеральными ресурсами в сфере здравоохранения и др - Информатизация здравоохранения (повсеместное внедрение системы «электронный кабинет». |  | Использование гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. В 2024 году КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» участвовала в 8 пилотных проектах, реализуемых Минздравом Алтайского края совместно с Администрацией края. В 2025г. будут внедряться еще – 17 проектов, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению края. Наиболее значимые: - «Умный ФАП» - «Диспансеризация за 1 день» - «Телемедицинская консультация врач- пациент» - «Школьная медицина» - «Готов к санитарной обороне» - «Оказание медицинской помощи участникам СВО» Змеиногорский район принял участие во всероссийском проекте «Каждому муниципалитету - умный маршрут здоровья». От Алтайского края участвовало 2 района: Змеиногорский и Третьяковский. 3 октября 2024 года состоялась акция «10 000 шагов к жизни» в которой приняло участие более 200 человек. Будет проводится ежегодно. На территории района три организации, которые реализуют корпоративные оздоровительные программы. |  | 1-2 этапы |  |
| 2.4.4 Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами - Повышение квалификации кадров - Привлечение молодых специалистов для работы в КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» - Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату найма жилых помещений. Предоставление служебного муниципального жилья |  | Ведется работа по укомплектованию медицинскими кадрами учреждений района. Ежегодное участие в программе «Земский доктор». Единовременная выплата врачам в размере 1 млн. руб. получили 2 врача (терапевту и анастезиологу – реаниматологу. Ежемесячной выплатой на возмещение затрат по найму жилья воспользовались 4 медицинских работника. В соответствии с договором о целевом обучении 7 студентов медколледжей получили меры материального стимулирования - выплаты по 25 тысяч 2 раза в учебном году. Двое из них трудоустроены, остальные проходят обучение. Ежемесячную выплату участковым терапевтам в первые 3 года (в размере 10 тыс. рублей) получает 1 врач. Ежемесячные выплаты по 9 тыс.руб. молодым специалистам получают 3 врача, 4 фельдшера получают по 6 тыс.руб. Дополнительной мерой привлечения молодых кадров стала программа Администрации Змеиногорского района «Развитие кадрового потенциала в Змеиногорском районе». По данной программе получили подъёмные пособие 3 доктора по 100 тыс. руб. и 3 средних медицинских работника по – 70 тыс. руб., компенсацию по найму жилья 2 человека. Администрацией района предоставлено служебное жилье 3-м медицинским работникам.. Всего в 2024г. трудоустроились 5 врачей и 15 средних медработников. |  | 1-3 этапы |  |
|  |  |  |  |  | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Администрация Змеиногорского района отдел по социальным вопросам Администрации района по социальным вопросам) |
| Задача 2.5 Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Разработка и утверждение градостроительной документации - генеральных планов развития сельских поселений (Октябрьский и Кузъминский сельсоветы) - Разработка нормативов градостроительного проектирования - Разработка и утверждение документов по планировке территорий сельских поселений |  |  | В 2024 году ген.планы не разрабатывались в связи с переходом на округ. В 2024 году проведена работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки: внесено 100%. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
| 2.5.2 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных региональным и федеральным законодательством. - Реализация МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы» - Участие в реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы. - Реализация МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы, в целях выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» - Государственная поддержка отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны ВОВ |  |  | Улучшение жилищных условий жителей Змеиногорского района осуществлялось в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края" предоставлены субсидии гражданам и молодым семьям (1 семья улучшили свои жилищные условия в с.Карамышево) – 1,6 млн.руб. краевой бюджет). В рамках государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия – 1523,62 тыс.руб. В рамках краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтирована 1 крыша: по ул. Ленина,106 на сумму 3,8 млн.руб. По Змеиногорскому району на 01.01.2025 года состоят на учете на улучшение жилищных условий: - граждане Крайнего Севера 1 человек, инвалиды -1 человек. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского район, отдел по энергосбережения и ЖКХ |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района |
| 2.5.3 Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем. - Обеспечение формирования эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией -Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства - Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |  | Все сформированные земельные участки обеспечены градостроительной документацией. В настоящее время на территории Змеиногорского района не ведется массовое жилищное строительство. В 2024 году площадь выделенных земельных участков под жилищное строительство составляет 1,24 га. За 2024 год введено в действие общей площади жилых домов 2175 кв.м. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Администрация г.Змеиногорска |
| 2.5.4 Создание условий повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями -Реализация комплекса мероприятий по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан, молодых специалистов и др. Предоставление социальных выплат гражданам, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилых помещений - Развитие и совершенствование механизмов для реализации комплексных мероприятий по улучшению жилищных условий и адресной поддержки населения для приобретения жилья |  |  | Улучшение жилищных условий жителей Змеиногорского района осуществлялось в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края" предоставлены субсидии гражданам и молодым семьям (1 семья улучшили свои жилищные условия в с.Карамышево) – 1,6 млн.руб. краевой бюджет). В рамках государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия – 1,52 млн.руб. в местный бюджет – 0,5 млн. руб. краевой бюджет – 0,51 млн. руб. федеральный -0,51 млн. руб. | 1-3 этапы 1-3 этапы | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района |
| Задача 2.6 Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Змеиногорского района. - Оказание консультационных услуг по вопросу трудоустройства, по профессиональной ориентации - Социально-экономическая поддержка отдельных категорий граждан, относящихся к особо нуждающимся в трудоустройстве -Организация профессионального сопровождения органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14-17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения - Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация оплачиваемых общественных работ. - Организация профессионального образования граждан предпенсионного возраста. - Подготовка и проведение ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе о наличии вакансий -Развитие и популяризация трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования безработных и иных граждан о возможности организации предпринимательской деятельности - Содействие проведению специальной оценки условий труда в организациях района. - Осуществление контроля за выполнением условий коллективных договоров - Проведение заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений, с заслушиванием. - Создание новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. |  | За 2024 г. в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 506 человек. При посредничестве службы занятости были трудоустроены на вакантные рабочие места по заявкам работодателей и на временные места в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости населения 311 человек. За 2024 год получили дополнительное профессиональное образование через центр занятости 27 человек. Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 88 человек. Численность безработных граждан на конец отчетного периода составило 155 человека. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики; КГКУ «Центр занятости населения г. Змеиногорска Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
|  |  | За 2024 год было трудоустроено инвалидов 9 человек, в рамках социального контракта 38 малоимущих граждан. Численность трудоустроенных граждан, которыми легализованы трудовые отношения в 2024 году составило 88 человек. В 2024 году проведено 7 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости и по регулированию выплат заработной платы в Змеиногорском районе. Были проведены 4 выездных рейда в 84 организации. За 2024 год численность трудоустроенных граждан, с которыми легализованы трудовые отношения составило 88 человек. Четыре заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Организованы и проведены следующие семинары: - мероприятие о проведении медицинских осмотров работников сельскохозяйственных организаций района (итоги 2023 года, план 2024 года); - очный семинар совместно с центром комплексной безопасности труда (ЦКБТ) по охране труда. Тема семинара: Личный кабинет работодателя по охране труда 2024 г. Как избежать проверок - организация самоконтроля". За 2024 год в районе создано 68 новых рабочих мест. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 2.7 Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду - Ликвидация несанкционированных свалок на территории города и района. -Осуществление мониторинга несанкционированных свалок на территории Змеиногорского района, проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах. - Организация мероприятий, направленных на формирование экологической культуры (организация и проведение экологических конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с привлечением жителей и предприятий района по уборке территорий в населенных пунктах). |  | В 2024 году за счет средств за негативное воздействие на окружающую среду на территории Змеиногорского района были ликвидированы несанционированные свалки в с.Барановка, с.КАрамышево, п. Октябрьский (610 тыс.руб.).На расчистку свалки от мусора в г.Змеиногорске было направлено 394,3 тыс.руб. Всего за 2024 год в Змеиногорском районе на скос травы, спил аварийный деревьев, вывоз строительного мусора, уборка территорий, очистка свалок и прочее было потрачено более 7,0 млн.руб. В 2025 году планируется ликвидация двух свалок в п.Никольск, с.Карамышево, п.Березовка, с.Барановка, п. Беспаловск, п.Октябрьский, п.Тушканиха, с.Кузьминка). Территория площадки временного накопления (ПВН) находится в г.Змеиногорске. Всего за 2024 год с площадки временного накопления вывезено 30967,92 твердых коммунальных отходов. |  | 1-3 этапы | Администрации г.Змеиногорска, сельских поселений |
| 2.7.2 Эффективное обращение с отходами производства и потребления -Выделение земельных участков для временного размещения ТКО - Утверждение и корректировка схемы обращения с отходами (ТКО - Строительство площадок под контейнера для сбора ТКО. Приобретение контейнеров |  | Постановлением Администрации Змеиногорского района № 439 от 12.10.2023 года утверждена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Змеиногорский район. В 2025 году схема будет актуализирована. . Всего площадок – 34. За 2024 год обустроено 19 площадок по району и городу: г.Змеиногорск- 12 на 3 контейнера; с.Карамышево-3; п.Беспаловский-2; с. Никольск - 2; с.Таловка-2; с.Саввушка – 3; Октябрьский-2; с.Барановка -3) накопления твердых коммунальных отходов. В 2024 году было приобретено контейнеров – 87 в т.ч. по району – 44 контейнера и 43 контейнера по городу. Также был приобретен контейнер для сбора ртутьсодержащих ламп и отходов на территории Змеиногорского района. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 03.04.2024 №166 утвержден порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и отходов на территории муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края. |  | 3 этап | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| 2.7.3 Улучшение экологического состояния водных объектов Организация и проведение расчистки береговых зон водных объектов район |  | В 2024 году расчистка береговых зон водных объектов не проводилась. |  | 1-2 этапы | Администрация Змеиногорского района ЗРУСХИ |
| 2.7.4 Развитие особо охраняемых природных территорий - Участие в расширение существующего заповедника «Тигирекский» и в создании национального парка «Горная Колывань |  | Создание национального парка «Горная колывань» планируется на 2025 – 2026 годы. |  | 2-3 этапы |  |
| Цель 3. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства .- Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ - Разработка и реализация программ энергосбережения повышения энергетической эффективности в ЖКХ - Оснащение приборами учета, а также автоматизацию потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями - Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения - Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива - Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности - Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -Реализация плана мероприятий МП «Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 год |  | Общий объем финансирования МП «Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 год за 2024 год составил 95,9 млн.руб. в т.ч. краевой бюджет – 72,9 млн.руб. и 23,0 млн.руб. – местный. Участие района в краевой адресной инвестиционной программе и государственной программе Алтайского края позволяет проводить капитальные ремонты и реконструкции действующих объектов ЖКХ. В рамках заключенных муниципальных контрактов за 2024 год продолжился капитальный ремонт водосетей г.Змеиногорск (3 этап). Освоено в 2024 году 32961,79433 тыс.руб. За 2022-2024 года заменено 15 км. водопроводных сетей. Проведены работы по подключению потребителей к водосетям г.Змеиногорск - 8238,91687 тыс.руб. Проведена установка новой модульной котельной № 8 – 14025 тыс.руб. которая обеспечивает теплоснабжением 15 жилых (двухквартирных) домов и 2 юридических лица. |  | 1-3 этапы | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| 3.1. 2 Своевременное выявление проблемных вопросов состояния жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с точки зрения определения износа объектов, их энергопотребления, объема инвестиционных потребностей - Мероприятия по выявлению наиболее острых проблем по развитию инфраструктурного обеспечения, система мониторинга развития отрасли |  | В результате проведенного мониторинга острых проблем в сфере ЖКХ, Администрацией Змеиногорского района и МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» в 2024 году продолжилось проведение капитального ремонта городской водосети (3 этап). Для сокращения неэффективных расходов районного бюджета, связанных с оплатой долгов тепло- и водоснабжающих предприятий по исполнительным листам, администрацией района предпринимались меры по улучшению работы жилищно-коммунального хозяйства района. Участие района в краевой адресной инвестиционной программе и государственной программе Алтайского края позволяет проводить капитальные ремонты и реконструкции действующих объектов ЖКХ. В ходе подготовке к отопительному сезону 2024 – 2025г.г. была произведена ревизия котельного и вспомогательного оборудования. По итогу осуществлена замена котлов различной мощности, произведен ремонт сетевых насосов, а также вспомогательного оборудования. Для прохождения отопительного периода МУП «Теплоресурс Змеиногорского района» поставлен уголь в объеме 13 757 тонн на сумму 63,6млн.рублей, в т.ч. закуплен уголь за счет средств районного бюджета в объеме 6 764тонны на сумму 26,4млн.рублей. Закуплено котельного оборудования и материалов на сумму 8,6 млн. руб. |  | 1-3 этапы |  |
| 3.1.3 Улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры: |  | В рамках заключенных муниципальных контрактов за 2024 год продолжился капитальный ремонт водосетей г.Змеиногорск (3 этап). Освоено в 2024 году 32961,79433 тыс.руб. Проведена установка новой модульной котельной № 8 – 14025 тыс.руб. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 3.2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог улично-дорожной сети Змеиногорского района - Реконструкция, капитальный ремонт дорожной сети Змеиногорского района - Ремонт улично-дорожной сети Змеиногорского района - Устройство и ремонт уличного освещения - Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности дорог местного значения на территории Змеиногорского района. |  |  | Содержание и ремонт дорог местного значения производился за счет средств муниципального дорожного фонда, дотации из краевого бюджета. В 2024 году на содержание дорог было направлено 15,4 млн. руб. дорожного фонда, из них на очистку дорог – 6,7 млн. руб., на освещение – 1,6 млн.руб., на ремонт и отсыпку дорог - 5,9 млн. руб., на разметку и установку дорожных знаков -404 тыс. руб., постановку на кадастровый учет – 414,6 тыс. руб., на прочие расходы -325 тыс.руб. В 2024 году на средства краевого бюджета в рамках Государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» был выполнен Ремонт асфальтового покрытия с.Карамышево ул.Центральная (250м) - 4525,315 тыс.руб. Участие в проектах «Поддержка местных инициатив (ППМИ), для реализации социально значимых проектов на территориях поселений с привлечением граждан и организаций. Позволило выполнить ремонт дороги ул.Фролова г.Змеиногорск ( 100 м) - 1699,313 тыс.руб. (в т.ч. краевой бюджет - 1104,523 тыс.руб. местный бюджет – 424,83 тыс. руб. юридические лица -51,0 тыс.руб. и население– 118,96- тыс.руб.). | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; Администрации г.Змеиногорска, сельских поселений |
| 3.2.2 Создание условий для предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района. - Обеспечение автобусного сообщения со всеми населенными пунктами - Внедрение технологий безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. - Создание системы контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах сообщений на основе технологий (выходов соблюдение расписания, безопасности вождения ГЛОНАСС. |  |  | На территории муниципального образования Змеиногорского района услуги по перевозке пассажиров осуществляет новое автотранспортное предприятие - МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района». Количество пассажирских маршрутов 8. Перевезено за 2024 год 87243 пассажира. С шестью населенными пунктами отсутствует регулярное автобусное сообщение (Березовка, Новокузнецовка, Предгорный, Утка, Варшава, Андреевск) 297 человек, что составляет 1,87% от общей численности населения района. В 2024 году субсидия муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по пассажироперевозкам составила 4,3 млн.руб. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; Администрация г.Змеиногорска МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» |
|  |  |  |  |  | МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» |
| 3.2.3 Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры, объектов обслуживания автотранспорта с учетом соблюдения условий безопасности движения - Организация пешеходных переходов и установка светофоров, установка и ремонт дорожных знаков в границах населенных пунктов - Обустройство заездных карманов и посадочных площадок в местах остановки автобусов, осуществляющих перевозку детей к месту учёбы и обратно. - Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для образовательных учреждений, приобретение светоотражающих приспособлений для учащихся -Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати и на радио, размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах района - Разработка и реализация программы АПК «Безопасный город» - Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры |  |  | На территории района перед всеми образовательными учреждениями установлены все дорожные знаки и светофоры в соответствии с требуемыми национальными стандартами. В рамках содержания автомобильных дорог за счет средств местного дорожного фонда отсыпаны все посадочные площадки в местах остановки автобусов. По линии обеспечения безопасности дорожного движения на территории Змеиногорского района МО МВД России «Змеиногорский» проведены профилактические мероприятия «Массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения», «Профилактика нарушений детских удерживающих устройств». Совместно с Комитетом по образованию и делам молодежи проведены мероприятия: «Безопасное колесо», «Правила дорожного движения – Правила жизни», «Автобус безопасности», «В центре внимания автомобиль». | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района Администрация г.Змеиногорска сельсоветы |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МО МВД «Змеиногорский « (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Отдел по ГО ЧС и МП Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
| Задача 3.3 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.3.1Обеспечение потребностей экономики, жителей района в услугах доступной, качественной и защищенной связи и передачи данных. -Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Змеиногорского района. - Реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», для обеспечения интернетом всех населенных пунктов и расширения зоны покрытия - Повышение степени цифровой грамотности населения района, в том числе старшего возраста. |  | По состоянию на 01.01.2025 года доля населенных пунктов покрытых мобильной связью и мобильным доступом к сети интернет составляет 92% (23 населенных пункта). В рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в 2023 году жители с.Кузьминка Змеиногорского района (Кузьминский сельсовет), а в 2024 году пос. Черепановский подключены к высокоскоростному Интернету. В 2024 году продолжился перевод массовых социально-значимых услуг в электронный вид в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В рамках выполнения обозначенной задачи Администрация Змеиногорского района подключена к единым концентраторным портальным формам заявлений на предоставление массовых социально значимых услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), разработанным Минцифры России. Специалистами администрации оказывается консультационная и практическая помощь при регистрации на портале госуслуг и при подаче заявлений для получения муниципальных услуг. Так же вся необходимая информация публикуется на официальном сайте администрации. |  | 1-3 этапы | Отдел программного обеспечения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 3.4 Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Повышение уровня обслуживания потребителей, внедрение новых видов услуг, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров -Организация совещаний, семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка. Проведение семинаров по вопросам трудового, налогового законодательства, соблюдению правил торговли, санитарных норм и правил - Осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и развитием торговой деятельности на территории Змеиногорского района - Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной торговой сети - Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории района - Проведение мониторингов цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории района. |  | Доведение информации о проведение Центром «Мой бизнес» Алтайского края семинаров, круглых столов с представителями малого бизнеса по насыщению рынка разнообразными видами услуг. Доведение информации до хозяйствующих субъектов по видам поддержки на территории Алтайского края. Проведение ежегодной актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов (.Постановление Администрации Змеиногорского района от 08.10.2025 № 443 была проведена Схема размещена на официальном сайте Администрации Змеиногорского района. Ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые продукты и еженедельный на ГСМ и предоставление данных мониторинга в Управление по развитию предпринимательства Алтайского края. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
| 3.4.2 Обеспечение доступности потребительского рынка на всей территории муниципального района с использованием современных форм его организации, развитием объектов «шаговой доступности», мобильных форм предоставления услуг в сфере потребительского сектора - Содействие открытию новых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих - Содействие расширению сети магазин - Содействие развитию способов торговли без использования торговых объектов в малонаселенных пунктах. - Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения - Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли в рамках реализации краевой и муниципальной программ развития малого и среднего предпринимательства. |  | На официальном сайте администрации Змеиногорского района ведется раздел инвестиционной деятельности, в течение года данный раздел на постоянной основе обновляется. Выделение земельных участков и разрешений на строительство выдаются согласно действующему законодательству. Торговая сеть представлена 176 стационарными торговыми объектами. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 781 кв.м на 1000 человек, что выше нормативного (339 кв.м) более чем в 2 раза. В 2024 году было открыты два торговых центра г.Змеиногорске, в одном из которых были открыты два сетевых магазина (Пятерочка и Домострой) и торговый центр ИП Пипшин. Торговыми предприятиями (крупными и средними) за 2024 год реализовано населению товаров на сумму 1772,15 млн. руб. или 116,6 % к уровню прошлого года. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства комитета экономики Администрации Змеиногорского района |
| 3.4.3 Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок -Организация проведения ярмарок «выходного дня», сельскохозяйственных, специализированных, сезонных ярмарок с привлечением производителей сельскохозяйственной продукции, фермеров и иных торговых мероприятий по реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции с личных подворий - Проведение системной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукции на ярмарках и розничных рынках |  | На территории Змеиногорского района отсутствуют ярмарки. Администрацией города Змеиногорска в феврале 2022 года утвержден порядок предоставления торговых мест в торговых прилавках физическим лицам, занимающихся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов на территории города Змеиногорска Алтайского края. На территории города Змеиногорска выделены места адресный ориентир (г.Змеиногорск, ул.Пугачева, д.5, в 15 метрах на восток). , специально отведенные для сезонной торговли гражданами, (ЛПХ, дачниками, садоводами,огородниками) собственной плодоовощной продукцией в количестве 32 места. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
| 3.4.5 Создание условий для организации и проведения выставочно-ярмарочной деятельности на территории Змеиногорского района - Совершенствование местной нормативной правовой базы для реализации полномочий в сфере организации и проведения выставочно-ярмарочной деятельности. - Определение площадок и объектов инфраструктуры для организации выставочно-ярмарочной деятельности (муниципального имущества) |  | В 2024 году выставочно-ярмарочные мероприятия не проводились. |  | 1-3 этапы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | комитет экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
| Цель 4. Эффективное управления |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и совершенствование административно- управленческих процессов - Создание и работа при органах местного самоуправления общественных советов. - Размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных. - Организация общественного обсуждения проектов муниципальных - правовых актов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», обобщение результатов публичных обсуждений и обеспечение их учета. |  | При выработке решений по наиболее актуальными вопросами экономического, социального и общественно- политического развития Змеиногорского района Алтайского края создан 27.05.2015 года Общественный Совет при Администрации Змеиногорского района Алтайского края. В 2022 году заседаний Общественного совета не было. На сайте Администрации Змеиногорского района размещен Доклад главы Змеиногорского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Проведены общественные обсуждения нормативных документов в сфере стратегического планирования на сайте Администрации Змеиногорского района. |  | 1-3 этапы | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| 4.1.2 Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления. - Совершенствование работы с муниципальным кадровым резервом. - Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Змеиногорском районе. - Выстраивание эффективной работы по противодействия коррупции на муниципальной службе |  | На сайте администрации района размещено Положение о муниципальной службе. В качестве стажировки при отсутствии руководителей структурных подразделений поручения по должности руководителя выполняют специалисты структурного подразделения. В течение 2024 года администрацией Змеиногорского района проведены мероприятия по противодействию коррупции в Администрации Змеиногорского района, иных органах местного самоуправления, предусмотренные Планом мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Змеиногорского района, иных органах местного самоуправления на 2021 - 2024 годы, который размещен на сайте администрации района. В 2024 году повышение квалификации по теме «Актуальные вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции» прошел один муниципальный служащих, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции и организации закупок. Для предотвращения нарушений антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих проведено 13 семинаров-совещаний по разъяснению порядка предоставления Сведений, по изучению обязанностей и запретов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 2024 году принимали участие в краевой конференции «Актуальные вопросы реализации законодательства о противодействии коррупции в системе органов местного самоуправления». Сотрудниками, занятыми в сфере закупок на постоянной основе осуществляется изучение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и антимонопольного законодательства, мониторинг практики применения антимонопольного законодательства, судебной практики. В целях усиления контроля за своевременной подготовкой ответов на обращения физических и юридических лиц Администрацией осуществляется ежедневный мониторинг с использованием системы «Дело». Всеми структурными подразделениями и должностными лицами Администрации Змеиногорского района на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за качеством и сроками оказания муниципальных услуг. Жалоб на оказанные муниципальные услуги в 2024 году не поступали. На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МПА) и действующих МПА: В 2024 году проведены экспертиза в отношении 86 проектов и 72 действующих МПА. При проведении экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. |  | 1-3 этапы | Управляющий делами Администрации Змеиногорского района |
| Задача 4.2 Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом. - Формирование и ведение реестра муниципального имущества - Оптимизация состава и структуры муниципального имущества -Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платеже - Организация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом - Организация работ по постановке на кадастровый учет объектов муниципальной собственности, земельных участков. |  | Реестр муниципального имущества сформирован в соответствии с Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". Реестр муниципального имущества размещается на сайте Администрации Змеиногорского района в разделе «Муниципальное имущество». В 2024 году заключено 11 договоров аренды муниципального имущества, в бюджет района поступило 167,6 тыс. руб. С целью эффективного использования муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения либо невостребованного, составляются и утверждаются прогнозные планы приватизации, проводятся аукционы по продаже такого имущества. В 2024 году объявлено 10 аукционов по продаже муниципального имущества (8 объектов муниципального имущества), в бюджет района поступило 321,6 тыс. руб. На постоянной основе осуществляется оформление муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства. В соответствии с графиком оформления объектов ЖКХ в 2024 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности муниципального образования Змеиногорский район 6 объектов ЖКХ, проведена работа по формированию земельных участков под автомобильными дорогами в границах п. Рязановка, п. Тушканиха, п.Локоток, п. Предгорный, п. Отрада, п. Новокузнецовка. В отчетном периоде заключено 917 договоров аренды земельных участков на общую площадь 28537 га. В 2024 году по заключенным договорам аренды в бюджет района поступило 20600 тыс. руб. В 2024 году было получено и отработано 400 заявлений от физических и юридических лиц, основными муниципальными услугами являются: предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов и предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. |  | 1-3 этапы | ЗРУСХИ |
| 4.2.2 Обеспечение эффективности управления финансами - Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части (сокращение недоимки по налогам сборам, работа межведомственной комиссии по проблемам наполняемости местного бюджета налогами и сборами) - Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой к конечным результатам, прежде всего ориентированным на обеспечение решения поставленных задач социально-экономического развития) - Мероприятия по реализации внутреннего контроля уполномоченного органа за эффективностью использования бюджетных ассигнований, в том числе за достижением целевых показателей муниципальных программ -Участие в региональных и федеральных целевых программах, адресной инвестиционной программе и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач - Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В целях информирования населения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет необходимо размещать и обновлять информацию об исполнении бюджета. - Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам - Интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, закупками и др. в рамках создания и развития системы «Электронный бюджет». |  | С целью эффективного расходования бюджетных средств применяется программно-целевой методов бюджетного планирования. На реализацию 16-ти муниципальных программ было израсходовано в 2024 году средств местного бюджета 242,83 млн. руб. По итогам проведенного мониторинга за 2023 год 4 программ имеют высокий уровень эффективности, 10 программы средний уровень эффективности и две программы « Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района на 2022-2026» и "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы имеет низкий уровень в связи с отсутствием финансирования и не выполнением целевых индикаторов. За 2024 год ревизионным отделом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района Алтайского края плановые контрольные мероприятия не проводились из-за отсутствия специалиста. В целях оптимизации бюджетных расходов проводились конкурсные процедуры. Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками Змеиногорского района в 2024 году составил 161,0 млн. руб. Достигнута экономия бюджетных средств за счет проведения конкурентных закупок в размере 64,89 млн. руб. В 2024 году район благодаря участию Змеиногорского района в реализации национальных проектов и государственных программах решались проблемы в социальной сфере, дорожном хозяйстве, в сфере ЖКХ. В целях информирования населения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Змеиногорского района на постоянной основе размещается информация об исполнении бюджета. |  | 1-3 этапы | Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района, Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. - Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) - Регламентация муниципальных услуг(функций), предоставляемых органами местного самоуправления - Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг |  | Между Администрацией Змеиногорского района и КАУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии при организации предоставления муниципальных услуг. По принципу «одного окна» через МФЦ можно получить две услуги: выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; выдача градостроительного плана земельного участка. В 2022 году дополнительно заключено соглашение на предоставление муниципальной услуги предоставление компенсации за приобретенный уголь и дров через МФЦ. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 21.12.2010 №585 утвержден перечень (реестр) муниципальных услуг в количестве 36 услуг. В январе 2024 года реестр был дополнен новыми услугами. Общее количество услуг составило 47. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Структурными подразделениями оказано 2,6 тысяч муниципальных услуг. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг в 2024 году составила 36% (в 2023 году – 45%). |  | 1-3 этапы | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| 4.3.2 Развитие информационного общества и формирование электронного правительства - Организация перевода муниципальных услуг в электронную форму, с целью оперативности и качества предоставляемых муниципальных услуг. - Размещение и обновление сведений о предоставляемых муниципальных услугах в информационной системе «ФРГУ» |  | Постановлением Администрации Змеиногорского района от 31.01.2024 № 47 «Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования Змеиногорский район» утверждено 47 муниципальных услуг, по которым утверждены регламенты предоставления муниципальных услуг. Из них 31 являются социально значимыми услугами, которые переведены в электронный вид. Все 47 муниципальные услуги размещены в информационной системе «ФРГУ». |  | 1-3 этапы |  |