АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2025                                                                                                        № 224 г. Змеиногорск

Об итогах реализации муниципальных программ в 2024 году, комплексной оценке их эффективности

По итогам оценки эффективности реализации действующих муниципальных программ в 2024 году, проведенной в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края  № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, по трем критериям высокоэффективными (процент эффективности более 90%) являются 4 из 16 программ. Девять программ имеют средний уровень эффективности (процент эффективности от 50% до 90%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов и запланированных мероприятий и две программы: «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2022-2026 годы  и "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы имеют низкий уровень (менее 50%). На основании выше изложенного Администрация муниципального округа Змеиногорский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в 2024 году согласно приложению.

2. Рекомендовать всем ответственным исполнителям для успешной реализации муниципальных программ и достижения ожидаемых результатов  повысить качество и достоверность предоставляемых отчетов по реализации муниципальных программ и своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль за их выполнением на постоянной основе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации муниципального округа Змеиногорский район Алтайского края, начальника Управления территориальных отделов О.А.Горяинова.

Глава  муниципального округа                                                                       Е.В.Фролов

Зырянова Елена Викторовна

8 (385-87) 2-20-73

Приложение

к постановлению Администрации муниципального округа Змеиногорский  район

от 18. 03. 2025  № 224

Отчет о реализации муниципальных программ Змеиногорского района Алтайского края за 2024 год. Оценка эффективности муниципальных программ за 2024 год.

В 2024 году на территории Змеиногорского района действовало 16 муниципальных программ. Общий объем финансирования по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составил 643122,95 тысяч рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 38774,68 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета – 361516,505 тыс. руб.;

- за счет местного бюджета- 242831,76 тыс. руб.;

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2023 года представлен в приложении 1.  Объем финансирования из местного бюджета в 2024 году увеличился по сравнению с 2023 годом на 29,6 %.

1. Целевые индикаторы.

Анализ уровня достижения 166 целевых показателей 16 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов.

Среднее значение достижения целевого индикатора составляет 64,89 % (АППГ -61,03%)

Всего выполнено 122  индикаторов -  73,5% от общего числа (АППГ – 70,43 %).

Полное выполнение индикаторов (100%) по трем программам: «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы», «Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 годы, «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы.

По остальным 11 программам - частичное выполнение индикаторов:

1) «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 60 %. Выполнены 3 индикаторов из 5;

2) «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 28,6 %. Выполнено 2 индикатора из 7;

3) «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на» 2021-2025 годы. Процент выполнения – 66,7 %. Выполнены 4 индикатора из 6;

4) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения - 50%. Выполнены 3 индикатора из 6.

5) «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы Процент выполнения 40%. Выполнены 2 индикатора из 5;

6)   «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 82,4%. Выполнены 42 индикаторов из 51;

7) «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 45,5 %. Выполнены 5 индикатора из 11;

8) «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 50%. Выполнены 6 индикаторов из 12;

9) "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы. Процент выполнения составляет 83,3%. Выполнены 5 индикатора из 6;

10)  Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы. Процент выполнения 55,6%. Выполнены 5 индикаторов из 9;

11)  "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы.  Процент выполнения 83,3%. Выполнены 10 индикаторов из 12.

12) "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы. Процент выполнения 92,9 %. Выполнены 14 индикаторов из 13.

13) "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы.  Процент выполнения 0 %. Не выполнены 2 индикаторов из 2.

2. Реализуемые мероприятия.

По результатам анализа уровня выполнения из 268 запланированных мероприятий выполнено 216. Средний процент выполнения мероприятий составил 72,17% (АППГ- 78,23%).

По  4  программам реализованы все запланированные 71 мероприятие, что составляет 26,5 % от общего числа запланированных мероприятий.

По 12 программам не выполнено 52 мероприятий, что составляет 26,4 % от общего числа запланированных мероприятий по данным программам:

1) «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы не выполнено 1 мероприятия из 6;

2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2021-2025г  не выполнено 3 мероприятия из 14;

3) «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы не выполнено 4 мероприятий из 16;

4) «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 6 мероприятия из 50;

5) «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 6 мероприятия из 12;

6) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 9 мероприятий из 22;

7) «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2026 годы ". Не выполнено 7 мероприятий из 9.

8) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе» на 2021-2025 года. Не выполнено 1 мероприятий из 10.

9) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Не выполнено 9 мероприятия из 10.

10) «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Не выполнено 2 мероприятия из 3.

11) "Обеспечение  прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы.  Не выполнено 2 мероприятия из 25.

12) "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы. Не выполнено 2 мероприятия из 20.

3. Финансирование.

По итогам финансирования муниципальных программ можно сделать следующие выводы:

средний процент освоение бюджетных средств (местного бюджета) составил  87,25 % (АППГ – 96,72%).

В полном объеме (100%) освоены бюджетные средства по 4 программам:

«Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы.

«Развитие туризма  в  Змеиногорском районе Алтайского края» на период 2021-2025 годы;

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы;

По 3 программам освоение составило более 90%.

«Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2026 годы.

Нулевое финансирование по двум программам.

«Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы.

«Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением от № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ (достижение контрольных значений индикаторов);

2. Оценка степени реализации мероприятий (удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой);

3. Освоение средств районного бюджета.

Расчет эффективности  муниципальных программ представлен в приложении 2.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 90%) муниципальными программами являются 4 из 16 программ.

Средний уровень эффективности имеют 10 программ (процент эффективности от 50% до 90%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий, не полным освоением денежных средств.

По двум программе уровень эффективности низкий (менее 50%) – «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы и "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы в связи с отсутствием финансирования и не выполнением целевых индикаторов.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Повысить качество и достоверность предоставляемых отчетов по реализации муниципальных программ.

2. Своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами, выработать систему промежуточного контроля.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль их выполнения на постоянной основе.

Приложение 1

к отчету

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2024 года

| Змеиногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ (индикаторов) |  |  | Освоение средств бюджета (федеральный, краевых, местных, внебюджетных), тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | кол-во всего | исполнено | % от общего кол-ва | план | факт | освоение,% |
| 1 | «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 5 | 3 | 60,0 | 2234 | 1910,477 | 85,52 |
| 2 | «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 7 | 2 | 28,6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на» 2021-2025 годы | первый зам.главы Администрации Змеиногорского района | 6 | 4 | 66,67 | 50,0 | 44 | 88 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2021-2025г. | отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | 3 | 3 | 100,0 | 40897,13 | 22998,17 | 56,23 |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 6 | 3 | 50,0 | 1012,84 | 612,84 | 60,51 |
| 6 | «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | первый зам.главы Администрации Змеиногорского район | 9 | 9 | 100 | 340,0 | 304,94 | 89,69 |
| 7 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 2 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 100,00 |
| 8 | «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы | ЗРУСХИ | 5 | 2 | 40 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 9 | «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 12 | 10 | 83,3 | 55836,3 | 55836,3 | 100,0 |
| 10 | «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 51 | 42 | 82,4 | 120951,40 | 109737,29 | 90,73 |
| 11 | «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района | 6 | 5 | 83,3 | 50,0 | 30,09 | 60,18 |
| 12 | «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 6 | 6 | 100,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на»2021-2025 годы | комитет по спорту Администрации Змеиногорского района Алтайского края | 12 | 10 | 83,3 | 19648,10 | 18845,02 | 95,91 |
| 14 | «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | ЗРУСХИ | 11 | 5 | 45,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 12 | 6 | 50 | 1360,0 | 1100,0 | 80,88 |
| 16 | «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы | Отдел ГОЧС Администрации Змеиногорского района | 9 | 5 | 55,6 | 150 | 146,4 | 97,60 |

Приложение 2

к отчету

| Эффективность муниципальных программ за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наменование программы | Финансирование программы |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 90 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 50 до 90 | если комплексная оценка менее 50 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Змеиногорского района "на 2021-2025 годы | 2234 | 1910,477 | 85,52 | 60 | 83,3 | 76,3 |  |  |  |
| 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района"на 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 33,3 | 26,3 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе"на 2021-2025 года | 50,00 | 44,00 | 88,00 | 66,70 | 90 | 81,6 |  |  |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 1012,84 | 612,84 | 60,51 | 50,00 | 10 | 40,2 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами "на 2021-2025 годы | 40897,13 | 22998,17 | 56,23 | 100,00 | 78,6 | 78,3 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 340,00 | 304,94 | 89,69 | 100,00 | 92 | 93,9 |  |  |  |
| 7 | "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 7,00 | 7,00 | 100,00 | 0,00 | 90 | 63,3 |  |  |  |
| 8 | "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 100 | 64,3 |  |  |  |
| 9 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы | 55836,30 | 55836,30 | 100,00 | 92,90 | 100 | 97,6 |  |  |  |
| 10 | "Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 1360,00 | 1100,00 | 80,88 | 50,00 | 33,3 | 54,7 |  |  |  |
| 11 | Развитие образования в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 120951,40 | 109737,29 | 90,73 | 82,40 | 88 | 87,0 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы | 50,00 | 30,09 | 60,18 | 83,30 | 59 | 67,5 |  |  |  |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства Змеиногорского районаАлтайского края" на 2021-2025 годы | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 40,00 | 75 | 71,7 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края,на 2021-2025 годы | 145,00 | 145,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 19648,10 | 18845,02 | 95,91 | 83,30 | 100 | 93,1 |  |  |  |
| 16 | Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы | 150,00 | 146,40 | 97,60 | 55,60 | 22,2 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | 242831,77 | 211867,53 | 87,25 | 64,89 | 72,17 | 72,14 |  |  |  |
| По 4 муниципальным программам высокий уровень эффективности,по 10 - средний уровень эффективности, по 2- низкий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |