ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

В  2018 году  на территории Змеиногорского района действовало 18 МЦП. Общий объем финансирования по муниципальным программам  за счет всех источников финансирования составил  605 629,961 рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 43 716, 20 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета –441 601,88 тыс. руб.;

-  за счет местного бюджета –  93 772,881тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств -  26 539,00 тыс. руб.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2018 года представлен  в приложении №1.

1. Целевые индикаторы.

Анализ уровня достижения 106 целевых показателей 18 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- среднее значение достижения целевого индикатора составляет 90,23%;

- всего выполнено 68 индикаторов;

- полное выполнение индикаторов (100%) выявлено у 2 программ:

1) "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края»на 2015-2020 годы;

2) Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Змеиногорском районе" на 2018-2020 г

- по всем 18 программам процент выполнения выше 50%,;

- всего не выполнено 38 индикаторов  в следующих программах:

1) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 68,24 %. Выполнено 2 индикатора из 3 (не выполнены: «Прирост доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса в общей численности экономически активного населения(включая ИПБОЮЛ);

2) «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения - 64,73 %. Выполнен только 1 индикатор из 4 (не выполнены: «Годовой ввод жилья на территории Змеиногорского района», «Количество граждан(семей),которые улучшат жилищные условия во всех сегментах жилищного рынка в рамках реализации программы», «Ввод жилья на 1000 жителей»);

3) «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 99,02 %. Выполнен только 1 индикатор из 3 (не выполнены: «Уровень регистрируемой безработицы от численности трудоспособного населения (на конец года)», «Повышение уровня трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на постоянные рабочие места (по отношению к предыдущему году)»);

4) «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 79,40%. Выполнено 4 индикатора из 5 (не выполнены: «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)», Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)», Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий(в сопоставимых ценах)»,  «Рентабельность сельскохозяйственных  организаций (с учетом субсидий)»);

5) «Адресная социальная помощь отдельным категориям гражданам и семьям с детьми Змеиногорского района» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 86,71%. Выполнено 4 индикатора из 6 (не выполнены: «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет в Змеиногорском районе»» Доля родителей (законных), представителей, получающих компенсацию части оплаты за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях Змеиногоского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования от общего числа родителей, дети которых посещают ДОУ»);

6) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения -58,50%. Выполнено 2 индикатора из 4 (не выполнен: «Уменьшение количества преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, «Уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения»).

7) «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 96,10%. Выполнено 11 индикаторов  из 16 (не выполнены: «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного(муниципального)значения на территории края», «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей», «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Змеиногорского района и средней заработной платы в Алтайском крае», «Доля  публичных библиотек и библиотек - структурных подразделений культурно - досуговых центров, подключенных к Интернету, в общем  количестве библиотек района», «Доля участников самодеятельных творческих коллективов в учреждениях от общего числа жителей района», «Охват населения услугами учреждений культуры»);

9) «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 97,70%. Выполнен 1 индикатор из 7 (не выполнены: «Посещаемость муниципального образования туристами к предыдущему году», «Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма», «Увеличение числа сельских жителей, занимающихся сельским туризмом к предыдущему году», «Увеличение числа мест единовременного размещения туристов к предыдущему году»; «Увеличение числа мест единовременного размещения для туристов в зеленых домах к предыдущему году», «Увеличение  числа принятых  туристов  в зеленых  домах  к  предыдущему году»);

10) «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 86,02%. Выполнено 18 индикаторов из 30 (не выполнены: «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста», «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования детей к средней заработной плате учителей по Алтайскому краю»,«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей впервые выявленных на территории района», «Доля детей-сирот    проживающих   на территории Змеиногорского района», «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)», «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся»,«Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю», «Доля обучающихся 9 классов, непрошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ГИА-9. в общей численности обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных организаций», «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Алтайскому краю», «Численность молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, в школьных трудовых отрядах», «Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в реализации мероприятий программы в сфере международного сотрудничества», «Количество грантов на поддержку молодежных  инициатив»).

11) Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами» на2015-2020 годы». Процент выполнения – 88,07%. Выполнены 3 индикатора из 4 (не выполнены: «Число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания»).

12) Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района на 2017-2025 годы». Процент выполнения – 85,07% . Выполнены 2 индикатора из 3 (не выполнены: «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся»)

13) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района на 2015-2020г.»

Процент выполнения - 98,98%. Выполнены 2 индикатора из 3(не выполнены: «снижение количества потребляемой электроэнергии»).

2. Реализуемые мероприятия.

По результатам анализа уровня выполнения 217 запланированных мероприятий можно сделать следующие выводы:

- средний процент выполнения мероприятий составил 93,55%;

- по 11  программам (62,98%) выполнены все запланированные 203 мероприятия;

- по 7 программам  не выполнено 14 мероприятий, что составляет  6,45 % от общего числа запланированных мероприятий:

1) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2015-2020 годы за 2018. Не выполнены два мероприятия:

1.1.Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Карамышево;

Причина невыполнения: Несоблюдение сроков выполнения работ подрядной организации;

1.2.Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт с объектов теплоснабжения. Причина невыполнения: Данные работы выполнены не в полном объеме, в связи с несоблюдением сроков выполнения работ подрядной организации.

2) Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы.

Не выполнены два мероприятия:

2.1. Грантовая поддержка начинающим СМСП. Причина невыполнения: Мероприятие в 2018 году не планировалось;

2.2 Участие в краевых конкурсах на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства. Причина невыполнения: Краевой конкурс не проводился, мероприятия не проводились.

3) «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы  не выполнено одно мероприятие;

3.1. Оплата подъемных вновь прибывшим врачам. Причина невыполнения: отсутствие финансирования.

4) «Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы».

Не выполнено одно мероприятие.

4.1. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия. Причины невыполнения: отсутствие денежных средств в местном бюджете.

5) «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района алтайского края на 2015-2020 годы» Не выполнено два мероприятия.

5.1. мероприятие 1.1.4 Субсидии на поддержку пчеловодства. Причина невыполнения: отсутствие финансирования;

5.2. Мероприятие 3.1. Подбор кандидатур и оказание помощи в составлении бизнес -проектов на участие в ведомственной целевой Программе «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае». Причина невыполнения: отсутствие претендентов.

6) «Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы» Не выполнены два мероприятия.

6.1. Проведение районного конкурса в том числе:

а) лучший спортсмен года;

б) лучший учитель года;

в) лучший методист года

Причина невыполнения: отсутствие финансирования.

6.2. ремонт и реконструкция спортивных сооружений:

а) хоккейная коробка;

б) лыжная база;

в) лыже-роллерная трасса и биатлонное стрельбище

Причина невыполнения: отсутствие финансирования.

7) «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы»

Не выполнено одно мероприятие.

7.1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Причина не выполнения: перенесено на 2019 год по причине того, что требуется время для выбора необходимого программного комплекса.

3. Финансирование.

По итогам финансирования муниципальных программ можно сделать следующие выводы:

- средний процент освоение бюджетных средств (местного бюджета) составил 97,53%.

- в полном объеме (100%) освоены бюджетные средства по 13 программам.

- по 5 программам освоение составило более 80%:

«Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района на 2017-2025 годы»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района на 2015-2020г.»;

«Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы;

"Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы";

«Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением от 24.09.2014 №592 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям:

- Степень  достижения целей и решения задач  муниципальных программ (достижение контрольных значений индикаторов);

- Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой);

- Освоение средств бюджета

Расчет эффективности  муниципальных программ представлен в приложении №2.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 16 из 18 программ (88,9%). Две программы:  «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы, "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе" на 2015-2020 годы, имеют средний уровень эффективности (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов  и запланированных мероприятий.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.  Повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по реализации муниципальных программ.

2. В целях повышения эффективности реализации целевых показателей  уточнить значение индикаторов на 2019 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, с учетом планируемых к реализации мероприятий.

3. Своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами, выработать систему промежуточного контроля.

4. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль их выполнения на постоянной основе.

Приложение 1

к отчету

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2018года

| Змеиногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ (индикаторов) |  |  | Освоение средств бюджета, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | кол-во всего | исполнено | % от общего кол-ва | план | факт | освоение,% |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 6 | 4 | 66,70 | 235000,00 | 235000,00 | 100,00 |
| 2 | "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы" | первый зам.главы Администрации Змеиногорского района | 4 | 3 | 75,00 | 30000,00 | 30000,00 | 100,00 |
| 4 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района «на 2015-2020г." | отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | 3 | 2 | 66,70 | 1114541,00 | 961638,84 | 86,28 |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 1 | 1 | 100 | 212000,00 | 212000,00 | 100,00 |
| 6 | "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы" | зам. главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам | 4 | 4 | 100,00 | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | первый зам.главы Администрации Змеиногорского район | 4 | 2 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | отдел по делам ГОЧС и МП Администрации Змеиногорского района | 2 | 2 | 100,00 | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
| 9 | "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | ЗРУСХИ | 5 | 1 | 20,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 |
| 10 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 16 | 11 | 68,75 | 23925000,00 | 23925000,00 | 100,00 |
| 11 | "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 30 | 18 | 60,00 | 57420100,00 | 57420100,00 | 100,00 |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | отдел по труду и развитию предпринимательства | 3 | 2 | 66,70 | 20000 | 19613,41 | 98,07 |
| 13 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края на 2015-2020 годы" | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 7 | 2 | 28,60 | 187800,00 | 187800,00 | 100,00 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | комитет по спорту Администрации Змеиногорского района Алтайского края | 9 | 9 | 100,00 | 68059155,52 | 65847675,66 | 96,75 |
| 15 | "Содействие занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | отдел по труду и развитию предпринимательства и ЦЗН | 3 | 1 | 33,30 | 282400,00 | 272763,00 | 96,50 |
| 16 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства | 4 | 1 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 17 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района "на 2017-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 3 | 2 | 66,66 | 1114541,00 | 961638,84 | 86,30 |
| 18 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Змеиногорском районе на 2018-2020 годы» | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 3 | 3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к отчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет эффективности муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование программы | Финансирование программы |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижение контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |  |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, |  | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 |  | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | 235000,00 | 235000,00 | 100,00 | 86,71 | 100,00 | 95,60 |  |  |  |  |
| 2 | "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 69,73 | 100,00 | 56,60 |  |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы" | 30000,00 | 30000,00 | 100,00 | 88,07 | 100,00 | 96,00 |  |  |  |  |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2015-2020 г. | 1114541,00 | 961638,84 | 86,28 | 98,98 | 81,81 | 89,00 |  |  |  |  |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 212000,00 | 212000,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 83,30 |  |  |  |  |
| 6 | "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы" | 25000,00 | 25000,00 | 100,00 | 51,09 | 100,00 | 83,70 |  |  |  |  |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 58,50 | 100,00 | 86,20 |  |  |  |  |
| 8 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 100000,00 | 100000,00 | 100,00 | 79,40 | 86,70 | 88,70 |  |  |  |  |
| 10 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 23925000,00 | 23925000,00 | 100,00 | 96,10 | 100,00 | 98,70 |  |  |  |  |
| 11 | "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы | 57460,10 | 57460,10 | 100,00 | 86,02 | 100,00 | 95,30 |  |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 20000,00 | 19613,41 | 98,07 | 68,24 | 100,00 | 88,80 |  |  |  |  |
| 13 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края на 2015-2020 годы" | 187800,00 | 187800,00 | 100 | 97,70 | 100,00 | 99,00 |  |  |  |  |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 68059155,52 | 65847675,66 | 96,75 | 100,00 | 75,00 | 90,6 |  |  |  |  |
| 15 | "Содействие занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | 282400,00 | 272763,00 | 96,59 | 99,02 | 100,00 | 98,5 |  |  |  |  |
| 16 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 0,00 | 0,00 | 100 | 64,73 | 75,00 | 79,90 |  |  |  |  |
| 17 | «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района на 2017-2025 годы» | 1114541,00 | 961638,84 | 86,30 | 85,07 | 100,00 | 90,50 |  |  |  |  |
| 18 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Змеиногорском на 2018-2020 годы» | 0,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |  |  |  |
|  | Средние значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет эффективности муниципальной программы | O=(I+F+M)/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О - комплексная оценка эффективности программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I - оценка степени достижения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - уровень финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |