Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- 28.10.2021                                                     № 518                                                  г. Змеиногорск

О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района от 13.10.2020 № 443 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ», решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 27.08.2021 г. № 67 «О внесении изменений в решение Змеиногорского районного Совета депутатов от 11.12.2020 №365 «О районном бюджете Змеиногорского района на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Змеиногорского района от 13.10.2020 № 443 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1) В Паспорте программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем необходимых для реализации программы средств районного бюджета в 2021-2025 годах составляет 1720,0 тыс.руб. в том числе по годам:

в 2021 году –1260,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 170,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 170,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2) абзац 2 раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем необходимых для реализации программы средств районного бюджета в 2021-2025 годах составляет 1720,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 1260,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 60,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 170,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 170,0 тыс. рублей.

3) Таблицу № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы» изложить в редакции согласно Приложению 1, к настоящему постановлению.

4) Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в редакции согласно приложению 2, к настоящему постановлению.

5) В Паспорте подпрограммы «Реализация молодежных проектов и региональных программ» позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: общий объем финансирования подпрограммы 1 "Реализация молодежных проектов и региональных программ" (далее - "подпрограмма 1") составляет 370,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 50,0 тыс. рублей;

2022 год - 60,0 тыс. рублей;

2023 год - 60,0 тыс. рублей;

2024 год - 100,0 тыс. рублей;

2025 год - 100,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 1 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6) абзац 1 раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 "Реализация молодежных проектов и региональных программ" (далее - "подпрограмма 1») составляет 370,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 50,0 тыс. рублей;

2022 год - 60,0 тыс. рублей;

2023 год - 60,0 тыс. рублей;

2024 год - 100,0 тыс. рублей;

2025 год - 100,0 тыс. рублей.

7) В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Змеиногорском районе» позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: общий объем финансирования подпрограммы 2"Развитие добровольчества (волонтерства) в Змеиногорском районе» (далее - "подпрограмма 2") составляет 150,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 10,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 70,0 тыс. рублей;

2025 год - 70,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

8) абзац 1 раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 150,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 10,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 70,0 тыс. рублей;

2025 год - 70,0 тыс. рублей.»

9) В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала в Змеиногорском районе» позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала в Змеиногорском районе» (далее - "подпрограмма 3") составляет 1200,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год – 1200,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы 3 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Змеиногорского района Алтайского края по социальным вопросам, председателя комитета по культуре и туризму Устинову И.М.

Глава Змеиногорского района                                                                                  Е.В. Фролов

Филатова А.А.

8(38587)2-22-60

Дело-1

финкомитет -1

экономика-1

образование -1

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к постановлению Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.221 №518

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе | 2021 – 2025 годы |  | 1260,0 | 60,0 | 60,0 | 170,0 | 170,0 | 1720,0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 1260,0 | 60,0 | 60,0 | 170,0 | 170,0 | 1720,0 | местные бюджеты |
| Подпрограмма 1 "Реализация молодежных проектов и региональных программ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1.1. Обеспечение условий для поддержки молодежных инициатив, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи района | 2021 – 2025 годы |  | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 370,0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 370,0 | местные бюджеты |
| 3 | Задача 1.1.1 Развитие молодежных общественных объединений, участвующих в реализации молодежной политики на территории Змеиногорского района | 2021 – 2025 годы |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 58,0 | местные бюджеты |
| 4 | Мероприятие 1.1.1.2. Обеспечение участия молодежи Змеиногорского района в мероприятиях международного, всероссийского, краевого и межрегионального уровней | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; комитет по культуре и туризму; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ» | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 20,0 | 20,0 | 58,0 | районный бюджет |
| 5 | Задача 1.1.2. Развитие молодежных общественных объединений, участвующих в реализации молодежной политики на территории Змеиногорского района | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; | 44,0 | 54,0 | 54,0 | 80,0 | 80,0 | 312,0 | районный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.1.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции и моральноценностных ориентаций молодежи | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ» | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 72,0 | районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.1.2.2. Организация мероприятий, направленных на развитие культуры региона, и реализации творческого потенциала молодежи | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; комитет по культуре и туризму; МБУК «КИЦ» | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 68,0 | районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.1.2.3. Организация и проведение мероприятий интеллектуального развития в молодежной среде (бал медолистов) | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ» | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | 82,0 | районный бюджет |
| 9 | Мероприятие 1.1.2.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения и популяризации здорового образа жизни в молодежной среде | 2021 – 2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» Комитет по образованию и делам молодежи; комитет по культуре и туризму; комитет по спорту; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ»; МБУ СШ «Спортивной подготовки Змеиногорского района»; ОСО «Союз биатлонистов Змеиногорского района» (по согласованию); АНО «Академия силы» (по согласованию) | 9,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 89,0 | районный бюджет |
| Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача 1.1.3. Развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения молодежи в творческую деятельность |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.4.1. Реализация комплекса проектов и мероприятий для молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, для самореализации и профессионального развития | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Змеиногорском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Цель 2.1. Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Алтайском крае, создание условий для формирования и распространения эффективных добровольческих (волонтерских) практик, повышения роли добровольчества (волонтерства) в социальноэкономическом развитии Змеиногорского района | 2021 – 2025 годы |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 13 | Задача 2.1.1. Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе | 2021 – 2025 годы |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 65,0 | районный бюджет |
| 14 | Мероприятие 2.1.1.1. Содействие созданию и функционированию добровольческих (волонтерских) центров в образовательных организациях общего образования | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; Образовательные организации района | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 23,0 | районный бюджет |
| 15 | Мероприятие 2.1.1.2. Реализация мер поощрения и поддержки граждан и членов, социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности (изготовление и приобретение наградной продукции) | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ»; АНО редакции газеты «Змеиногорский вестник» (по согласованию) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | районный бюджет |
| 16 | Мероприятие 2.1.1.3. Проведение информационной и рекламной кампаний по популяризации добровольчества (волонтерства) | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ»; АНО редакции газеты «Змеиногорский вестник» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | районный бюджет |
| 17 | Задача 2.1.2. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций | 2021 – 2025 годы |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 65,0 | районный бюджет |
| 18 | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение ежегодного районного конкурса для выявления лучших добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности, реализуемых лидерами, руководителями и представителями добровольческих, волонтерских организаций объединений, инициативных добровольческих групп | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ»; Образовательные организации района | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 45,0 | районный бюджет |
| 19 | Мероприятие 2.1.2.2. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан, а также отдельных направлений добровольческой деятельности, в том числе отраслевых (в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой от 20.06.2019 N 5486п- П44) | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; комитет по культуре и туризму; комитет по спорту; КГКУ «Управление социальной защиты населения по Змеиногорскому району» (по согласованию); КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» (по согласованию); МО МВД России «Змеиногорский» (по согласованию); АНО редакции газеты «Змеиногорскпий вестник» (по согласованию); МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ»; Образовательные организации района | 0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | районный бюджет |
| 20 | Задача 2.1.4. Расширение масштабов межведомственного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными, религиозными и другими заинтересованными организациями | 2021 – 2025 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | районный бюджет |
| 21 | Мероприятие 2.1.4.1. Участие добровольцев (волонтеров) Змеиногорского района в международных, всероссийских, окружных мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства) | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | районный бюджет |
| Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Задача 2.1.5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 2021 – 2025 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 23 | Мероприятие 2.1.5.2. Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в Змеиногорском районе | 2021 – 2025 годы | МБУ «ДТДиМ»; МБУК «КИЦ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала в Змеиногорском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цель 3.1. создание условий для развития кадрового потенциала в Змеиногорском районе | 2021 – 2025 годы | Администрация Змеиногорского района; Комитет по образованию и делам молодежи; ЗРУСХИ; комитет по культуре и туризму; комитет по спорту; КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска». | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | районный бюджет |
| 25 | Задача 3.1.1. социальная поддержка студентов, заключивших договора целевого обучения, молодых специалистов сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. | 2021 – 2025 годы |  | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | районный бюджет |
| 26 | Мероприятие 3.1.1.1. организация мероприятий, по подбору кандидатов на заключение договоров о целевом обучении по программам среднего и высшего профессионального образования из числа школьников и сотрудников бюджетных учреждений, не имеющих образование | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; комитет по культуре и туризму; комитет по спорту; КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 27 | Мероприятие 3.1.1.2. организация мероприятий, направленных на предоставление молодым специалистам подъемных выплат | 2021 – 2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи; | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | районный бюджет |
| 28 | Мероприятие 3.1.1.3. организация мероприятий по предоставлению выплат студентам, обучающимся на основании договоров о целевом обучении в образовательных организациях среднего и высшего образования. | 2021 – 2025 годы | Администрация Змеиногорского района; ЗРУСХИ; Комитет по образованию и делам молодежи; | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | районный бюджет |
| 29 | Мероприятие 3.1.1.4. организация мероприятий по предоставлению компенсации оплаты по договору найма жилья | 2021 – 2025 годы | Администрация Змеиногорского района; ЗРУСХИ; Комитет по образованию и делам молодежи; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к постановлению Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.2021 №518

Таблица 3

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 1260,0 | 60,0 | 60,0 | 170,0 | 170,0 | 1720,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Змеиногорского района | 1260,0 | 60,0 | 60,0 | 170,0 | 170,0 | 1720,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета Змеиногорского района | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |