Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 25.03.2021                                                     № 111                                        г. Змеиногорск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие  общественного здоровья  в муниципальном  образовании  Змеиногорский район Алтайского края на 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Змеиногорского района от 05.03.2020 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общественного здоровья в муниципальном  образовании  Змеиногорский район  Алтайского края» на 2021-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Змеиногорского района Алтайского края по социальным вопросам, председателя комитета по культуре и туризму Устинову И.М.

Глава Змеиногорского района                                                                                  Е.В. Фролов

Мордовина Р.В.

22561

1-дело

1-культура

1-экономика

1-соцотдел

1- соцзащита

1- образование

1-МВД

1-спорт

1-образование

1-ЦРБ

1-финкомитет

1-газета

1- комплексный центр соц. обслуживания

1предприятия  крупного, малого, среднего бизнеса, бюджетные учреждения, организации (эл. почтой)

|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации Змеиногорского района От 25.03.2021 № 111 |
| --- | --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании

Змеиногорский  район Алтайского края» на 2021-2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы

Таблица 1

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Змеиногорского района Алтайского края (отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорск» |
| Участники программы | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района, Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, КГКУ «Управление социальной защиты по Змеиногорскому району» (по согласованию), Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района; Комитет Администрации Змеиногорского района по культуре и туризму; КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского района» филиал по Змеиногорскому району (по согласованию); МО МВД России «Змеиногорский» (по согласованию); АНО редакция газеты «Змеиногорский вестник» (по согласованию), Руководители предприятий крупного, малого и среднего бизнеса, бюджетных учреждений/организаций. Сельсоветы Змеиногорского района Алтайского края |
| Цели муниципальной программы | Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни. Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан. Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний. Задача 4. Формирование благоприятного информационного пространства. Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения. Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок. Перечень целевых показателей сформирован на основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», приоритетного национального проекта «Демография» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», рекомендаций ВОЗ в соответствии с приоритетными направлениями V фазы проекта «Здоровые города» и показателями здоровья населения, которые используются |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Коэффициент смертности (промилле), - Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тысяч человек), - Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тысяч человек), - Численность граждан, прошедших профилактические осмотры, - Количество материалов в прессе, - Охват населения прививками против гриппа, - Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками (на 10 000 чел.) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в период 2021-2025 гг. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 72,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 36,0 тыс. рублей в 2025 году – 36,0 тыс. рублей Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение коэффициента смертности населения Змеиногорского района в 2025 году – до 15,0 промилле, - снижение смертности женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. человек) – до 350 человек, - снижение смертности мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. человек) – до 850 человек, - увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения в 2025 году составит – 8080 человек, - повышение уровня информированности грамотности разных категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ до 15 ед., - увеличение охвата вакцинацией организованного и неорганизованного населения в соответствии с Национальным календарем прививок в 2025 году составит - до 9950 человек, - рост обеспеченности кадрами центральной районной больницы в расчете на 10 тысяч человек населения в 2025 году составит – до 60 % |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы.

25 мая 1925 года декретом  ЦИК СССР  «Об образовании  Сибирского края» в составе Рубцовского  округа  образован Змеиногорский  район  с центром  в селе Змеиногорском. Змеиногорский район расположен  в южной  части Алтайского края  и относится  к Алтайской  предгорной  природно-климатической зоне. Территория района составляет 2,8 тысяч кв.км.  Район граничит с Поспелихинским , Курьинским, Рубцовским, Локтевским, Третьяковским, Чарышским  районами  и Республикой Казахстан.  Расстояние  от районного центра  г. Змеиногорска  до краевого центра-  366 км.

На территории района расположено 9 поселений, 25 населённых пунктов, наиболее  крупными из которых  являются – г. Змеиногорск, села Барановка, Карамышево, Саввушка, Таловка.

Численность населения Змеиногорского района на 01.01.2020 года составила 18 638 человек. По сравнению с прошлым годом численность населения уменьшилась на 224 человека.

Таким образом, за три года  (с 2018г. по 2020г.)  население района уменьшилось на 683 человек.

Убыль населения обусловлена следующими факторами:

- естественными причинами

- миграцией

Рождаемость является одним из важнейших факторов, определяющих структуру и численность населения. В 2020 году по сравнению предыдущим годом демографическая ситуация в районе характеризовалась снижением числа родившихся. Всего в отчетном году родилось 118 детей, что на 36 человек (или на 23,4%) меньше, чем в предыдущем году.

Смертность населения в 2020 году составила 278 человек. Смертность населения уменьшилась с 1,59 % в 2019 году  от  общего количества населения  до 1,49% в 2020 году.

На основании Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 года проведены мероприятия по снижению предотвратимых причин смертности, большое внимание уделялось организации медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе для детей, в целях своевременного выявления заболеваний.

| Снижение к 2020 году (Случая на 100 тыс. населения) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень смертности от ишемической болезни сердца, (план до 295 случая) | 214,83 | 181,15 | 233,64 | 289,7 |
| Уровень смертности от цереброваскулярных болезней (план до 178,3 случая) | 127,88 | 139,74 | 195,95 | 193,01 |
| Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящий на учете 5 и более лет, (план до 55,0 %) | 53 | 53,3 | 56,5 | 54,7 |
| Уровень одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (план до 24,0 %) | 37 | 64,6 | 39,6 | 31,03 |

Динамика естественного прироста населения района складывается в результате взаимодействия рождаемости и смертности.

В 2020 году в Змеиногорском районе естественная убыль населения составила 160 человек. Что в 1,08 раза выше соответствующего показателя предыдущего года. Совокупная естественная убыль населения района за период 2016-2020 годов составила 717 человек.

В соответствии с задачами, обозначенными в Указе  Президента Российской  Федерации   от  07.05.2018  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на   период  до  2024 года», деятельность в сфере охраны здоровья граждан, формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в 2020 году является приоритетной.

Большое внимание в 2020 году было уделено пропаганде в молодежной среде здорового образа жизни. На территории района активно работают в этом направлении детские и подростково-молодежные клубы.

Важным фактором профилактики наркомании является обеспечение досуга и занятости подростков и молодежи. Значительную роль в решении данной проблемы играют беседы, лекции, акции, тематические дискотеки, демонстрация фильмов, занятия в клубных формированиях, выполняющие не только досуговую, но и просветительскую, воспитательную функции. На территории Змеиногорского района всеми учреждениями культуры проводятся мероприятия антинаркотической направленности (молодежная акция «Брось сигарету», Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Всемирный день борьбы со СПИДом, выступление молодежных Агитбригад, и т.д.).

Активно включаются в работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни библиотеки Змеиногорского района. Для продвижения идеи здорового образа жизни и формирования негативного отношения к вредным привычкам в молодежной среде библиотеки делают упор на информационную пропаганду, рассказывают о вреде курения, алкоголя, наркотиков, и на раннее выявление их употребления.

К Всемирному дню борьбы со СПИДом проводятся беседы «СПИД – стена непонимания», «Стоп – СПИД», «Что такое СПИД» (Центральная, Барановская, Беспаловская, Октябрьская, Таловская библиотеки). В рамках районных акций «День без табака», «Нет - наркотикам!» создаются профилактические видеоролики.

К Международному дню борьбы с наркотиками библиотеки оформляют  выставки-предостережение «Наркомания – дорога в ад», «Наркомания - дорога в никуда», «Брось сигарету, возьми конфету!». На выставках представлены книги о наркомании, СПИДе, яркие плакаты о вреде наркомании, которые помогут молодым людям сделать правильный выбор в жизни.

Оформлены уголок здоровья «Сохрани свои легкие» (Карамышевская библиотека), выставки «Курильщик – сам себе могильщик» (Саввушинская библиотека), «Курение – опасная ловушка»  (Таловская библиотека), где размещена неутешительная статистика курения в России, информация о последствиях курения, особенно для молодого неокрепшего организма, брошюры о вреде курения и небольшой кроссворд о здоровом образе жизни.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  проводится цикл мероприятий и выставок «Знать сегодня, чтобы жить завтра». Проводятся беседы «СПИД – стена непонимания» (центральная библиотека), «Стоп – СПИД» (Беспаловская библиотека), «Что такое СПИД» (Октябрьская библиотека) о возможных путях заражения ВИЧ/СПИДом и как от этого уберечься, о ситуации с заболеваемостью в России и Алтайском крае.

Одним из приоритетных направлений работы учреждений клубного типа является вовлечение молодежи в активные формы досуга: зимняя туриада «Горная Колывань», «Алтайская зимовка», массовый флешмоб «Утренняя зарядка – зарядка для бодрости!», молодежная акция «Мы против курения», эстафета Победы, фестиваль скандинавской ходьбы «Тропа дружбы», всероссийский день ходьбы. В Змеиногорском районе стало доброй традицией проведение фестиваля скандинавской ходьбы «Тропа дружбы».

Приоритетной задачей здравоохранения является развитие профилактической медицины. Несмотря на трудную эпидемиологическую ситуацию, профилактические осмотры детей и диспансеризация взрослого населения выполнена на 87,2 % и 88,5%.  Рентгенологическое обследование на туберкулез прошли 68 %  населения района.

Главной задачей остается  улучшение  качества диспансеризации хронических больных, создание мотивации для своевременного обследования, регулярного лечения и как следствие, снижение смертности.

Медицинскую помощь населению Змеиногорского района и г. Змеиногорска оказывают Центральная районная больница. В её составе амбулаторно-поликлиническое подразделение на 360 посещений, стационар на 68 коек, дневной стационар на 24 койки, а так же 1 врачебных амбулатории, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и отделение скорой медицинской помощи. В 2020 году сеть учреждений сохранена в полном объеме.

Большая работа ведется,  по обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений района. С 2018 года Змеиногорск  включен в федеральную программу «Земский доктор».  Однако сохраняется большая проблема с участковыми врачами-терапевтами. Укомплектованность службы составляет 40%  (требуются врачи).

В Змеиногорском  районе, как и в целом в Алтайском крае  реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития.

В целях улучшения демографической ситуации, укрепления здоровья населения, проживающего на территории района, повышения качества жизни и уровня информированности в вопросах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний, а также для дальнейшего развития межведомственного взаимодействия по улучшению общественного здоровья (в соответствии со стратегией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье для всех», Указом президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.», национальным проектом «Демография», федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р по реализации «Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года», «Концепцией охраны здоровья здоровых в Российской Федерации», утверждена приказом МЗ РФ от 21.03.2003 № 11 разработана муниципальная программа.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной

программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных

результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.

Для достижения поставленных в Программе стратегических целей необходимо объединить имеющиеся ресурсы муниципального образования – кадровые, материально-технические, финансовые и другие, привлечь все заинтересованные структурные подразделения администрации, негосударственный сектор, СМИ, что возможно осуществить только программно-целевыми методами.

Цель муниципальной программы - снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

2.1. Цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах. Достижение  данной цели будет  осуществляться  путем решения  следующих задач, представленных в приложение 2 муниципальной прогаиммаы (далее- «приложение2»):

Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни.

Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан.

Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска ХНИЗ, первичную профилактику заболеваний полости рта, оказание первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы и раннее выявление онкологических заболеваний.

Задача 4. Формирование благоприятного информационного пространства.

Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.

Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок.

Перечень целевых показателей сформирован на основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», приоритетного национального проекта «Демография» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», рекомендаций ВОЗ в соответствии с приоритетными направлениями V фазы проекта «Здоровые города» и показателями здоровья населения, которые используются в медицинской статистике.

2.2. Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы  будет способствовать  достижению  следующих результатов:

- снижение коэффициента смертности населения Змеиногорского района в 2025 году – до 15,0  промилле,

-  снижение смертности женщин  трудоспособного возраста (на 100 тыс. человек) – до 350 человек,

-  снижение смертности мужчин  трудоспособного возраста (на 100 тыс. человек) – до 850 человек,

- увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения в 2025 году составит – 8080 человек,

- повышение уровня информированности грамотности разных категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ -  до 15 ед.,

- увеличение охвата вакцинацией организованного и неорганизованного населения в соответствии с Национальным календарем прививок в 2025 году составит - до 9950 человек,

- рост обеспеченности кадрами центральной  районной больницы  в расчете на 10 тысяч человек населения  в 2025 году составит - 60 %

2.3. Сроки и этапы реализации программы.

Реализация программы осуществляется  в период с 2021 года  по 2025 год  без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы.

В работе примут участие разные структурные подразделения муниципального образования: учреждения/организации, немуниципальные учреждения/предприятия, образовательные учреждения, СМИ, НКО, волонтеры. Будут использоваться различные формы вовлечения населения: фестивали, творческие конкурсы, тематические мероприятия, акции, флешмоб-акции; обучающие семинары, тренинги, круглые столы, пресс-конференции, конференции; распространение печатных изданий (буклетов, информационных листков), публикации в местной газете «Змеиногорский вестник» и размещение информации на интернет-сайте Администрации Змеиногорского района В этой работе будут принимать участие все заинтересованные представители сообществ муниципалитета.

В рамках Программы будут осуществлены меры, направленные на организацию массовых мероприятий, совершенствование методической и просветительской работы с населением, развитие кадров и материально-технической базы для физической активности и спорта; меры, направленные на борьбу с курением, наркоманией, алкоголизмом. Муниципальная программа развития общественного здоровья муниципального образования на 2021–2025 годы включает в себя разделы, охватывающие все возрастные группы  и весь комплекс программных мероприятий, обеспечивающий эффективность межведомственных усилий.

Для формирования здорового образ жизни, профилактики неинфекционных болезней, пропаганды активного образа жизни, здорового питания, улучшения условий на рабочих местах будут осуществляться:

–   обучение детей основам безопасного поведения и здорового образа жизни;

–  проведение мероприятий и акций на предприятиях и в учреждениях;

–  проведение мероприятий и акций во время районных праздников;

–  проведение акций и мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья;

–  проведение акций и мероприятий в День пожилого человека, День отказа от курения, День борьбы с ВИЧ/СПИДом, в другие даты ВОЗ;

–  организация и проведение информационных кампаний;

–  организация и проведение спортивных состязаний для разных групп населения.

Будет продолжаться наращивание потенциала общественного сектора здравоохранения, совершенствоваться учебно-методический и кадровый потенциал через следующие действия:

–  организация и проведение методических и учебных семинаров;

–  совершенствование сети кабинетов и отделений медицинской профилактики учреждений здравоохранения, образования, дошкольного образования и воспитания;

–  использование интернет - ресурсов.

Для развития потенциала общественного сектора здравоохранения предполагается:

–  проведение информационных кампаний, направленных на формирование благоприятного для здоровья информационного пространства;

–  развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта, других партнеров;

–  развитие партнерских сетей в муниципальном образовании, межведомственных и межсекторальных связей; вовлечение гражданского общества;

–  развитие социальных связей, особенно для уязвимых групп населения;

–  содействие предприятиям разных форм собственности, предлагающим населению здоровые продукты питания, воду, информацию;

–  содействие предприятиям, которые участвуют в создании здоровых рабочих мест.

распределением по годам и источникам финансирования представлены в Приложении 3 к программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы  осуществляется  за счет  средств  районного бюджета  в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год  и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - 72,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей

в 2024 году – 36,0 тыс. рублей

в 2025 году - 36,0 тыс. рублей

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат  ежегодному уточнению  при формировании  районного бюджета  на очередной  финансовый год  и на плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию программы с распределением по годам и источникам финансирования представлены в Приложении 3 к программе.

5. Анализ рисков  реализации Программы

и описание мер  управления  рисками реализации Программы.

При реализации  настоящей  муниципальной программы  и для достижения  поставленной цели необходимо учитывать  возможные риски. По характеру влияния  на ход  и конечные результаты  реализации  программы  существенными  являются  следующие риски:  нормативно-правовые  (изменение  федерального или регионального законодательства), организационные ( недостаточное кадровое обеспечение  органов местного самоуправления сотрудниками (специалистами)) и управленческие (недостаточная проработка  вопросов,  решаемых в рамках  муниципальной программы: недостаточное  ресурсное обеспечение  запланированных  мероприятий, недостаточная  координация  деятельности  исполнителей и участников  программы  в период  ее реализации, недостаточное  оперативное  реагирование  на постоянно  меняющиеся условия  рынка) риски.

Важнейшими условиями  успешной реализации и программы  являются:  устранение (минимизация) указанных рисков, которое достигается  в ходе регулярного мониторинга  выполнения  намеченных мероприятий, оценки эффективности реализации  мероприятий программы, принятия оперативных мер  по корректировке  основных  мероприятий  и показателей  программы, а также внесения  необходимых изменений.

6. Механизм  реализации  муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация Змеиногорского района Алтайского края (соц.отдел).

Механизм реализации  Программы  базируется на принципах партнерства  исполнительных органов  местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов  исполнительной  власти, краевых государственных учреждений и общественных объединений.

С целью организации  и реализации  мероприятий  программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителем КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» проводят анализ, мониторинг  и регулирование  процесса  реализации Программы. Контроль за реализацией программы осуществляют заместитель главы Администрации по социальным вопроса муниципального образования в установленном порядке.

Администрация Змеиногорского района (соц. отдел) ежегодно готовит итоговый отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Соисполнитель КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года)  в отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных показателей в ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации  программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Администрация Змеиногорского района (соц.отдел):

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком;

- контролирует выполнение мероприятий Программы, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, определяет причины недостижения ожидаемых результатов и меры по их устранению;

- запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

- подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки (1 раз в квартал) в отдел по экономике Администрации Змеиногорского района,   Министерство здравоохранения Алтайского края.

Участники государственной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;

- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

- 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Змеиногорского района от 05.03.2020 № 66 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие общественного

здоровья в муниципальном

образовании Змеиногорский

район Алтайского края» на

2021-2025 годы

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях) и их значениях :

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (фактически) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | коэффициент смертности | промилле | 16,6 | 16,0 | 15,8 | 15,5 | 15,3 | 15,0 |  |
| 2. | смертность женщин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 360,4 | 360 | 358 | 355 | 353 | 350 |  |
| 3. | смертность мужчин трудоспособного возраста | на 100 тыс. человек | 860,0 | 860,0 | 857 | 855 | 853 | 850 |  |
| 4. | Численность граждан, прошедших профилактические осмотры | чел. | 8238 | 8138 | 8100 | 8080 | 8080 | 8080 |  |
| 5. | Количество материалов в прессе | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 6. | Охват населения прививками против гриппа | чел. | 9912 | 9930 | 9935 | 9940 | 9945 | 9950 |  |
| 7. | Укомплектованность центральной районной больницы врачами | % | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие общественного

здоровья в муниципальном

образовании Змеиногорский

район Алтайского края» на

2021-2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах. | 2021-2025 годы |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36,0 |  | 36,0 |  |  | 72,0 | Всего |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 36,0 |  | 36,0 |  |  | 72,0 | Районный Бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Внебюджет |
| 2. | Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни | 2021-2025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Внебюджет |
| 3. | Мероприятия 1.1. Организация в женских консультациях и гинекологических отделениях медицинских организаций школ здоровья для беременных, школы женского здоровья | 2021-2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Бюджет КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
| 4 | Мероприятие 1.2. Совершенствование работы кабинетов и клиник планирования семьи, кабинетов психофизической подготовки к беременности и родам, кабинетов здорового ребенка | 2021-2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Бюджет КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» (внебюджет) |
| 5. | Задача 2. Проведение мониторинга поведенческих и других факторов риска, оказывающих влияние на состояние здоровья граждан. | 2021-2025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  | 18 |  |  | 36 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  | 18 |  |  | 36 | Районный бюджет |
| 6. | Мероприятие 2.1. Изучение состояния здоровья населения трудоспособного возраста. Анализ организации медицинской и профилактической помощи | 2021-2025 годы | Отдел по социальным вопросам, КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Районный бюджет |
| 7. | Мероприятие 2.2. Изучение состояния здоровья детей дошкольного и школьного возраста. Анализ организации медицинской помощи указанной категории | 2021-2025 годы | Отдел по социальным вопросам, КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 2.3. Разработка и внедрение модульных корпоративных программ «Здоровье на рабочем месте» в Администрации Змеиногорского района Алтайского края, на предприятиях крупного, малого и среднего бизнеса, в бюджетных учреждениях/организациях | 2021-2025 годы | Все участники программы | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 | Районный бюджет |
| 9 | Мероприятие 2.4. Проведение городских акций по выявлению факторов риска НИЗ во время международных дат ВОЗ и городских праздников («Улица здоровья», День отказа от курения, День матери, День семьи, другое) | 2021-2025 годы | Комитет по физической культуре и спорту, Комитет Администрации Змеиногорского района по культуре и туризму; Администрация Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 | Районный бюджет |
| 10 | Мероприятие 2.5. Проведение информационно-образовательных акций («Всемирный день борьбы против рака», «День мужского здоровья») | 2021-2025 годы | Отдел по социальным вопросам, КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 | Районный бюджет |
| 11. | Задача 3. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения по снижению действий основных факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), оказанию первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях, а также мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний. | 2021-2025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 | Районный бюджет |
| 12 | Мероприятие 3.1. Проведение акций по профилактике заболеваний и укреплению здоровья в международные и всемирные даты ВОЗ, включая профилактику ДТП (Всемирный день борьбы с гипертонией 17.05; Всемирный день сердца 29.09; Всемирный день трезвости 03.10; Всемирный день борьбы с инсультом 29.10; Всемирный день борьбы с сахарным диабетом 14.11)) | 2021-2025 годы | Отдел по социальным вопросам, Комитет Администрации Змеиногорского района по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту, МО МВД России «Змеиногорский (по согласованию); ЦРБ г. Змеиногорска, Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, Сельсоветы Змеиногорского района | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 | Районный бюджет |
| 13 | Задача 4. Формирование благоприятного информационного пространства. | 2021-2025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 12 |  |  | 24 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  | 12 |  |  | 24 | Районный бюджет |
| 14 | Мероприятие 4.1. Размещение информации в СМИ по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, ответственного родительства и репродуктивного здоровья, НИЗ, гриппа и др. | 2021-2025 годы | Отдел по социальным вопросам, КГБУЗ ЦРБ г. Змеиногорска, АНО редакция газеты «Змеиногорский вестник» (по согласованию), Сельсоветы Змеиногорского района | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 7 |  |  | 14 | Районный бюджет |
| 15 | Мероприятие 4.2. Размещение информации по мероприятиям программы на страницах сайта администрации муниципального образования | 2021-2025 годы | Отдел по социальным вопросам | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Районный бюджет |
| 16 | Мероприятие 4.3. Изготовление наружной социальной рекламы для размещения на рекламных конструкциях города | 2021-2025 годы | Администрация Змеиногорского района (соц.отдел.) | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 | Районный бюджет |
| 17 | Мероприятие 4.4. Организация на постоянной основе выставок литературы по ЗОЖ в библиотечной системе муниципального образования с проведением различных просветительских мероприятий для молодежи, в рамках тематических дней Всемирной организации здравоохранения | 2021-2025 годы | Комитет Администрации Змеиногорского района по культуре и туризму | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Районный бюджет |
| 18 | Задача 5. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения. | 2021-2025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Внебюджет |
| 19 | Мероприятие 5.1. Обеспечение проведения диспансеризации населения трудоспособного возраста в рамках ПНП «Зравоохранение» | 2021-2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Бюджет КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
| 20 | Мероприятие 5.2. Составление плана маршрутизации взрослого населения из отдаленных сельских территорий для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров | 2021-2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Бюджет КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
| 21 | Мероприятие 5.3. Работа по обеспечению укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками (врачами и средним медицинским персоналом) | 2021-2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Бюджет КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
| 22 | Задача 6. Проведение мероприятий, направленных на охват населения профилактическими прививками | 2021-2025 годы |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Всего |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Внебюджет |
| 23 | Мероприятие 6.1. Информирование населения о важности и порядке вакцинации против гриппа и других профилактических прививок | 2021-2025 годы | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Бюджет КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие общественного

здоровья в муниципальном

образовании Змеиногорский

район Алтайского края» на

2021-2025 годы

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат: | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 |
| в том числе из бюджета муниципального образования: | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 72 |
| внебюджет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе из бюджета муниципального образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |