| Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 30.03.2018 | # № 159 | # г. Змеиногорск |
| Об итогах реализации муниципальных программ в 2017 году, комплексной оценке их эффективности |  |  |

Заслушав информацию заведующего отделом экономики Администрации Змеиногорского района Зырянову Е.В. об итогах реализации муниципальных программ в 2017 году, комплексной оценке их эффективности, Совет Администрации Змеиногорского района отмечает следующее.

По итогам оценки эффективности реализации действующих муниципальных программ в 2017 году, проведенной в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 24.09.2014 №592 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям, высокоэффективными (процент эффективности более 80%) являются 12 из 17 программ. Пять программ: «Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе» на 2013-2020 годы, «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы, «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы, «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы, «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы , имеют средний уровень эффективности (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов  и запланированных мероприятий.

На основании выше изложенного, постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в 2017 году согласно приложению.

2. Рекомендовать всем ответственным исполнителям для успешной реализации муниципальных программ и достижения ожидаемых результатов:

2.1  уточнить значение индикаторов на 2018 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, с учетом планируемых к реализации мероприятий и обеспечить в 2018 году выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов);

2.2 повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по реализации муниципальных программ и своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль  за их выполнением на постоянной основе.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации Змеиногорского района А.А. Шевскую.

Глава Администрации Змеиногорского района                                                           Б.А.Афанасьев

| Исп. Зырянова Е.В. |  |  |  |  | Таблица №11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Змеиногорского района  Алтайского

края от   30.03.2018  № 159

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

В  2017 году  на территории Змеиногорского района действовало 17 МЦП. Общий объем финансирования по муниципальным программам  за счет всех источников финансирования составил  316664,2957 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 39705,1854 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета – 161029,148 тыс.руб. ;

-  за счет местного бюджета – 102723,662 тыс.руб.;

- за счет внебюджетных средств -  13206,3  тыс.руб.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2017 года представлен  в приложении №1.

1. Целевые индикаторы.

Анализ уровня достижения 103 целевых показателей 17 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- среднее значение достижения целевого индикатора составляет 64,52%;

- всего выполнено 66 индикаторов;

- полное выполнение индикаторов (100%) выявлено у 6 программ:

1) "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы";

2) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2015-2020 годы;

3)  "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы";

4) "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края»на 2015-2020 годы;

5) "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы;

6) "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы,  что составляет 35% об общего числа программ;

- по 5 программам процент выполнения выше 50%, по 5- ниже 50%;

- всего не выполнено 37 индикаторов  в следующих программах:

1) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 33,3%. Выполнен только 1 индикатор из 3 (не выполнены: «Прирост доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса в общей численности экономически активного населения(включая ИПБОЮЛ)», «Увеличение объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования»);

2) «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения-25%. Выполнен только 1 индикатор из 4 (не выполнены: «Годовой ввод жилья на территории Змеиногорского района», «Количество граждан(семей),которые улучшат жилищные условия во всех сегментах жилищного рынка в рамках реализации программы», «Ввод жилья на 1000 жителей»);

3) «Содействие занятости населения Змеиногорского района»на 2015-2020 годы. Процент выполнения -33,3%.Выполнен только 1 индикатор из 3(не выполнены: «Уровень регистрируемой безработицы от численности трудоспособного населения (на конец года)», «Снижение продолжительности регистрируемой безработицы(по отношению к предыдущему году)»);

4) «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения-60%. Выполнено 3 индикатора из 5 (не выполнены: «Индекс производства продукции животноводства(в сопоставимых ценах)», «Рентабельность сельскохозяйственных  организаций (с учетом субсидий)»);

5) «Адресная социальная помощь отдельным категориям гражданам и семьям с детьми Змеиногорского района» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 83,3%. Выполнено 5 индикаторов из 6 ( не выполнены: «Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ,в общей численности детей в возрасте до 17 лет в Змеиногорском районе»);

6) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения -50%. Выполнено 2 индикатора из 4 (не выполнен: «Уменьшение  количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах» , «Уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения»).

7) «Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе, на 2013-2020 годы. Процент выполнения 0. Не выполнен ни один индикатор.(«Сокращение количества ДТП», «Сокращение количества погибших и раненых в ДТП», «Сокращение количества ДТП с участием пешеходов», «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма»);

8) «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения – 66%. Выполнено 10 индикаторов  из 15 (не выполнены: «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии ,в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного(муниципального)значения на территории края», «Доля детей, обучающихся в детских школах искусств , в общей численности учащихся детей», «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Змеиногорского района и средней заработной платы в Алтайском крае», «Доля  публичных библиотек и библиотек - структурных подразделений культурно - досуговых центров, подключенных к Интернету, в общем  количестве библиотек района», «Доля участников самодеятельных творческих коллективов в учреждениях от общего числа жителей района»);

9) «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 14,2%. Выполнен 1 индикатор из 7(не выполнены: «Посещаемость муниципального образования туристами к предыдущему году», «Выручка от оказания туристических услуг к предыдущему году», «Количество субъектов ,оказывающих услуги в сфере туризма», «Увеличение числа сельских жителей ,занимающихся сельским туризмом к предыдущему году», «Увеличение числа мест единовременного размещения для туристов в зеленых домах к предыдущему году», «Увеличение  числа принятых  туристов  в зеленых  домах  к  предыдущему году»);

10) «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 66,6%. Выполнено 20 индикаторов из 30 (не выполнены: «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста», «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования детей к средней заработной плате учителей по Алтайскому краю», «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей впервые выявленных на территории района», «Доля детей-сирот    проживающих   на территории Змеиногорского района», «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)», «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю», «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Алтайскому краю», «Численность молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, в школьных трудовых отрядах», «Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в реализации мероприятий программы в сфере международного сотрудничества», «Количество грантов на поддержку молодежных  инициатив»).

2. Реализуемые мероприятия.

По результатам анализа уровня выполнения 223 запланированных мероприятий можно сделать следующие выводы:

- средний процент выполнения мероприятий составил 95,7%;

- по 13  программам (81,2%) выполнены все запланированные 217 мероприятий;

- по 3 программам  не выполнено 6 мероприятий, что составляет  2,6% от общего числа запланированных мероприятий:

1) «Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе» на 2013-2020 годы. Не выполнены мероприятие:

1.1  Создание на базе общеобразовательного учреждения «Детского автогородка»;

Причина невыполнения: дефицит районного бюджета;

2) «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы".  Не выполнено мероприятие:

2.1 План ввода жилья.

Причина невыполнения: Низкая платежеспособность населения и строительство только индивидуальных домов.

3)«Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы. Не выполнены мероприятия:

3.1 Установление фиксированного размера платы за субаренду муниципального имущества.

Причина невыполнения: Передача имущества в субаренду не предусмотрена договорами аренды. Инициативы по передаче имущества в субаренду от СМСП - арендаторов не поступали;

3.2 Участие  в краевых конкурсах на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства.

Причина невыполнения: Отсутствие субъектов, претендующих на финансовую поддержку и соответствующих требованиям для соискателей поддержки. В программу были внесены соответствующие изменения.

3.3 Включение представителей СМСП в состав комиссий по общественной экспертизе тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

Причина невыполнения: Комиссия не создана. Тарифы на коммунальные услуги органами местного самоуправления в 2017 году не утверждались.

3.4 Согласование планов проверок, проведение совместных проверок.

Причина невыполнения: Проверки не осуществлялись в связи с мораторием на проверки СМСП на 2016-2018 годы, объявленным Президентом РФ.

3. Финансирование.

По итогам финансирования муниципальных программ можно сделать следующие выводы:

- средний процент освоение бюджетных средств (местного бюджета) составил 98,9%.

- в полном объеме (100%) освоены бюджетные средства по 9 программам.

- по 7 программам освоение составило:

1) "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы"- 66%;

2) "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы"- 96,4%;

3) "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы"

- 99,9%

4) "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе на 2015-2020 годы"- 98,3%

5) "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы"- 94%

6) "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы"-99,6%

7) "Содействие занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы"- 96,5%.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением от 24.09.2014 №592 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям:

- Степень  достижения целей и решения задач  муниципальных программ (достижение контрольных значений индикаторов);

- Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой);

- Освоение средств бюджета

Расчет эффективности  муниципальных программ представлен в приложении №2.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 12 из 17 программ (70,5%). Пять программ: «Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе» на 2013-2020 годы, «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы, «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы, «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы, «Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы, имеют средний уровень эффективности (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов  и запланированных мероприятий.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается ответственным исполнителям муниципальных программ:

1.  Повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по реализации муниципальных программ.

2. В целях повышения эффективности реализации целевых показателей  уточнить значение индикаторов на 2018 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, с учетом планируемых к реализации мероприятий.

3. Своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами, выработать систему промежуточного контроля.

4. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль за их выполнением на постоянной основе.

Приложение 1

к отчету

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2017года

| Змеиногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ (индикаторов) |  |  | Освоение средств бюджета, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | Кол-во всего | исполнено | % от общего кол-ва | план | факт | освоение,% |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 6 | 5 | 83,3 | 265,0 | 265,0 | 100,0 |
| 2 | "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 3 | 3 | 100 | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| 3 | "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы" | Первый зам.главы Администрации Змеиногорского района | 4 | 4 | 100 | 30,00 | 20,00 | 66,00 |
| 4 | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района «на 2015-2020г." | отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | 3 | 3 | 100 | 5241,463 | 5241,463 | 100,0 |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 1 | 1 | 100 | 428,5 | 428,5 | 100,0 |
| 6 | "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы" | Зам. главы Администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам | 4 | 0 | 0 | 25 | 24,1 | 96,4 |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | Первый зам.главы Администрации Змеиногорского район | 4 | 2 | 50 | 265,61 | 265,61 | 100,0 |
| 8 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | Отдел по делам ГОЧС и МП Администрации Змеиногорского района | 2 | 2 | 100 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| 9 | "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | ЗРУСХИ | 5 | 3 | 60 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 15 | 10 | 66 | 22307,74 | 22307,73 | 99,9 |
| 11 | "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 30 | 20 | 66,6 | 63253,6 | 62221,9 | 98,3 |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | Отдел по труду и развитию предпринимательства | 3 | 1 | 33,3 | 30,00 | 28,21 | 94,0 |
| 13 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края на 2015-2020 годы" | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 7 | 1 | 14,2 | 172,0 | 172,0 | 100,0 |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | Комитет по спорту Администрации Змеиногорского района Алтайского края | 9 | 9 | 100 | 10692,10 | 10654,25 | 99,6 |
| 15 | "Содействие занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | Отдел по труду и развитию предпринимательства и ЦЗН | 3 | 1 | 33,3 | 187,35 | 180,88 | 96,5 |
| 16 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства | 4 | 1 | 25 | 310,0 | 310,0 | 100,0 |
| 17 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Змеиногорского района "на 2017-2025 годы | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | Финансирование программы и выполнение мероприятий начнется с 2019 года |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к отчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет эффективности муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование программы | Финансирование программы |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижение контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | 265,00 | 265,00 | 100,00 | 83,30 | 100 | 94,4 |  |  |  |
| 2 | "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 500,0 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2015-2020 годы" | 30,00 | 20,00 | 66,67 | 100,00 | 100 | 88,9 |  |  |  |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района»на 2015-2020 г. | 5241,46 | 5241,46 | 100,0 | 100,00 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечение жильем молодых семей в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 428,50 | 428,50 | 100,0 | 100,00 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 6 | "Повышение безопасности дорожного движения в Змеиногорском районе на 2013-2020 годы" | 25,00 | 24,10 | 96,40 | 0 | 93,3 | 63,2 |  |  |  |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 265,61 | 265,61 | 100,0 | 50,00 | 100 | 83,3 |  |  |  |
| 8 | "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 4,00 | 4,00 | 100,0 | 100,00 | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 9 | "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 60,00 | 100 | 86,7 |  |  |  |
| 10 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы" | 22307,74 | 22307,73 | 100,0 | 66,60 | 100 | 88,9 |  |  |  |
| 11 | "Развитие образования и молодежной политики Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы | 63253,65 | 62221,90 | 98,37 | 66,60 | 100 | 88,3 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 30,00 | 28,22 | 94,06 | 33,30 | 100 | 73,3 |  |  |  |
| 13 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края на 2015-2020 годы" | 172,00 | 172,00 | 100,0 | 14,20 | 100 | 71,4 |  |  |  |
| 14 | "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 10692,11 | 10654,25 | 99,65 | 100,00 | 100 | 99,9 |  |  |  |
| 15 | "Содействие занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы" | 187,35 | 180,88 | 96,55 | 33,30 | 100 | 76,6 |  |  |  |
| 16 | "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе на 2015-2020 годы" | 310,00 | 310,00 | 100,0 | 25,00 | 50 | 58,3 |  |  |  |
|  | Средние значения | 103812,43 | 102723,66 | 98,95 | 64,52 | 95,7 | 85,73 |  |  |  |
|  | Расчет эффективности муниципальной программы | O=(I+F+M)/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | О - комплексная оценка эффективности программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I - оценка степени достижения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F - уровень финансирования муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |