Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 10.10.2014                                                           №664                                                  г. Змеиногорск

Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам Григорьеву Р.В.

Первый заместитель главы Администрации

Змеиногорского района	                                                                                 В.В. Юст

Супрунов В.А.

2-19-77

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Змеиногорского района

от  10.10.2014№ 664

Паспорт муниципальной программы

«Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы

| Наименование | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Змеиногорского района» на 2015-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики и исполнители Программы | Администрация Змеиногорского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Змеиногорска» |
| Срок реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Цель Программы | обеспечение эффективной занятости населения и снижение уровня безработицы |
| Основные задачи Программы | информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения; повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы; развитие системы рабочих мест; содействие трудоустройству ищущих работу и безработных граждан; создание безопасных и комфортных условий труда; обеспечение социального партнерства на рынке труда |
| Затраты на реализацию Программы | общий объем финансирования Программы – 22 946,6 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 15632,4 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1020 тыс. рублей; внебюджетные средства (средства работодателей) – 6294,2 тыс. рублей |
| Основные целевые индикаторы Программы | уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 2,5% в 2020 году; уровень занятости трудоспособного населения 80 % |
| Исполнители основных мероприятий Программы | в соответствии с Приложением 1 Программы |
| Объемы и источники финансирования Программы | в соответствии с Приложением 2 Программы |
| Органы, осуществляющие контроль над реализацией Программы | Администрация Змеиногорского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Змеиногорска» |

II. Анализ состояния и оценка развития ситуации в сфере  труда и занятости населения. Стратегическая цель и задачи Программы

Демография

Численность  населения  по состоянию на 01.01.2014 г. составила 20143 человек и сократилась за 2011-2013 годы на 579 человек. Сокращение численности населения произошло за счет естественной убыли и миграционной  оттока.

Численность трудоспособного населения  района за 2011-2013 годы сократилась на 773 человека и на 01.01.2014 составила 10776 человек.  Удельный вес этой возрастной группы в общей численности населения  составил 53,5%.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного (55 лет женщины,  60 лет мужчины) составила 5349 человек или 26,6% от общей численности населения, по краю  24,7%.

Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 15%, самый высокий уровень заработной платы сложился на горнодобывающих предприятиях, самый низкий – на предприятиях строительства,  гостиничного и ресторанного бизнеса.

Малое предпринимательство при надлежащем его стимулировании способствует формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, расширяет налогооблагаемую базу  в бюджеты всех уровней. Путем создания новых предприятий и рабочих мест малое предпринимательство снижает остроту безработицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами. При этом по объемам прибыли, уровню доходов работников, платежеспособности,  выплате налогов малые предприятия имеют более высокие  потенциальные  возможности   по   сравнению   с   крупным производством.

По состоянию на начало 2014 года в районе зарегистрировано 399 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 87 малых предприятий с общей численностью работающих 926 человек и 4 средних предприятия с общей численностью 367 чел. Доля лиц, занятых на малых и средних предприятиях, составила 32,3% от общего числа занятых в экономике.

Исходя из демографических данных по району, можно экспертно оценить, что сейчас малый бизнес дает средства в семейные бюджеты от  1500 до 2000 змеиногорцам, что составляет до 10% всего населения. Острая потребность в привлечении субъектов малого бизнеса имеется в таких отраслях как жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт.

Несмотря на положительную динамику,  в последние годы основные показатели в экономике  и ситуация на рынке труда    Змеиногорского района  остается напряженной.

На состояние рынка труда оказывают влияние множественные  факторы.                  Изменения на рынке труда определяются не только макроэкономическим состоянием, но  как показывает практика работы службы занятости, процессами реструктуризации собственности, внедрение малолюдных технологий.

Под влиянием изменений демографических факторов сокращается приток на рынок труда молодежи,  при этом среди них растет доля лиц с низким уровнем образования. Величина естественной убыли населения не снижается.

Величина  оплаты труда  низко квалифицированных рабочих мест не способствует закреплению  рабочей силы в организациях.

Сохраняющиеся  острые проблемы на рынке труда способствуют росту потребности в услугах службы занятости со стороны граждан с низкой  конкурентоспособностью и  уровнем мотивации к труду, что также приводит к росту численности зарегистрированных безработных граждан. В тоже время дальнейшее повышение в структуре регистрируемой безработицы доли лиц с невысоким уровнем образования и квалификации расширит поле деятельности службы занятости для трудоустройства по любой профессии с минимальным заработком.

Спрос  на рабочую силу в городе трансформируется не только  на рабочие места, освобождаемые по достижению пенсионного возраста и увольнению по собственному желанию, а также  вводом новых рабочих мест (новых рабочих мест введено в 2013 г. - 273, в  2014 г. - 164).

Компенсация ликвидированных рабочих мест новыми рабочими местами в сфере материального производства производится в основном за счет развития малого и среднего бизнеса.

Численность предпринимателей и лиц, работающих у них по найму,  сокращается. На 01.01.2014 года показатели составили 399 и 487 человек, на 01.01.2013 - 441 и 517 человек соответственно.

В настоящее время  положения в реальном секторе экономики обусловила снижение текучести рабочей силы. В структуре спроса    снизилось доля потребности в замещении выбывающего персонала с действующих рабочих мест.  В  2014  году коэффициент восполнения потерь в рабочей силе составил 103%.

В целом при активном движении рабочей силы,  оборот ее несколько замедлился под влиянием большей стабилизации трудовых коллективов, а также преобладания среди части безработных склонности к длительному поиску работы.

Предложение рабочей силы на полном рынке труда практически не увеличивается и стабилизировалось на отметке 1,0 тыс. чел., но в их составе растет численность выходящих на рынок труда лиц ранее и длительное время не работавших, внешних и внутренних мигрантов, выпускников учебных заведений всех уровней образования и др.

Численность экономически активного населения в районе 2014 году составило 10776 тыс. человек, из них 7379 человек (68%) заняты в экономике.

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2014 составила  406 человек (уровень безработицы - 3,5%,  что выше  краевого показателя, который составил  1,5%). Численность официально зарегистрированных безработных, начиная с 2013 года, остается стабильно на одном уровне.

На рынок труда района за последние два года вышло 216 человек (молодежь, вступающая в трудоспособный возраста) что составляет 3% от общего числа граждан  в трудоспособном возрасте и не оказывает существенного влияния на ситуацию на рынке труда.

Численность обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве составляло в 2012 г. - 1395. чел., в 2013 году - 1160 чел.,  2014 года - 1050 чел.

Количество вакантных рабочих мест заявленных в службу занятости населения составляло в 2012 г. - 2096 ед.,  в 2013 г. – 2517,  2015 году - 2585. Из них доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума составляла 20,9%.

Количество трудоустроенных из числа обратившихся  в службу занятости: в 2012 г. – 1145 чел., в 2013 г. – 1029 чел., в 2014 г.- 891 человек из числа безработных граждан, кроме того, на условиях временной занятости ежегодно трудоустраивается: в 2012 году - 175 школьников, в 2013 г. - 170, в 2014 году -155.

В общественных работах ежегодно принимают участие:  в 2012 году - 185 человек,

в 2013 г. - 166 чел., в 2014 году - 174 чел. Направлялись на профессиональное обучение ежегодно более 100 человек.

Взаимодействие отмеченных факторов и тенденций обусловит,  начиная с 2015 года  последовательное снижение уровня регистрируемой безработицы с 3,2 до 2,5 в 2020 году.

Анализ социально-экономического положения  Змеиногорского района, тенденций его развития позволяют выделить основные проблемы муниципального рынка труда, смягчение которых требует усилий службы занятости и ее социальных партнеров. 	В числе первых - проблемы, актуальность которых не снижается в течение последних лет. К ним относятся:

  - несоответствие предложения и спроса рабочей силы на рынке труда;

  - сохранение, а в ряде случаев и усиление несоответствий профессионально-квалификационной структуры спроса на рабочую силу и ее предложения, в банке вакансий более 70% приходится на рабочие профессии, большинство из которых связаны с использованием неквалифицированного труда, из них 70% с зарплатой ниже прожиточного минимума;

  - низкая мотивация к труду – 22% граждан длительно, более года не работающие;

  - дальнейшее усложнение структуры безработных граждан, увеличение среди них доли лиц, не имеющих профессионального опыта, с низкими трудовыми мотивациями;

  - рост среди клиентов службы занятости доли проблемных категорий, нуждающихся в особых мерах поддержки и содействия в поиске работы (имеющие медицинские ограничения по здоровью при трудоустройстве, освобожденных из мест лишения свободы, молодежи, не имеющей профессионального образования или опыта работы и др.);

  - сохраняющийся на предприятиях и в организациях дефицит квалифицированной рабочей силы, усиливающийся при модернизации производства;

  - сохранение на рынке труда проблем при трудоустройстве молодежи, не имеющей опыта работы, женщин с малолетними детьми и инвалидов.

С другой стороны, в ряду новых проблем наиболее значимыми являются:

  - ужесточение требований работодателей к качеству рабочей силы;

  - стабильно высокая востребованность безработными гражданами профессиональной подготовки, эффективное удовлетворение которых требует совершенствования профессиональной структуры и механизмов профобучения, а также его финансирования;

  - повышение востребованности безработными гражданами участия в специальных программах службы занятости  и не готовности работодателей работать в рамках этих программ из-за роста размера минимальной заработной платы.

Исходя из сложившейся ситуации, разработаны  мероприятия по решение проблем в социально-трудовой сфере, с целью повышения эффективности занятости населения (Приложение №1).

Приоритетными направлениями  в сфере труда и занятости населения на период до  2020 год являются:

- стимулирование трудовой активности населения;

- усиление роли и ответственности участников социально-трудовых отношений;

- регулирование рынка труда и повышение конкурентоспособности рабочей силы;

- снижение уровня общей безработицы и повышение заработной платы, как основной составляющей доходов населения.

Реализация данного направления будет обеспечена за счет:

- развития системы социального партнерства между администрацией района, профсоюзными организациями и объединениями работодателей;

- содействия созданию дополнительных рабочих мест, организация рабочих мест по программе общественных работ;

-  улучшения условий и охраны труда работающих, предупреждение производственного травматизма;

- содействия повышению квалификации, подготовке и переподготовке персонала организаций в целях повышения эффективности менеджмента и конкурентоспособности трудовых ресурсов;

- обеспечения возможностей обучения и трудоустройства молодежи;

- развития информационной инфраструктуры - создания и развития рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, перехода информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития и превращения информации в товар (интенсивное внедрение информационных и коммуникационных технологий будет способствовать повышению общего уровня образования населения, станет основным фактором, ведущим к изменению в структуре занятости населения и росту числа занятых интеллектуальным трудом);

- развития малого бизнеса;

- повышения правовой и финансовой грамотности населения;

- содействия эффективной миграции свободных трудовых ресурсов.

Исходя из них основными задачами регулирования рынка труда до 2020 года  являются:

- содействие в реализации прав граждан на свободное распоряжение своими способностями к труду и достойный труд по выбранному роду деятельности. Отношение числа граждан, ищущих работу через службу занятости к числу граждан, вышедших на рынок труда довести до 65%, а также постепенно снизить уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению до 2,5%;

-  обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы. Государственную услугу за содействием в поиске работы получат ежегодно не менее 1 000 человек;

- обеспечение соблюдения прав в области охраны труда и его оплаты;

- содействие обеспечению работодателей рабочей силой в необходимом количестве и требуемой квалификации. Повышение уровня трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на постоянные рабочие места (по отношению к предыдущему году) не менее 102%.

- развитие специальных программ занятости населения позволит выполнить временные работы в районе и стимулировать экономическую активность граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда.

Ожидаемый результат от реализации Программы.

В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2020 года ситуация на рынке труда города существенно улучшится:

1. уровень безработицы снизится с 3,2 до 2,5%,

2. повысится взаимосвязь рынка труда и профессионального образования,

3. реализация специальных программ занятости будет способствовать интеграции в рынок труда и эффективной занятости безработных граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда,

4. развитие механизма социального партнерства в целях содействия занятости, повышения качества рабочих мест и совершенствование системы оплаты труда будут  способствовать росту уровня заработной платы, и в конечном счете, повышению уровня жизни населения города.

III. Мероприятия Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- увеличение спроса на рабочую силу;

- оптимизация предложения рабочей силы на рынке труда;

- обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Перечень основных ежегодных, начиная с 2015 года мероприятий, приведен в Приложении №1.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, местного бюджета и средств работодателей.

Основным источником финансового обеспечения является краевой бюджет. Объемы финансирования подлежат  систематическому уточнению.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении №2.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на обеспечение всех программных мероприятий в рамках содействия занятости населения.

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики в области занятости.

Важным элементом механизма реализации Программы является планирование и прогнозирование рынка труда.

Общее руководство за ходом реализации Программы осуществляет Администрация района.

Исполнители мероприятий Программы в установленном порядке будут представлять в заинтересованные структуры отдельные аналитические материалы, экспресс-информации о ситуации на рынке труда, ведомственную отчетность.

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Программы содействия занятости населения Змеиногорского района на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  | Сроки исполнения | Исполнители | Результат от реализации мероприятия |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | муници-пальный бюджет | средства работода-телей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Информирование населения и работодателей по вопросам занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание населению и работодателям государственных услуг по информированию о положении на рынке труда | 40,0 |  | 40,0 |  |  | до 01.01.16г. | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" | численность граждан, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, составит не менее 1250 человек |
|  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | до 01.01.17г |  | численность граждан, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, составит не менее 1250 человек |
|  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | до 01.01.18г |  | численность граждан, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, составит не менее 1250 человек |
|  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | до 01.01.19г |  | численность граждан, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, составит не менее 1250 человек |
|  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | до 01.01.20г |  | численность граждан, получивших услуги по информированию о положении на рынке труда, составит не менее 1250 человек |
| 2. Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация профессиональной ориентации населения |  |  |  |  |  | до 01.01.16г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" | услуги по профессиональной ориентации получат 820 граждан |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.17г |  | услуги по профессиональной ориентации получат 950 граждан |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.18г |  | услуги по профессиональной ориентации получат 1000 граждан |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.19г |  | услуги по профессиональной ориентации получат 1000 граждан |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.20г |  | услуги по профессиональной ориентации получат 1000 граждан |
| 2.2. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда посредством организации обучения в клубах активного поиска работы |  |  |  |  |  | до 01.01.16г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" | численность безработных граждан получивших услуги по социальной адаптации составит 80 человека |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.17г |  | численность безработных граждан получивших услуги по социальной адаптации составит 85 человека |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.18г |  | численность безработных граждан получивших услуги по социальной адаптации составит 85 человека |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.19г |  | численность безработных граждан получивших услуги по социальной адаптации составит 90 человека |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.20г |  | численность безработных граждан получивших услуги по социальной адаптации составит 90 человека |
| 2.3. | Организация профессионального обучения безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующимся устойчивым спросом на рынке труда | 694,5 |  | 694,5 |  |  | до 01.01.16г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" | профессиональное обучение 75 безработных граждан |
|  |  | 694,5 |  | 694,5 |  |  | до 01.01.17г |  | профессиональное обучение 75 безработных граждан |
|  |  | 740,8 |  | 740,8 |  |  | до 01.01.18г |  | профессиональное обучение 80 безработных граждан |
|  |  | 740,8 |  | 740,8 |  |  | до 01.01.19г |  | профессиональное обучение 80 безработных граждан |
|  |  | 740,8 |  | 740,8 |  |  | до 01.01.20г |  | профессиональное обучение 80 безработных граждан |
| 2.4. | Согласование объемов и структуры подготовки рабочих и специалистов в учреждениях профессионального образования в соответствии с потребностью экономики в кадрах |  |  |  |  |  | ежегодно до 01 января следующего года | совместно Управление Алтайского края по труду и занятости населения, Администрация Змеиногорского района, КГОУ Змеиногорский лицей прфессинального образования , КГКУ "ЦЗН г.Змеиногорска" | приведение в соответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |
| 2.5. | Закрепление выпускников-молодых специалистов в организациях путем выплаты подъемных средств, повышения уровня заработной платы и пр. , в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | кадровое обеспечение учреждений и организаций; улучшение условий жизни для молодых специалистов; мотивация к труду в сельской местности |
|  | муниципальная программа "Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края на 2015-2020 г.г." | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2015 г. | Администрация Змеиногорского района; КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | выплата субсидий 2 врачам; ежемесячная выплата целевых стипендий 3 студентам медицинских ВУЗов и 2 учащимся медицинских ССУЗов (медицинских училищ) |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2016 г. | Администрация Змеиногорского района; КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | выплата субсидий 2 врачам; ежемесячная выплата целевых стипендий 3 студентам медицинских ВУЗов и 2 учащимся медицинских ССУЗов (медицинских училищ) |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2017 г. | Администрация Змеиногорского района; КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | выплата субсидий 2 врачам; ежемесячная выплата целевых стипендий 3 студентам медицинских ВУЗов и 2 учащимся медицинских ССУЗов (медицинских училищ) |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2018 г. | Администрация Змеиногорского района; КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | выплата субсидий 2 врачам; ежемесячная выплата целевых стипендий 2 учащимся медицинских ССУЗов (медицинских училищ) |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2019 г. | Администрация Змеиногорского района; КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | выплата субсидий 2 врачам; ежемесячная выплата целевых стипендий 4 студентам медицинских ВУЗов и 2 учащимся медицинских ССУЗов (медицинских училищ) |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2020 г. | Администрация Змеиногорского района; КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | выплата субсидий 2 врачам; ежемесячная выплата целевых стипендий 4 студентам медицинских ВУЗов |
|  | подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности и развития системы образования в Змеиногорском районе на основе оценки качества образования» муниципальной программы "Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2015-2020 годы | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2015 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МБОУ «Змеиногорская СОШ №3» | ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 рублей 1 студенту педагогического ВУЗа, выплата подъемных молодым специалистам |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2016 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МБОУ «Саввушинская СОШ » | ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 рублей 1 студенту педагогического ВУЗа, выплата подъемных молодым специалистам |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2017 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МБОУ «Змеиногорская СОШ №3», МКОУ Беспаловская СОШ | ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 рублей 2 студентам педагогических ВУЗов, выплата подъемных молодым специалистам |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2018 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МБОУ «Змеиногорская СОШ №3», МБОУ «Барановская СОШ» | ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 рублей 2 студентам педагогических ВУЗов, выплата подъемных молодым специалистам |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2019 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МБОУ Октябрьская СОШ, МБОУ «Саввушинская СОШ» | ежемесячная доплата к стипендии в размере 1000 рублей 2 студентам педагогических ВУЗов, выплата подъемных молодым специалистам |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2020 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | выплата подъемных молодым специалистам |
|  | муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края" на 2015-2020 годы | 0,0 |  |  |  |  | 2015 г. | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию и природопользованию | поддержка не предусмотрена |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2016 г. | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию и природопользованию | выплата подъемных 1 молодому специалисту в целях мотивации к работе в организациях сельского хозяйства в организациях сельского хозяйства и улучшения кадрового обеспечения отрасли |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2017 г. | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию и природопользованию | выплата подъемных 1 молодому специалисту в целях мотивации к работе в организациях сельского хозяйства в организациях сельского хозяйства и улучшения кадрового обеспечения отрасли |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2018 г. | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию и природопользованию | выплата подъемных 2 молодым специалистам в целях мотивации к работе в организациях сельского хозяйства и улучшения кадрового обеспечения отрасли |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2019 г. | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию и природопользованию | выплата подъемных 2 молодым специалистам в целях привлечения мотивации к работе в организациях сельского хозяйства и улучшения кадрового обеспечения отрасли |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2020 г. | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию и природопользованию | выплата подъемных 2 молодым специалистам в целях мотивации к работе в организациях сельского хозяйства и улучшения кадрового обеспечения отрасли |
|  | муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Змеиногорском районе" на 2015-2020 годы, муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2015-2020 годы | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2015 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | улучшение условий жизни 2 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2016 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | улучшение условий жизни 2 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2017 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | улучшение условий жизни 2 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2018 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | улучшение условий жизни 2 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2019 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | улучшение условий жизни 2 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2020 г. | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи | улучшение условий жизни 2 молодых семей |
| 2.6. | Поддержка молодых специалистов в рамках участия муниципального образования в реализации федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2015 г. | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | улучшение условий жизни 4 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2016 г. | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | улучшение условий жизни 4 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2017 г. | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | улучшение условий жизни 4 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2018 г. | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | улучшение условий жизни 4 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2019 г. | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | улучшение условий жизни 4 молодых семей |
|  |  | затраты учтены в муниципальной программе |  |  |  |  | 2020 г. | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | улучшение условий жизни 4 молодых семей |
| 2.7. | Развитие системы внутрипроизводственного обучения работников | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2015 г. | Работодатели (по согласованию) | повышение квалификации 2700 работников 240 организаций |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2016 г. | Работодатели (по согласованию) | повышение квалификации 2700 работников 240 организаций |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2017 г. | Работодатели (по согласованию) | повышение квалификации 2700 работников 240 организаций |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2018 г. | Работодатели (по согласованию) | повышение квалификации 2700 работников 240 организаций |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2019 г. | Работодатели (по согласованию) | повышение квалификации 2700 работников 240 организаций |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2020 г. | Работодатели (по согласованию) | повышение квалификации 2700 работников 240 организаций |
| 3. Развитие системы рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание новых рабочих мест в организациях города (района) |  |  |  |  |  | 2015 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) ОАО "Сибирьполиметаллы" (по согласованию) | ОАО "Сибирьполиметаллы" - 241 рабочее место, самозанятость (организация предпринимательской деятельности гражданами из числа бывших безработных) - 11 рабочих мест |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) ОАО "Сибирьполиметаллы" (по согласованию) | ОАО "Сибирьполиметаллы" - 241 рабочее место, самозанятость (организация предпринимательской деятельности гражданами из числа бывших безработных) - 15 рабочих мест |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) ОАО "Сибирьполиметаллы" (по согласованию) | ОАО "Сибирьполиметаллы" - 241 рабочее место, самозанятость (организация предпринимательской деятельности гражданами из числа бывших безработных) - 20 рабочих мест |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) | самозанятость (организация предпринимательской деятельности гражданами из числа бывших безработных) - 25 рабочих мест |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) | самозанятость (организация предпринимательской деятельности гражданами из числа бывших безработных) - 25 рабочих мест |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) | самозанятость (организация предпринимательской деятельности гражданами из числа бывших безработных) - 25 рабочих мест |
| 3.3. | Выделение или создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты |  |  |  |  |  | до 01.01.16г | МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска", СПК "Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова", ООО Восход и ООО "Октябрьский" | трудоустройство в счет квоты 26 инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.17г | МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска", СПК "Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова", ООО Восход и ООО "Октябрьский" | трудоустройство в счет квоты 28 инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.18г | МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска", СПК "Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова", ООО Восход и ООО "Октябрьский" | трудоустройство в счет квоты 30 инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.19г | МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска", СПК "Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова", ООО Восход и ООО "Октябрьский" | трудоустройство в счет квоты 32 инвалидов |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.20г | МУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска", СПК "Ордена Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова", ООО Восход и ООО "Октябрьский" | трудоустройство в счет квоты 32 инвалидов |
| 3.4. | Создание специальных рабочих мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснсщенные) для них рабочие места | 62,4 |  | 62,4 |  |  | до 01.01.2016г | Змеиногорский городской Дом культуры | трудоустройство 1 гражданина |
|  |  | 62,4 |  | 62,4 |  |  | до 01.01.17г | Змеиногорская ЦРБ | трудоустройство 1 гражданина |
|  |  | 62,4 |  | 62,4 |  |  | до 01.01.18г | ООО "Восход" | трудоустройство 1 гражданина |
|  |  | 62,4 |  | 62,4 |  |  | до 01.01.19г | ОАО Змеиногорское АТП | трудоустройство 1 гражданина |
|  |  | 62,4 |  | 62,4 |  |  | до 01.01.20г | Змеиногорское РАЙПО | трудоустройство 1 гражданина |
| 3.5. | Принятие решение об организации общественных работ (с определением видов социально значимых для муниципального образования работ, планируемых объемов работ, организаций-соисполнителей с установлением плановых заданий) |  |  |  |  |  | ежегодно до 01.01. следующего года. | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска", Администрация Змеинеогорско го района | Постановление администрации Змеиногорского района об организации общественных и временных рабочих мест |
| 3.6. | Продолжить формирование банка работников (в том числе высококвалифицированных) и рабочих мест (постоянных новых, временных, сезонных), а также перечня востребованных услуг, предоставляемых населению, перспективных видов предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  | 2015-2020 г. | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска", Администрация Змеинеогорско го района | банк данных работников, рабочих мест, востребованных услуг, перспективных видов предпринимательской деятельности |
| 4. Содействие трудоустройству ищущих работу и безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе для граждан, испытывающих трудности в поиске работы и заинтересованных в вакансиях с гибкими формами занятости |  |  |  |  |  | до 01.01.16г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска", предприятия, организации и индивидуальные предприниматели района. | расширение возможностей трудоустройства. Численность граждан, получивших услуги в рамках данных мероприятий, составит 350 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.17г |  | расширение возможностей трудоустройства. Численность граждан, получивших услуги в рамках данных мероприятий, составит 380 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.18г |  | расширение возможностей трудоустройства. Численность граждан, получивших услуги в рамках данных мероприятий, составит 400 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.19г |  | расширение возможностей трудоустройства. Численность граждан, получивших услуги в рамках данных мероприятий, составит 420 человек |
|  |  |  |  |  |  |  | до 01.01.20г |  | расширение возможностей трудоустройства. Численность граждан, получивших услуги в рамках данных мероприятий, составит 450 человек |
| 4.2. | Организация временного трудоустройства безработнх граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 265,6 |  | 65,6 |  | 200,0 | до 01.01.16г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска", администрации сельсоветов, ИП, предприятия и организации района | трудоустройство 23 человек |
|  |  | 295,4 |  | 79,8 |  | 215,6 | до 01.01.2017г |  | трудоустройство 28 человек |
|  |  | 295,4 |  | 79,8 |  | 215,6 | до 01.01.2018 |  | трудоустройство 28 человек |
|  |  | 316,5 |  | 85,5 |  | 231,0 | до 01.01.2019 |  | трудоустройство 30 человек |
|  |  | 316,5 |  | 85,5 |  | 231,0 | до 01.01.2020г. |  | трудоустройство 30 человек |
| 4.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 9,0 |  | 2,0 |  | 7,0 | до 01.01.16г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска", администрации сельсоветов, ИП, предприятия и организации района | трудоустройство 1 человека |
|  |  | 9,0 |  | 2,0 |  | 7,0 | до 01.01.2017г |  | трудоустройство 1 человека |
|  |  | 9,0 |  | 2,0 |  | 7,0 | до 01.01.2018 |  | трудоустройство 1 человека |
|  |  | 9,0 |  | 2,0 |  | 7,0 | до 01.01.2019 |  | трудоустройство 1 человека |
|  |  | 9,0 |  | 2,0 |  | 7,0 | до 01.01.2020г. |  | трудоустройство 1 человека |
| 4.4. | Организация временного трудоустройства ищущих работу и безработных граждан на общественные работы | 1084,0 |  | 314,0 |  | 770,0 | до 01.01.2016г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска", администрации сельсоветов, др. работодатели | трудоустройство 170 человек |
|  |  | 1084,0 |  | 314,0 |  | 770,0 | до 01.01.2017г |  | трудоустройство 170 человек |
|  |  | 1084,0 |  | 314,0 |  | 770,0 | до 01.01.2018 |  | трудоустройство 170 человек |
|  |  | 1084,0 |  | 314,0 |  | 770,0 | до 01.01.2019 |  | трудоустройство 170 человек |
|  |  | 1084,0 |  | 314,0 |  | 770,0 | до 01.01.2020г. |  | трудоустройство 170 человек |
| 4.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Формирование подростковых трудовых отрядов | 322,3 |  | 158,3 | 150,0 | 14,0 | до 01.01.2016г | КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорка", школы района, ИП и др. | трудоустройство 150 человек |
|  |  | 322,3 |  | 158,3 | 150,0 | 14,0 | до 01.01.2017г |  | трудоустройство 150 человек |
|  |  | 418,8 |  | 168,8 | 180,0 | 70,0 | до 01.01.2018 |  | трудоустройство 160 человек |
|  |  | 418,8 |  | 168,8 | 180,0 | 70,0 | до 01.01.2019 |  | трудоустройство 160 человек |
|  |  | 418,8 |  | 168,8 | 180,0 | 70,0 | до 01.01.2020г. |  | трудоустройство 160 человек |
| 4.6. | Поддержка предпринимательской инициативы безработного населения | 663,3 |  | 663,3 |  |  | до 01.01.16г. |  | численность безработных граждан, получивших комплекс консультационно-информационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, составит 80 человек; количество организовавших собственное дело, - 11 человек |
|  |  | 904,5 |  | 904,5 |  |  | до 01.01.2017г |  | численность получивших комплекс консультационно-информационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, составит 80 человек; количество организовавших собственное дело, - 15 человек |
|  |  | 1206,0 |  | 1206,0 |  |  | до 01.01.2018 |  | численность получивших комплекс консультационно-информационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, составит 80 человек; количество организовавших собственное дело, - 20 человек |
|  |  | 1507,5 |  | 1507,5 |  |  | до 01.01.2019 |  | численность получивших комплекс консультационно-информационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, составит 80 человек; количество организовавших собственное дело, - 25 человек |
|  |  | 1507,5 |  | 1507,5 |  |  | до 01.01.2020г. |  | численность получивших комплекс консультационно-информационных услуг по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, составит 80 человек; количество организовавших собственное дело, - 25 человек |
| 5. Создание безопасных и комфортных условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление скрытой занятости. Легализация трудовых отношений | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2015 г. | Управление ПФР в г. Змеиногорске и Змеиногорском районе (по согласованию), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Змеиногорску, Змеиногорскому, Локтевскому и Третьяковсому районам (по согласованию), МО полиции "Змеиногорский" (по согласованию) | увеличение числа занятых на 837 чел., увеличение объемов поступлений во внебюджетные фонды на 10% |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2016 г. | Управление ПФР в г. Змеиногорске и Змеиногорском районе (по согласованию), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Змеиногорску, Змеиногорскому, Локтевскому и Третьяковсому районам (по согласованию), МО полиции "Змеиногорский" (по согласованию) | оформление трудовых отношений со 100% работников |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2017 г. | Управление ПФР в г. Змеиногорске и Змеиногорском районе (по согласованию), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Змеиногорску, Змеиногорскому, Локтевскому и Третьяковсому районам (по согласованию), МО полиции "Змеиногорский" (по согласованию) | оформление трудовых отношений со 100% работников |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2018 г. | Управление ПФР в г. Змеиногорске и Змеиногорском районе (по согласованию), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Змеиногорску, Змеиногорскому, Локтевскому и Третьяковсому районам (по согласованию), МО полиции "Змеиногорский" (по согласованию) | оформление трудовых отношений со 100% работников |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2019 г. | Управление ПФР в г. Змеиногорске и Змеиногорском районе (по согласованию), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Змеиногорску, Змеиногорскому, Локтевскому и Третьяковсому районам (по согласованию), МО полиции "Змеиногорский" (по согласованию) | оформление трудовых отношений со 100% работников |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2020 г. | Управление ПФР в г. Змеиногорске и Змеиногорском районе (по согласованию), ТО ТУ Роспотребнадзора по г. Змеиногорску, Змеиногорскому, Локтевскому и Третьяковсому районам (по согласованию), МО полиции "Змеиногорский" (по согласованию) | оформление трудовых отношений со 100% работников |
| 5.2. | Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда | 302,6 |  |  |  | 302,6 | 2015 г. | Работодатели (по согласованию) | специальная оценка 126 рабочих мест по условиям труда |
|  |  | 302,6 |  |  |  | 302,6 | 2016 г. | Работодатели (по согласованию) | специальная оценка 126 рабочих мест по условиям труда |
|  |  | 302,6 |  |  |  | 302,6 | 2017 г. | Работодатели (по согласованию) | специальная оценка 126 рабочих мест по условиям труда |
|  |  | 302,6 |  |  |  | 302,6 | 2018 г. | Работодатели (по согласованию) | специальная оценка 126 рабочих мест по условиям труда |
|  |  | 302,6 |  |  |  | 302,6 | 2019 г. | Работодатели (по согласованию) | специальная оценка 126 рабочих мест по условиям труда |
|  |  | 302,6 |  |  |  | 302,6 | 2020 г. | Работодатели (по согласованию) | специальная оценка 126 рабочих мест по условиям труда |
| 5.3. | Создание службы охраны труда (введение должности специалиста по охране труда) в организациях с численностью работающих более 50 человек | без финансовых вложений |  |  |  |  | постоянно | Работодатели (по согласованию) | профессиональное обеспечение охраны труда в каждой организации с численностью работников более 50 человек (наличие специалиста по охране труда) |
| 5.4. | Организация обучения по охране труда работодателей (включая индивидуальных предпринимателей) и должностных лиц в специализированных учебных центрах | 75,0 |  |  |  | 75,0 | 2015 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, обучающие организации (по согласованию) | охват обучением не менее 100 % работодателей и должностных лиц, подлежащих обучению, обучение 50 чел. |
|  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 | 2016 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, обучающие организации (по согласованию) | охват обучением не менее 100 % работодателей и должностных лиц, подлежащих обучению, обучение 50 чел. |
|  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 | 2017 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, обучающие организации (по согласованию) | охват обучением не менее 100 % работодателей и должностных лиц, подлежащих обучению, обучение 50 чел. |
|  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 | 2018 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, обучающие организации (по согласованию) | охват обучением не менее 100 % работодателей и должностных лиц, подлежащих обучению, обучение 50 чел. |
|  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 | 2019 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, обучающие организации (по согласованию) | охват обучением не менее 100 % работодателей и должностных лиц, подлежащих обучению, обучение 50 чел. |
|  |  | 75,0 |  |  |  | 75,0 | 2020 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, обучающие организации (по согласованию) | охват обучением не менее 100 % работодателей и должностных лиц, подлежащих обучению, обучение 50 чел. |
| 5.5. | Обеспечение проведения предварительных и периодических осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 2015 г. | Работодатели (по согласованию), КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | охват осмотрами не менее 95 % работников, работающих во вредных и опасных условиях труда |
|  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 2016 г. | Работодатели (по согласованию), КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | охват осмотрами не менее 95 % работников, работающих во вредных и опасных условиях труда |
|  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 2017 г. | Работодатели (по согласованию), КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | охват осмотрами не менее 95 % работников, работающих во вредных и опасных условиях труда |
|  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 2018 г. | Работодатели (по согласованию), КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | охват осмотрами не менее 95 % работников, работающих во вредных и опасных условиях труда |
|  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 2019 г. | Работодатели (по согласованию), КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | охват осмотрами не менее 95 % работников, работающих во вредных и опасных условиях труда |
|  |  | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | 2020 г. | Работодатели (по согласованию), КГБУЗ "ЦРБ г. Змеиногорска" (по согласованию) | охват осмотрами не менее 95 % работников, работающих во вредных и опасных условиях труда |
| 6. Обеспечение социального партнерства на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Присоединение работодателей к районному трехстороннему соглашению | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2015 г. | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | 95 % охват работодателей |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2016 г. | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | 95 % охват работодателей |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2017 г. | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | 95 % охват работодателей |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2018 г. | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | 95 % охват работодателей |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2019 г. | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | 95 % охват работодателей |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2020 г. | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | 95 % охват работодателей |
| 6.2. | Проведение кампании по заключению коллективных договоров с включением в колллективные договоры дополнительных социальных гарантий работников | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2015 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию),Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации, работодатели (по согласованию) | не менее 91,1 % охват работников коллективными договорами |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2016 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию),Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации, работодатели (по согласованию) | не менее 91,1 % охват работников коллективными договорами |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2017 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию),Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации, работодатели (по согласованию) | не менее 91,1 % охват работников коллективными договорами |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2018 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию),Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации, работодатели (по согласованию) | не менее 91,1 % охват работников коллективными договорами |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2019 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию),Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации, работодатели (по согласованию) | не менее 91,1 % охват работников коллективными договорами |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2020 г. | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию),Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации, работодатели (по согласованию) | не менее 91,1 % охват работников коллективными договорами |
| 6.3. | Формирование социально ответственного поведения работодателей на рынке труда посредством приоритетного оказания муниципальной поддержки, дополнительных услуг ЦЗН и иных преимуществ | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2015 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" (по согласованию) | увеличение доли социально ответственных работодателей до 2 % |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2016 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" (по согласованию) | увеличение доли социально ответственных работодателей до 2,2 % |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2017 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" (по согласованию) | увеличение доли социально ответственных работодателей до 2,4 % |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2018 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" (по согласованию) | увеличение доли социально ответственных работодателей до 2,6 % |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2019 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" (по согласованию) | увеличение доли социально ответственных работодателей до 2,8 % |
|  |  | без финансовых вложений |  |  |  |  | 2020 г. | Отдел по труду, развитию предпрнимательства Администрации Змеиногорского района, КГКУ "ЦЗН г. Змеиногорска" (по согласованию) | увеличение доли социально ответственных работодателей до 3 % |
| 6.4. | Включение в районное трехстороннее соглашение и коллективные договоры обязательств работодателей по трудоустройству молодых специалистов, слабозащищенных категорий граждан, предоставлению дополнительных гарантий высвобождаемым работникам и пр. | без финансовых вложений |  |  |  |  | ежегодно | Администрация Змеиногорского района, работодатели (по согласованию), первичные профсоюзные организации (по согласованию), представительные органы работников (по согласованию) | улучшение условий труда и материального обеспечения слабозащищенных категорий работников |
| 6.5. | Установление в территориальном трехстороннем соглашении обязательств работодателей по повышению заработной платы | без финансовых вложений |  |  |  |  | ежегодно | Администрация Змеиногорского района, профсоюзные организации (по согласованию), работодатели (по согласованию) | включение плановых показателей среднемесячной заработной платы (не ниже предусмотренных индикативным планом социально-экономического развития муниципального образования и с учетом показателей краевого регионального соглашения) в территориальные трехсторонние соглашения |
| 6.6. | Контроль включения показателей заработной платы, установленных в территориальном трехстороннем соглашении, при проведении уведомительной регистрации колективных договоров | без финансовых вложений |  |  |  |  | постоянно | КГКУ "Центр занятости населения г. Змеиногорска" (по согласованию) | Обеспечение выполнения показателей, установленных в соглашениях |
| 6.7. | Организация проведения заседаний рабочей группы по вопросам оплаты труда (комиссии по снижению неформальной занятости) | без финансовых вложений |  |  |  |  | ежегодно не реже 2 раз в месяц | Администрация Змеиногорского района | Ликвидация просроченной задолженности по заработной плате, обеспечение выполнения региональных соглашений о минимальном размере оплаты труда. Выполнение работодателями обязательств по повышению заработной платы, установленных в териториальных соглашениях |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводные финансовые затраты на реализацию Программы на 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (занятость населения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источники финансирования | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015-2020 г.г. всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Всего финансовых затрат | 22946,6 | 3141,1 | 3412,1 | 3856,4 | 4179 | 4179 | 4179 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | краевой бюджет | 15632,4 | 2000,1 | 2255,5 | 2613,8 | 2921 | 2921 | 2921 |
| 3. | муниципальный бюджет | 1020,0 | 150,0 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4. | внебюджетные источники (средства работодателей) | 6294,2 | 991,0 | 1006,6 | 1062,6 | 1078 | 1078 | 1078 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные целевые индикаторы Программы на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой показатель | Еди-ница изме-рения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | оценка | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы от численности трудоспособного населения (на конец года) | % | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | в т.ч. по населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Змеиногорск | % | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
|  | Саввушинский сельсовет | % | 4,4 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
|  | Карамышевский сельсовет | % | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
|  | Черепановский сельсовет | % | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
|  | Барановский сельсовет | % | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
|  | Октябрьский сельсовет | % | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
|  | Таловский сельсовет | % | 4,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 |
|  | Кузьминский сельсовет | % | 11,4 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8 |
|  | Никольский сельсовет | % | 13,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7 |
| 2. | Снижение продолжительности региструемой безработицы (по отношению к предыдущему году) | % | 97,0 | 97,0 | 95,0 | 92,0 | 91,0 | 90,0 | 90 |
| 3. | Повышение уровня трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, на постоянные рабочие места (по отношению к предыдущему году) | % | 110,0 | 105,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102 |