Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 09.09.2020                                         № 364                                                 г. Змеиногорск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ», в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Змеиногорского района Алтайского края:

от 07.10.2014  № 646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 01.07.2015 №331 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 01.02.2016 №20 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 14.03.2017 №94 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 02.02.2018 №58 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 15.11.2018 №570 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 14.02.2019 №59 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы»;

от 11.11.2019 №495 «О внесении изменений в постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 07.10.2014 №646 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края Клесунова В.В.

Глава Змеиногорского района                                                                                        Е.В. Фролов

Исп. Бадрак Л.И.

2-25-62

В дело-1;

Бухгалтерия Администрации района -1;

Комитет по финансам – 1;

Отдел экономики – 1;

Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом - 1

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 09.09.2020 № 364 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

НА 2021 - 2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Управление по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края (далее – ЗРУСХИ) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| Цель программы | повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности использования земельных и других ресурсов; обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий; рост уровня жизни и занятости сельского населения |
| Задачи программы | стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли; создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов; поддержка создания и развития малых форм хозяйствования; улучшение кадрового обеспечения АПК |
| Индикаторы и показатели программы | индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы (далее - "Программа") за счет всех источников составит 1100 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них: за счет средств районного бюджета – 1100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 200 тыс. рублей; 2022 год - 210 тыс. рублей; 2023 год - 220 тыс. рублей; 2024 год - 230 тыс. рублей; 2025 год - 240 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение: в 2025 году по отношению к 2020 году производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 14,5%, в том числе: продукции растениеводства - на 22,5%, продукции животноводства - на 4,0%; уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций - до 20,0% (с учетом субсидий); заработной платы в сельском хозяйстве - до 25200 рублей |

      - Общая характеристика сферы реализации Программы

Объектом Программы является сельское хозяйство, которое занимает приоритетное место в экономике Змеиногорского района. В сельской местности проживает более 45% населения. Объем валовой продукции отрасли в районе в среднем за последние 5 лет составляет более 1,6 млрд. рублей. Сельское хозяйство представлено 11 сельхозорганизациями, 16 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 3 сельхозпредприятиями других районов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории района, а также личными подсобными хозяйствами населения.

Необходимость принятия Программы продиктована наличием ряда причин и факторов.

К началу реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы  в отрасли наблюдалась непростая ситуация. Последствия мирового финансового и экономического кризиса 2008 года, а также неблагоприятные погодные условия 2008, 2011 и 2012 годов негативно отразились на динамике развития сельскохозяйственного производства. Среднегодовые темпы прироста объемов производства за 2011 - 2013 годы складывались на уровне 101,5%, в том числе в растениеводстве – 105,5%, в животноводстве – 97,9%. Имели место недостаточные темпы развития и финансовая неустойчивость отрасли.

За период с начала реализации вышеуказанной программы и Государственной программы развития сельского хозяйства Алтайского края в районе был обеспечен рост производства основных видов продукции растениеводства.

Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2015 - 2019 годы составил 119,5%, в том числе в растениеводстве – 132,8%, в животноводстве - 97%. Среднегодовые темпы прироста объемов производства в сельском хозяйстве сложились на уровне 3,6%, что соответствует среднероссийским и среднекраевым темпам. Уровень среднемесячной заработной платы в отрасли (по крупным и средним сельхозорганизациям) возрос в 1,6 раза - до 21437 рублей.  Средний уровень рентабельности за 2015-2019 годы составил 19,8 %. В значительной степени это обеспечено благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.

В районе 144 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 98 тыс. га пашни, из которой 86 тыс. используется сельхозпредприятиями всех форм собственности, 5 тыс. га - для сенокошения граждан и пастьбы скота. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур 79 тыс. га, что составляет около 81 % пашни.

Ведущей отраслью является растениеводство, на долю которого приходится в среднем 60% от общего объема сельскохозяйственной продукции, на долю животноводства -40%. В структуре растениеводства ведущая роль принадлежит зерновому хозяйству. За 2015-2019 гг. среднегодовой  валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий сложился на уровне 69,6 тыс. тонн, увеличен на 7,7%.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия 2019 года технические возможности хозяйств района позволили собрать достойный урожай. Валовой сбор зерна в весе после доработки составил более 87,3 тыс. тонн, в том числе пшеницы - более 49 тыс. тонн, гречихи - около 5 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур сложилась на уровне 16,5 ц/га. Получен значительный  объем подсолнечника на маслосемена - более 9,2 тыс. тонн при урожайности 11,6 ц/га. Объемы производства этой высокомаржинальной культуры в районе имеют тенденцию к увеличению за счет повышения урожайности, совершенствования технологии его выращивания, использования высокопродуктивных гибридов и сортов.

Для получения качественного урожая в хозяйствах района организована работа по применению средств защиты растений. Ежегодно обрабатывается 45-50 тыс. га. С 2011 года отдельными сельхозпредприятиями возобновлено применение минеральных удобрений.

Активно проводится  работа по сортосмене и сортообновлению сельскохозяйственных культур. За 2015-2019 годы хозяйствами района приобретено более 9 тыс. тонн семян высших репродукций.

Продолжается техническое перевооружение отрасли. За период с 2015 года хозяйствами района приобретено более 25 единиц новой высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 300 млн. рублей, в том числе: 10 зерноуборочных, 1 кормоуборочный комбайны, 7 тракторов, 6 посевных комплексов.

В то же время в отрасли сохраняется неустойчивый характер динамики объемов производства продукции растениеводства, что прежде всего обусловлено влиянием неблагоприятных погодных условий. Так, в результате возникших на территории и района и края  неблагоприятных агрометеорологических явлений, вызванных атмосферной и  почвенной засухами,   суховеем на протяжении большей части вегетационного периода сельскохозяйственных культур, по  оценке в 2020 году валовое производство зерновых и зернобобовых культур ожидается 40,7 тыс. тонн, что значительно ниже уровня 2019 года – на 46,6 тыс. тонн (на 53,4%). Полностью погибли посевы зерновых на площади свыше 4 тыс. гектаров, сумма материального ущерба составила около 22 млн. рублей.

К тому же, интенсивное развитие растениеводства в районе сдерживается рядом факторов:

1. Снижение продуктивности пашни и, как следствие, рост себестоимости продукции, не обеспечивающей ее конкурентоспособность на рынке.

Повышению продуктивности пашни во многом способствует внесение удобрений. За последние пять лет сельскохозяйственными товаропроизводителями района внесено около 1,6 тыс. тонн минеральных удобрений (в действующем веществе). Тем не менее, нормы внесения удобрений в районе значительно ниже научно обоснованных. В результате сохраняется тенденция к снижению плодородия почв, что наряду с неблагоприятными климатическими условиями определяет неустойчивость урожаев. Одна из главных причин - постоянный рост цен на минеральные удобрения.

2. Недостаточное использование качественных элитных семян, позволяющих увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур.

Из-за недостатка оборотных средств отдельными сельхозтоваропроизводителями, большей частью крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, не проводится планомерная сортосмена и сортообновление. Сохранение государственной поддержки по субсидированию приобретения элитных семян позволит повысить их доступность для крестьян и обеспечит рост урожайности сельскохозяйственных культур.

3. Низкий уровень обеспеченности хозяйств зерносушильным оборудованием, необходимым для обеспечения сохранности и повышения качества урожая.

Дальнейшее развитие растениеводства в районе требует комплексного подхода в сфере:

сохранения и повышения плодородия почв;

создания качественной системы семеноводства;

продолжения обновления парка сельскохозяйственных машин.

Социально значимой отраслью сельского хозяйства Змеиногорского района является животноводство. Природно-климатические условия района, наличие земельных ресурсов позволяют развивать данную отрасль. При этом в целом по району положение в животноводстве по-прежнему остается сложным. Животноводством в районе занимаются 4 сельхозпредприятия, К(Ф)Х, ЛПХ. Ведущей подотраслью является молочное скотоводство. Мясным животноводством занимается 3 хозяйства района. В хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2020 насчитывало 9209 голов, в том числе коров - 4270 голов. При этом в сельхозорганизациях содержится свыше 60% поголовья крупного рогатого скота и 55% поголовья коров. Производство молока в 2019 году составило 16167 тонн, скота и птицы на убой - 2152 тонны. На долю сельхозпредприятий в 2019 году приходилось около 40% валового производства мяса и свыше 53% молока, в личных подсобных хозяйствах произведено мяса 58%, молока –  44 %, доля К(Ф)Х незначительна: 2% и 3%  соответственно. В последние годы поголовье сельскохозяйственных животных имеют тенденцию к сокращению как в сельскохозяйственных организациях, так и в личных подсобных хозяйствах населения. Причинами сокращения являются: проведение мероприятий по борьбе с лейкозом в сельскохозяйственных организациях, сокращение поголовья в ЛПХ в связи с дефицитом и удорожанием кормов. Позитивную динамику животноводство демонстрирует в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Существенное значение в обеспечении положительной динамики развития животноводства в К(Ф)Х  имела государственная поддержка в рамках реализации Государственной и краевой программ развития сельского хозяйства, в том числе грантовая поддержка. За последние пять лет фермерскими хозяйствами района получено 3 гранта на развитие животноводства, из них: 2-на развитие мясного, 1 –на развитие молочного скотоводства. По итогам года обеспечен рост поголовья специализированного мясного скота.

Динамика поголовья в районе сказалась на объемах производства животноводческой продукции.

Основные показатели отрасли представлены в таблице 1.

- Таблица 1

Основные показатели по животноводству

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Поголовье скота: |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот – всего | голов | 10635 | 10254 | 10871 | 10878 | 10317 | 9209 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 7225 | 7067 | 7304 | 6691 | 6259 | 5572 |
| Коровы – всего | голов | 4798 | 4774 | 4762 | 4830 | 4875 | 4270 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 2964 | 2964 | 2972 | 2932 | 2932 | 2332 |
| Свиньи – всего | голов | 3514 | 3575 | 3571 | 3171 | 3013 | 2595 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 393 | 443 | 475 | 307 | 189 | 136 |
| Овцы и козы | голов | 1644 | 1659 | 2082 | 2198 | 2188 | 1682 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  | 260 |  |  |  |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) – всего | тонн | 1989 | 2078 | 2024 | 2170 | 2135 | 2152 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 744 | 787 | 761 | 859 | 783 | 855 |
| Молоко – всего | тонн | 17247 | 17682 | 18182 | 17574 | 16552 | 16167 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 9684 | 9727 | 10148 | 9724 | 8862 | 8614 |
| Надой молока на 1 корову (в сельхозорганизациях) | кг | 3403 | 3418 | 3502 | 3355 | 3058 | 3328 |

В сложных условиях сельхозпредприятия прилагают серьезные усилия, для того чтобы не допустить значительного падения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и объемов производства продукции.

Для стабилизации и дальнейшего развития молочного и мясного животноводства в районе имеются необходимые условия. Главными препятствиями устойчивого развития молочного и мясного скотоводства в районе являются:

недостаточная обеспеченность производственными помещениями, соответствующими современным требованиям содержания животных как для основного стада, так и для молодняка;

длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, реализуемых в подотрасли, обусловленные невысокой эффективностью производства продукции животноводства;

недостаток квалифицированных кадров  в животноводстве.

В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики Администрации Змеиногорского района. Объективная необходимость участия в развитии молочного и мясного скотоводства обусловлена социальной значимостью молока и мяса, как необходимых для здоровья населения продуктов питания.

В районе в последние годы активно развивается пчеловодство. Производством продукции пчеловодства в районе занимаются  личные подсобные хозяйства, ИП и К(Ф)Х. На 01.01.2020 года в районе  насчитывалось 5232 пчелосемьи. Произведено меда за 2019 год – 257 тонн. Для эффективного развития пчеловодства прежде всего необходима поддержка технического перевооружения пчеловодческих хозяйств.

В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы в районе реализован ряд мероприятий, направленных на решение проблемы кадрового обеспечения отрасли.

Проводилась активная работа по организации повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, привлечению и закреплению молодых специалистов в организациях. С начала реализации программы повысили квалификацию 175 человек, в хозяйства района трудоустроено 9 выпускников ВУЗов и техникумов, трое из них получили государственную поддержку в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и сельских территорий. Уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по полному кругу организаций без учета вспомогательной деятельности) возрос более чем в 1,6 раза - до 21043 рублей.

Несмотря на ряд принятых мер  в районе продолжает иметь место проблема кадрового обеспечения отрасли. За последние годы обострилась тенденция к сокращению численности работников агропромышленного комплекса района, что обусловлено как объективными, так и субъективными причинами, в частности: оптимизацией численности работников вследствие роста технической оснащенности и применения новых технологий производства, низкой привлекательностью сельскохозяйственного труда. Так, в 2019 году в сравнении с 2015 годом общая численность работников, занятых в агропромышленном комплексе района,  сократилось на 21,9% и составила всего 476 человек. Актуальным остается вопрос повышения образовательного уровня управленческих кадров на селе. Доля руководителей и главных специалистов сельхозпредприятий с высшим образованием составляет 35%, со средним 43%, 22% специалистов и руководителей  не имеют высшего или среднего профессионального образования. В связи с этим требуется продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию системы подготовки кадров и формирования кадрового резерва на руководящие должности.

В 2019 году по сравнению с 2015 годом общая численность занятых работников в коллективном секторе сельскохозяйственного производства района сократилась на 148 человек, в том числе  руководителей и специалистов - на 24 человека, механизаторов - на 26 человек, операторов машинного доения - на 24.

Основные показатели отрасли представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Численность работников коллективных хозяйств | чел. | 593 | 587 | 557 | 482 | 105 |
| из них руководители и специалисты | чел. | 129 | 129 | 124 | 112 | 105 |
| механизаторы | чел. | 97 | 93 | 88 | 75 | 71 |
| операторы машинного доения | чел. | 77 | 73 | 61 | 58 | 63 |
| Трудоустроено выпускников | чел. | 2 | 1 | 5 | 1 | - |

Для обеспечения положительной динамики показателей кадрового обеспечения сельского хозяйства требуется преодоление негативных тенденций в кадровом обеспечении отрасли.

В дальнейшем решение  задачи кадрового обеспечения должно осуществляться за счет:

материальной поддержки молодых специалистов при поступлении на работу в сельскохозяйственные организации;

обеспечения жильем руководителей, молодых специалистов и молодых семей при найме на работу в сельскохозяйственные организации;

обеспечения доступности повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций;

организация трудового соревнования и профессиональных конкурсов.

Государственная поддержка развития сельского хозяйства на федеральном и на региональном уровнях играет немаловажную роль в повышении финансовой устойчивости хозяйств района. За 2015-2019 годы сельхозорганизациями района получено чистой прибыли на общую сумму 650 млн. рублей. Вместе с тем, в отрасли сохраняется нестабильность финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, неустойчивый характер динамики объемов производства, уровня рентабельности. Так за период с начала реализации муниципальной программы уровень рентабельности сельхозорганизаций в целом по району варьировал от 54,8% (2015 г.) до 1,2% (2018г.).

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства продолжает сдерживаться:

сохраняющимся диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;

нестабильностью агропродовольственного рынка, ограниченным доступом сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

ухудшением социально-демографической ситуации, оттоком трудоспособного населения, дефицитом квалифицированных кадров;

недостаточным объемом ресурсного обеспечения на всех уровнях финансирования.

При этом, благодаря значительному производственному потенциалу, район располагает возможностями для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства, позволяющего в достаточных объемах обеспечить предприятия переработки сырьем, а население – качественными продуктами питания.

- 2. Приоритеты приоритетные направления реализации

Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых

конечных результатов Программы, сроков и этапов

ее реализации

- 2.1. Приоритеты муниципальной  политики

в сфере реализации Программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере сельского хозяйства Змеиногорского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Змеиногорского района:

Федеральный законом от 29.12.2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации",

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",

Стратегия  пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года и стратегией социально-экономического развития Алтайского края,

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717,

Государственная программа Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 05.10.2012 №523,

а также Планом мероприятий по развитию агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края до 2025 года.

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности сельского хозяйства. В Программе выделяются приоритеты двух уровней.

К приоритетам первого уровня относятся:

в сфере производства – производство зерна, скотоводство (производство молока и мяса) как экономически значимые подотрасли, использующие конкурентные преимущества района, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;

в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

в социальной сфере – повышение занятости и качества жизни сельского населения; сохранение трудовых ресурсов;

научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия формирования инновационного агропромышленного комплекса.

Приоритеты второго уровня включают такие направления, как:

развитие подотраслей сельского хозяйства, включая садоводство, пчеловодство.

- 2.2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий;

рост уровня жизни и занятости сельского населения.

Для достижения указанных целей в Программе предусматривается решение следующих задач:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов;

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

поддержка создания и развития малых форм хозяйствования;

улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.

- 2.3. Конечные результаты реализации Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются  в целом для Программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году;

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году;

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году;

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства).

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы приведены в приложении 1.

- 2.4. Сроки реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы реализуется в период с 2021 по 2025 годы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Для достижения целей и решения задач Программы необходимо реализовать ряд мероприятий:

осуществление консультационной, организационной и информационной поддержки мероприятий, проводимых в районе в рамках реализации государственных программ;

оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям по формированию, предварительной проверке обоснованности расчетов и достоверности документов, предоставляемых ими для получения субсидий из федерального и краевого бюджетов и своевременности предоставления их в Министерство сельского хозяйства Алтайского края;

организация переподготовки, повышению квалификации, стажировки работников АПК;

оказание консультационной помощи по государственной поддержке молодых специалистов АПК;

организация районного трудового соревнования, материальное стимулирование в его рамках его участников;

организация конкурсов профессионального мастерства, материальное стимулирование их участников.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2.

- Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, утвержденного  решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов на очередной год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы приведены в приложении 3.

- 5. Анализ рисков реализации программы и описание

мер управления рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным рискам реализации Программы относятся:

природные, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия и ведущие к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

макроэкономические, в том числе:

рост цен на потребляемые в отрасли энергоресурсы и другие материально-технические средства, ограничивающий возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты и на этой основе обеспечение реализации модели ускоренного экономического развития;

неблагоприятная конъюнктура внутреннего и мирового рынков продовольствия и возникающие в связи с этим ценовые колебания;

финансовые, связанные с недостаточным уровнем финансирования отрасли за счет бюджетных и внебюджетных источников;

организационные - в частности, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические, связанные с обеспечением скота и птицы кормами, ветеринарной защитой;

и другие.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга угроз и рисков развития агропромышленного комплекса, разработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

обеспечения полного и своевременного финансирования программных мероприятий.

Однако риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

- 6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 05.03.2020 № 66 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы  проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач Программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы;

степени реализации мероприятий Программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) Программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) Программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы из муниципального бюджета;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы из муниципального бюджета на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий Программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия Программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в Программу;

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация Программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90 % и более.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50 % до 90 %.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение 1

к  муниципальной программе

"Развитие сельского хозяйства

Змеиногорского района Алтайского края"

на 2021 – 2025 годы

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Индекс производства сельско-хозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | % | 112,8 | 77,9 | 110,1 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 101,3 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | % | 123,3 | 69,6 | 119,0 | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 101,1 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году | % | 98,6 | 92,3 | 98,4 | 101,4 | 101,3 | 101,2 | 101,8 |
| 4 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 17,7 | 10 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 21437 | 22500 | 22700 | 23400 | 24100 | 24700 | 25200 |

Приложение 2

к  муниципальной программе

"Развитие сельского хозяйства

Змеиногорского района Алтайского края"

на 2021 – 2025 годы

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реалии-зации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечения воспроизводства и повышения эффективности исполь-зования земельных и других ресурсов; обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий; рост уровня жизни и занятости сельского населения | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ, сельскохозяйственные товаропроизводители | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 1100 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 1100 | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства для обеспечения устойчивого развития отрасли; создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования земельных ресурсов | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ, сельскохозяйственные товаропроизводители | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Осуществление консультационной, организационной и информационной поддержки мероприятий, проводимых в районе в рамках реализации государственных программ. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по формированию, предварительной проверке обоснованности расчетов и достоверности документов, предоставляемых ими для получения субсидий из федерального и краевого бюджетов и своевременности предоставления их в Министерство сельского хозяйства Алтайского края | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.1. Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.1.2. Поддержка элитного семеноводства | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.1.3. Поддержка собственного производства молока | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.1.4. Организация проведения районного Дня поля | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ, сельскохозяйственные товаропроизводители | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 8 | Мероприятие 1.1.5. Организация и проведение районного смотра - конкурса по постановке сельскохозяйственной техники на хранение, материальное стимулирование его участников | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ, инспекция гостехнадзора Змеиногорского района (по согласованию) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 1.1.6. Поддержка племенного животноводства | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 1.1.7. Поддержка развития мясного животноводства (разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород) | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 11 | Мероприятие 1.1.8. Стимулирование производства зерновых, зернобобовых и (или) масличных культур (за исключением рапса и сои) | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 1.1.9. Субсидирование части затрат на закладку многолетних насаждений и (или) уход за ними | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 1.1.10. Стимулирование производства молока | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 14 | Мероприятие 1.1.11. Стимулирование производства мяса крупного рогатого скота мясных пород | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 15 | Мероприятие 1.1.12. Поддержка технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 16 | Задача 2. Поддержка создания и развития малых форм хозяйствования | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 17 | Мероприятие 2.1. Отбор потенциальных кандидатов (грантополучателей) на предоставление господдержки из федерального и краевого бюджетов, осуществляемой в рамках государственных программ. Оказание им консультационной, организационной и информационной поддержки | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 18 | Мероприятие 2.1.1. Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров, представление грантов на развитие семейных ферм | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 19 | Задача 3 Улучшение кадрового обеспечения АПК района | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 1050 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 1050 | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 20 | Мероприятие 3.1. Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки работников АПК | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ, сельскохозяйственные товаропроизводители | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 21 | Мероприятие 3.2. Оказание содействия молодым специалистам АПК в подготовке и предоставлению документов в Министерство сельского хозяйства Алтайского края для оказания им государственной поддержки в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и сельских территорий | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 22 | Мероприятие 3.3. Организация районного трудового соревнования в АПК, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования, организация конкурсов профессионального мастерства, материальное стимулирование их участников | 2021-2025 гг. | ЗРУСХИ, сельскохозяйственные товаропроизводители | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 1050 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 1050 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

Приложение 3

к  муниципальной программе

"Развитие сельского хозяйства

Змеиногорского района Алтайского края"

на 2021 – 2025 годы

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 1100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 1100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | - | - | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |