Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### 16.09.2020                                                    № 376                                           г. Змеиногорск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Змеиногорского района от 05.03.2020 № 66 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Змеиногорского района от 08.10.2014 № 652 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Змеиногорского района Алтайского края по социальным вопросам, председателя комитета по культуре и туризму Устинову И.М.

Глава Змеиногорского района                                                                                  Е.В. Фролов

Литовка Т.В.

8(38587)2-26-25

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации

Змеиногорского района

от 16.09.2020 № 376

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

НА 2021 - 2025 ГОДЫ

- ПАСПОРТ

- муниципальной  программы

"Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021 - 2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского края (далее - "комитет") |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» Змеиногорского района (МБУК «КИЦ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» города Змеиногорска (МБУК «Музей»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Змеиногорская детская школа искусств» (МБУДО «ЗДШИ»); Администрация сельских и городского поселений Змеиногорского района (по согласованию); местная Общественная организация национально-культурная автономия марийцев п. Черепановский Змеиногорского района Алтайского края «АлтайМари» (МОО НКА «АЛТАЙМАРИ») |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 "Наследие"; подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"; подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры и искусства"; подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цель программы | сохранение и развитие культуры и искусства Змеиногорского района |
| Задачи программы | сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств; модернизация системы художественного образования, подготовка кадров в сфере культуры и искусства; создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры. |
| Индикаторы и показатели программы | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года; число обращений к цифровым ресурсам; количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Змеиногорского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021 - 2025 годы (далее - "программа") составляет 208000,0 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 23000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 15000,0 тыс. рублей; 2022 год – 2000,0 тыс. рублей; 2023 год – 6000,0 тыс. рублей. из районного бюджета – 185000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 36660,0 тыс. рублей; 2022 год – 36060,0 тыс. рублей; 2023 год – 38360,0 тыс. рублей; 2024 год – 36960,0 тыс. рублей; 2025 год – 36960,0 тыс. рублей. Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | посещаемость организаций культуры по отношению к уровню 2017 года увеличится на 15 %, число обращений к цифровым ресурсам - в 5 раз; вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 242 человек; сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры Змеиногорского района не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае – 100% |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Змеиногорский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа, дополнительного образования. Образовательные учреждения в области культуры обеспечивают предоставление жителям района дополнительного образования детей.

Сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры представлена 40 сетевыми единицами, со статусом юридического лица – 3 учреждения. Общая численность работающих в отрасли "Культура" составляет 137 человек.

Библиотечная сеть района представлена 16 библиотеками: Центральная модельная библиотека, Детская библиотека и 14 поселенческих библиотек.

По состоянию на 01.01.2020 совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек составил 195559 экземпляров книжных, периодических и электронных изданий.

В 2019 году за счет федеральных, краевых средств, средств бюджетов поселений, внебюджетных средств приобретено 2578 экземпляров книг, на сумму 356,8 тыс. рублей. В целом, фонды библиотек района обновились на 1,32%.

Библиотеки района обслуживают 12 691 человека, книговыдача за год составляет 305 987 экз., количество посещений – 164 440.

10 библиотек имеют выход в Интернет, что составляет 62,5% в общем количестве библиотек. 8 библиотек подключены к Литрес и Национальной электронной библиотеке.

В районе стабильно работают пять центров правовой информации на базе Саввушинского, Беспаловского, Барановского и Таловского Домов культуры, а также Центральной модельной библиотеки. В ЦПИ можно получить необходимые телефоны Администрации Змеиногорского района, Управления по социальной защите населения, Управления пенсионного фонда РФ и другие. ЦПИ предоставляет доступ к Единому порталу "Госуслуг",  поисковой системе "Законодательство России". Жители села могут самостоятельно или с помощью библиотекаря зайти на портал "Госуслуги" заплатить налог за автомобиль, земельный и имущественный налоги, записаться через онлайн регистратуру на прием к врачу. Библиотека предоставляет доступ в Национальную электронную библиотеку (НЭБ), где можно заказать и прочесть книгу, которой не нашли в библиотеке. Отправить письмо по электронной почте друзьям и близким, скачать любимую музыку и многое другое.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения, являются учреждения культурно-досугового типа. Сеть учреждений культуры клубного типа на территории Змеиногорского района составляет 19 единицы (1 – Районный Дом культуры, 8 – сельских Домов культуры, 10 - Домов досуга). В учреждениях культуры стабильно работают 130 клубных формирований, в них участников 1940 человек. Из них, самодеятельным народным творчеством охвачено 44,4% детей и 9,3 % молодежи.

В Змеиногорском районе работают 10 творческих коллективов имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив Алтайского края», в них участников 159.

Творческие коллективы Змеиногорского района - Цирк «Серпантин», ансамбль «Атаман», ансамбль «Стиль-квартет» вошли в число наиболее востребованных не только в районе, но и за его пределами, о чем свидетельствуют совместные проекты с музыкальными коллективами края и региона.

В 2019 году в Змеиногорской детской школе искусств получало образование 388 человек, что составляет 16,3 % от общей численности учащихся детей района (всего 2388 человек). Учреждение дополнительного образования предоставляет услугу населению по реализации дополнительных предпрофессиональных программ (203 обучающихся) и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (185 обучающихся). На базе ЗДШИ работает 1 образцовый коллектив самодеятельного творчества.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

значительное количество памятников истории и культуры без разработанных и утвержденных границ территорий и зон охраны;

необходимость дополнительного проведения работ по текущему и капитальному ремонту объектов культурного наследия, а также благоустройству территорий памятников военной истории;

неравный доступ отдельных категорий населения края к культурному наследию и культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек, музеев;

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;

недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов, мероприятий по оснащению учреждений культуры необходимым оборудованием, снижению степени износа материально-технической базы.

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований (1 учреждение культуры требует капитального ремонта);

Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры и искусства района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

- 2. Приоритетные направления в сфере реализации

Программы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных

результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

- 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Змеиногорского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и Змеиногорского района:

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р;

закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-3C «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 26.05.2010 № 228 «Об утверждении концепции сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия в Алтайском крае на период до 2020 года»;

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Администрации Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р;

решение Змеиногорского районного Совета депутатов от 12.12.2012 № 84 «Об утверждении концепции социально-экономического развития муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края до 2025 года»;

постановление Администрации Змеиногорского района от 09.09.2019 № 385 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по достижению целевых показателей национального проекта "Культура".

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения Змеиногорского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание культурного пространства (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек района, культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей развитие сферы культуры;

сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе:

продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом; развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

реконструкция объектов культуры и искусства;

капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств.

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений социальной политики Змеиногорского района.

- 2.2. Цели и задачи программы

Целью программы является сохранение и развитие культуры и искусства в Змеиногорском районе.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества;

модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства;

создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

- 2.3. Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

посещаемость организаций культуры по отношению к уровню 2017 года увеличится 
на 15 %;

число обращений к цифровым ресурсам - в 5 раз;

вовлечение в программу «Волонтеры культуры» 242 человека;

сохранение средней заработной платы работников учреждений культуры Алтайского края не ниже уровня средней заработной платы в Алтайском крае;

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое развитие культуры, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в отрасли. Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1 к программе.

- 2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, реализуемых в подпрограммах. В рамках программы предполагается реализовать 3 подпрограммы (приложение 3 к программе):

подпрограмма 1 "Наследие" направлена на сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" направлена на создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества;

подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры и искусства" направлена на модернизацию системы художественного образования и подготовку кадров в сфере культуры и искусства;

подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" направлена на создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2 к программе.

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

- муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

районного бюджета - утвержденного решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования программы составляет 208000,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета - 23000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 15000,0 тыс. рублей;

2022 год – 2000,0 тыс. рублей;

2023 год – 6000,0 тыс. рублей;

2024 год –0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

из районного бюджета – 185000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 36660,0 тыс. рублей;

2022 год – 36060,0 тыс. рублей;

2023 год – 38360,0 тыс. рублей;

2024 год – 36960,0 тыс. рублей;

2025 год – 36960,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 3 к программе.

- 5. Анализ рисков реализации программы и описание

мер управления рисками реализации программы

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры и искусства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в инфраструктуру отрасли.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы культуры, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

- 6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению 2 к постановлению Администрации Змеиногорского района от 05.03.2020 
№ 66 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ".

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы

СВЕДЕНИЯ

ОБ  ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ

ПОДПРОГРАММЫ)  И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (план) | годы реализации программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 106 | 115 | 115 |
| 2. | Число обращений к цифровым ресурсам | млн. единиц | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,034 | 0,046 | 0,068 | 0,091 | 0,115 |
| 3. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры | человек | 0 | 218 | 222 | 226 | 230 | 234 | 238 | 242 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Змеиногорского района к уровню средней заработной платы в Алтайском крае | % | 72 | 100,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 "Наследие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района | % | 97,5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея | % | 31,6 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| 3. | Доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Змеиногорского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Посещаемость музейного учреждения (на 1 жителя в год) | посещений | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 5. | Количество объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий | единиц | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве учреждений культуры Змеиногорского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество дипломантов и лауреатов, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, краевого зонального уровней | чел. | 84 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 101,0 | 108,6 | 106,1 | 107,6 | 111,0 | 115,0 | 120,1 | 120,1 |
| 2. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | чел. | 96,6 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 3. | Количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год | ед. | 8,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 4. | Обеспеченность населения местами в учреждениях культуры (на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | учреждения культурно-досугового типа | кол-во мест | 125,7 | 130,2 | 128,9 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| 5. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального (текущего) ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | учреждения культурно-досугового типа | % | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА" НА 2021 - 2025 ГОДЫ

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реали-зации | Участник прог-раммы | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Всего | Источник Финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Наследие" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |  | 2021-2025 |  | 10660,0 | 5610,0 | 5610,0 | 5610,0 |  | 5610,0 |  | 33100,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 5660,0 | 5610,0 | 5610,0 | 5610,0 |  | 5610,0 |  | 28100,0 | районный |
|  | Задача 1.1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия |  | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | районный |
|  | Мероприятие 1.1.1. Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны |  | 2021-2025 | Комитет по культуре | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | районный |
|  | Задача 1.2. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела |  | 2021-2025 |  | 10450,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |  | 5400,0 |  | 32050,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 5450,0 | 5400,0 | 5400,0 | 5400,0 |  | 5400,0 |  | 27050,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.2.1. Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам |  | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 2000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |  | 2000,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности библиотечной сети |  | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 25000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 25000,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.2.3. Переоснащение муниципальных библиотек и библиотек-структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, по модельному стандарту |  | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 5050,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5050,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50,0 | районный |
|  | Задача 1.3. Повышение доступности и качества музейных услуг и работ |  | 2021-2025 |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  | 1050,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 00 | краевой |
|  |  |  |  |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  | 210,0 |  | 1050,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.3.1. Организация посещения группами учащихся образовательных организаций музея, выставочных залов |  | 2021-2025 | Музей | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 50,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 50,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.3.2. Закупка произведений искусства для пополнения музейных фондов и публичной демонстрации в административных зданиях, комплектование музейных фондов иными экспонатами |  | 2021-2025 | Комитет по культуре, Музей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.3.3. Закупка оборудования (фондового, противопожарного, компьютерного, телекоммуникационного, экспозиционного) для музея |  | 2021-2025 | Комитет по культуре, Музей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 500,0 | районный |
|  | Мероприятие 1.3.4. Обеспечение деятельности музея |  | 2021-2025 | Музей | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | районный |
| Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества |  | 2021-2025 |  | 18950,0 | 19050,0 | 19550,0 | 20050,0 |  | 20050,0 |  | 97650,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 18950,0 | 19050,0 | 19550,0 | 20050,0 |  | 20050,0 |  | 97650,0 | районный |
|  | Задача 2.1. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств |  | 2021-2025 |  | 18950,0 | 19050,0 | 19550,0 | 20050,0 |  | 20050,0 |  | 97650,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 18950,0 | 19050,0 | 19550,0 | 20050,0 |  | 20050,0 |  | 97650,0 | районный |
|  | Мероприятие 2.1.1. Участие учреждений культуры, коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня |  | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 250,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 250,0 | районный |
|  | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение деятельности клубной сети |  | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 18900,0 | 19000,0 | 19500,0 | 20000,00 |  | 20000,0 |  | 97400,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 18900,0 | 19000,0 | 19500,0 | 20000,00 |  | 20000,0 |  | 97400,0 | районный |
| Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 3. Модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры и искусства | 2021-2025 |  | 14300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 |  |  | 9300,0 | 51500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 | 9300,0 |  |  | 9300,0 | 46500,0 | районный |
|  |  | Задача 3.1. Осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края | 2021-2025 |  | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 |  |  | 9100,0 | 45500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 |  |  | 9100,0 | 45500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций в области искусств | 2021-2025 | МБУДО ЗДШИ | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  | 9000,0 | 45000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |  |  | 9000,0 | 45000,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 3.1.2. Повышение квалификации работников культуры, организация или участие в конференциях, обучающих семинарах | 2021-2025 | МБУДО ЗДШИ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | районный |
|  |  | Задача 3.2. Поддержка молодых дарований и педагогических работников образовательных организаций в области искусств | 2021-2025 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 3.2.1. Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников образовательных организаций в области искусств, в краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах | 2021-2025 | МБУДО ЗДШИ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | районный |
|  |  | Задача 3.3. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств | 2021-2025 |  | 5100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 5500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 3.3.1. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств | 2021-2025 | МБУДО ЗДШИ | 5100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 5500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 500,0 | районный |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель 4. Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры | 2021-2025 |  | 7750,0 | 4100,0 | 9900,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 25750,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 0 | 0 |  |  | 13000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 2750,0 | 2100,0 | 3900,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  | 12750,0 | районный |
|  |  | Задача 4.1. Создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению | 2021-2025 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 5000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  | 5000,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.1.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Алтайского края, Змеиногорского района | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 2500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 2500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.1.2. Организация и проведение фестивалей, выставок, акций и иных мероприятий | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 2500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 2500,0 | районный |
|  |  | Задача 4.2. Создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства | 2021-2025 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года" | 2021-2025 | Комитет по культуре | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.2.2. Повышение квалификации работников отрасли «Культура» | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | районный |
|  |  | Задача 4.3. Организационно-техническое, информационно- методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня их пожарной безопасности | 2021-2025 |  | 6350,0 | 2900,0 | 7500,0 | 600,0 | 600,0 |  |  | 17950,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 0 | 0 |  |  | 13000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 1350,0 | 900,0 | 1500,0 | 600,0 | 600,0 |  |  | 4950,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.3.1. Капитальный (текущий) ремонт социально-значимых объектов культуры | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 5750,0 | 2300,0 | 6900,0 | 0 | 0 |  |  | 14950,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 5000,0 | 2000,0 | 6000,0 | 0 | 0 |  |  | 13000,0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 750,0 | 300,0 | 900,0 | 0 | 0 |  |  | 1950,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.3.2. Субсидия на поддержку отрасли культуры | 2021-2025 | Комитет по культуре, | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.3.3. Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.3.4. Поддержка лучших сельских учреждений культуры | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.3.5. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.3.6. Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 500,0 | районный |
|  |  | Задача 4.4. Совершенствование и развитие форм и методов патриотического воспитания граждан | 2021-2025 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.4.1. Организация мероприятий, программ, выставок и акций, направленных на формирование патриотических чувств и духовно-нравственное воспитание населения | 2021-2025 | МБУК «КИЦ», ЗДШИ, Музей | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1000,0 | районный |
|  |  | Задача 4.5. Обеспечение нового уровня развития инфраструктуры, формирование информационного пространства в сфере культуры | 2021-2025 |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  | 1000,0 | районный |
|  |  | Мероприятие 4.5.1. Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения | 2021-2025 | МБУК «КИЦ» | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  | 1000,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | краевой |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |  | 1000,0 | районный |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Всего финансовых затрат | 51660,0 | 38060,0 | 44360,0 | 36960,0 | 36960,0 | 208000,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета Змеиногорского района | 36660,0,0 | 36060,0 | 38360,0 | 36960,0 | 36960,0 | 185000,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 15000,0 | 2000,0 | 6000,0 | - | - | 23000,0 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы, в том числе | - | - | - | - | - | - |
| из бюджета Змеиногорского района | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края"

на 2021 - 2025 годы

ПОДПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ"

НА 2021 - 2025 ГОДЫ

- Подпрограмма 1 "Наследие"

- Паспорт подпрограммы 1 "Наследие"

| Соисполнители программы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» Змеиногорского района (МБУК «КИЦ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» города Змеиногорска (МБУК «Музей»); Администрация сельских и городского поселений Змеиногорского района (по согласованию). |
| Цели подпрограммы | сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |
| Задачи подпрограммы | обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела; повышение доступности и качества музейных услуг и работ. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны; приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях; обеспечение деятельности библиотечной сети; переоснащение муниципальных библиотек и библиотек-структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, по модельному стандарту; организация посещения группами учащихся образовательных организаций музея, выставочных залов; закупка произведений искусства для пополнения музейных фондов и публичной демонстрации в административных зданиях, комплектование музейных фондов иными экспонатами; закупка оборудования (фондового, противопожарного, компьютерного, телекоммуникационного, экспозиционного) для музея; обеспечение деятельности музея |
| Показатели подпрограммы | доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории края; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея; доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Алтайского края; посещаемость музейного учреждения (на 1 жителя в год); количество объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 33100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 10660,0 тыс. рублей; 2022 год – 5610,0 тыс. рублей; 2023 год – 5610,0 тыс. рублей; 2024 год – 5610,0 тыс. рублей; 2025 год – 5610,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района до 95%; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеи истории развития горного производства до 31,7%; доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Змеиногорского района до 100%; посещаемость музея (на 1 жителя в год) до 1,1 человека; количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий до 1 единицы. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Змеиногорский район обладает значительным историко-культурным наследием. На территории района расположены 43 объекта культурного наследия, из них памятников архитектуры - 17, памятников археологии - 1, памятников истории – 11, памятников ВОВ-13. Работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) проводятся за счет средств собственников имущества.

Несмотря на выделяемые средства, объемы финансирования остаются недостаточными для выполнения необходимых ремонтно-реставрационных работ. Кроме того, в связи с ухудшением состояния объектов, потребность в реставрационных работах постоянно растет.

Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки и музеи, в которых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотечных услуг оказывают библиотеки, услугами которых пользуется 67,3 % населения района.

Количество посетителей муниципальных библиотек, ежегодно увеличивается. Вместе с тем имеющиеся ресурсы библиотек, особенно сельских, не в полной мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет медленными темпами.

Музей истории развитии горного производства имени Акинфия Демидова ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составляет 31,68 %. В числе основных проблем музея дефицит средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки и музеи оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. В Центральной модельной библиотеке ведется целенаправленная работа по оцифровке фонда и созданию электронной библиотеки.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы автоматизации учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, использование новых информационных технологий в выставочной, культурно-просветительской, образовательной, досуговой деятельности.

- 2. Приоритетные направления в сфере

реализации подпрограммы 1, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки реализации подпрограммы 1

2.1. Приоритеты муниципальной политики

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1 «Наследие» основываются на следующих документах:

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

закон Алтайского края от 12.05.2005 № 32-3C «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Алтайском крае»;

закон Алтайского края от 10.04.2007 № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае».

Для достижения качественных результатов в культурной политике выделяются следующие приоритетные направления развития сферы культуры, непосредственно относящиеся к сфере реализации подпрограммы 1 «Наследие»:

сохранение и пополнение, перевод в электронный вид библиотечного, музейного фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети «Интернет»;

улучшение технического состояния объектов культурного наследия, памятников истории и культуры.

- 2.2. Цели, задачи и мероприятия

Целями подпрограммы 1 являются сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Каждая из задач подпрограммы 1 носит комплексный характер и отвечает приоритетным направлениям сохранения культурного и духовного наследия.

Достижение поставленных целей возможно при условии выполнения следующих задач:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела и книгоиздательской деятельности;

повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов.

Мероприятия подпрограммы 1, обеспеченные финансированием, приведены 
в таблице 2.

- 2.3. Показатели и ожидаемые результаты

Показатели подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории края - 95%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музеях Алтайского края – 31,7 %;

доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Алтайского края - 100 %;

посещаемость музейных учреждений Алтайского края – 1,1 посещений на 1 жителя в год;

количество объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий - не менее 3 единиц.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

бюджета района - в соответствии решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 33100,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год –0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

из районного бюджета – 28100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 5660,0 тыс. рублей;

2022 год – 5610,0 тыс. рублей;

2023 год – 5610,0 тыс. рублей;

2024 год – 5610,0 тыс. рублей;

2025 год – 5610,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

- Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"

- Паспорт подпрограммы 2 "Искусство и народное творчество"

| Соисполнители программы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» Змеиногорского района (МБУК «КИЦ»); Администрация сельских и городского поселений Змеиногорского района (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества |
| Задачи подпрограммы | создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств |
| Перечень мероприятий подпрограммы | участие учреждений культуры, коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; обеспечение деятельности клубной сети |
| Показатели подпрограммы | доля учреждений культуры, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве учреждений культуры Змеиногорского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 97650,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год - 18950,0 тыс. рублей; 2022 год - 19050,0 тыс. рублей; 2023 год - 19550,0 тыс. рублей; 2024 год – 20050,0 тыс. рублей; 2025 год - 20050,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | доля учреждений культуры, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве учреждений культуры Змеиногорского района составит 100% |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Наиболее посещаемыми учреждениями культуры в Змеиногорском районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного художественного творчества и самодеятельного искусства, являются учреждения культурно-досугового типа. Ежегодно клубными учреждениями культуры проводится около 3,5 тыс. мероприятий, увеличивается количество участников международных, всероссийских, межрегиональных культурных акций.

Поддержке традиционных форм народного художественного творчеств в районе способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа, музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.

В Змеиногорском районе стали традиционными: фестиваль патриотической песни «Пою, мое Отечество», фестиваль творчества пожилых людей «Живите в радости!», фестиваль танца «Живи танцуя» и др. Творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в краевых и российских фестивалях и конкурсах, что способствует созданию устойчивого образа Змеиногорского района, как территории культурных традиций и творческих инноваций.

Вместе с тем недостаточность финансирования культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России препятствуют полноценному включению района в общероссийский и мировой культурный процесс.

- 2. Приоритетные направления в сфере

реализации подпрограммы 2, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки реализации подпрограммы 2

Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество» основывается на следующем документе:

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

Государственная культурная политика будет направлена на сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства; сохранение и развитие многонационального культурного наследия народов России; обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства.

2.2. Цели, задачи и мероприятия

Целями подпрограммы 2 являются создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств, поддержка народного творчества.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:

создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств.

Решение задачи обеспечивается следующими программными мероприятиями:

участие учреждений культуры, коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;

обеспечение деятельности клубной сети.

Мероприятия подпрограммы 2, обеспеченные финансированием, приведены в таблице 2.

2.3. Показатели и ожидаемые результаты

Показатели подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году предполагается:

сохранение доли учреждений культуры, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве учреждений культуры Змеиногорского района - 100%.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств

районного бюджета в соответствии решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 97650,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам:

2021 год - 18950,0 тыс. рублей;

2022 год - 19050,0 тыс. рублей;

2023 год - 19550,0 тыс. рублей;

2024 год – 20050,0 тыс. рублей;

2025 год - 20050,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

- Подпрограмма 3 "Образование в сфере культуры и искусства"

- Паспорт подпрограммы 3 "Образование в сфере

культуры и искусства"

| Соисполнители программы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Змеиногорская детская школа искусств» (МБУДО «ЗДШИ»); Администрация сельских и городского поселений Змеиногорского района (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | модернизация системы художественного образования, подготовка кадров в сфере культуры и искусства |
| Задачи подпрограммы | осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края; поддержка молодых дарований и педагогических работников образовательных организаций в области искусств; укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
| Перечень мероприятий подпрограммы | обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций в области искусств; повышение квалификации работников культуры, организация или участие в конференциях, обучающих семинарах; участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников образовательных организаций в области искусств, в краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах; оснащение музыкальными инструментами детские школы искусств |
| Показатели подпрограммы | количество дипломантов и лауреатов, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях международного, всероссийского, межрегионального, краевого зонального уровней |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 51500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 14300,0 тыс. рублей; 2022 год – 9300,0 тыс. рублей; 2023 год – 9300,0 тыс. рублей; 2024 год – 9300,0 тыс. рублей; 2025 год – 9300,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сохранение дипломантов и лауреатов, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях международного, всероссийского, краевого, зонального уровней в количестве 90 человек |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Восполнение и развитие кадрового ресурса сферы культуры, обеспечение прав граждан на образование являются приоритетными направлениями района в области культуры. Сложившаяся система выявления, поддержки и сопровождения детей, одаренных в сфере культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. Охват обучающихся детей услугами образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств составляет 16,3 %.

В числе основных задач остается подготовка и переподготовка специалистов для сферы культуры. Ежегодный прием в образовательные организации в области искусств остается стабильным и составляет в среднем 140 человек. В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и социальной незащищенностью творческих работников и работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем приводит к низким темпам развития экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социальных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

- 2. Приоритетные направления в сфере

реализации подпрограммы 3, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки реализации подпрограммы 3

2.1. Приоритеты муниципальной политики

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 3 «Образование в сфере культуры и искусства» основываются на следующих документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»;

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Администрации Алтайского края от 22.09.2015 № 267-р;

приказ Алтайархивкультуры от 22.08.2018 № 226 «О Концепции развития системы непрерывного художественного образования в Алтайском крае на период до 2022 года».

Государственная культурная политика будет направлена на совершенствование отечественной системы совершенствование системы подготовки кадров и художественного образования, выявление и поддержку юных дарований.

2.2. Цели, задачи и мероприятия

Целями подпрограммы 3 являются модернизация системы художественного образования, подготовка кадров в сфере культуры и искусства.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края;

поддержка молодых дарований и педагогических работников образовательных организаций в области искусств;

укрепление материально-технической базы детских школ искусств.

Мероприятия подпрограммы 3, обеспеченные финансированием, приведены 
в таблице 2.

2.3. Показатели и ожидаемые результаты

Показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году предполагается:

сохранение дипломантов и лауреатов, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях международного, всероссийского, краевого, зонального уровней в количестве 90 человек.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

районного бюджета в соответствии решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 51500,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 5000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год –0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

из районного бюджета – 46500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 9300,0 тыс. рублей;

2022 год – 9300,0 тыс. рублей;

2023 год – 9300,0 тыс. рублей;

2024 год – 9300,0 тыс. рублей;

2025 год – 9300,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

- Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы

и развития отрасли"

- Паспорт подпрограммы 4 "Обеспечение условий

реализации программы и развития отрасли"

| Соисполнители программы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» Змеиногорского района (МБУК «КИЦ»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» города Змеиногорска (МБУК «Музей»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Змеиногорская детская школа искусств» (МБУДО «ЗДШИ»); Администрация сельских и городского поселений Змеиногорского района (по согласованию); местная Общественная организация национально-культурная автономия марийцев п. Черепановский Змеиногорского района Алтайского края «АлтайМари» (МОО НКА «АЛТАЙМАРИ») |
| Цель подпрограммы | создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры |
| Задачи подпрограммы | создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению; создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства; организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня их пожарной безопасности; совершенствование и развитие форм и методов патриотического воспитания граждан; обеспечение нового уровня развития инфраструктуры, формирование информационного пространства в сфере культуры |
| Перечень мероприятий подпрограммы | организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры; организация и проведение фестивалей, выставок, акций и иных мероприятий; организация и проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года"; повышение квалификации работников отрасли «Культура»; капитальный (текущий) ремонт социально-значимых объектов культуры; оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; субсидия на поддержку отрасли культуры; поддержка лучших работников сельских учреждений культуры; поддержка лучших сельских учреждений культуры; подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки; обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры; организация мероприятий, программ, выставок и акций, направленных на формирование патриотических чувств и духовнонравственное воспитание населения; приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения |
| Показатели подпрограммы | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года; средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек; количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год; обеспеченность населения местами в учреждениях культуры (на 1000 жителей); доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального (текущего) ремонта, в общем количестве зданий учреждений культуры |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 25750,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 7750,0 тыс. рублей; 2022 год – 4100,0 тыс. рублей; 2023 год – 9900,0 тыс. рублей; 2024 год – 2000,0 тыс. рублей; 2025 год – 2000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составит 120,1%; средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек – 102,8 чел.; количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год останется неизменным на уровне 10,2 чел.; обеспеченность населения местами в учреждениях культуры (на 1000 жителей) в культурно-досуговых учреждениях составит 120 мест; недопущение роста доли зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

В районе проводятся многочисленные культурные акции, направленные на возрождение культуры села, в том числе гастроли коллективов художественной самодеятельности, творческие проекты.

Оснащение современным оборудованием муниципальных учреждений, выполняющих роль опорных пунктов культурного развития для близлежащих территорий (библиотек и учреждений культуры клубного типа), позволяет активно развивать мобильные формы обслуживания, гастрольную деятельность.

Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро стоит проблема доступности культурных и образовательных услуг в сфере культуры для жителей отдаленных и труднодоступных сельских поселений.

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры и искусства района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала, формирование положительного образа района в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

- 2. Приоритетные направления в сфере

реализации подпрограммы 4, цели, задачи и показатели

достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные

результаты, сроки реализации подпрограммы 4

2.1. Приоритеты муниципальной политики

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4 «Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли» основываются на следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма».

Культурная политика будет направлена на создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, раскрытие культурного потенциала Змеиногорского района и поддержку местных инициатив в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение социального статуса работников отрасли.

2.2. Цели, задачи и мероприятия

Целью подпрограммы 4 является создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению;

создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства;

организационно-техническое, информационно-методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня их пожарной безопасности.

Мероприятия подпрограммы 4 приведены в таблице 2.

2.3 Показатели и ожидаемые результаты

Показатели подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году предполагается:

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года составит 120,1%;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек – 102,8 чел.;

количество посещений организаций культуры на 1 жителя в год останется неизменным на уровне 10,2 чел.;

обеспеченность населения местами в учреждениях культуры (на 1000 жителей) в культурно-досуговых учреждениях составит 120 мест;

недопущение роста доли зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры.

2.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма 3 реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 4

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств

краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

районного бюджета в соответствии решением Змеиногорского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 25750,0 тыс. рублей, из них:

из краевого бюджета – 13000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 5000,0 тыс. рублей;

2022 год – 2000,0 тыс. рублей;

2023 год – 6000,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

из районного бюджета – 46500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2750,0 тыс. рублей;

2022 год – 2100,0 тыс. рублей;

2023 год – 3900,0 тыс. рублей;

2024 год – 2000,0 тыс. рублей;

2025 год – 2000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.