УТВЕРЖДАЮ:

Глава   Змеиногорского района  Алтайского края

______________________   Е.В. Фролов

25 апреля   2022 года

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2021 ГОД.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

В 2021 году на территории Змеиногорского района действовало 15 МЦП. Общий объем финансирования по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составил 496959,7731 тысяч рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 28546,26 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета – 328940,52 тыс. руб.;

- за счет местного бюджета 133861,641 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 5611,344 тыс. руб.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2021 года представлен в приложении №1.

1. Целевые индикаторы.

Анализ уровня достижения 161 целевых показателей 15 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов:

- среднее значение достижения целевого индикатора составляет 61,22%;

- всего выполнено 104 индикатора (64,6% от общего числа);

- полное выполнение индикаторов (100%) выявлено в одной программе:

-"Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе"

По остальным 14 программам частичное выполнение индикаторов.

1) «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения -71,4 %. Выполнен только 5 индикаторов из 7;

2) «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 42,8 %. Выполнено 3 индикатора из 7;

3) «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на» 2021-2025 годы Процент выполнения – 16,6 %. Выполнен 1 индикатор из 6;

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района»на 2021-2025г Процент выполнения 33,3%. Выполнен 1 индикатор из 3;

5) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы Процент выполнения -66,6%. Выполнено 4 индикатора из 6.

6) «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 88,8 %Выполнено 8 индикаторов из 9;

7) «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы. Процент выполнения 50%. Выполнен 1 индикатор из 2;

8) «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы Процент выполнения 80%. Выполнено 4 индикатора из 5.

9) «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы Процент выполнения – 70,5%. Выполнено 12 индикаторов из 17.

10)  «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы

Процент выполнения – 66,6%. Выполнены 34 индикатора из 51.

11) «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы «годы Процент выполнения-50% Выполнено 3 индикатора из 6.

12) "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2021-2025 годы". Процент выполнения- 91,6% Выполнены 11 индикаторов из 12.

13) «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 36,3%.Выполнено 4 индикатора из 11.

14) «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе»на 2021-2025 годы. Процент выполнения 53,8%.Выполнено 7 индикаторов из 13.

2. Реализуемые мероприятия.

По результатам анализа уровня выполнения 176 запланированных мероприятий можно сделать следующие выводы:

- средний процент выполнения мероприятий составил 89,33%;

- по 7 программам выполнены все запланированные 38 мероприятий; что составляет 21.6 % от общего числа запланированных мероприятий

- по 8 программам не выполнено 30 мероприятий, что составляет 17 % от общего числа запланированных мероприятий:

1) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы не выполнено 2 мероприятия;

2) «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе»на 2021-2025 годы не выполнено 4 мероприятия.

3)«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы не выполнено 1 мероприятие.

4) «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы не выполнено 5 мероприятий.

5) «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 8 мероприятий.

6) «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы не выполнено 1 мероприятие.

7) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 8 мероприятий.

8) "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2021-2025 годы". Не выполнено 1 мероприятие.

3. Финансирование.

По итогам финансирования муниципальных программ можно сделать следующие выводы:

- средний процент освоение бюджетных средств (местного бюджета) составил 98,04%.

- в полном объеме (100%) освоены бюджетные средства по 5 программам.

- по 5 программам освоение составило более 80%:

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе» на 2021 - 2025 годы

«Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами на» 2021 - 2025 годы

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории  Змеиногорского района» на 2021-2025 годы

«Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы

«Развитие образования  в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы

- по 1 программе освоение составило 0:

«Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением от № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям:

- Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ (достижение контрольных значений индикаторов);

- Оценка степени  реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой);

- Освоение средств бюджета

Расчет эффективности  муниципальных программ представлен в приложении №2.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 8 из 15 программ. Средний уровень эффективности имеют 7 программ (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий, не полным освоением денежных средств.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики отчетов по реализации муниципальных программ.

2. Своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами, выработать систему промежуточного контроля.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль их выполнения на постоянной основе.

Заведующий отделом экономики                                                             Е.В.Зырянова

Приложение 1

к отчету

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2021года

| Змеиногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ (индикаторов) |  |  | Освоение средств бюджета (федеральный, краевых, местных), тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | кол-во всего | исполнено | % от общего кол-ва | план | факт | освоение,% |
| 1 | «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 7 | 5 | 71,4 | 12076,6 | 10651,3745 | 88,2 |
| 2 | «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 7 | 3 | 42,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на» 2021-2025 годы | первый зам.главы Администрации Змеиногорского района | 6 | 1 | 16,6 | 50,0 | 45 | 90 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района»на 2021-2025г. | отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | 3 | 1 | 33,33 | 157641,253 | 152594,69 | 96,8 |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 6 | 4 | 66,6 | 9338,02118 | 9338,02118 | 100 |
| 6 | «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | первый зам.главы Администрации Змеиногорского район | 9 | 8 | 88,8 | 842,002 | 808,502 | 96,02 |
| 7 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 2 | 1 | 50 | 4,0 | 4,0 | 100,00 |
| 8 | «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы | ЗРУСХИ | 5 | 4 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 9 | «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 17 | 12 | 70,5 | 34580,8858 | 33559,5852 | 97,05 |
| 10 | «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 51 | 34 | 66,6 | 273115,206 | 262535,334 | 96,13 |
| 11 | «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | отдел по труду и развитию предпринимательства | 6 | 6 | 100 | 30,0 | 0 | 0 |
| 12 | «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 6 | 3 | 50 | 147,481 | 147,481 | 100,00 |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на»2021-2025 годы | комитет по спорту Администрации Змеиногорского района Алтайского края | 12 | 11 | 91,6 | 14503,1305 | 14502,1915 | 99,99 |
| 14 | «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | ЗРУСХИ | 11 | 4 | 36,3 | 16951,93625 | 12443,59368 | 73,41 |
| 15 | «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе»на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 13 | 7 | 53,8 | 1260 | 230 | 18,25 |

Приложение 2

| Эффективность муниципальных программ за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наменование программы | Финансирование программы, тыс.руб. |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Змеиногорского района "на 2021-2025 годы | 200,0 | 145,9 | 72,95 | 71,4 | 100 | 81,5 |  |  |  |
| 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района"на 2021-2025 годы | 2426,72 | 1750,479 | 73,41 | 36,30 | 100 | 69,5 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе"на 2021-2025 года | 50,00 | 45,00 | 90,00 | 16,60 | 100 | 68,9 |  |  |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 1117,49 | 1117,49 | 100,00 | 66,60 | 83,3 | 83,3 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами "на 2021-2025 годы | 11216,75 | 10462,64 | 96,80 | 33,30 | 100 | 76,4 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 842,00 | 808,50 | 96,02 | 88,80 | 100 | 94,9 |  |  |  |
| 7 | "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 50,00 | 80 | 76,7 |  |  |  |
| 8 | "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы |  |  |  | 42,80 | 100 | 71,4 |  |  |  |
| 9 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы | 29966,72 | 29690,57 | 97,05 | 70,50 | 92,3 | 87,3 |  |  |  |
| 10 | "Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 1260,00 | 230,00 | 18,25 | 53,80 | 76,4 | 49,5 |  |  |  |
| 11 | Развитие образования в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 75046,35 | 74929,9 | 96,13 | 66,60 | 84,3 | 83,6 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 57 | 52,3 |  |  |  |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства Змеиногорского районаАлтайского края" на 2021-2025 годы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 70,5 | 83,5 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края,на 2021-2025 годы | 147,48 | 147,48 | 100,00 | 50,00 | 100 | 83,3 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физичкской культуры и спорта в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 14430,63 | 14429,69 | 99,99 | 91,60 | 96,1 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | 136838,14 | 134161,64 | 98,04 | 61,22 | 89,33 | 77,20 |  |  |  |
| 8 программ имеют высокий уровень эффективности, 7 программы средний уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |