АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2023                                                                                                       № 179 г. Змеиногорск

Об итогах реализации муниципальных программ в 2022 году, комплексной оценке их эффективности

Заслушав информацию председателя комитета экономики Администрации Змеиногорского района Алтайского края Зыряновой Е.В. об итогах реализации муниципальных программ в 2022 году, комплексной оценке их эффективности, Совет Администрации Змеиногорского района отмечает следующее. По итогам оценки эффективности реализации действующих муниципальных программ в 2022 году, проведенной в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Змеиногорского района Алтайского края от 24.09.2014 №592 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ, по трем критериям высокоэффективными (процент эффективности более 80%) являются 8 из 16 программ. Семь программ имеют средний уровень эффективности (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов и запланированных мероприятий и одна программа «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2026 годы имеет низкий уровень (менее 40%). На основании выше изложенного Администрация Змеиногорского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в 2022 году согласно приложению.

2. Рекомендовать всем ответственным исполнителям для успешной реализации муниципальных программ и достижения ожидаемых результатов:

2.1. уточнить значение индикаторов на 2023 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, с учетом планируемых к реализации мероприятий и обеспечить в 2023 году выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов);

2.2. повысить качество и достоверность предоставляемых в комитет экономики отчетов по реализации муниципальных программ и своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль за их выполнением на постоянной основе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Змеиногорского района О.А.Горяинова.

Глава Змеиногорского района                                                          Е.В.Фролов

Зырянова Елена Викторовна

8 (385-87) 2-20-73

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Змеиногорского района

от «14»  апреля 2023 года №179

Отчет о реализации муниципальных программ Змеиногорского района Алтайского края за 2022 год. Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год.

В 2022 году на территории Змеиногорского района действовало 16 МЦП. Общий объем финансирования по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составил 574850,08 тысяч рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 24547,16 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета – 362227,79 тыс. руб.;

- за счет местного бюджета- 157290,04 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 30785,1 тыс. руб.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2022 года представлен в приложении №1.  Объем финансирования в2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 15,6 %.

1. Целевые индикаторы.

Анализ уровня достижения 168 целевых показателей 16 муниципальных программ позволяет сделать выводы о достижении конечных результатов.

Среднее значение достижения целевого индикатора составляет 61,03 % (АППГ -61,22%)

Всего выполнено 112  индикаторов -  66,67 % от общего числа (АППГ - 64,6%)

Полное выполнение индикаторов (100%) выявлено в одной программе: "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе « на 2021 -2025 годы»".

По остальным 15 программам - частичное выполнение индикаторов:

1) «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения -42,9 %. Выполнено только 3 индикаторов из 7;

2) «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 42,8 %. Выполнено 2 индикатора из 7;

3) «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на» 2021-2025 годы Процент выполнения – 33,3 %. Выполнен 2 индикатор из 6;

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2021-2025годы. Процент выполнения 0%. Не выполнен ни один индикатор из 3;

5) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения -66,6%. Выполнено 4 индикатора из 6.

6) «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 77,78 %. Выполнено 7 индикаторов из 9;

7) «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы Процент выполнения 40%. Выполнено 2 индикатора из 5;

8) «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 87,5%. Выполнено 14 индикаторов из 16;

9)  «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. Процент выполнения – 70,6%. Выполнены 36 индикатора из 51;

10) «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы. Процент выполнения-50% Выполнено 3 индикатора из 6;

11) "Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на 2021-2025 годы". Процент выполнения- 91,6% Выполнены 11 индикаторов из 12;

12) «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 45,5%. Выполнено 5 индикатора из 11;

13) «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. Процент выполнения 83,3%.Выполнено 10 индикаторов из 12;

14) "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" на 2021-2025 годы .Процент выполнения составляет 66,67% Выполнено 4 индикатора из 6;

15) "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы. Процент выполнения составляет 42,8% Выполнено 2 индикатора из 7;

16) Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы. Процент выполнения 77,78%. Выполнено 7 индикаторов из 9.

2. Реализуемые мероприятия.

По результатам анализа уровня выполнения 206 запланированных мероприятий можно сделать следующие выводы.

Средний процент выполнения мероприятий составил 84,94 (АППГ- 89,33%);

По 9  программам выполнены все запланированные 117 мероприятий, что составляет 56,8 % от общего числа запланированных мероприятий.

По 7 программам не выполнено 30 мероприятий, что составляет 17 % от общего числа запланированных мероприятий:

1) «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы не выполнено 1 мероприятие из 5;

2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района» на 2021-2025г  не выполнено 2 мероприятия из 5;

3) «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы не выполнено 4 мероприятия из 16;

4) «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 5 мероприятий из 26;

5) «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 2 мероприятия из 12;

6) «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы не выполнено 8 мероприятий из 20;

7)"Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы ". Выполнено 1 мероприятие. Не выполнено 4 мероприятия из 5.

3. Финансирование.

По итогам финансирования муниципальных программ можно сделать следующие выводы:

средний процент освоение бюджетных средств (местного бюджета) составил 92,9%.

В полном объеме (100%) освоены бюджетные средства по 5 программам:

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе» на 2021 - 2025 годы;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы;

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы;

«Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы;

По 7 программам освоение составило более 80%.

«Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы;

«Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы;

«Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами на» 2021 - 2025 годы;

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории  Змеиногорского района» на 2021-2025 годы;

«Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы.

Более 70% освоение по программе:

"Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района" на 2021-2025 годы.

Менее 21% освоение составило по программе:

«Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2022-2026 годы.

По 1 программе освоение составило 0 рублей: «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением от № 66 от 05.03.2020 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ по трем критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ (достижение контрольных значений индикаторов);

2. Оценка степени реализации мероприятий (удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой);

3. Освоение средств бюджета

Расчет эффективности  муниципальных программ представлен в приложении №2.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 8 из 16 программ. Средний уровень эффективности имеют 7 программ (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий, не полным освоением денежных средств. По одной программе уровень эффективности низкий (менее 40%) – «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы», в связи не выполнением запланированных мероприятий и не освоением в полном объеме бюджетных средств.

По итогам рассмотрения эффективности муниципальных программ предлагается ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Повысить качество и достоверность предоставляемых в комитет экономики отчетов по реализации муниципальных программ.

2. Своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии нормативными документами, выработать систему промежуточного контроля.

3. Главным разработчикам и исполнителям программ при планировании работы учитывать программные мероприятия и осуществлять контроль их выполнения на постоянной основе.

Приложение 1

к отчету

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2022года

| Змеиногорский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Наименование ответственного исполнителя | Достижение показателей конечного результата реализации муниципальных программ (индикаторов) |  |  | Освоение средств бюджета (федеральный, краевых, местных, внебюджетных), тыс.руб. |  |  |
|  |  |  | кол-во всего | исполнено | % от общего кол-ва | план | факт | освоение,% |
| 1 | «Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов и семей с детьми Змеиногорского района» на 2021-2025 годы" | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 7 | 3 | 42,86 | 13444,2 | 11330,33247 | 84,3 |
| 2 | «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы | отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района | 7 | 2 | 42,8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на» 2021-2025 годы | первый зам.главы Администрации Змеиногорского района | 6 | 2 | 33,33 | 50,0 | 50 | 100 |
| 4 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Змеиногорского района»на 2021-2025г. | отдел энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района | 3 | 0 | 0,0 | 134845,0904 | 110070,1483 | 81,6 |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 6 | 4 | 66,6 | 33226 | 33226 | 100 |
| 6 | «Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | первый зам.главы Администрации Змеиногорского район | 9 | 7 | 77,78 | 930,70 | 900,70 | 96,8 |
| 7 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Змеиногорского района Алтайского края» на 2015-2020 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 2 | 2 | 100 | 7,0 | 7,0 | 100,00 |
| 8 | «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы | ЗРУСХИ | 5 | 2 | 75 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 9 | «Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 16 | 14 | 87,5 | 32921,645 | 32777,26528 | 99,6 |
| 10 | «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 51 | 36 | 70,59 | 329895,632 | 327306,5963 | 99,2 |
| 11 | «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы | Комитет экономики Администрации Змеиногорского района | 6 | 4 | 66,67 | 30,0 | 0 | 0 |
| 12 | «Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы | комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района | 6 | 3 | 50 | 160 | 160 | 100,00 |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в Змеиногорском районе на»2021-2025 годы | комитет по спорту Администрации Змеиногорского района Алтайского края | 12 | 11 | 91,6 | 15153,38 | 15146,38 | 100 |
| 14 | «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021-2025 годы | ЗРУСХИ | 11 | 5 | 45,45 | 12516,85883 | 9881,39136 | 78,9 |
| 15 | «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе»на 2021-2025 годы | комитет по образованию и делам молодежи Администрации Змеиногорского района | 12 | 10 | 83,33 | 1269,58 | 1176,58 | 92,7 |
| 16 | «Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы | Отдел ГОЧС Администрации Змеиногорского района | 9 | 7 | 77,78 | 250 | 52,35 | 20,9 |

Приложение 2

| Эффективность муниципальных программ за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наменование программы |  | Финансирование программы |  |  |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) |  | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
|  |  |  | План |  | факт | % |  |  |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Змеиногорского района "на 2021-2025 годы |  | 412,2 |  | 333,616 | 80,94 |  | 42,86 |  | 80 | 67,9 |  |  |  |
| 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района"на 2021-2025 годы |  | 1693,06 |  | 1297,74 | 76,65 |  | 45,45 |  | 100 | 74,0 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе"на 2021-2025 года |  | 50,00 |  | 50,00 | 100,00 |  | 33,33 |  | 100 | 77,8 |  |  |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы |  | 1464,10 |  | 1464,10 | 100,00 |  | 66,67 |  | 100 | 88,9 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами "на 2021-2025 годы |  | 12991,77 |  | 11311,12 | 87,06 |  | 0,00 |  | 60 | 49,0 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы |  | 930,70 |  | 900,70 | 96,78 |  | 77,78 |  | 100 | 91,5 |  |  |  |
| 7 | "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы |  | 7,00 |  | 7,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100 | 100,0 |  |  |  |
| 8 | "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 42,80 |  | 100 | 71,4 |  |  |  |
| 9 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы |  | 32492,00 |  | 32347,62 | 99,56 |  | 87,50 |  | 100 | 95,7 |  |  |  |
| 10 | "Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы |  | 1269,58 |  | 1176,58 | 92,67 |  | 83,33 |  | 83,33 | 86,4 |  |  |  |
| 11 | Развитие образования в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 90309,03 |  | 90144,69 |  |  | 99,82 | 70,59 | 80,77 |  | 83,7 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" | 30,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 66,67 | 60 |  | 42,2 |  |  |  |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства Змеиногорского районаАлтайского края" на 2021-2025 годы | 150,00 |  | 150,00 |  |  | 100,00 | 40,00 | 75 |  | 71,7 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края,на 2021-2025 годы | 160,00 |  | 160,00 |  |  | 100,00 | 50,00 | 100 |  | 83,3 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физичкской культуры и спорта в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 15080,60 |  | 15073,60 |  |  | 99,95 | 91,67 | 100 |  | 97,2 |  |  |  |
| 16 | Защита населения и территории Змеиногорского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах " на 2022-2026 годы | 250,00 |  | 52,35 |  |  | 20,94 | 77,78 |  | 20 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | 157290,04 |  | 154469,10 |  |  | 98,21 | 61,03 |  | 84,94 | 76,28 |  |  |  |