Российская  Федерация

Змеиногорский районный Совет депутатов

Алтайского края

###### Р Е Ш Е Н И Е

#### 12.08.2022                                           № 55                                                             г. Змеиногорск

Об утверждении отчета о выполнении в 2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», пунктом 4 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчета о выполнении в 2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года.

2. Настоящее решение вступают в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Змеиногорского районного Совета депутатов Алтайского края по вопросам экономики, бюджета, налоговой и кредитной политики.

Председатель Змеиногорского районного

Совета депутатов Алтайского края                                                                    П.Н.Остапченко

Утвержден

Решением Змеиногорского

районного Совета депутатов

от 12.08.2022  № 55

Отчет о выполнении в 2021 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года

Стратегия социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года утверждена решением районного совета народных депутатов от 29.06.2021 № 50 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края до 2035 года» (далее – Стратегия).

Основными механизмами реализации Стратегии являются: Муниципальные программы и План мероприятий по реализации Стратегии.

За отчетный период на территории района осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Общий объем финансирования по муниципальным программам за счет всех источников финансирования составил 496,9 млн. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 28,5 млн. руб.;

- за счет краевого бюджета – 328,9 млн. руб.;

- за счет местного бюджета 133,9 млн. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 5,6 млн. руб.

Подводя итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам оценки индикаторов, финансирования и выполнения мероприятий, можно сделать вывод, что высокоэффективными (процент эффективности более 80%) муниципальными программами являются 8 из 15 программ. Средний уровень эффективности имеют 7 программ (процент эффективности от 40% до 80%), в связи с низкой степенью выполнения целевых индикаторов, запланированных мероприятий, не полным освоением денежных средств

Эффективность муниципальных программ отражена в приложении 1.

Другой механизм реализации Стратегии – это план мероприятий. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года утвержден постановлением Администрации Змеиногорского района от 30.09.2021 № 470.

Реализация мероприятий в 2021 году осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений социально-экономического развития Змеиногорского района:

1. Конкурентоспособная экономика.

2. Высокое качество жизни населения

3. Развитие инфраструктуры

4. Эффективное управление.

Отчет о ходе реализации мероприятий Стратегии за 2021 год включает оценку экономической ситуации, характеристику изменения факторов и тенденций развития.

Исполнение плана мероприятий в рамках реализации Стратегии до 2035 года за 2020 год отражено в Приложение 2.

В целях реализации Стратегии утверждены прогнозные показатели социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края до 2035 года, которые характеризуют результаты реализации Стратегии. Исполнение показателей в 2021 году отражено в приложении 3.

Из 25 прогнозных показателей выполнены 13 показателей (54%).

- Направление «Конкурентоспособная экономика»

Из 7 прогнозных показателей выполнено 3, а именно:

- Индекс промышленного производства составил 104,5%. В 2021 году наблюдается рост объема продукции в таких отраслях, как: обеспечение электрической энергией, газом и паром на 108,6%, в обрабатывающем производстве (производство изделий колбасных увеличилось - на 106,2%, изделий кулинарных мясных в 3,8 раза, производство хлеба и хлебобулочных изделий на 144,5% (ИП Морозова, ИП Орешникова,СПК «Колхоз им.И.Я.Шумакова) производство бетона на 127%, производство смесей асфальтобетонных на 117,6%.

- Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в 2021 году сложился на уровне 154,1%, что выше уровня прошлого года (76,3% в 2020 году).

Положительная динамика отчетного года в большей степени обусловлена повышением урожайности зерновых культур, подсолнечника, расширением посевных площадей.

- Количество субъектов, оказывающих туристические услуги составляет 25 единиц (21 объект коллективных средств размещения (4 гостиницы, 1 санаторий, 2 кемпинга, 9 туристических баз и 1 загородный детский лагерь) и 4 объекта неофициально работающих в сфере туризма и размещения (неорганизованный сектор - 1 хостел и 3 сельских дома). Количество субъектов сохранилось на уровне 2020 года.

Ограничительные меры не позволили достичь плановых показателей по росту туристического потока. Общее количество человек всего посетивших Змеиногорский район за 12 мес. 2021 года составило 38,506 тыс. человек. По отношению к 2020 году увеличилось на 35% (28,530 тыс.человек).

Не достигнуты показатели и по инвестициям (Объем инвестиций в основной капитал, Индекс физического объема инвестиций в основной капитал). Тем не менее по объему инвестиций в основной капитал на душу населения район занимает - 1 место в рейтинге по краю.

В структуре инвестиций по видам экономической деятельности около 80% составляет добывающая промышленность. Объем инвестиций в данной области в 2021 году снизился и составил 75,3% к прошлому году. Снижение объема инвестиций наблюдается также в сферах обеспечения электрической энергии, газом и паром (47,5% к уровню 2020 года), здравоохранения и социальных услуг (61,2% к уровню 2020 года), деятельность в области культуры, спорта (88,0% к уровню 2020 года).  Рост инвестиций в 2021 годы наблюдается в сфере сельского хозяйства (145,3% к уровню 2020 года), торговля оптовая и розничная (в 4,4 раза к уровню 2020 года).

Не выполнен показатель «Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» На 01.01.2022 года численность составила 1631 человек. По результатам 2021 года количество малых предприятий сократилось на 9,1% (на 6 ед.).

- Направление «Высокое качество жизни населения»

Из 10 показателей выполнено 6, а именно:

в сфере образования:

- «Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» - 95,1% (в МБОУ СОШ №1 учащиеся занимаются в 2 смены);

Не удалось достичь прогнозного значения показателя «Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений».

В 2021 году стратегические цели и задачи системы образования Змеиногорского района определялись в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В Змеиногорском районе в 2021 году реализовывались 5 из 10 федеральных проектов национального проекта «Образование» ("Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего"), Мероприятия федеральных проектов реализовывались с учетом    проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края», в основе которого   лежит национальный проект «Образование».

В рамках данных проектов в Змеиногорском районе освоено 44, 7 млн. руб., в том числе из Федерального бюджета – 23,5 млн. рублей, из краевого бюджета – 20,0 млн. руб. и 1,2 млн. руб. из местного бюджета. Из данного объема средств на 18,2 млн. руб. поступило оборудование, остальное на выплаты педагогическим работникам за классное руководство и на организацию питания детей с ОВЗ и питание учащихся 1-4 классов.

В сфере культуры

За отраслью культуры закреплен основной показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры». Но коронавирусная эпидемия и ее экономические последствия вызвали определенные сложности в достижении данного показателя. В 2021 году данный показатель составил 42,9% к уровню 2019 года (это 139,1 тыс. посещений из 180,0 тыс. запланированных в 2021 году).

В сфере развития физической культуры и спорта

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет составила 50% и плановом 50,4%. В 2021 году в районе проведено около 65 спортивно – массовых мероприятий с привлечением 2,5 тысяч человек. Соревнования проводились по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, лыжные гонки, биатлон, самбо, лёгкая атлетика, рыболовный спорт, пляжный волейбол, шахматы. Соревнования проводились в форме открытых тренировок.

В сфере здравоохранения

Показатель «коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения» составил (-13,9 на 1 тыс.человек населения)

В 2021 году в следствии новых волн пандемии мы наблюдаем снижение численности населения и повышение смертности. К большому сожалению, эта тенденция устойчиво развивается в последние годы и повлиять на нее пока не удается.

По сравнению с прошлым годом численность населения сократилась на 326 человека и составила на 01.01.2022 года 18044человек.

Коэффициент рождаемости сохранился на уровне 2020 года и составил 8,2. Коэффициент смертности вырос по сравнению с прошлым годом и составил 22,1 (АППГ – 16,6).

В целях улучшения демографической ситуации, укрепления здоровья населения, проживающего на территории района, повышения качества жизни и уровня информированности в вопросах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний разработана муниципальная программа «Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края» на 2021-2025 годы.

Большая работа ведется, по обеспечению медицинскими кадрами лечебных учреждений района. С 2018 года Змеиногорск включен в федеральную программу «Земский доктор». В рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала в Змеиногорском районе» муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы в 2022 году выделены субсидии на приобретения жилья специалистам здравоохранения.

В сфере жилищных условий и повышению доступности жилья

Выполнен показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на человека». В 2021 году составил 26,6 кв.м на человека.

Введено в действие общей площади жилых домов в 2021 году 1341 кв.м. при плане 1500 кв.м. По вводу в действие жилых домов на 1000 жителей Змеиногорский район занимает в рейтинге по краю 22 место. Увеличение на 0,4  процентных пункта по сравнению с 2020 годом объясняется  не только  введением в эксплуатацию нового жилья, но и  тенденцией к снижению численности населения района.

В сфере рынка труда

Показатель «Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода» составил 2,5% при плане 4,0%.

За 2021 г. в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1058 человек. При посредничестве службы занятости были трудоустроены на вакантные рабочие места по заявкам работодателей и на временные места в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости населения 704 человека. За 2021 год получили дополнительное профессиональное образование через центр занятости 46 человек. Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 92 человека. Численность безработных граждан на конец отчетного периода составило 230 человек. По уровню безработицы район занимает 30 место в рейтинге по краю.

Выполнен показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций».

По состоянию на 01.01.2022 года среднемесячная заработная плата составила 45012 рублей. По уровню заработной платы район занимает 1 место по краю.

- Направление «Развитие инфраструктуры»

Из 5 прогнозных показателей выполнено 4.

В сфере потребительского рынка

Выполнен показатель «Оборот розничной торговли на душу населения» составил 61 322 рубля.

В структуре потребительского рынка основную долю составляет розничная торговля - 91%, на сферу платных услуг населению приходится 8 %, общественное питание - 1%. Торговыми предприятиями (крупными и средними) в отчетном периоде реализовано населению товаров на сумму 1106,5 млн. руб. или 120 % к уровню прошлого года.

Не удалось достичь планового значения показателя по «Объему платных услуг на душу населения. Платные услуги (по крупным и средним организациям) составили 99,3 млн.руб. Темп роста составил 110,2 %, это 9 место в крае.

В сфере развития транспортной инфраструктуры

Выполнен показатель «Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». В 2021 году 24,1% дорог соответствуют нормативным требованиям, это 166,3 км дорог. Общая протяженность дорог составляет 689,9 км.

В области дорожной деятельности в 2021 году проведена следующая работа:

- рамках реализации программы «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» был проведен ремонт асфальтового покрытия ул.Комсомольской в г.Змеиногорске, протяженностью 460м на общую сумму 2, 04 млн.руб.

Дорожный фонд в размере 8597 тыс. руб. потрачен на содержание дорог: очистка, установка дорожных знаков, освещение. Произведена диагностика технического состояния автомобильных дорог населенных пунктов района на сумму около 1 млн. рублей

Показатель «Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда» остались на уровне 2020 года и составляет 90,2% (или 441 тыс.кв.м).

Показатель «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет»» также остался на уровне 2020 года. По состоянию на 01.01.2022 года из 25 населенных пунктов в 16 отсутствует доступ к широкополосному интернету (это 805 домовладений). В 2021 году в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» Октябрьских сельсовет был подключен к широкополосному интернету.

- Направление «Эффективное управление»

Из 3 прогнозных показателей выполнен 1.

Не выполнен показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления». За 2021 год он составляет 46,4% при плане 50%.

Для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления и совершенствование административно- управленческих процессов при Администрации Змеиногорского района создан Общественный совет. Проведены общественные обсуждения нормативных документов в сфере нормирования муниципальных закупок в ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru.

Не выполнен показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования».

За 2021 год значение показателя составляет 47% при плане 59%.

По показателю бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района на душу населения Змеиногорский район занимает 4 позицию среди районов края.

Бюджетная политика в 2021 году была направлена на обеспечение сбалансированности бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов за счет мобилизации внутренних резервов и оптимизации расходов.

Выполнен показатель «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами.

Постановлением Администрации Змеиногорского района от 21.12.2010 №585 утвержден перечень(реестр) муниципальных услуг в количестве 36 услуг. В октябре 2021 года в реестр вносились изменения.

Из 36 муниципальных услуг, утвержденных в реестре можно получать в электронной форме 22 муниципальные услуги.

Все 36 муниципальные услуги размещены в информационной системе «ФРГУ».

Итогом реализации Стратегии до 2035 года в 2021 в Змеиногорском районе году является сохранение положительной динамики по большинству показателей социально-экономического развития, несмотря на напряженную макроэкономическую ситуацию.

По объективным причинам (общая экономическая ситуация в стране, санкции, пандемия) не позволила достичь плановых показателей по рождаемости, смертности населения, показатели экономического потенциала. Ограничительные меры не позволили достичь плановых показателей по росту туристического потока, увеличению числа посещений организаций культуры.

Не выполнение большей части показателей «развития муниципального управления», «развития социальной сферы» говорит о том, что именно эти направления и должны стать ключевыми задачами для дальнейшей работы Администрации Змеиногорского района в 2022 году.

Приложение  1

| Эффективность муниципальных программ за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наменование программы | Финансирование программы, тыс.руб. |  |  | Степень достижения целей и решения задач МП (достижние контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |  |  |
|  |  | План | факт | % |  |  |  | Высокий, если комплексная оценка 80 и более | Средний, | Низкий, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | если комплексная оценка от 40 до 80 | если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | "Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и семьям с детьми Змеиногорского района "на 2021-2025 годы | 200,0 | 145,9 | 72,95 | 71,4 | 100 | 81,5 |  |  |  |
| 2 | "Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района"на 2021-2025 годы | 2426,72 | 1750,479 | 73,41 | 36,30 | 100 | 69,5 |  |  |  |
| 3 | "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Змеиногорском районе"на 2021-2025 года | 50,00 | 45,00 | 90,00 | 16,60 | 100 | 68,9 |  |  |  |
| 4 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 1117,49 | 1117,49 | 100,00 | 66,60 | 83,3 | 83,3 |  |  |  |
| 5 | "Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами "на 2021-2025 годы | 11216,75 | 10462,64 | 96,80 | 33,30 | 100 | 76,4 |  |  |  |
| 6 | "Обеспечение прав граждан и их безопасности на территории Змеиногорского района" на 2021-2025 годы | 842,00 | 808,50 | 96,02 | 88,80 | 100 | 94,9 |  |  |  |
| 7 | "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 50,00 | 80 | 76,7 |  |  |  |
| 8 | "Развитие общественного здоровья в муниципальном образовании Змеиногорский район Алтайского края" на 2021-2025 годы |  |  |  | 42,80 | 100 | 71,4 |  |  |  |
| 9 | "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края" на 2021-2025 годы | 29966,72 | 29690,57 | 97,05 | 70,50 | 92,3 | 87,3 |  |  |  |
| 10 | "Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 1260,00 | 230,00 | 18,25 | 53,80 | 76,4 | 49,5 |  |  |  |
| 11 | Развитие образования в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 75046,35 | 74929,9 | 96,13 | 66,60 | 84,3 | 83,6 |  |  |  |
| 12 | "Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе" | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 57 | 52,3 |  |  |  |
| 13 | "Развитие сельского хозяйства Змеиногорского районаАлтайского края" на 2021-2025 годы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 70,5 | 83,5 |  |  |  |
| 14 | "Развитие туризма в Змеиногорском районе Алтайского края,на 2021-2025 годы | 147,48 | 147,48 | 100,00 | 50,00 | 100 | 83,3 |  |  |  |
| 15 | "Развитие физичкской культуры и спорта в Змеиногорском районе"на 2021-2025 годы | 14430,63 | 14429,69 | 99,99 | 91,60 | 96,1 | 95,9 |  |  |  |
|  |  | 136838,14 | 134161,64 | 98,04 | 61,22 | 89,33 | 77,20 |  |  |  |
| 8 программ имеют высокий уровень эффективности, 7 программы средний уровень эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края за 2021 год

Приложение 2

| п/п | Цель/задачи | Показатели | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. факт | 2020г. факт |  |  | 2021 г. план/факт | +/- выполнение |  |
|  | Цель 1. Конкурентноспособная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1 Развитие промышленности | Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних организаций | % к 2019 | 68 | 100,1 |  |  | 100,0/104,5 | + | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района Хозяйствующие субъекты |
|  | Задача 1.2 Развитие сельского хозяйства | Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах | в % к 2019 | 109,9 | 76,7 |  |  | 126,7/129,9 | + | ЗРУСХИ |
|  | Задача 1.3 Развитие малого предпринимательства | Численность, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 1744 | 1661 |  |  | 1661/1631 | - | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  | Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | тыс. руб. | 135,131 | 196,604 |  |  | 226,1/145,4 | - | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | % к 2019 | 114,1 | 138,3 |  |  | 124,1/104,6 | - | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 1.5 Создание благоприятных условий для развития сферы туризма | Количество субъектов, оказывающих туристические услуги. | единиц | 25 | 25 |  |  | 25/25 | + | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Туристический поток (всего за год) | человек | 66000 | 28530 |  |  | 50000/38506 | - | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 2 | Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.1 Обеспечение высокого качества и доступности образования | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 95,45 | 95,4 |  |  | 94,94/95,1 | + | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения , в общем количестве общеобразовательных учреждений. | % | 76 | 83 |  |  | 83/73 | - | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  | Задача 2.2 Развитие сферы культуры | Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2019 года | % | 108,7 | 50,0 |  |  | 100/42,8 | - | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.3 Создание условий для развития физической культуры и спорта | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. | % | 44,9 | 47 |  |  | 50,4/50 | - | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.4 Сохранение и укрепление здоровья населения | Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000 человек населения | промилле | -6,9 | -8,4 |  |  | -7/-13,9 | - | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам); КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» |
|  | Задача 2.5 Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв.м на человека | кв.м на человека | 25,8 | 26,2 |  |  | 26,4/26,6 | + | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  |  | Введено в действие общей площади жилых домов | кв.м | 1829 | 1404 |  |  | 1500/1341 | - | Отдел архитектуры, строительства, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 2.6 Обеспечение сбалансированного эффективного рынка труда | Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на конец отчетного периода | % | 2,8 | 4,7 |  |  | 4,0/2,5 | + | КГУ ЦЗН г. Змеиногорска |
|  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций | рублей | 36618 | 38291 |  |  | 41162/45012 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  |  | Темп роста заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций | % к уровню 2019 года | 110,8 | 115,8 |  |  | 137,8/136,1 | + | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  | Задача 2.7 Охрана окружающей среды | Количество особо охраняемых природных территорий | Ед. | 0 | 0 |  |  | 0/0 | + | ЗРУСХИ |
|  | Цель 3. Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1 Развитие потребительского рынка | Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | 43480 |  | 50212 |  | 48861/61322 | + | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  | Объем платных услуг на душу населения | рублей | 9797 |  | 9472 |  | 8202//5503 | - | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.2 Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно – эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 23,8 |  |  | 23,9 | 23,9/24,1 | + | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.3 Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры | Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % | 90,2 |  |  | 90,2 | 90,2/90,2 | + | Отделом энергосбережения и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
|  | Задача 3.4 Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | % | 89 |  |  | 89 | 89/89 | + | Отдел программного обеспечения Администрации Змеиногорского района |
|  | Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4.1 Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 30 | 43 |  |  | 50/46,5 | - | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |
|  | Задача 4.2 Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | 60 | 67 |  |  | 59/47 | - | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |
|  | Задача 4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, информация о которых внесена в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) | % | 100 | 100 |  |  | 100/100 | + | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, главы поселений |

# Приложение 3                                                    Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края за 2021 год

| Наименование цели, задачи, мероприятия | Исполнение мероприятия |  |  | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Конкурентноспособная экономика |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Развитие промышленности. |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для устойчивого роста промышленного производства. - Содействие участию промышленного сектора в государственных и федеральных программах; -Формирование и реализация комплекса мероприятий по содействию и продвижению инвестиционных проектов и площадок: -публикации на официальном сайте муниципального района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках; -участие в инвестиционных форумах, выставках и ярмарках; -взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края и по оказанию господдержки промышленному комплексу. -Комплекс мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального района: – контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других организациях; - поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие организации о содействии в реализации инвестиционного проекта; оказание консультационной и организационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на получение государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемой на территории Алтайского края. |  | В 2021 году продолжилось масштабное строительство второго и третьего пускового комплекса Корбалихинского рудника. # АО «Сибирь-полиметаллы» инвестирует в 2021 году 5,7 млрд рублей в Корбалихинский рудник и Рубцовскую ОФ, что в 1,9 раза больше, чем в 2020 году (более 3 млрд руб.). Предполагается, что рудник выйдет на проектную мощность с добычей до 1,5 млн. т руды в год в 2022 году. На Корбалихинском руднике обновлен весь парк шахтных автобусов. Такую работу компания провела в рамках улучшения условий труда и промышленной безопасности, а также реализации программы по замене изношенной техники Министерством промышленности и энергетики региона подведены итоги ежегодного краевого конкура «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края». В соответствии с распоряжением Губернатора Виктора Томенко АО «Сибирь-Полиметаллы» стало лауреатом соревнования среди промышленных предприятий в подгруппе с численностью работающих более 250 человек. |  | 1-3 этапы | Отдел экономики Администрации Змеиногорского Района Хозяйствующие субъекты |
| 1.1.2. Поддержка предприятий обрабатывающей, добывающей промышленности, предприятий по производству пищевых продуктов, деревообработки, стройиндустрии. - Содействие предприятиям расположенных на территории Змеиногорского района для реализации инвестиционных проектов в промышленном и агропромышленном комплексе, в целях предоставления мер государственной поддержки в приоритетном порядке. Разработка и размещение на сайте Администрации района информации о местах размещения новых производств, наличие свободных земельных участков, помещений под офисы и т.д. |  | # Министерство промышленности и энергетики Алтайского края в августе 2020 года заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта «Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд». Общий объем инвестиций по проекту составляет порядка 38 миллиардов рублей. Соглашение вступило в силу и будет действовать до августа 2023 года # «В рамках проекта акционерное общество «Сибирь-Полиметаллы» осуществляет строительство Корбалихинского рудника и реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики с целью увеличения добычи и переработки полиметаллических руд. Соглашение, заключенное компанией с Министерством промышленности и энергетики Алтайского края, предусматривает капитальные вложения и лизинговые платежи по договорам финансовой аренды в объеме не менее 17 миллиардов рублей в течение следующих трех лет с одной стороны, возможность получения государственной поддержки в виде субсидирования - с другой. Также инвестиционное соглашение позволит компании «Сибирь-Полиметаллы» получить другие преференции, такие как льготное кредитование. Дальнейшее финансирование проекта планируется за счет средств банковского альянса «Сбербанк России» и государственной корпорации развития - ВЭБ.РФ |  | 1-3 этапы |  |
| 1.1.3 Создание условий для развития минерально сырьевой базы района. Развитие добывающей промышленности. Перевод земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности; Освоение Корболихинского месторождения полиметаллических руд; Эксплуатация Зареченского рудника и Зареченской ОФ; Освоение Таловского и Степного месторождения Змеиногорского района. |  | В 2021 году перевода земельных участков из категории земель сельхозназначения в земли промышленности не было. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции: - Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, оказание им консультационной помощи; -Организация сезонных сельскохозяйственных выставочно-ярмарочных мероприятий и участие в аналогичных мероприятиях краевого уровня; -Предоставление субсидий на поддержку пчеловодства; - Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей; Оказание содействия сельскохозяйственных предприятий района по обеспечению грубыми кормами и зернофуражом гражданам ведущих подсобные хозяйства |  | Своевременно осуществлялось информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней, оказывалась консультационная помощь. За 2021 год государственную поддержку получили 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей района на общую сумму 17 млн. 777 тысяч рублей. Кроме того, сельхозпредприятиями района привлечены краткосрочные и инвестиционные кредиты по системе льготного кредитования на общую сумму 66,7 млн. рублей. Предоставлена субсидии на племенное маточное поголовье (пчелосемьи) в сумме 325 тысяч рублей (ООО «Алтайская пчела») Сельскохозяйственными товаропроизводителями района заготовлено и реализовано населению, с учетом выплат по паям, зернофуражных культур в количестве 589 тонн, грубых кормов -632 тонны |  | 1-3 этапы | Управлением по сельскому хозяйству, землепользованию, природопользованию и управлению муниципальным имуществом Администрации Змеиногорского района Алтайского края (далее -ЗРУСХИ) Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
| 1.2.2. Стимулирование технической и технологической модернизации производства, инновационного развития агропромышленного комплекса - Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства. |  | В 2021 году субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводства не было, в связи с отсутствием приобретения техники по животноводству. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.3. Поддержка создания и развития малых форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственной потребительской кооперации. - Государственная поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей - Поддержка начинающих фермеров |  | В связи с отсутствием претендентов поддержка создания и развития малых форм хозяйствования не осуществлялась. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.4 Сохранения и восстановления плодородия почв и развития семеноводства сельскохозяйственных культур: -. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязной поддержки в области растениеводства - Ежегодное приобретение семян высших репродукций - Субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений - Субсидирование части затрат на закладку плодовых, ягодных, кустарниковых насаждений, питомников и уход за ними, на производство и приобретение посадочного материала, используемого для закладки школьных садов, на раскорчевку старовозрастных насаждений - Приобретение сельхозпроизводителями посевной, почвообрабатывающей техники. - Реализация инвестиционных проектов: Строительство зерносушильного комплекса (ООО «Нектар» и СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я. Шумакова |  | Пяти сельхозтоваропроизводителям района оказана несвязанная поддержка в области растениеводства в общей сумме 2,3 млн. рублей С целью сортосмены и сортообновления сельхозпредприятиями района приобретено 225,5 тонн элитных семян. Приобретено и внесено сельхозтоваропроизводителями района 1373 тонны минеральных удобрений, в 2,6 раза больше предыдущего года. Сумма субсидий на поддержку элитного семеноводства составила 522 тыс. рублей Продолжается техническое перевооружение сельского хозяйства района. В 2021 году приобретена новая высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и оборудование на общую сумму более 140 млн. рублей, в том числе: 5 тракторов, 2 посевных комплекса, 16 единиц почвообрабатывающей техники Приобретена зерносушилка стоимостью 5 млн. рублей (СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова»). Завершение строительства зерносушильного комплекса и введение его в эксплуатацию планируется в 2022 году. |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.5. Развитие молочного, мясного и племенного животноводства. - Субсидирование части затрат на приобретение молодняка племенных животных КРС, свиней овец - Субсидии на поддержку молочного и мясного скотоводства Реализация инвестиционных проектов |  | Сельхозтоваропроизводителями получено субсидий на поддержку молочного и мясного скотоводства в общей сумме 13,1 млн. рублей. Субсидии по данным направлениям получили 5 хозяйств района |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.6. Улучшение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса - Содействие в подготовке и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса - Предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием |  | Проводится работа по повышению квалификации руководителей и специалистов АПК района. В 2021 году повысили квалификацию 23 человека Оформлены документы и оказана государственная поддержка из краевого бюджета в виде социальной выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение молодому специалисту (ветврачу) в размере 300 тысяч рублей. |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.7. Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения - Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. - Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. - Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, включая автомобильные дороги |  | В 2021 году выделена одна субсидия для молодой семьи, проживающей и работающей в сельской местности для приобретения жилья на сумму 541,7 тыс.руб. Змеиногорского района принимает участие в проектах «Поддержка местных инициатив (ППМИ), для реализации социально значимых проектов на территориях поселений с привлечением граждан и организаций. В 2021 году реализовывался только один проект: Монтаж уличного освещения п.Утка Кузьминский сельсовет (185,5 тыс.руб. в т.ч. -131,5 тыс. руб. краевой бюджет -35,0 тыс. руб. местный бюджет – 6,0 тыс. руб. юридические лица – 13,0 рублей население). |  | 1-3 этапы |  |
| 1.2.8 МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы - Реализация мероприятий МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы |  | В 2021 году общий объём финансирования по МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы составил 12443,59368 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета -10460,98286, из местного – 1750,46682, из внебюджетных источников – 232,144. В рамках программы реализованы мероприятия: - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальных выплат; - Развитие водоснабжения на сельских территориях. В результате проведенных мероприятий: - Улучшены жилищные условия 1 семьи, проживающей на сельской территории. С использованием социальных выплат приобретено жильё общей площадью 35 кв. м Продолжена работа по реконструкции системы водоснабжения в с. Барановка Змеиногорского района. Проложено 7,537 км водопровода |  | 1-2 этапы |  |
| 1.2.9. МП «Развитие сельского хозяйства Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы - Реализация мероприятий МП «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы |  | В 2021 году объём финансирования по МП «Развитие агропромышленного комплекса Змеиногорского района Алтайского края» на 2021-2025 годы из местного бюджета составил 100 тыс. рублей. В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия: - Осуществление консультационной, организационной и информационной поддержки мероприятий, проводимых в районе в рамках реализации государственных программ. Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям по формированию, предварительной проверке обоснованности расчетов и достоверности документов, предоставляемых ими для получения субсидий из федерального и краевого бюджетов и своевременности предоставления их в Министерство сельского хозяйства Алтайского края; - Поддержка проведения комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв; - Поддержка элитного семеноводства; - Поддержка собственного производства молока; - Организация проведения районного Дня поля; - Поддержка племенного животноводства; - Организация проведения районного Дня поля; - Стимулирование производства зерновых, зернобобовых и масличных культур (за исключением рапса и сои); - Стимулирование производства молока; - Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки работников АПК; - Оказание содействия молодым специалистам АПК в подготовке и предоставлению документов в Министерство сельского хозяйства Алтайского края для оказания им государственной поддержки в рамках государственных программ развития сельского хозяйства и сельских территорий; -Организация районного трудового соревнования в АПК, материальное стимулирование в его рамках участников соревнования. |  | 1-2 этапы |  |
| Задача 1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Развитие предпринимательства и системы его поддержки - Создание и ведение структурированных баз данных о субъектах малого и среднего предпринимательства района - Организация и проведение обучающих семинаров с СМСП по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности - Обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности, оказание им консультационной, финансовой поддержки на стадии становления. - Обеспечение функционирования информационно-консультативного центра поддержки предпринимательства |  | Информационно-консультационным центром района в 2021 году было дано 179 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, большая часть из них касалась государственной поддержки, а также правовых и кадровых вопросов. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  |  |  |  |  | КГКУ ЦЗН г. Змеиногорска (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства, структурные подразделения Администрации Змеиногорского района, ОМСУ поселений |
| 1.3.2 Имущественная и финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства - Оказание имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». - Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции в виде предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов) - Субсидирование части процентной ставки по кредитам -Снижение ставок арендной платы за земельные участки субъектам, выполняющим муниципальный заказ или реализующим социально-значимые инвестиционные программы. - Грантовая поддержка начинающим СМСП - Информирование СМСП о формах, условиях финансовой и имущественной поддержки, конкурсах на предоставление государственной и муниципальной поддержки, оказание помощи в подготовке пакета документов на поддержку. |  | Государственная и муниципальная поддержка осуществлялась по следующим направлениям: финансовая, информационно-консультационная и организационная поддержка. Сумма средств на финансирование муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Змеиногорском районе» в 2021-2025 годах» составила 30 тыс. рублей. Денежные средств предусматривались на финансовую поддержку в виде компенсации части процентной банковской ставки, но из-за отсутсвия заявок со стороны предпринимателей денежные средства не были освоены. В целях оказания имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства: Постановлением Администрации Змеиногорского района от 21.05.2020 № 147 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Змеиногорского района Алтайского края» создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На сайте администрации Змеиногорского района своевременно размещается информация о формах и условиях финансовой и имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства Обращений от субъектов малого и среднего бизнеса за имущественной поддержкой в 2021 году не было. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 27.10.2021 года утверждено Положение о порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальной преференции в виде предоставления места для размещения нестационарного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов). В 2021 году места не предоставлялись. Грантовая поддержка начинающим СМСП в 2021 году не планировалась. В 2021 году краевые конкурсы на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства не проводились. |  |  | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
| 1.3.3 Развитие системы социального партнерства между СМСП и Администрацией района, пропаганда предпринимательской деятельности Организация "круглых столов", совещаний, семинаров, посвященных проблемам развития предпринимательской деятельности; - Проведение конкурса "Лучший предприниматель» - Награждение лучших представителей СМСП наградами района за вклад в социально-экономическое развитие района; - Подготовка и размещение на сайте Администрации района материалов о развитии малого и среднего бизнеса в районе, об изменениях в законодательстве, касающихся ведения предпринимательской деятельности, о конкурсах на предоставление государственной поддержки - Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в краевых и региональных выставках и ярмарках, мастер-классах |  | В 2021 году конкурс «Лучший предприниматель» не проводился. В 2021 году были награждены Почетными грамотами Администрации Змеиногорского района лучшие работники предприятия СМСП (ООО «Восход», ИП Савинов Э.А.) В прошлом году, так же как и в предыдущие, велась адресная электронная рассылка нормативных документов и методических материалов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. В целях повышения доступности информационной поддержки в 2021 году актуальная для малого бизнеса информация размещалась на сайте Администрации района в разделе сайта района «Отдел по труду и предпринимательству» |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
| 1.3.4 Устранение административных барьеров в развитии предпринимательства -Актуализация и опубликование Перечней муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП, порядка и условий представления в аренду имущества, включенного в указанные перечни -Внедрение системы межведомственного информационного взаимодействия структурных подразделений Администрации района, обеспечивающих прохождение документов, связанных с оформлением прав на земельные участки, без участия заявителя. - Консультирование СМСП по правовым вопросам - Актуализация административных регламентов на муниципальные услуги, связанные с ведением предпринимательской деятельности, обеспечение предоставления услуг в электронной форме |  | Ежегодно утверждается перечень имущества, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства. Решением Змеиногорского районного Совета депутатов от 25.02.2019 № 18 «Об утверждении коэффициентов, применяемых для расчета годовой арендной платы за использование земельных участков, предоставляемых без проведения торгов, на территории Змеиногорского района, государственная собственность на которые не разграничена» предусмотрен понижающий коэффициент арендаторам земельных участков, выполняющим муниципальный заказ или реализующим социально-значимые инвестиционные программы. В 2021 году были внесены изменения в 19 административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства |
|  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 1.4. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Повышение инвестиционной привлекательности района - Актуализация Инвестиционного паспорта Змеиногорского района Алтайского края - Формирование единого реестра свободных инвестиционных площадок на территории Змеиногорского района - Информационное и консультационное сопровождение реализации инвестиционных проектов на территории Змеиногорского района - Формирование благоприятных нормативно- правовых условий реализации инвестиционной деятельности на территории района - Реализация новых форм привлечения источников финансирования: муниципально-частное партнерство, концессия |  | Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами и с целью формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов создан Инвестиционный совет. Помимо поддержания в актуальном состоянии инвестиционного паспорта, ведется реестр производственных площадок, земельных участков, с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности. На официальном сайте Администрации Змеиногорского района на постоянной основе ведется обновление информации в разделе «Для инвесторов». В 2021 году договоры о муниципально-частном партнерстве и концессии не заключались. |  | 1-3 этапы | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
| Задача 1.5 Создание благоприятных условий для развития сферы туризма |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Содействие созданию благоприятных организационных условий для развития туризма в Змеиногорском районе - Издание информационных туристических буклетов и картографической продукции для туристов и отдыхающих - Развитие выставочно-ярмарочной деятельности, участие в краевых, всероссийских и международных выставках в сфере отдыха и туризма - Работа с СМИ Работа с СМИ - Развитие туристско-экскурсионной деятельности. - Разработка экскурсий по Змеиногорскому району. - Создание особо охраняемых территорий рекреационного назначения местного значения на территории Змеиногорский район, их использование и охрана - Организация рекламных туров, пресс-туров - Приобретение туристического снаряжения, оргтехники, оборудования - Патриотическое и гражданское воспитание - Подготовка кадров, стажировка, повышение квалификации |  | В 2021 году для туристов и отдыхающих были изготовлены: - лифлет о фестивале бардовской песни «Звенигора»; - туристическая карта Змеиногорского района; - событийный календарь; - сборник исследовательских работ «Змеиногорский район – многонациональный»; - фотокартины с достопримечательностями Змеиногорского района Делегация Змеиногорского района 01.05.2021г. приняла участие в открытии летнего туристического сезона «Цветение маральника», где состоялись презентации работ мастеров-ремесленников района и событийные мероприятия 2021 года Информация о предстоящих и проведенных событийных мероприятиях 2021 года отражена на официальном сайте комитета по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района и на странице в социальной сети «Одноклассники» 26.11.2021 года решением комиссии по вопросам отнесения земель к землям и назначения приняла решение о создании территории рекреационного назначения местного значения «озеро Колыванское» В рамках Международного дня охраны памятников в поселениях района были проведены молодежные акции по благоустройству на объектах культурного наследия Змеиногорского района «Сохраним и преумножим». . |  | 1-3 этап | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | ЗРУСХИ, отдел экономики Администрации Змеиногорского района, отдел по труду и развитию предпринимательства, |
|  |  |  |  |  | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | НКО «Информационно-туристический центр» |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 1.5..2 Организация и проведение районных туристских мероприятий Змеиногорского района - Проведение туристических мероприятий: - Зимняя туриада "Горная Колывань" - Фестиваль Бардовской песни "Звенигора - Открытие зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка» - Районный конкурс экскурсоводов «Змеиногорский район – туристический» - Районный конкурс исследовательских р - Участие в региональных, краевых, российских форумах, туристических мероприятиях |  | В 2021 году на территории Змеиногорского района были организованы и проведены событийные мероприятия: - 14.03.2022 прошла 12 Межрайонная зимняя туриада «Горная Колывань»; - 22.05.2021 в рамках гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры "Возращение к истокам", состоялся районный конкурс исследовательских работ "Змеиногорский район-многонациональный"; - 2708.2021 на сцене РДК состоялся XVI фестиваль бардовской песни «Звенигора»; - 01.12.2021 традиционно был открыт зимний туристический сезон «Алтайская зимовка». В СМИ была размещена информация, где можно отдохнуть в зимний период в Змеиногорском районе. Делегация Змеиногорского района 01.05.2021г. приняла участие в краевом празднике, посвященном открытию летнего туристического сезона в Алтайском крае «Цветение маральника». Где презентовала уникальные туристические ресурсы и фестиваль бардовской песни "Звенигора" |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| 1.5.3 Улучшение качества туристического обслуживания - Благоустройство мест показа для туристов (Комплекса памятников Змеиногорского рудника XVIII-XIX вв. - Строительство гостиничного комплекса в г. Змеиногорске - строительством новых туристических баз, экскурсионных объектов и средств размещения на Колыванском озере, в п.Новохарькова,в пос.Черепаноновский, пос.Лазурка |  | Для улучшения качества обслуживания туристов в г.Змеиногорске ведется строительство гостиничного комплекса (ИП Цыбиным). Строительство новых туристических баз в 2021 году не проводилось. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | ИП, хозяйствующие субъекты |
| 1.5.4 Развитие культурно-массовых и спортивных мероприятий, расширение «календаря событий», ориентированных, в том числе на отдыхающих и туристов) - Реализация мероприятий по составлению календаря событий, в том числе совместных с краевым центром (выставки к календарным праздникам, районным мероприятиям, участие в акциях регионального и международного уровне) |  | Особое внимание в 2021 году было уделено активизации работы центров национальных культур в Змеиногорском районе: проведение культурных мероприятий и экскурсий в музеи на базе центров. II Межрегиональный фестиваль национальных культур «Перекресток культур» прошел с 22 по 25 июля 2021 года в дистанционном формате. Активное участие приняли коллективы и центры традиционной народной культуры Змеиногорского района: Центр традиционной народной культуры "Лад" – образцовый самодеятельный коллектив Алтайского края Детский фольклорный ансамбль "Былина" (МБУДО "Змеиногорская детская школа искусств"); Центр традиционной казачьей культуры «Кладезь», народный казачий ансамбль «Атаман» (МБУК «Культурно-информационный центр»); МОО НКА «АлтайМари»; Детский танцевальный марийский коллектив «Ручеек» (МБУК «Культурно-информационный центр») и другие исполнители и мастера-ремесленники. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |
| Задача 2. 1 Обеспечение высокого качества и доступности образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Повышение доступности услуг дошкольного образования для населения района - Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях - Капитального ремонта зданий, дошкольных образовательных организаций -Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений дошкольного образования | # Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Змеиногорском районе гарантировано Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ В 2021 году дошкольным образованием были охвачены 75% детей дошкольного возраста. Учебно- методическая литература обновляется ежегодно в каждом ДОУ. Капитальных ремонтов зданий не проводилось. В 2021 году ДОУ района были оснащены: стиральным оборудование, оборудованием для пищеблока, спортивным инвентарем, приобретены пылесосы, водонагреватели. Обновили посуду в группах. Приобрели выдвижные кровати с бортиками. В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 и вступившими в силу с 01.01.2021г. в образовательных учреждениях в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: -Проведена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли в 1 учреждениях, - Проведена замена приёмно-контрольных приборов в 3 учреждениях, - Замена извещателей дымовых, извещателей ручных, световых табло, светозвуковых табло в 2 учреждениях. - Установка новых планов эвакуации на фотолюминесцентной основе в 3 учреждении. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, Администрация Змеиногорского района |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых населению района в сфере дошкольного образования - Проведение районных конкурсов, участие в краевых конкурсах, направленных на выявление детской одаренности - Проведение районных конкурсов, конференций, мероприятий, участие в краевых конкурсах, педагогических работников дошкольных образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций | ДОУ Змеиногорского района в 2021 приняли участи в муниципальных конкурсах: «Лучшая группа детского сада», «Лучший методический кабинет», «Воспитатель года». «Лучший летний дворик». Дошкольники принимали активное участие в муниципальных конкурсах: «Юный исследователь», Спартакиада дошкольников-2021». Краевые конкурсы: «Юный исследователь», «Солнцеворот». Общая численность дошкольников охваченных участием в конкурсах составляет 86 %. На базе ДОО были проведены методические объединения, семинары практикумы для руководителей и воспитателей. Беседа практикум для родителей. На базе 2-х консультационных пунктов оказано 233 услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.3 Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных - Работа по снижению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, впервые выявленных на территории района - Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержки. - Капитального ремонта зданий, общеобразовательных организаций - Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности общеобразовательных учреждений - Организация образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Получение детьми образования гарантировано Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечение данных гарантий по содержанию и финансированию ОО осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Змеиногорском районе» на 2021-2025 годы. В районе функционирует 9 образовательных организаций- юридических лиц, в состав которых входит:11 средних школ, 2 основные, 2 начальные школы. В образовательных организациях района обучаются 2316 учащихся. Все дети школьного возраста от 7 до 18 лет получают образование через различные формы, не обучающихся детей в муниципалитет нет. В 2021 году объединения МБУДО «ДТДиМ» посещало 1035 человек (44,5 % от общего количества обучающихся школ Змеиногорского района). В учреждении реализуются 48 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие) программы по 6 направлениям: - социально-педагогической; -физкультурно-спортивной; -технической; -художественной; -естественнонаучной; -туристско-краеведческой. В течение всего 2021 года активно используется в работе открытый в декабре 2020 года детский технопарк «Кванториум», его посещают 147 школьников, обучающиеся по 7 дополнительным общеразвивающим программам. Кроме этого база Кванториума используется для проведение экскурсий и мастер-классов для школьников района и воспитанников детских садов (400 чел). Для обеспечения реализации программ дополнительного образования все необходимое оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение, мебель, в район поступило на общую сумму 10 000 тыс. Главной целью работы органов опеки и попечительства является сохранение для ребенка кровной семьи. В районе по – прежнему остается высоким показатель семей, находящихся в социально – опасном положении – 43 семьи. Благодаря целенаправленной, системной работе служб профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагогических коллективов школ в районе не увеличивается число граждан, лишенных родительских прав, в 2021 году- 5 лишены родительских прав в отношении 4 детей. Все дети живут и воспитываются в опекунских семьях. 1,2 % детей Змеиногорского района (62 ребенка) - это дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все они проживают в замещающих семьях в районе, из них меру социальной поддержки получают 56 детей. Все учащиеся начальных классов Змеиногорского района (1000 чел.) получают обязательное горячее питание за счет средств федерального бюджета (10287,2 тыс. рублей), средств краевого бюджета (102,9 тыс. рублей), кроме этого дети из семей социально незащищенных категорий (369 чел.) получают компенсационные выплаты на питание из средств местного бюджета (368,0тыс. рублей).Дети в ограниченными возможностями здоровья и дети- инвалиды получают дополнительное питание из средств краевого бюджета,в 2021 году -448,0 тыс. рублей. Для обеспечения деятельности образовательных организаций из местного бюджета в 2021 году было выделено 11724,5 млн. рублей на проведение ремонта зданий образовательных организаций, реализацию санитарно-эпидемиологических мероприятий, обеспечение противопожарной безопасности. В рамках выделенных образованию района средств проведены: текущие и косметические ремонты зданий Никольской СОШ, Беспаловской СОШ, Барановской СОШ, МБОУ «Змеиногорская СОШ №3», МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», проведен ремонт котельных и систем отопления в 3-х организациях, устройство асфальтового покрытия площадки перед Карамышевской СОШ, ремонт козырька на здании Октябрьской СОШ, ремонт школьной столовой Саввушинской СОШ, отремонтрована кровля Березовской начальной школы, установлены навесы для прогулок детей в Барановском детском саду, установлено ограждение во 2 корпусе детского сада «Радуга». В МБОУ «Змеиногорская СОШ №1», МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» проведены ремонты кабинетов под проект «Точка роста». Изготовлена сметная документация по Таловской СОШ и Беспаловской СОШ для проведения ремонта в рамках Национального проекта «Образование». Подготовлена сметная документация и пакет документов для участия в КАИП объектов образования: устройство кровли МБОУ Таловской СОШ, ремонт спортивных залов Беспловской и Кузьминской школ. В Змеиногорском районе осуществляется реализация 5-ти из 10-ти федеральных проектов национального проекта «Образование» ("Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда","Учитель будущего». Мероприятия федеральных проектов реализуются с учетом проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского края», в основе которого лежит национальный проект «Образование». В 2021 году рамках данных проектов в Змеиногорском районе освоено 44,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 23,5 млн рублей, из краевого бюджета – 20 млн рублей и 1,2 млн рублей - из местного бюджета. Из данного объема средств на 18,2 млн рублей поступило оборудование: 46 единиц технологического оборудования для школьных столовых, 113 единиц школьной мебели, 7 комплектов оборудования по видеонаблюдению, 2 новых школьных автобуса. В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" и правилами противопожарного режима, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 и вступившими в силу с 01.01.2021г. в образовательных учреждениях в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: -Проведена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли в 4 учреждениях, - Проведена замена приёмно-контрольных приборов в 3 учреждениях, - Замена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) в 3 учреждениях. -Установка новых планов эвакуации на фотолюминесцентной основе в 1 учреждении. В Змеиногорском районе к категории «ребенок-инвалид» и «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» относятся 73 человека, их них 5 детей-инвалидов дошкольного возраста, 11 ребят находятся на семейном образовании и 57 человек обучаются в общеобразовательных школах района. Количество детей с особыми образовательными потребностями с каждым годом увеличивается. Работа с данной категорией детей осуществляется по следующим направлениям: инклюзия, организация надомного обучения, семейное образование детей-инвалидов, организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспечение выплаты компенсации родителям (законным представителям) затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно, ведение психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Комитет по культуре и туризму |
| 2.1.4 Модернизация образовательных программ и образовательной среды в системах общего образования и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов, обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности в высокотехнологичной экономике и социализации - Приобретение учебного, учебно-лабораторного, компьютерного оборудования учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, спортивного оборудования и инвентаря для реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. - системе образования, подключения всех школ к высокоскоростному интернету - развития дистанционного образования и образовательных сервисов для учащихся (Интернет-образование - Выявление и поддержка одаренных школьников, в рамках проведения районных конкурсов и участия в краевых конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях - Выявление и поддержка молодых талантов по направлениям дополнительного образования детей | Для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в учреждениях образования Змеиногорского района в 2021 году поступило оборудование для оснащения учебных кабинетов- 48 единицы, 21 компьютер, 10 МФУ, 38 лабораторий для центров «Точка роста», все оборудование поступало централизовано за счет краевого бюджета. Приобретение учебников, учебно-наглядных пособий происходит через программу Книгозаказ. В данной системе школы знакомятся с перечнем имеющейся литературы и здесь же составляют договора на приобретение учебников и подписывают их. В 2022 году завершилось подключение всех школ к высокоскоростному интернету по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Для обеспечения качественного дистанционного образования во все школы внедряется информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Через данную платформу можно проводить как онлайн-уроки, так и массовые видеотрансляции открытых уроков, школьных мероприятий и т.п. С целью поддержки одаренных детей в районе ежегодно проводиться муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году в олимпиаде приняли участие 564 учащихся (24,5%). 8 школьников принимали участие в региональном этапе олимпиады. Ученик Саввушинской СОШ занял 1 место по предмету «Технология». Традиционно каждый год проходит открытый конкурс научно-исследовательских работ «Будущее Алтая», в котором принимают участие до 20% юных исследователей. В течение 2021 года педагоги и обучающиеся МБУДО «ДТДиМ» приняли активное участие в краевых конкурсах: - Межрегиональный добровольческий проект «Раскачай мир» -Чемпионат и первенство Алтайского края по автокроссу -Ростки талантов (для детей с ОВЗ) -Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов Сибирского федерального округа «Молодые патриоты-сила СИБИРИ!» -Краевой онлайн конкурс патриотической песни «Пою мое отечество» - Региональный конкурс- фестиваль «Театральная карета» - Краевой технический биеннале юных дизайнеров «От идеи до проектов» -Конкурс юных чтецов «Живая классика» -Краевые соревнования по технике лыжного туризма на кубок «Селены» -Краевой конкурс юных дизайнеров одежды «Мода и время 2021» -Краевое соревнование по мотоспорту «Эндуро-2021» -Краевой этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и т.д. Дворец творчества является организатором окружных мероприятий и конкурсов: «Ростки талантов», «Рождественская звезда», соревнования по мотоспорту «Эндуро», семинаров в рамках УМЦ ОБДД и т.д. Результативность участия педагогов и обучающихся МБУДО «ДТДиМ» в конкурсах, выставках, акциях за 2021 год: Районные мероприятия:-I место-75 II место-31 III место – 15 Краевые мероприятия: I место-22 II место-15 III место – 17 Окружные мероприятия: I место-4 II место-1 В МБУДО «ЗДШИ» ведется работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. Обучающиеся ЗДШИ в количестве 245 чел. приняли участие в конкурсах и фестивалях (РФ, Алтайский край), победители международных, всероссийских конкурсов – 86 чел. региональных - 20 чел, краевых –5 чел, зональных- 4 чел. районных, городских –90 чел., школьных – 40 чел |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Комитет по культуре и туризму |
| 2.1.5 Содействие патриотическому воспитанию школьников, формирование в школьной среде социально значимых установок, обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение здоровья при организации учебно- воспитательного процесса, организация качественного отдыха и оздоровления - Обеспечение участия школьников района в краевых профильных и оздоровительных лагерях - Проведение летней детской оздоровительной кампании - Создание в общеобразовательных организациях эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста - Мероприятия по обеспечению патриотического воспитанию школьников | В 2021 году в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 140 человек (ДЗЛ "Чайка"; ДОСЛ "Озеро Белое"; ДЛО "Золотая рыбка"; Юность), Лагере дневного пребывания 353 человека (МБОУ "Змеиногорская СОШ №1"; МБОУ "Змеиногорская СОШ №3"; МБОУ "Змеиногорская СОШ с УИОП" ; МБОУ "Барановская СОШ"). Школа детского актива "Новое покаление" на базе ДЗЛ «Чайка» 115 чел. Краевых профильных сменах 40 (Зеленые колокола; гражданин; детство, здоровье, талант). Несовершеннолетних от 14-18 лет трудоустроенных ч\з службу занятости (школьные трудовые отряды) -100 чел. ВДЦ «Океан» -2 чел. МДЦ «Артек» -1чел. МЛДД «АЛТАЙ-2021» на базе КГБУ «Детский лагерь отдыха» «Юность» - 15 чел. В рамках патриотического воспитания проводятся мероприятия, акции, приуроченные к Победе в ВОВ («Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», «Окна победы», «Песни победы», «Диктант победы», «Мы о войне стихами говорим» и т.д.). На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района ежегодно проводится конкурс патриотической песни «Пою мое отечество», слет активистов патриотического движения «Растим патриотов России». |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
| 2.1.6. Реализация молодежной политики, совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество - Мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - Мероприятия по предупреждению наркозависимости среди несовершеннолетних - Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда и вовлечение ее в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности - Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, поддержка молодежных инициатив | За 2021 год было отработанно 124 сигнала с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведено 20 рейдовых мероприятий совместно с полицией, направленных на обнаружение несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в нарушении ограничений, определенных законом Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». В рамках рейдов было выявлено 10 несовершеннолетних. В рамках программы «Развитие молодежной политики в Змеиногорском районе» на 2021-2025 г. с целью развития добровольческой деятельности проводились следующие мероприятия: - Муниципальный конкурс «Волонтер будущего»; - Экологические, патриотические акции - Акция #PROЗОЖ2021 флешмоб «Красная лента», посвященный дню борьбы с ВИЧ-инфекцией - Краевой онлайн0челленж «ПРОПРЫГАЙ» - Месячник здорового обраа жизни «Будь Здоров!» -Марафон добровольческих объединений «МыВместе» в X слете добровольческих объединений Алтайского края. В образовательных организациях и дворце творчества созданы и работают добровольческие объединения (волонтерские отряды) общая численность которых насчитывает 240 человек. Силами участников волонтерских отрядов проводятся патриотические акции, очистка памятников воинам погибшим в годы ВОВ, помощь пожилым людям, труженикам тыла, ветеранам педагогического труда. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
| 2.1.7 Формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданского и патриотического воспитания молодежи - Организация слетов, форумов, конкурсов в сфере гражданского образования и патриотического воспитания - Обеспечение участия талантливой молодежи в районных, краевых и всероссийских слетах, форумах, конкурсах - Реализация плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы». | Участники клубных формирований учреждений культуры Змеиногорского района в 2021 году приняли участие в 132 краевых, всероссийских, международных конкурсах - 570 человек, из них 350 дипломантов. Участники молодежных коллективов стали победителями краевого фестиваля эстрадных джазовых коллективов и рок-групп «Под звездным небом Колывани», краевой профильного лагеря «Детство. Здоровье.Талант.», межрегионального фестиваля-конкурса народов Сибири «Сибиряки», открытого краевого конкурса вокалистов «Золотая нота» и т.п. В рамках реализации плана мероприятий МП «Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2021 - 2025 годы». Организация и проведение на территории Змеиногорского района профилактических антинаркотических акций: Акция «Стоп-наркотик!», Квест «Все о здоровье», Акция «День без табака», Квест «Мы выбираем ЗОЖ», Акция «Чистый город»- в целях обнаружения и уничтожения несанкционированных надписей на зданиях, расположенных в населенных пунктах Змеиногорского района, рекламирующих интернет –сайты, информацию о местах возможного приобретения наркотических средств и психотропных веществ, а также изображений, рисунков и надписей, прошла акция «Чистый город», очищены прибрежные территории водоемов от пустых бутылок, пачек от сигарет и прочего мусора. Проведены соревнования «Прыгай выше. Прыгай дальше. Прыгай быстрее», день здоровья, конкурс плакатов «Мы против вредных привычек», «Мы за ЗОЖ», выпуск листовок, памяток по пропаганде ЗОЖ, спортивная эстафета «Лучше спорт, чем вредные привычки», месячник ЗОЖ На базе МБУДО «ДТДиМ» Змеиногорского района ежегодно проводится конкурс патриотической песни «Пою мое отечество», слет активистов патриотического движения «Растим патриотов России» |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Комитет по культуре и туризму; Комитет по физической культуре и спорту |
|  |  |  |  |  | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам) |
| 2.1.8 Повышение уровня квалификации, профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников системы общего образования - Повышение уровня квалификации педагогических, руководящих работников и специалистов системы общего образования | Курсы повышения квалификации в 2021 году в рамках регионального проекта «Учитель будущего» прошли 75педагога, это составляет 36,1% от общего количества. Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций в размере 5000 рублей получают 139 человек, на эти цели из федерального бюджета в 2021 году было выделено 13 217 000 рублей. |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| 2.1.9 Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности -Осуществление единовременных выплат для молодых специалистов, материальной поддержке студентов, обучающихся по целевым направлениям с целью привлечения молодых педагогов в сельские школы и закрепления в них. - Обеспечение участия педагогических работников и образовательных организаций в краевых конкурсах (конкурса на денежное поощрение лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», на соискание премии Губернатора Алтайского края имени СП. Титова и др., конкурса «Новая школа Алтая» и др.) | В 2021 году единовременную выплату для молодых специалистов, выплатили Мигович В.С., молодой специалист учитель начальных классов Гальцовская ООШ филиал МБОУ «Барановская СОШ» (75 тыс.руб.). В районе четыре студента целевого обучения, которым выплачивается стипендия в размере 5000 руб. в месяц. Хорошилова Ирина Владимировна, педагог МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» участник конкурса премии за достижения в педагогической деятельности в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» |  |  | 1-3 этапы | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи; Администрация Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
| Задача 2.2 Развитие сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия - Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры Змеиногорского района - Капитальный (текущий) ремонт комплекса памятников Змеиногорского рудника 18-19 вв. - Изготовление и установка мемориальный информационных досок на памятниках истории и культуры (собственность МО) |  | Проведен ремонт памятника культурного наследия «ДОМ КУПЦА КУЛИКОВА» (замена оконного заполнения) |  | 1 -3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района, ОМСУ поселений Администрация г.Змеиногорска |
| 2.2.2. Повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела - Приобретение для библиотек района периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях - Подключение библиотек района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки - Организация творческих акций с целью развития самодеятельного поэтического творчества и поддержка местных авторов |  | В рамках мероприятии муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" была приобретена литература для библиотек района на сумму 291,1 тыс. руб. С 2015 года библиотеки района подключены к НЭБ. Всего подключено 8 библиотек: Центральная, Таловская, Никольская, Кузьминская, Саввушинская, Карамышевская, Беспаловская, Барановская библиотеки. В 2021 году в Центральной библиотеке открылся удаленный электронный читальный зал (УЭЧЗ) с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Его пользователями зарегистрированы 31 житель Змеиногорского района - работники культуры и школьники. Пользователям доступны самые разные виды ресурсов: книжные издания, редкие архивные дела, старинные рукописи, изобразительные и картографические материалы, аудио- и видеозаписи. В 2021 году читателями электронного ресурса ЛитРес зарегистрированы 39 жителей Змеиногорского района. На базе Центральной модельной библиотеке созданы литературные клубы «Серебряные звоны» и «Клуб молодого поэта». Активное участие поэты – участники клубов принимают в литературной гостиной на фестивале бардовской песни «Звени гора», фестивале «Живите в радости», а также дарят свое творчество на литературных вечерах. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.3 Повышение доступности и качества музейных услуг и работ - Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |  | В 2021 году для работы специалиста по выставочной и экспозиционной деятельности МБУК «Музей» был приобретен ноутбук за счет внебюджетных средств |  | 1-2 этапы |  |
| 2.2.4 Расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества - Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств - Участие учреждений, коллективов самодеятельного творчества и отдельных исполнителей, мастеров-ремесленников, делегаций в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня - Приобретение, модернизация оборудования, обновление музыкальных инструментов учреждений культуры и образовательных учреждений |  | В 2021 году важная роль в приобщении различных возрастных групп к народному творчеству принадлежит любительским объединениям и клубным формированиям творческой направленности, работающим на базе учреждений культуры Змеиногорского района. Всего действует 130 клубных формирований, из них в сельской местности 100, в них участников 1946 человека; из них в сельской местности - 1433 человек. Из числа клубных формирований 91 коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе 70 сельской местности. Число участников самодеятельных коллективов составляет 1260 чел., в том числе 960 в сельской местности. Участники клубных формирований учреждений культуры Змеиногорского района в 2021 году приняли участие в 132 краевых, всероссийских, международных конкурсах - 570 человек, из них 350 дипломантов. В рамках мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" для участников художественной самодеятельности Беспаловского Дома культуры были приобретены выставочные стенды (жалюзи, материал) на общую сумму 25,7 тыс. руб. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.5 Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации - Организация и проведение краевых, районных фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел |  | За 2021 год на территории района было проведено 171 мероприятие, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. На них присутствовало 62053 посетителя. В июле 2021 года на территории Змеиногорского района проходил II Межрегиональный фестиваль национальных культур «Перекрёсток культур». В связи со сложившейся эпидемилогической ситуацией в стране, он проходил в дистанционном формате. В рамках проведения фестиваля и реализации гранта, в течение года проходили мероприятия, посвященные марийской культуре, такие как: Праздник Масленицы «Уерня», праздник цветов «Пеледыш Пайрем», праздник хлеба «Угинде», а также различные тематические и игровые программы по традиционной марийской культуре. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.6 Осуществление подготовки квалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства Алтайского края - Повышение квалификации работников культуры, организация или участие в конференциях, обучающих семинарах |  | В 2021 году руководители и специалисты учреждений культуры и дополнительного образования повышали свою квалификацию – 48 человек. По результату обучения все специалисты получили удостоверения и сертификаты государственного образца. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.7 Поддержка молодых дарований и педагогических работников образовательных организаций в области искусств -Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников образовательных организаций в области искусств, в краевых, межрегиональных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах |  | Обучающиеся ЗДШИ в количестве 245 чел. приняли участие в конкурсах и фестивалях (РФ, Алтайский край), в том числе: Краевой - 24 участника, победителей-5; Региональный – 37 участников, победителей -20; Всероссийский -42 участника, победителей 7; Международный – 106 участника, победителей – 7. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.8Укрепление материально-технической базы - Оснащение оборудованием детских школ искусств - Проведение капитальных ремонтов, реконструкций помещений, зданий муниципальных учреждений культуры. |  | В рамках мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" были закуплены банкетки на общую сумму 20,0 тыс. руб. В рамках Мероприятия «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" был сделан ремонт в ДК п.Беспаловский на сумму 2 744 170,0 руб. за счет средств краевого и местного бюджетов. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.2.9 Создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры - Создание условий для поддержки творческих инициатив - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам - Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года» - Организация и проведение тематических выставок, районных конкурсов, смотров, олимпиад, юбилеев, проектов |  | В 2021 году поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников прошла в рамках муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы": приобретены шторы для ДК п.Беспаловский на сумму 11,2 тыс. руб., сувенирами были отмечены работники сельских домов культуры – 6 тыс.руб. В 2021 году в рамках мероприятия «Организация и проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший работник культуры года"» муниципальной программы "Развитие культуры Змеиногорского района Алтайского края на 2021-2025 годы" были приобретены призы для поощрения победителей муниципального этапа на сумму 3000,0 руб. В номинации "Лучший библиотечный работник" стала Колупаева Галина Дмитриевна, библиотекарь 1 категории филиала с.Саввушка МБУК «КИЦ». В номинации «Лучший педагог» - Калинина Лада Игоревна, преподаватель этнографического фольклора первой категории МБУДО «ЗДШИ» Филиал с. Карамышево. В 2021 году были организованы и проведены все запланированные выставки, районные конкурсы, смотры. В марте 2021г. в соответствие с муниципальным заданием в Змеиногорском районе состоялся Районный смотр тематических программ «Дорога в космос начинается с Земли, посвященный 60-летию полета человека в космос. На суд зрителей были представлены ВИА, хореографический, вокальный жанры, чтецкие направление, выставки декоративно-прикладного творчества. Более 100 артистов всех возрастных категорий были задействованы в итоговом масштабном концерте. |  | 1-3 этапы | Комитет по культуре и туризму Администрации Змеиногорского района |
| Задача 2.3. Создание условий для развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни района. Повышение массовости физической культуры и спорта, внедрение норм ГТО, улучшение материально спортивной базы, формирование у население навыков здорового образа жизни, снятие креминогеной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, физическая реабилитация людей с ослабленным здоровьем с помощью физической культуры и спорта, повышение профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, создание условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва, пропаганда физической культуры и спорта. - Проведение районного смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно –спортивной работы среди сельских поселений, трудовых коллективов, дошкольных и школьных учреждений. - Проведение районного смотра конкурса: -«лучший спортсмен года» -«Лучший тренер года» - «Лучший методист по спорту года» - «Лучшее спортивное плоскостное сооружение года» - Организация и проведение оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и инвалидов. - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в соответствии с перечнем приоритетных проектов направленных на развитие социальной инфраструктуры - Выделение субсидий сельским и городским поселениям на проведение и подготовку районных Олимпиад. |  | В 2021 году в районе проведено около 65 спортивно – массовых мероприятий с привлечением 2,5 тысяч человек. Соревнования проводились по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол футбол, лыжные гонки, биатлон, самбо, лёгкая атлетика, рыболовный спорт, пляжный волейбол, шахматы. Соревнования проводились в форме открытых тренировок. В районе продолжает работать центр тестирования норм и тестов Всероссийского комплекса ГТО. В 2021 году около 40 жителей района было зарегистрированы на сайте ГТО, принимали участие в сдаче нормативов и тестов 38 человека сдали 38 человека, 89% из которых это дети. В 2021 году конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди сельских поселений, трудовых коллективов и школьных организаций не проведен по причине ковидных ограничений. Подведение итогов конкурса на звание лучшего спортсмена (или команды) проводится на ежегодном празднике «День города». Конкурс на звание «Лучший тренер» и «Лучший методист по спорту» не проводился по причине ковидных ограничений и 50% недокомплект кадров специалистов в сельских поселениях. Конкурс на «Лучшее плоскостное спортивное сооружение» не проводилось по причине отсутствия бюджетных средств. Среди лиц пожилого возрасти проведено 8 оздоровительных мероприятий. Всем сельским поселениям выделены субсидии на подготовку и участие в районной Олимпиаде. В 2021 году проведён текущий ремонт лыжной базы на сумму 550 тысяч рублей. Приобретено спортивного оборудования и спортивного инвентаря на сумму 308 тыс. рублей. |  | 1-3 этапы | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Змеиногорского района |
| 2.3.2. Совершенствование подготовки спортсменов по различным видам спорта, создание инфраструктурных условий для подготовки спортивного резерва - Приобретение инвентаря и оборудования - Учреждение ежемесячной стипендии главы Администрации Змеиногорского района по различным видам спорта - Участие спортсменов, сборных команд Змеиногорского района в краевых, всероссийских и иных соревнованиях различного уровня - Реклама физического воспитания, здорового образа жизни и результатов лучших спортсменов района - Проведение модернизации материально-технического базы детской спортивный школы |  | В 2021 году сельским поселениям выделены финансовые средства на приобретение спортивного инвентаря на общую сумму 130.0 тыс. руб. Ежемесячная премия по различным видам спорта не присуждалась по причине сокращения краевых соревнований из-за ковидных ограничений. В течение 2021 года в местных СМИ опубликовано 11 статей и публикаций о мероприятия проводимых на территории района с целью популяризации физкультуры и спорта. |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 2.4 Сохранение и укрепление здоровья населения. |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям к медицине и потребностям населения - Совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан. Оснащение современным оборудованием медицинских учреждений. - Капитальный ремонт, строительство объектов здравоохранения. |  | Укреплена материально- техническая база здравоохранения. В 2021г. открылся новый ФАП в Таловке. В ЦРБ проведены работы по утеплению фасадов зданий в больничном городке – это лечебный корпус, инфекционные отделения, здание роддома, сделаны входные зоны. В Барановской врачебной амбулатории проведена замена всех окон, системы отопления, входной зоны. Получено новое оборудование – это цифровой флюорограф два аппарата для ЭХО ВЧ биохимический анализатор крови. В общей сложности дополнительно привлечены средства Краевого и Федерального бюджета около 40 млн рублей. |  | 1-3 этапы | Администрация Змеиногорского района (отдел по социальным вопросам Администрации района по социальным вопросам); КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска (по согласованию) |
| 2.4.2 Повышение эффективности и доступности оказания специализированной медицинской помощь - Организация выездных форм работы (передвижные лечебно-профилактические модули, «поезда здоровья» и т.п.). |  | Мобильными бригадами ЦРБ осуществлено около170 выездов в населенные пункты Змеиногорского района, осмотрено около 4 тысяч человек. На передвижном мобильном комплексе, полученном в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», проведено около 180 выездов в села района, осмотрено более 1000 человек. |  | 1-3 этапы |  |
| 2.4.3 Реализация проектов в сфере здравоохранения по внедрению медицинской электронной информационной системы, интегрированной электронной медицинской карты, телемедицинских технологий, интеграции регионального сегмента информационной системы с едиными федеральными ресурсами в сфере здравоохранения и др - Информатизация здравоохранения (повсеместное внедрение системы «электронный кабинет». |  | Использование гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения. |  | 1-2 этапы |  |
| 2.4.4 Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами - Повышение квалификации кадров - Привлечение молодых специалистов для работы в КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» - Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату найма жилых помещений. Предоставление служебного муниципального жилья |  | Ведется работа по укомплектованию медицинскими кадрами учреждений района. В 2021 году трудоустроились 2 хирурга и детский стоматолог. Закончил ординатуру и вышел на работу врач терапевт. Вернулись в Змеиногорское ЦРБ врач терапевт кабинета медицинской профилактики и невролог. Хирурги, как особо востребованные специалисты получили меры социальной поддержки. Это 1 млн. руб. из краевого бюджета. В 2021г. приняты на работу 7 средних медицинских работников. Укомплектованность врачами терапевтами составляет – 45%. Потребность в враче-оториноларингологе, 2 – анастазиологов, требуется 2 фельдшера на ФАПы, в Никольск и Беспаловск. Нужно около 10 медицинских сестер. Общая укомплектованность врачами составляет – 76%, средними медицинскими работниками – 82%. В 2022г. заканчивает обучение 1 студент – педиатр и 3 средних медицинских работника. |  | 1-3 этапы |  |
|  |  |  |  |  | КГБУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Администрация Змеиногорского района отдел по социальным вопросам Администрации района по социальным вопросам) |
| Задача 2.5 Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Разработка и утверждение градостроительной документации - генеральных планов развития сельских поселений (Октябрьский и Кузъминский сельсоветы) - Разработка нормативов градостроительного проектирования - Разработка и утверждение документов по планировке территорий сельских поселений |  |  | В 2021 году ген.планы не разрабатывались. Сельсоветами было принято решения об отсутствии необходимости разработки генеральных планов. Администрацией района были разработаны нормативы градостроительного проектирования. На текущий момент нет необходимости разрабатывать документы по планировке территорий сельских поселений, так как это требует дополнительно огромных денежных средств. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
| 2.5.2 Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных региональным и федеральным законодательством. - Реализация МП «Комплексное развитие сельских территорий Змеиногорского района» на 2021–2025 годы» - Участие в реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы. - Реализация МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Змеиногорского района» на 2021–2025 годы, в целях выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» - Государственная поддержка отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; ветераны ВОВ |  |  | В рамках реализации Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Алтайском крае» 9 молодых семей улучшили жилищные условия (местный бюджет – 0,6 млн. руб. краевой бюджет – 0,62 млн. руб. федеральный -2,22 млн. руб. Итого – 3,4 млн. рублей и государственной программы Алтайского края "Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края" предоставлены субсидии гражданам и молодым семьям (1 семья улучшили свои жилищные условия) – 541,7тыс.руб. краевой бюджет). В рамках краевой программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтирована 1 крыша дома по ул.Крупской ,д.39 в г.Змеиногорске, на сумму 1191тыс.руб. По Змеиногорскому району на 01.01.2022 года состоят на учете на улучшение жилищных условий граждане Крайнего Севера 1 человек, инвалиды -1 человек. В 2021 году государственная поддержка данной категории граждан не выплачивалась. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского район, отдел по энергосбережения и ЖКХ |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района |
| 2.5.3 Создание условий для повышения уровня обеспеченности населения жильем. - Обеспечение формирования эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией -Обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства - Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |  | Все сформированные земельные участки обеспечены градостроительной документацией. В настоящее время на территории Змеиногорского района не ведется массовое жилищное строительство. В районе развито индивидуальное строительство. За 2014 год выдано 14 разрешений на индивидуальное строительство. Площадь выделенных земельных участков под строительство составляет 2,72 га. За 2021 год введено в действие общей площади жилых домов 1341 кв.м | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Администрация г.Змеиногорска |
| 2.5.4 Создание условий повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями -Реализация комплекса мероприятий по улучшению жилищных условий льготных категорий граждан, молодых специалистов и др. Предоставление социальных выплат гражданам, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам, на строительство (приобретение) жилых помещений - Развитие и совершенствование механизмов для реализации комплексных мероприятий по улучшению жилищных условий и адресной поддержки населения для приобретения жилья |  |  | Улучшение жилищных условий жителей Змеиногорского района осуществлялось в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в Алтайском крае» 9 молодых семей улучшили жилищные условия (местный бюджет – 0,6 млн. руб. краевой бюджет – 0,62 млн. руб. федеральный - 2, 22 млн. руб. Итого – 3,4 млн. рублей. | 1-3 этапы 1-3 этапы | Отдел по социальным вопросам Администрации Змеиногорского района |
| Задача 2.6 Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Змеиногорского района. - Оказание консультационных услуг по вопросу трудоустройства, по профессиональной ориентации - Социально-экономическая поддержка отдельных категорий граждан, относящихся к особо нуждающимся в трудоустройстве -Организация профессионального сопровождения органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14-17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения - Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация оплачиваемых общественных работ. - Организация профессионального образования граждан предпенсионного возраста. - Подготовка и проведение ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе о наличии вакансий -Развитие и популяризация трудовой деятельности (самозанятости) путем информирования безработных и иных граждан о возможности организации предпринимательской деятельности - Содействие проведению специальной оценки условий труда в организациях района - Осуществление контроля за выполнением условий коллективных договоров - Проведение заседаний рабочей группы по легализации трудовых отношений, с заслушиванием р - Создание новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов. |  | За 2021 г. в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1058 человек. При посредничестве службы занятости были трудоустроены на вакантные рабочие места по заявкам работодателей и на временные места в рамках реализации активных мероприятий по содействию занятости населения 704 человека. За 2021 год получили дополнительное профессиональное образование через центр занятости 46 человек. Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 92 человека. Численность безработных граждан на конец отчетного периода составило 230 человек. |  | 1-3 этапы | Отдел по труду и развитию предпринимательства; КГКУ «Центр занятости населения г. Змеиногорска Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
|  |  | За 2021 год было трудоустроено инвалидов 14 человек, в рамках социального контракта 25 малоимущих граждан. Численность трудоустроенных граждан, которыми легализованы трудовые отношения в 2021 году составило 154 человека. За 2021 год в районе введено 112 новых рабочих мест (в т.ч. 48 мест – индивидуальные предприниматели, 64 места – малые и средние предприятия). |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 2.7 Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 Снижение негативного воздействия на окружающую среду - Ликвидация несанкционированных свалок на территории города и района. - Осуществление мониторинга несанкционированных свалок на территории Змеиногорского района, проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселений: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах. - Организация мероприятий, направленных на формирование экологической культуры (организация и проведение экологических конкурсов рисунка, субботников среди школьников, с привлечением жителей и предприятий района по уборке территорий в населенных пунктах). |  | За 2021 год на территории Змеиногорского района выявлено 12 несанционированных свалок на территории района (Барановский сельслвет-2, Кузьминский сельсовет -4; Октябрьский сельсовет -1 свалка, Саввушинский сельсовет – 2; Таловский сельсовет -1; Черепановский сельсовет -2). Для ликвидации свалок требуются дополнительные средства из бюджета. В 2021 году обслуживание свалок осуществлялось за счет средств поселений. Данные мероприятия носят разовый характер, эксплуатирующая организация в данной сфере отсутствует. |  | 1-3 этапы | Администрации г.Змеиногорска, сельских поселений |
| 2.7.2 Эффективное обращение с отходами производства и потребления -Выделение земельных участков для временного размещения ТКО - Утверждение и корректировка схемы обращения с отходами (ТКО - Строительство площадок под контейнера для сбора ТКО. Приобретение контейнеров |  | Постановлением Администрации Змеиногорского района №425 от 31.08.2021 года утверждена схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Змеиногорский район. За 2021 год обустроено 8 площадок (на 22 контейнера) временного накопления твердых коммунальных отходов на сумму 396,4 тыс.руб. Приобретено 89 металлических контейнеров для накопления ТКО на сумму 1,5 млн.руб. |  | 3 этап | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района, Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| 2.7.3 Улучшение экологического состояния водных объектов Организация и проведение расчистки береговых зон водных объектов район |  | В 2021 году расчистка береговых зон водных объектов не проводилась. |  | 1-2 этапы | Администрация Змеиногорского района ЗРУСХИ |
| 2.7.4 Развитие особо охраняемых природных территорий - Участие в расширение существующего заповедника «Тигирекский» и в создании национального парка «Горная Колывань |  | Создание национального парка «Горная колывань» планируется в 2023 году. |  | 2-3 этапы |  |
| Цель 3. Развитие инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства .- Стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий в сфере ЖКХ - Разработка и реализация программ энергосбережения повышения энергетической эффективности в ЖКХ - Оснащение приборами учета, а также автоматизацию потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями - Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения - Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива - Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности - Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -Реализация плана мероприятий МП «Обеспечение населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021 - 2025 год |  | Общий объем финансирования МП «Обеспечения населения Змеиногорского района жилищно-коммунальными услугами» на 2021-2025 год за 2021 год составил 152 ,6 млн.руб. в т.ч. краевой бюджет -142,1 млн.руб. и 10,5 млн.руб. – местный. В рамках программы приобретено оборудование для объектов водо- и теплоснабжения на сумму 2200 тыс.руб. |  | 1-3 этапы | Отдел по энергосбережению и ЖКХ Администрации Змеиногорского района |
| 3.1. 2 Своевременное выявление проблемных вопросов состояния жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с точки зрения определения износа объектов, их энергопотребления, объема инвестиционных потребностей - Мероприятия по выявлению наиболее острых проблем по развитию инфраструктурного обеспечения, система мониторинга развития отрасли |  | В результате проведенного мониторинга острых проблем в сфере ЖКХ, Администрацией Змеиногорского района и МУП «ЖКХ» в 2021 году было принято решение о проведении капитального ремонта тепловых сетей котельной №3, №5. В сфере водоснабжения подана бюджетная заявка на участие в КАИП по ремонту городской водосети и реконструкция системы водоснабжения в с.Барановка (3 этап). Также поданы заявки для участие в государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на капитальный ремонт скважин с.Кузьминка и с.Барановка. |  | 1-3 этапы |  |
| 3.1.3 Улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры: |  | В рамках Краевой адресной инвестиционной программе (КАИП) на 2021 год на условиях софинансирования из местного бюджета продолжилась Реконструкция системы водоснабжения в с.Барановка (2 этап)» – 19,71 млн. руб. (в т.ч. 16,75 млн.руб. краевой бюджет и 2,96 млн.руб. местный бюджет). Реализация данного проекта позволила заменить 7537 м центрального водопровода в с.Барановка. Участие в Государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» позволило провести в 2021 году : - Капитальный ремонт водозаборного узла скважины №1, №2 в г. Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края - 6,64 млн.руб. (в т.ч. 6,44 млн. руб. – краевой бюджет и 0,2 млн.руб. – местный бюджет); - Капитальный ремонт водопроводной башни в с.Саввушка – 1,44 млн.руб. (в т.ч. 1,4 млн.руб. –краевой бюджет и 0,04 млн.руб. – местный бюджет) В рамках финансирования подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» в 2021 году произведена поставка двух модульных котельных в г.Змеиногорске МКУ-0,8 МВт (7,8 млн.руб.) и МКУ-6,0 МВт (56,5 млн.руб.) |  | 1-3 этапы |  |
| Задача 3.2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных дорог улично-дорожной сети Змеиногорского района - Реконструкция, капитальный ремонт дорожной сети Змеиногорского района - Ремонт улично-дорожной сети Змеиногорского района - Устройство и ремонт уличного освещения - Постановка на кадастровый учет и оформление права Собственности дорог местного значения на территории Змеиногорского района. |  |  | Произведена диагностика технического состояния автомобильных дорог населенных пунктов района на сумму около 1 млн.рублей. В 2021 году в рамках Государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» были выполнены работ по ремонту улично-дорожной сети в Юго-Западной зоне Алтайского края (ул. Комсомольская ямочный ремонт 0,172 км; новое полотно 0,344 км) - 2,04 млн.руб. (в т.ч. 1,98 млн.руб. – краевой бюджет и 0,06 млн. руб. – местный бюджет). Основная сумма муниципального дорожного фонда была потрачена на содержание дорог: очистка, установка дорожных знаков, освещение и т.д. Всего потрачено муниципального дорожного фонда– 8597 тыс.руб. В рамках формирования современной городской среды выделена и освоена субсидия из краевого бюджета на освещение в г.Змеиногорске в размере 8,25 млн.руб. в т.ч. софинансированием из бюджета города 0,25 млн. руб. Монтаж уличного освещения п.Утка Кузьминский сельсовет (185,5 тыс.руб. в т.ч. -131,5 тыс. руб. краевой бюджет -35,0 тыс. руб. местный бюджет – 6,0 тыс. руб. юридические лица – 13,0 рублей население). | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; Администрации г.Змеиногорска, сельских поселений |
| 3.2.2 Создание условий для предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района. - Обеспечение автобусного сообщения со всеми населенными пунктами - Внедрение технологий безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. - Создание системы контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного транспорта на маршрутах сообщений на основе технологий (выходов соблюдение расписания, безопасности вожденияГЛОНАСС. |  |  | На территории муниципального образования Змеиногорского района в мае 2021 года создано новое автотранспортное предприятие - МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района». Услуги по перевозке пассажиров осуществлялись по 6 районным маршрутам. В 2021 году было установлено оборудование и программного обеспечения ГЛОНАСС -70,0 тыс. руб. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района; Администрация г.Змеиногорска МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» |
|  |  |  |  |  | МАУ «Пассажирские перевозки Змеиногорского района» |
| 3.2.3 Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры, объектов обслуживания автотранспорта с учетом соблюдения условий безопасности движения - Организация пешеходных переходов и установка светофоров, установка и ремонт дорожных знаков в границах населенных пунктов - Обустройство заездных карманов и посадочных площадок в местах остановки автобусов, осуществляющих перевозку детей к месту учёбы и обратно. - Приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для образовательных учреждений, приобретение светоотражающих приспособлений для учащихся м -Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения в печати и на радио, размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах района - Разработка и реализация программы АПК «Безопасный город» - Создание условий для развития объектов придорожной инфраструктуры |  |  | На территории района перед всеми образовательными учреждениями установлены все дорожные знаки и светофоры в соответствии с требуемыми национальными стандартами. В рамках содержания автомобильных дорог за счет средств местного дорожного фонда отсыпаны все посадочные площадки в местах остановки автобусов. | 1-3 этапы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района Администрация г.Змеиногорска сельсоветы |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи |
|  |  |  |  |  | Комитет Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи, МО МВД «Змеиногорский « (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Отдел по ГО ЧС и МП Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и благоустройства администрации Змеиногорского района |
| Задача 3.3 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.3.1Обеспечение потребностей экономики, жителей района в услугах доступной, качественной и защищенной связи и передачи данных. -Развитие инфраструктуры широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Змеиногорского района. - Реализация федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», для обеспечения интернетом всех населенных пунктов и расширения зоны покрытия - Повышение степени цифровой грамотности населения района, в том числе старшего возраста. |  | По состоянию на 01.01.2022 года из 25 населенных пунктов в 16 отсутствует доступ к широкополосному интернету (это 805 домовладений). В 2021 году в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» Октябрьских сельсовет был подключен к широкополосному интернету. |  | 1-3 этапы | Отдел программного обеспечения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 3.4 Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Повышение уровня обслуживания потребителей, внедрение новых видов услуг, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров -Организация совещаний, семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка. Проведение семинаров по вопросам трудового, налогового законодательства, соблюдению правил торговли, санитарных норм и правил - Осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка определенного товара и развитием торговой деятельности на территории Змеиногорского района - Ведение торгового реестра объектов оптово-розничной торговой сети - Актуализация схем размещения нестационарных торговых объектов на территории района - Проведение мониторингов цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории района. |  | Постановлением Администрации Змеиногорского района от 30.09.2021 № 471 была проведена актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов. Схема размещена на официальном сайте Администрации Змеиногорского района. Ежемесячный мониторинг цен на социально-значимые продукты и еженедельный на ГСМ и предоставление данных мониторинга в Управление по развитию предпринимательства Алтайского края. |  | 1-3 этапы | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
| 3.4.2 Обеспечение доступности потребительского рынка на всей территории муниципального района с использованием современных форм его организации, развитием объектов «шаговой доступности», мобильных форм предоставления услуг в сфере потребительского сектора - Содействие открытию новых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих - Содействие расширению сети магазин - Содействие развитию способов торговли без использования торговых объектов в малонаселенных пунктах. - Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения - Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли в рамках реализации краевой и муниципальной программ развития малого и среднего предпринимательства. |  | Торговая сеть представлена 168 стационарными торговыми объектами. Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов составляет 567 кв.м на 1000 человек, что выше нормативного (339 кв.м) на 167%. За 2021 год был открыт дополнительно один торговый объект в с.Никольск (ИП Кривенко) и закрылись две торговые точки (с.Локоток и с.Новохарьковка). Торговыми предприятиями (крупными и средними) в отчетном периоде реализовано населению товаров на сумму 1106,5 млн. руб. или 120 % к уровню прошлого года. |  | 1-3 этапы | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел по труду и развитию предпринимательства Администрации Змеиногорского района |
| 3.4.3 Поддержка в продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок -Организация проведения ярмарок «выходного дня», сельскохозяйственных, специализированных, сезонных ярмарок с привлечением производителей сельскохозяйственной продукции, фермеров и иных торговых мероприятий по реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции с личных подворий - Проведение системной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукции на ярмарках и розничных рынках |  | В 2021 году организовано 112 ярмарок выходного дня. Проблема: снижение количества ярмарок в районе. |  | 1-3 этапы | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
|  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
| 3.4.5 Создание условий для организации и проведения выставочно-ярмарочной деятельности на территории Змеиногорского района - Совершенствование местной нормативной правовой базы для реализации полномочий в сфере организации и проведения выставочно-ярмарочной деятельности. - Определение площадок и объектов инфраструктуры для организации выставочно-ярмарочной деятельности (муниципального имущества) |  | Администрацией города Змеиногорска утвержден порядок предоставления торговых мест в торговых прилавках физическим лицам, занимающихся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов на территории города Змеиногорска Алтайского края. |  | 1-3 этапы | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района |
|  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Змеиногорского района, ЗРУСХИ |
| Цель 4. Эффективное управления |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и совершенствование административно- управленческих процессов - Создание и работа при органах местного самоуправления общественных советов. - Размещение в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления в форме открытых данных. - Организация общественного обсуждения проектов муниципальных - правовых актов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», обобщение результатов публичных обсуждений и обеспечение их учета. |  | При выработке решений по наиболее актуальными вопросами экономического, социального и общественно- политического развития Змеиногорского района Алтайского края создан 27.05.2015 года Общественный Совет при Администрации Змеиногорского района Алтайского края. В 2021 году заседаний Общественного совета не было. На сайте Администрации Змеиногорского района размещен Доклад главы Змеиногорского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период. Проведены общественные обсуждения нормативных документов в сфере нормирования муниципальных закупок в ЕИС в сфере закупок zakupki.gov.ru. |  | 1-3 этапы | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| 4.1.2 Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления. - Совершенствование работы с муниципальным кадровым резервом. - Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих в Змеиногорском районе. - Выстраивание эффективной работы по противодействия коррупции на муниципальной службе |  | На сайте администрации района размещено Положение о муниципальной службе. В качестве стажировки при отсутствии руководителей структурных подразделений поручения по должности руководителя выполняют специалисты структурного подразделения. Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Змеиногорского района, иных органах местного самоуправления на 2021 - 2024 годы, который размещен на сайте администрации района. Осуществлена корректировка должностных инструкций, определяющих ответственность за несоблюдение требований к служебному поведению, в том числе муниципальных служащих Администрации Змеиногорского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Руководитель контрактной службы входит в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов. Муниципальные служащие Администрации Змеиногорского района, в том числе, впервые поступившие на муниципальную службу, прошли ознакомление с нормативными актами, регламентирующими обязанности, запреты, ограничения, установленные для муниципальных служащих, Методическими рекомендациями по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год). На сайте администрации района размещены Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-трудового договора с организацией. Для предотвращения нарушений антикоррупционного законодательства среди муниципальных служащих проведено 3 семинара-совещания по разъяснению порядка предоставления Сведений, а также консультации депутатов районного и поселенческого уровня по заполнению Сведений, по изучению обязанностей и запретов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В установленные сроки в 2021 года повышение квалификации по теме «Актуальные вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции» прошел один муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции. |  | 1-3 этапы | Управляющий делами Администрации Змеиногорского района |
| Задача 4.2 Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом. - Формирование и ведение реестра муниципального имущества - Оптимизация состава и структуры муниципального имущества -Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных и других платеже - Организация претензионной работы по собираемости платежей за пользование муниципальным имуществом - Организация работ по постановке на кадастровый учет объектов муниципальной собственности, земельных участков. |  | Реестр муниципального имущества сформирован в соответствии с Приказ Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества". Реестр муниципального имущества размещается на сайте Администрации Змеиногорского района в разделе «Муниципальное имущество». С целью эффективного использования муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения либо невостребованного, составляются и утверждаются прогнозные планы приватизации, проводятся аукционы по продаже такого имущества. В 2021 году объявлено 6 аукционов по продаже муниципального имущества в бюджет района поступило 188,2 тыс. руб. 2021 году заключено 8 договоров аренды муниципального имущества. На 01.01.2022 года по 7 договорам задолженность отсутствует, по договору аренды муниципального имущества, заключенного с ООО «ЗТС», числится безнадежное ко взысканию задолженность в размере 1509 тыс. руб. После внесения записи в ЕГРЮЛ и ликвидации предприятия, данная задолженность будет списана в соответствии с приказом комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района от 08.12.2016 № 56. На постоянной основе осуществляется оформление муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства. В соответствии с графиком оформления объектов ЖКХ в 2021 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности муниципального образования Змеиногорский район на 36 объектов ЖКХ и 14 земельных участков под объектами ЖКХ. |  | 1-3 этапы | ЗРУСХИ |
| 4.3.1 Обеспечение эффективности управления финансами - Мероприятия по повышению эффективности собственной доходной части (сокращение недоимки по налогам сборам, работа межведомственной комиссии по проблемам наполняемости местного бюджета налогами и сборами) - Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой к конечным результатам, прежде всего ориентированным на обеспечение решения поставленных задач социально-экономического развития) - Мероприятия по реализации внутреннего контроля уполномоченного органа за эффективностью использования бюджетных ассигнований, в том числе за достижением целевых показателей муниципальных программ -Участие в региональных и федеральных целевых программах, адресной инвестиционной программе и использование других инструментов целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов для реализации стратегических задач - Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. В целях информирования населения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет необходимо размещать и обновлять информацию об исполнении бюджета. - Оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам - Интеграция процессов бюджетного планирования, управления доходами, расходами, закупками и др. В рамках создания и развития системы «Электронный бюджет». |  | С целью эффективного расходования бюджетных средств применяется программно-целевой методов бюджетного планирования. На реализацию 15-ти муниципальных программ было израсходовано в 2021 году средств местного бюджета 133,86 млн. рублей. По итогам проведенного мониторинга за 2021 год 8 программ имеют высокий уровень эффективности, 7 программы средний уровень эффективности В целях оптимизации бюджетных расходов проводились конкурсные процедуры. Объем конкурентных закупок товаров, работ и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками Змеиногорского района в 2021 году составил 180,0 млн. руб. Достигнута экономия бюджетных средств за счет проведения конкурентных закупок в размере 11,7 млн. руб. В 2021 году район благодаря участию Змеиногорского района в реализации национальных проектов и государственных программах решались проблемы в социальной сфере, дорожном хозяйстве, в сфере ЖКХ. В целях информирования населения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Змеиногорского района на постоянной основе размещается информация об исполнении бюджета. |  | 1-3 этапы | Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Змеиногорского района, Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| Задача 4.3 Совершенствование системы оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. - Формирование и ведение реестра муниципальных услуг (функций) - Регламентация муниципальных услуг(функций), предоставляемых органами местного самоуправления - Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг |  | Между Администрацией Змеиногорского района и КАУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии при организации предоставления муниципальных услуг. По принципу «одного окна» через МФЦ можно получить две услуги: выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию; выдача градостроительного плана земельного участка. Постановлением Администрации Змеиногорского района от 21.12.2010 №585 утвержден перечень(реестр) муниципальных услуг в количестве 36 услуг. В октябре 2021 года в реестр вносились изменения. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления района, а также качеством муниципальных услуг в 2021 году составила 46,5% (в 2020 году – 43%). |  | 1-3 этапы | Структурные подразделения Администрации Змеиногорского района |
| 4.3.2 Развитие информационного общества и формирование электронного правительства - Организация перевода муниципальных услуг в электронную форму, с целью оперативности и качества предоставляемых муниципальных услуг. - Размещение и обновление сведений о предоставляемых муниципальных услугах в информационной системе «ФРГУ» |  | Из 36 муниципальных услуг, утвержденных в реестре можно получать в электронной форме 22 муниципальные услуги. Все 36 муниципальные услуги размещены в информационной системе «ФРГУ». |  | 1-3 этапы |  |